## 表紙
建設工事関係標準様式集
（請負者用）
平成24年11月1日
沖縄県農林水産部

## 目録
沖縄県農林水産部建設工事関係様式一覧（請負者用）
| 様式番号 | 様式名 | 備考
着手時 | 第1号様式 | 工事関係提出書類（着手時）
| 第2号様式 | 着手届
| 第3号様式 | 工程表 | 約款第3条、共仕
| 第4号様式 | 請負代金内訳書 | 約款第3条、共仕
| 第5号様式 | 現場代理人等通知書 | 約款第10条
| 別紙1 | 経歴書 | 第5号様式
| 別紙2 | 実務経験証明書 | 第5号様式
| 別紙3 | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願 | 共仕
| 別紙4 | 建設労災補償共済等確認願 | 共仕
| 第6-1号様式 | 施工体制台帳 | 共仕
| 第6-2号様式 | 施工体制台帳≪下請人に関する事項≫ | 共仕
| 第7号様式 | 工事担当技術者台帳 | 共仕
| 第8号様式 | 施工体系図 | 共仕
| 様式1 | 再生資源利用計画書 | 共仕
| 様式2 | 再生資源利用促進計画書 | 共仕
| 様式1 | 再生資源利用計画書（実施書） | 共仕
| 様式2 | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 共仕
履行報告時 | 第9号様式 | 工事履行報告書 | 約款第11条、共仕
必要時 | 第3-1号様式 | 変更工程表 | 約款第21,22条、共仕
| 第5-1号様式 | 現場代理人等変更通知書 | 約款第10条
| 第10号様式 | 建設工事下請通知書 | 約款第７条
| 第11号様式 | 是正等の措置請求について | 約款第12条
| 第12号様式 | 是正等の措置結果について | 約款第12条
| 第13号様式 | 工事材料〔検査・確認〕請求書 | 約款第13条
| （別添） | 検査材料一覧表 | 第13号様式
| 第14号様式 | 工事材料搬出承諾願 | 約款第13条
| （別添） | 搬出材料一覧表 | 第14号様式
| 第15号様式 | 〔材料調合・施工〕立会請求書 | 約款第14条
| 第16号様式 | 〔材料調合・施工〕通知書 | 約款第14条
| 第17号様式 | ダンプトラック管理表 | 共仕
| 第18号様式 | 建設発生土搬出量等管理表 | 共仕
| 第19号様式 | 支給材料及び貸与品要求書 | 共仕
| 第20号様式 | 支給材料受領書 | 約款第15条、共仕
| 第21号様式 | 支給品精算書 | 共仕
| 第22号様式 | 施工条件確認請求書 | 約款第18条
| 第23号様式 | 工期延長請求書 | 約款第21条、共仕
| 第24号様式 | 協議開始日通知書 | 約款第23,24,25,30条、共仕
| 第25号様式 | 請負代金額変更請求書 | 約款第25条
| 第26号様式 | 臨機措置通知書 | 約款第26条
| 第27号様式 | 天災その他不可抗力による損害通知書 | 約款第29条、共仕
| 別紙 | 被災内訳及び内容確認書 | 第27号様式
| 第28号様式 | 天災その他不可抗力による損害額請求書 | 約款第29条、共仕
| 第29号様式 | 工事目的物の〔全部・一部〕使用承諾書 | 約款第34条
| 第30号様式 | 請負工事既済部分確認請求書 | 約款第38条、共仕
| 第31号様式 | 指定部分完成通知書 | 約款第39条
| 第32号様式 | 指定部分引渡書 | 約款第39条
| 第33号様式 | 解除通知書 | 約款第48,48の2,49,50条
| 第34号様式 | 工事打合せ簿 | 共仕、監督要領第9条
| 第35号様式 | 段階確認書 | 共仕
| 第36号様式 | 確認・立会願 | 共仕
| 第37号様式 | 現場発生品調書 | 共仕
| 第38号様式 | 品質証明書 | 共仕
| 第39号様式 | 工事事故速報 | 共仕
| 第40号様式 | 工事事故報告書 | 共仕
完成時 | 第41号様式 | 完成通知書 | 約款第31条、共仕
| 第42号様式 | 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況 | 共仕
| 第43号様式 | 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況（説明資料） | 共仕
| 第44号様式 | 修補完了報告書 | 約款第31条
| 第45号様式 | 引渡書 | 約款第31条
| 参考様式 | 県産建設資材使用状況報告書（総括）
| ※提出部数 | 本庁契約の場合：2部
かい契約の場合：1部

## 第1号
第１号様式 |  |  |  |  | 第１号様式 | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住所 |  |  |  |  | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商号 | [5 empty] | 商号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏名 | 印 |  |  |  |  | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
工 事 関 係 提 出 書 類 （ 着 手 時 ） |  |  |  |  | 工 事 関 係 提 出 書 類 （ 着 手 時 ）
次の工事に係る関係書類を別添のとおり提出します。 |  |  |  |  | 次の工事に係る関係書類を別添のとおり提出します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
添付書類（すべてＡ４サイズで、提出部数は 部とする。） |  |  |  |  | 添付書類（すべてＡ４サイズで、提出部数は１部とする。）
| 書 類 名 | 備 考 |  | 確認 |  | 書 類 名 |  | 備 考 |  |  | 確認
１ | 着手届 | 第２号様式 |  |  | １ | 着手届 |  | 第４号様式
２ | 現場代理人等通知書 | 第５号様式（契約書第10条関係） |  |  | ２ | 現場代理人等通知書 |  | 第５号様式（契約書第10条関係）
| 添付書類 |  |  |  |  | 添付書類
| ・経歴書、実務経験証明書 | 別紙１、別紙２（第６号様式関係） |  |  |  | ・経歴書、実務経験証明書 |  | 別紙１、別紙２（第６号様式関係）
| ・関連資格写し | 主任技術者、監理技術者 |  |  |  | ・関連資格写し |  | 主任技術者、監理技術者
３ | 工程表 | 第３号様式（契約書第３条関係） |  |  | ３ | 工程表 |  | 第３号様式（契約書第３条関係）
４ | 建設工事下請通知書 | 第10号様式 |  |  | ４ | 建設工事下請通知書 |  | 第10号様式
５ | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願 | 別紙３ 建設業退職金共済事業本部発行 |  |  | ５ | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願 |  | 別紙３ 建設業退職金共済事業本部発行
|  | （請負代金額５００万円以上） | [5 empty] | （請負代金額５００万円以上）
６ | 建設労災補償共済等加入確認願 | 別紙４ 建設業福祉共済団又はそれに類するもの |  |  | ６ | 建設労災補償共済等加入確認願 |  | 別紙４ 建設業福祉共済団又はそれに類するもの
７ | 労働保険成立証明書 | 労働基準監督署発行 |  |  | ７ | 労働保険成立証明書 |  | 労働基準監督署発行
８ | 受注時工事カルテ受領書 | 写し （財）日本建設情報総合センター発行 |  |  | ８ | 受注時工事カルテ受領書 |  | 写し （財）日本建設情報総合センター発行
|  | （請負代金額５００万円以上） | [5 empty] | （請負代金額５００万円以上）
９ | 再生資源利用計画書 | 様式１ |  |  | ９ | 再生資源利用計画書 |  | 様式１
１０ | 再生資源利用促進計画書 | 様式２ |  |  | １０ | 再生資源利用促進計画書 |  | 様式２
※提出部数 | 本庁契約の場合：2部 |  |  |  | ※提出部数 | 本庁契約の場合：2部
| かい契約の場合：1部 |  |  |  |  | かい契約の場合：1部

## 第2号
第２号様式 |  |  |  |  | 第２号様式 | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
着 手 届 |  |  |  |  | 着 手 届
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり着手しましたので、 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり着手しましたので、
関係書類を添えて届けます。 |  |  |  |  | 関係書類を添えて届けます。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 |  |  |  |  | 記
１ | 工事場所： |  |  |  | １ | 工事場所： |  | △ △ 市
２ | 請負代金額： |  |  |  | ２ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
３ | 工期： | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 着手年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | ４ | 着手年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 第3号
第３号様式（建設工事請負契約約款第３条関係） | [12 empty] | 第３号様式（建設工事請負契約約款第３条関係） | [16 empty] | 【記入例】
[12 empty] | 平成 年 月 日 | [17 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [12 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿 | [13 empty] | （契約締結の日より15日以内）
[8 empty] | （請負者） | 住所 | [13 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[9 empty] | 商号 | [14 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[9 empty] | 氏名 |  |  | 印 | [11 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
工 程 表 | [12 empty] | 工 程 表
工事名： | [5 empty] | 工期： | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [5 empty] | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月
工種 | 日 | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 工種 | 日 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 1 11 21 | 1 11 21 |  |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21
[13 empty] | ○○工 |  | 1 |  |  |  |  | 20
[13 empty] | △△工 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 10
[13 empty] | □□工 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 15
| （記載要領） | １ 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。） | [11 empty] | （記載要領） | １ 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
|  | ２ 予定工程は棒線（黒実線）で記入しそれぞれの日を明示する。 | [12 empty] | ２ 予定工程は棒線（黒実線）で記入しそれぞれの日を明示する。
|  | ３ 着工月日から工期末日までを記入する。 | [12 empty] | ３ 着工月日から工期末日までを記入する。

## 第4号
第４号様式（建設工事請負契約約款第３条関係） | [8 empty] | 第４号様式（建設工事請負契約約款第３条関係） | [7 empty] | 【記入例】
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [8 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （請負者） | 住 所 | [7 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商 号 | [8 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
請 負 代 金 内 訳 書 | [8 empty] | 請 負 代 金 内 訳 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第３条の規定に | [8 empty] | 平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第３条の規定に
基づき下記のとおり提出します。 | [8 empty] | 基づき下記のとおり提出します。
| 工事名： | [8 empty] | 工事名： |  | ○○建設工事
記 | [8 empty] | 記
１ | 契約年月日： |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | １ | 契約年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 工期： |  | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | ２ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 員数 | 単価 | 金額 | 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 員数 | 単価 | 金額
[9 empty] | 直接工事費 | ○○工 | ○○
●●
[10 empty] | △△工 | △△
▲▲
[10 empty] | □□工 | □□
■■
共通費

## 第5号
第５号様式（建設工事請負契約約款第10条関係） |  |  |  |  | 第５号様式（建設工事請負契約約款第10条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
現 場 代 理 人 等 通 知 書 |  |  |  |  | 現 場 代 理 人 等 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第10条 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第10条
第１項の規定に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて |  |  |  |  | 第１項の規定に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて
通知します。 |  |  |  |  | 通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 現場代理人氏名 |  |  |  | １ | 現場代理人氏名 |  | 現場 太郎
２ | 主任技術者氏名 （監理技術者氏名） |  |  |  | ２ | 主任技術者氏名 （監理技術者氏名） |  | 主任 二郎
３ | 専門技術者氏名 |  |  |  | ３ | 専門技術者氏名 |  | 専門 三郎
～～～ 以下は、該当する場合に追記する ～～～
[5 empty] | ４ | 現場代理人に 委任しない権限 |  | 例１）契約書第○条に規定する権限
（約款第10条第３号）
注１） ２の主任技術者（監理技術者）については、「資格者証（写し）」を添付する。 |  |  |  |  | 注１） ２の主任技術者（監理技術者）については、「資格者証（写し）」を添付する。
注２） ４は現場代理人に委任せず請負者が自ら行使する権限がある場合に記入する。

## 別紙1（第5号）
別紙１（第５号様式関係） |  |  |  |  | 別紙１（第５号様式関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
経 歴 書 |  |  |  |  | 経 歴 書
〔 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 専門技術者 〕 |  |  |  |  | 〔 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 専門技術者 〕
１ | 氏名 | ： | 印 |  | １ | 氏名 | ： | 現場 太郎 | 印
２ | 現住所 | ： |  |  | ２ | 現住所 | ： | ○○市○○
３ | 生年月日 | ： |  |  | ３ | 生年月日 | ： | 昭和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 最終学歴 | ： |  |  | ４ | 最終学歴 | ： | ○○大学△△学部
５ | 資格及び資格番号 | ： |  |  | ５ | 資格及び資格番号 | ： | 一級□□施工管理技士
６ | 職歴 | ： |  |  | ６ | 職歴 | ： | 平成 ● 年 ● 月 ● 日 ～ 現在に至る
△△建設株式会社
平成 □ 年 □ 月 □ 日 ～ 平成 ● 年 ● 月 ● 日
株式会社□□建設

## 別紙2（第5号）
別紙２（第５号様式関係） | [6 empty] | 別紙２（第５号様式関係） | [6 empty] | 【記入例】
実 務 経 験 証 明 書 | [6 empty] | 実 務 経 験 証 明 書
[6 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （証明者） | 所在地 | [5 empty] | （証明者） | 所在地 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商号又は名称 | [6 empty] | 商号又は名称 | △△建設株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  |  | 印 |  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
下記の者は、 工事 に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。 | [6 empty] | 下記の者は、 土木一式工事 に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。
記 | [6 empty] | 記
技術者の氏名 |  |  |  | 使用された期間 | 年 月から |  | 技術者の氏名 | 現場 太郎 |  |  | 使用された期間 | 平成 ● 年 ● 月から
使用者の商号又は名称 |  |  |  |  | 年 月まで |  | 使用者の商号又は名称 | 現場代理人 |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月まで
職名 | 実 務 経 験 の 内 容 |  |  | 実務経験年数 |  |  | 職名 | 実 務 経 験 の 内 容 |  |  | 実務経験年数
|  |  |  | 年 月から 年 月まで |  |  | 主任技術者 | □ □ □ □ 建設工事 |  |  | 平成 ○ 年 □ 月 から 平成 ○ 年 ○ 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで |  |  | 現場代理人 | △ △ △ △ 建設工事 |  |  | 平成 ● 年 △ 月 から 平成 ○ 年 □ 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで |  |  | 技術員 | ● ● ● ● 建設工事 |  |  | 平成 ● 年 ● 月 から 平成 ● 年 △ 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで | [6 empty] | 年 月から 年 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで | [6 empty] | 年 月から 年 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで | [6 empty] | 年 月から 年 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで | [6 empty] | 年 月から 年 月まで
|  |  |  | 年 月から 年 月まで | [6 empty] | 年 月から 年 月まで
使用者の証明を得る | その理由 |  |  | 合計 年 ヵ月 |  |  | 使用者の証明を得る | その理由 |  |  | 合計 ■ 年 ■ ヵ月
ことができない場合 |  |  |  | 証明者と技術者の関係 |  |  | ことができない場合 |  |  |  | 証明者と技術者の関係 |  | 社長と社員
新しい順に上から記入

## 別紙3
別紙３ |  | 別紙３ |  |  | 【記入例】
建設業退職金共済組合証紙購入確認願 |  | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願
| 下記の工事についての建設業退職共済組合証紙の購入を掛金収納書 |  | 下記の工事についての建設業退職共済組合証紙の購入を掛金収納書
| により確認願います。 |  | により確認願います。
| 工事番号 |  | 工事番号 | 第 ○ ○ ○ ○ 号
| 工事名 |  | 工事名 | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 請負代金額 |  | 請負代金額 | ○○○，○○○，○○○円
| 契約年月日 |  | 契約年月日 | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 請負者 |  | 請負者 | △△建設株式会社 代表取締役 建設太郎
掛 金 収 納 書 貼 付 欄 |  | 掛 金 収 納 書 貼 付 欄
| 【証紙購入確認書提出要領】 |  | 【証紙購入確認書提出要領】
| ① 銀行（金融機関）で建退共証紙を購入し、その掛金収納書 |  | ① 銀行（金融機関）で建退共証紙を購入し、その掛金収納書
| （契約者が発注者へ）を添付する |  | （契約者が発注者へ）を添付する
| ② 発注者へ証紙購入確認願を提出する |  | ② 発注者へ証紙購入確認願を提出する
| （契約日から１ヶ月以内に） |  | （契約日から１ヶ月以内に）

## 別紙4
別紙４ |  | 別紙４ |  |  | 【記入例】
建設労災補償共済等加入確認願 |  | 建設労災補償共済等加入確認願
| 下記の工事について建設労災補償共済等の加入を確認願います。 |  | 下記の工事について建設労災補償共済等の加入を確認願います。
工事番号・工事名 |  | 工事番号・工事名 |  | 第 ○ ○ ○ ○ 号 ○ ○ ○ ○ 建設工事
契約年月日 |  | 契約年月日 |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
請負代金額 |  | 請負代金額 |  | ○○○，○○○，○○○円
補償契約額 |  | 補償契約額 |  | △△，△△△，△△△円
その他の共済、保険の名称 |  | その他の共済、保険の名称 |  | ○○保険株式会社
※建設業福祉共済団以外の共済、保険の場合に記入
加入証明書貼付欄 |  | 加入証明書貼付欄
【加入証明確認書提出要領】 |  | 【加入証明確認書提出要領】
１ 建設業福祉共済団指定銀行で加入手続後、加入証明書（発注者用〔官 |  | １ 建設業福祉共済団指定銀行で加入手続後、加入証明書（発注者用〔官
公庁等用〕）を貼付する。 |  | 公庁等用〕）を貼付する。
２ 発注者に加入証明願を提出する。（契約日から１ヶ月以内に） |  | ２ 発注者に加入証明願を提出する。（契約日から１ヶ月以内に）
３ 本制度に一括有期事業として加入している請負者、その他の共済、保 |  | ３ 本制度に一括有期事業として加入している請負者、その他の共済、保
険制度に加入している場合は、その加入を証する書面の写しを提出し |  | 険制度に加入している場合は、その加入を証する書面の写しを提出し
てください。 |  | てください。

## 第6-1号
平成 年 月 日
第6－1号様式
施 工 体 制 台 帳
[会社名]
[事業所名]
建設業の 許 可 |  |  | 許可業種 |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  | 知事 一般
[6 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  | 知事 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所
〒
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
契 約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号 等 |  | 区 分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見 申出方法
監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見 申出方法
現 場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見 申出方法
監 理 技術者名 |  |  | 専任 非専任 |  |  |  | 資格内容
専 門 技術者名 | [6 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [6 empty] | 担 当 工事内容
（記入要領）
1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
2 | 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
| ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
| ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
| ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
Note on AC2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 第6-2号
第6-2号様式
<<下請負人に関する事項>>
会社名 | [7 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [8 empty] | － |  |  | － | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
Note on W13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z20: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 第7号
工事担当技術者台帳
発注者名 |  |  | 工期 | 自 |  | 年 | 月 | 日
工事名称 |  |  |  | 至 |  | 年 | 月 | 日
元請会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 | 会社名
監理技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 | 主任技術者名
生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 | 生年月日
|  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 | 専任・非専任
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 | 生年月日
【注意事項】 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 | 専任・非専任
※ | 添付する写真は、
縦 3cm
横 2.5cm
程度の大きさとし、
顔が判別できるものとする。
※ | 番号は、施工体系図の番号とする。
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 | 会社名
※ | 本様式は、2部作成し、 1部保管し、 | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 | 主任技術者名
| 1部提出する。 | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 | 生年月日
| ただし、カラーコピーもしくはデジ | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 | 専任・非専任
タルカメラ写真を印刷したものを提
出してもよい。
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】
【写真添付欄】

## 第8号
第８号様式
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
会社名
| 発注者名 | [18 empty] | 安全衛生責任者
[10 empty] | 会社名 | [9 empty] | 主任技術者
| 工事名称 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 工 | 専門技術者
[10 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 事 |  | 担当工事内容
| 工 期 |  | 自 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | 工 | 専門技術者 | [8 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | 事 |  | 担当工事内容
[9 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 |  | 会社名
| 元請負名 | [18 empty] | 安全衛生責任者
| 監督員名 | [18 empty] | 主任技術者
| 監理技術者名 | [17 empty] | 工 | 専門技術者
| 専門技術者名 | [17 empty] | 事 |  | 担当工事内容
|  | 担当工事内容 | [16 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 会社名 | [9 empty] | 会社名
[10 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
| 会長 |  |  | 統括安全衛生責任者 | [5 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者
[9 empty] | 工 | 専門技術者 | [8 empty] | 工 | 専門技術者
[7 empty] | 書 記 |  | 事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 事 |  | 担当工事内容
[9 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
副会長
会社名
安全衛生責任者
主任技術者
[19 empty] | 工 | 専門技術者
[19 empty] | 事 |  | 担当工事内容
[10 empty] | 会社名 | [8 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
安全衛生責任者
[10 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 会社名
[9 empty] | 工 | 専門技術者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[9 empty] | 事 |  | 担当工事内容 | [8 empty] | 主任技術者
[9 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工 | 専門技術者
[19 empty] | 事 |  | 担当工事内容
[19 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日

## 様式1
様式１ |  |  |  | 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－
１ 工事概要 | [14 empty] | 発注担当者チェック欄 | [5 empty] | 請 負 会 社 名
[46 empty] | 請負会社コード＊2 | [6 empty] | 記入年月日 | [5 empty] | Ｈ. | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [14 empty] | 担当者 | [5 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [13 empty] | 大臣 | [9 empty] | 号
[11 empty] | 発注機関コード＊1 | [23 empty] | 知事 | [17 empty] | 工事責任者
[15 empty] | TEL |  | ( |  | ) |  | 会 社 所 在 地 | [21 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [18 empty] | 請負金額 |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [5 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
[18 empty] | 工事種別コード*3 |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[17 empty] | － | [11 empty] | 0,000 |  |  |  |  | 千 | 百 | 十 | [11 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[31 empty] | 円 | （税込み） | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [8 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [5 empty] | 都 |  | 道 |  | 市 | 区 | [7 empty] | 工 期 |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日から | [5 empty] | 0,000 | [5 empty] | 建 築 面 積 | [10 empty] | ㎡
[16 empty] | 住所コード*4 | [23 empty] | 円 | （税込み） | [19 empty] | 地下 |  |  | 階
[6 empty] | 府 |  | 県 |  | 町 | 村 | [9 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日まで | 再資源化等が完了した年月日 | [10 empty] | 延 床 面 積 | [10 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [13 empty] | 施工条件の内容 | [19 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 構 造 |  |  |  |  | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 3.鉄骨造
[14 empty] | （再生資源の利 | [29 empty] | （数字に○をつける） |  |  |  |  | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 |  |  |  | 6.その他
[14 empty] | 用に関する特記 | [29 empty] | 使 途 |  |  |  |  | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [5 empty] | 3.事務所
[14 empty] | 事項等） | [29 empty] | （数字に○をつける） |  |  |  |  | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [5 empty] | 6.倉庫
[49 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [5 empty] | 9.その他
２ 建設資材利用計画 | [43 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [12 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 | [13 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [33 empty] | 再生資源
分 類 |  |  | 小 分 類 |  | 規 格 |  | 主な利用用途 |  | 利 用 量（A) |  |  |  | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [6 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [19 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [7 empty] | 利用率
[20 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [21 empty] | 住所コード
|  |  | コード＊5 |  |  |  | コード*6 | [12 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [21 empty] | *4 |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  | B/A×100
特定建設資材 | コンクリート | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| 木 材 | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| アスファルト | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| 混合物 | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[12 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
その他の建設資材 | 土 砂 | [10 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[12 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[12 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
| 砕 石 | [10 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[12 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[12 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
| その他 | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| （再生資材 | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| のみ記入） | [10 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 合 計 | [9 empty] | ト ン | [46 empty] | ト ン | [5 empty] | ％

## 様式2
様式２ |  |  | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－
１ 工事概要
２ 建設副産物搬出計画
建 設 副 産 物 |  | ①発生量 |  |  | 現場内利用・減量 | [7 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [18 empty] | 再生資源利用
の 種 類 |  |  |  |  | 現 場 内 利 用 |  |  |  |  | 減 量 化
[13 empty] | 搬 出 先 名 称 |  |  |  | 搬 出 先 場 所 | [6 empty] | 搬出先 | 受入地 | ④現場外搬出量 |  |  |  | ⑤再生資源 |  | 促 進 率
| 場外搬出時 | （掘削等） |  |  | 用途 | ②利用量 |  |  |  | 減量法 | ③減量化量 |  |  |  | 区分 | 施工条件の |  | 住所コード | 運搬距離 |  |  |  |  | の種類 | の用途 |  |  | うち現場内
| の性状 | =②+③+④ |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  | うち現場内 |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に | どちらかに○を | 内容 | [7 empty] | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ |  |  | 改良分 |  | 利用促進量 |  | ②+③+⑤ |  | （％）
[5 empty] | *10 |  |  | 改良分 |  | *11 |  |  |  | わたる時は、用紙を換えて下さい。 | 付けて下さい | ｺｰﾄﾞ＊12 |  | *4 | 千 | 百 | 十 | 一 |  | *13 | *14 |  |  |  |  | （注２） |  |  | ①
特定建設資材廃棄物 | [12 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
| コンクリート塊 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン |  | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
| （木材が廃棄物になったもの） | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  | トン | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
| アスファルト・ コンクリート塊 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
[13 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン |  | トン |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 | 建設発生木材 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
| （伐木材、除根材など） | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  | トン | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
[13 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
| 建 設 汚 泥 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  | トン | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン |  | トン |  |  |  | ％
[13 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
| 建設混合廃棄物 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン
|  |  |  | トン |  |  | トン |  | トン |  |  | トン | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  | トン |  | トン |  |  |  | ％
[13 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
| 金属くず | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン | [8 empty] | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
| 廃プラスチック | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
[13 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン | [8 empty] | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
[13 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
| 紙くず | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン | [7 empty] | トン | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
| ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
[13 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン | [8 empty] | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
| その他の分別された廃棄物 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
[13 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン
|  |  |  | トン | [8 empty] | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  | ％
| 第 一 種 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
|  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
建 | 第 二 種 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
設 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 第 三 種 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
発 | 建設発生土 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
|  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
生 | 第 四 種 | [11 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[13 empty] | 搬出先1 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
| 浚 渫 土 | [11 empty] | 搬出先2 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3
|  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 搬出先3 |  | 公共 民間 | [7 empty] | km |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
合 計
|  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [17 empty] | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％

## 様式1・2記入要領
様式１ | [5 empty] | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－（案）
表面
１ 工事概要 | [34 empty] | 発注担当者チェック欄 | [9 empty] | 請 負 会 社 名
[76 empty] | 請負会社コード＊2 | [8 empty] | 記入年月日 | [6 empty] | Ｈ. |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [34 empty] | 担当者 | [9 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [15 empty] | 大臣 | [12 empty] | 号
[26 empty] | 発注機関コード＊1 | [34 empty] | 知事 | [23 empty] | 工事責任者
[35 empty] | TEL |  |  | ( |  |  | ) |  |  |  | 会 社 所 在 地 | [26 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [40 empty] | 請負金額 |  |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [7 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
[40 empty] | 工事種別コード*3 |  |  |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[38 empty] | － | [14 empty] | 0,000 | [6 empty] | 千 | 百 | 十 | [17 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[56 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [14 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [8 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [12 empty] | 都 |  | 道 | [8 empty] | 市 |  | 区 | [14 empty] | 工 期 |  |  |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [8 empty] | 建 築 面 積 | [13 empty] | ㎡
[36 empty] | 住所コード*4 | [30 empty] | 円 |  | （税込み） | [25 empty] | 地下 |  |  | 階
[13 empty] | 府 |  | 県 | [8 empty] | 町 |  | 村 | [18 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [13 empty] | 延 床 面 積 | [13 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [30 empty] | 施工条件の内容 | [28 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 構 造 | [7 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | 3.鉄骨造
[31 empty] | （再生資源の利 | [41 empty] | （数字に○をつける） | [7 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 | [5 empty] | 6.その他
[31 empty] | 用に関する特記 | [28 empty] | 建築・解体工事のみ | [12 empty] | 使 途 | [7 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [7 empty] | 3.事務所
[31 empty] | 事項等） | [28 empty] | 右欄に記入して下さい | [12 empty] | （数字に○をつける） | [7 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [7 empty] | 6.倉庫
[81 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [7 empty] | 9.その他
２ 建設資材利用計画（実施） | [18 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [53 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [28 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 | [21 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [43 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 | [5 empty] | 主な利用用途 | [5 empty] | 利 用 量（A) | [8 empty] | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [13 empty] | 供給元 |  |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [27 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [9 empty] | 利用率
[43 empty] | 種類 |  |  |  | 内容 | [26 empty] | 住所コード
|  |  |  | コード＊5 | [9 empty] | コード*6 | [28 empty] | コード*7 |  |  |  | コード*8 | [26 empty] | *4 |  |  |  |  | コード*9 | [12 empty] | （注1） |  |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 木 材 | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | アスファルト | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 混合物 | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[27 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [24 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
[27 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
[27 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | 締めｍ3 | [64 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
|  | 砕 石 | [24 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
[27 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
[27 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ｍ3 | [64 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
|  | その他 | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | （再生資材 | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | のみ記入） | [24 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [23 empty] | ト ン | [64 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
コード*5 | [25 empty] | コード*6 | [10 empty] | コード*7 | [12 empty] | コード*8 | [7 empty] | コード*9
コンクリートについて | [25 empty] | アスファルト混合物について | [10 empty] | 再生資材の供給元について | [10 empty] | 施工条件について | [9 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 3.その他 | [12 empty] | 1.表層 |  |  |  |  | 2.基層 | [5 empty] | 1.現場内利用 | [10 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [9 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 3.その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [26 empty] | 3.上層路盤 |  |  |  |  | 4.歩道 | [5 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [10 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [8 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [26 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [8 empty] | 2.その他 | [16 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [10 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [20 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [12 empty] | 2.その他
木材について | [25 empty] | 土砂について | [11 empty] | 4.再資源化施設 | [19 empty] | 木材について | [27 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 1.木材（ボード類を除く） | [7 empty] | 2.木質ボード | [17 empty] | 1.道路路体 |  |  |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 |  |  |  | 5.ストックヤード | [20 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [11 empty] | 2.再生木質ボード | [14 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
アスファルト混合物について | [26 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [10 empty] | 6.その他 | [19 empty] | アスファルト混合物について | [27 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.粗粒度アスコン | [25 empty] | 5.宅地造成用 | [6 empty] | 6.水面埋立用 | [24 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [26 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
| 2.密粒度アスコン |  |  |  |  | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [20 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [31 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [7 empty] | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [18 empty] | 記入してください。
| 3.細粒度アスコン | [7 empty] | 4.アスファルトモルタル | [17 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [31 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [9 empty] | 4.再生アスファルトモルタル
| 5.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [24 empty] | 砕石について | [32 empty] | 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について | [26 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [30 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [6 empty] | 2.第二種建設発生土 | [7 empty] | 3.第三種建設発生土 | [10 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [31 empty] | 1.第一種建設発生土 | [8 empty] | 2.第二種建設発生土 | [7 empty] | 3.第三種建設発生土 | [8 empty] | 裏面にも御記入ください
| 4.第四種建設発生土 | [6 empty] | 5.浚渫土 | [7 empty] | 6.土質改良土 | [10 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [31 empty] | 4.第四種建設発生土 | [8 empty] | 5.浚渫土 | [7 empty] | 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 | [6 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [18 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [31 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [8 empty] | 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [24 empty] | その他について（利用用途を具体的に記入） | [32 empty] | 9.山砂、山土等の購入土、採取土
砕石について | [57 empty] | 砕石について
| 1.クラッシャーラン | [5 empty] | 2.粒度調整砕石 | [5 empty] | 3.鉱さい |  |  |  | 4.単粒度砕石 | [41 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [8 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [7 empty] | 3.鉱さい
| 5.ぐり石、割ぐり石 | [5 empty] | 6.その他 | [51 empty] | 4.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入） | [57 empty] | その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
様式２ | [5 empty] | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－（案）
[55 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [31 empty] | 裏面
１ 工事概要 | [6 empty] | 表面（様式１）に必ずご記入下さい | [47 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
２ 建設副産物搬出計画（実施） | [20 empty] | 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。 | [38 empty] | コード*14（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）
[60 empty] | 1.山砂利等採取跡地 | [8 empty] | 2.処分場の覆土 | [5 empty] | 3.池沼等の水面埋立 | [7 empty] | 4.谷地埋立 |  |  |  |  | 5.農地受入 |  |  |  |  | 6.その他
建 設 副 産 物 |  |  |  |  | ①発生量 | [5 empty] | 現場内利用・減量 | [17 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [62 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [10 empty] | 現 場 内 利 用 | [11 empty] | 減 量 化
[29 empty] | 搬 出 先 名 称 | [17 empty] | 搬 出 先 場 所 | [18 empty] | 搬出先 |  |  | 受入地 |  |  | ④現場外搬出量 | [14 empty] | ⑤再生資源 |  |  |  |  | 促 進 率
|  | 場外搬出時 |  |  | （掘削等） | [5 empty] | 用途 |  | ②利用量 | [9 empty] | 減量法 |  |  | ③減量化量 | [12 empty] | 区分 |  |  | 施工条件の | [14 empty] | 住所コード |  |  | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 |  |  | の用途 | [11 empty] | うち現場内
|  | の性状 |  |  | =②+③+④ | [5 empty] | ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に | [8 empty] | どちらかに○を |  |  | 内容 | [23 empty] | ｺｰﾄﾞ |  |  | ｺｰﾄﾞ | [11 empty] | 改良分 | [5 empty] | 利用促進量 |  |  |  |  | ②+③+⑤ |  |  | （％）
[11 empty] | *10 | [6 empty] | 改良分 |  |  |  |  | *11 | [6 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 | [8 empty] | 付けて下さい |  |  | ｺｰﾄﾞ＊12 | [14 empty] | *4 |  |  | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 |  |  | *14 | [17 empty] | （注２） | [5 empty] | ①
特定建設資材廃棄物 | [28 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
|  | コンクリート塊 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | 建設発生木材 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | （木材が廃棄物になったもの） | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[29 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 |  | 建設発生木材 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | （伐木材、除根材など） | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[29 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
|  | 建 設 汚 泥 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[29 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
|  | 建設混合廃棄物 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[29 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | 金属くず | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃プラスチック | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[29 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[29 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | 紙くず | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [17 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[29 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[29 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [18 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 第 一 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
建 |  | 第 二 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
設 | [9 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 第 三 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
発 |  | 建設発生土 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
生 |  | 第 四 種 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
土 | [9 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[29 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 浚 渫 土 | [26 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [24 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
合 計
[10 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [55 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | コード*10 | [12 empty] | コード*11 | [11 empty] | コード*12 | [11 empty] | コード*13（詳細は「表－４」参照のこと）
[7 empty] | 1.路盤材 |  |  |  |  | 2.裏込材 | [7 empty] | 1.焼却 |  |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について | [11 empty] | 再 生 資 源 利 用 促 進 （再生利用された場合） | [19 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 （処分された場合） | [18 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
[7 empty] | 3.埋戻し材 | [12 empty] | 3.天日乾燥 | [11 empty] | 1.Ａ指定処分
[7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [12 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [12 empty] | （発注時に指定されたもの） | [10 empty] | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [19 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [18 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[32 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） | [11 empty] | 2.再資源化施設（土質改良プラントを含む） | [19 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [18 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[33 empty] | （発注時には指定されていないが、 | [10 empty] | 3.有償売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [19 empty] | 8.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[33 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） | [11 empty] | 代金を得た場合） | [18 empty] | 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間
[32 empty] | 3.自由処分 | [11 empty] | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [20 empty] | 処理施設
[45 empty] | 場合） | [18 empty] | 10．その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

## 第9号
第９号様式（建設工事請負契約約款第11条関係） | [9 empty] | 第９号様式（建設工事請負契約約款第11条関係） | [10 empty] | 【記入例】
[9 empty] | 平成 年 月 日 | [11 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [9 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （請負者） | 住所 | [9 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商号 | [10 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏名 | [10 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
工 事 履 行 報 告 書 | [9 empty] | 工 事 履 行 報 告 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第11条の規定に | [9 empty] | 平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第11条の規定に
基づき、履行状況を下記のとおり報告します。 | [9 empty] | 基づき、履行状況を下記のとおり報告します。
| 工事名 | [9 empty] | 工事名 |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [9 empty] | 記
工 期 |  | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | [7 empty] | 工 期 |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
日 付 |  | 平成 年 月 日 （ 月分） | [7 empty] | 日 付 |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 （ ○ 月分）
年月別 |  | 予定工程（％） |  | 実施工程（％） |  |  | 備考 |  |  | 年月別 |  | 予定工程（％） |  |  | 実施工程（％） |  |  |  | 備考
|  | （ ）は工程変更後 | [9 empty] | （ ）は工程変更後
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 5 |  |  | 5
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 15 |  |  | 10
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 25 |  |  | 20
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 40 |  |  | 35
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 60（55） |  |  | 55 |  |  |  | 工程変更
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 75（70） |  |  | 70
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 90（90） |  |  | 90
年 月 | [9 empty] | ○年 ○月 |  | 100（100）
年 月
年 月
年 月
（記事欄） | [9 empty] | （記事欄）
|  | 主任監督員 | 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 | 管理技術者等 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
[8 empty] | （監理技術者） | [11 empty] | （監理技術者）
５％以上遅れている場合、遅れの理由及び遅れに対する対策を記入

## 第3-1号
第３－１号様式 | [12 empty] | 第３－１号様式 | [17 empty] | 【記入例】
[12 empty] | 平成 年 月 日 | [18 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [12 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿 | [14 empty] | （契約締結の日より15日以内）
[8 empty] | （請負者） | 住所 | [14 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[9 empty] | 商号 | [15 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[9 empty] | 氏名 |  |  | 印 | [12 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
変 更 工 程 表 | [12 empty] | 変 更 工 程 表
工事名： | [5 empty] | 工期： | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [6 empty] | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | ５月 | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月
工種 | 日 | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 工種 | 日 | 1 11 21 | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21 |  | 1 11 21
[13 empty] | ○○工 |  | 1 | [5 empty] | 20 |  |  | 20
[13 empty] | △△工 |  |  |  | 21 |  | 11 | [5 empty] | 10 | 31
[13 empty] | □□工 | [8 empty] | 25 | [7 empty] | 15
| （記載要領） | １ 工程は棒線でそれぞれの日を明示し、当初（元工程）を----、変更（工程）をで 記入する。 | [11 empty] | （記載要領） | １ 工程は棒線でそれぞれの日を明示し、当初（元工程）を----、変更（工程）をで 記入する。
|  | ２ 変更箇所のみでなく全体について記入するが、変更のない工種は対象を要しない。（実線で記入する。） | [12 empty] | ２ 変更箇所のみでなく全体について記入するが、変更のない工種は対象を要しない。（実線で記入する。）

## 第5-1号
第５－１号様式（建設工事請負契約約款第10条関係） |  |  |  |  | 第５－１号様式（建設工事請負契約約款第10条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住所 |  |  |  | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商号 |  |  |  |  | 商号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏名 | 印 |  |  |  | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 |  |  |  |  | 現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
平成 年 月 日付けで通知した次の工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり変 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付けで通知した次の工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり変
更したので、建設工事請負契約書第10条第１項に基づき別添経歴書を添えて通知します。 |  |  |  |  | 更したので、建設工事請負契約書第10条第１項に基づき別添経歴書を添えて通知します。
| 工事名 ： |  |  |  |  | 工事名 ： ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
| 現場代理人等変更年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 現場代理人等変更年月日 |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 変更する現場代理人等区分 |  | 現場代理人 ・ 主任（ 監理 ）技術者 |  |  | 変更する現場代理人等区分 |  | 現場代理人 ・ 主任（ 監理 ）技術者
| 旧現場代理人等氏名 |  | 新現場代理人等氏名 |  |  | 旧現場代理人等氏名 |  | 新現場代理人等氏名
[6 empty] | 主任 二郎 |  | 監理 四郎
| 変 更 理 由 |  |  |  |  | 変 更 理 由
注１）主任技術者（監理技術者）を変更する場合については、「資格者証（写し）」を添付する。 |  |  |  |  | 注１）主任技術者（監理技術者）を変更する場合については、「資格者証（写し）」を添付する。
注２）現場代理人に委任せず請負者が自ら行使する権限がある場合は変更理由欄に明記する。 |  |  |  |  | 注２）現場代理人に委任せず請負者が自ら行使する権限がある場合は変更理由欄に明記する。
（契約書第10条第3項） |  |  |  |  | （契約書第10条第3項）
変更する理由を具体的に明記 例）下請額の合計が○千万円を超えた為、 主任技術者から監理技術者へ変更

## 第10号
第10号様式（建設工事請負契約約款第７条関係） | [8 empty] | 第10号様式（建設工事請負契約約款第７条関係） | [7 empty] | 【記入例】
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [8 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （請負者） | 住所 | [7 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商号 | [8 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏名 |  |  | 印 | [5 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
建 設 工 事 下 請 通 知 書 | [8 empty] | 建 設 工 事 下 請 通 知 書
次のとおり下請けに付したので、建設工事請負契約書第７条に基づき通知します。 | [8 empty] | 次のとおり下請けに付したので、建設工事請負契約書第７条に基づき通知します。
工 事 名 | [5 empty] | 工 期 | 自：平成 年 月 日 |  | 工 事 名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 |  |  | 工 期 | 自 平成○年○月○日
[7 empty] | 至：平成 年 月 日 | [8 empty] | 至 平成○年○月○日
工事場所 | [5 empty] | 請負代金額 |  |  | 工事場所 |  |  | △ △ 市 |  |  | 請負代金額 | ○○○，○○○，○○○円
下請業者との契約内容 |  | 許可番号 | （ ～第 号） | （ ～第 号） |  | （ ～第 号） |  | （ ～第 号） | 下請業者との契約内容 |  | 許可番号 | （ ～第 号） | （ ～第 号） |  | （ ～第 号） |  | （ ～第 号）
| 業 | 商 号 | [7 empty] | 業 | 商 号
| 者 | 代表者 | [7 empty] | 者 | 代表者
| 名 | 所在地 | [7 empty] | 名 | 所在地
|  | 電話番号 | （TEL ） | （TEL ） |  | （TEL ） |  | （TEL ） |  |  | 電話番号 | （TEL ） | （TEL ） |  | （TEL ） |  | （TEL ）
| 契約年月日 |  | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 契約年月日 |  | 平成○年○月○日 | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
| 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 |  | 自 平成 年 月 日 |  | 自 平成 年 月 日 |  | 工 期 |  | 自 平成○年○月○日 | 自 平成 年 月 日 |  | 自 平成 年 月 日 |  | 自 平成 年 月 日
|  |  | 至 平成 年 月 日 | 至 平成 年 月 日 |  | 至 平成 年 月 日 |  | 至 平成 年 月 日 |  |  |  | 至 平成○年○月○日 | 至 平成 年 月 日 |  | 至 平成 年 月 日 |  | 至 平成 年 月 日
|  |  | 円 | 円 |  | 円 |  | 円 |  |  |  | ○○○，○○○円 | 円 |  | 円 |  | 円
| 契約金額 |  | うち元請からの | うち元請からの |  | うち元請からの |  | うち元請からの |  | 契約金額 |  | うち元請からの | うち元請からの |  | うち元請からの |  | うち元請からの
|  |  | 支給材金額 | 支給材金額 |  | 支給材金額 |  | 支給材金額 |  |  |  | 支給材金額 | 支給材金額 |  | 支給材金額 |  | 支給材金額
|  |  | 円 | 円 |  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 | 円 |  | 円 |  | 円
| 契約方法 |  | １ 契約書 | １ 契約書 |  | １ 契約書 |  | １ 契約書 |  | 契約方法 |  | １ 契約書 | １ 契約書 |  | １ 契約書 |  | １ 契約書
|  |  | ２ 注文書 | ２ 注文書 |  | ２ 注文書 |  | ２ 注文書 |  |  |  | ２ 注文書 | ２ 注文書 |  | ２ 注文書 |  | ２ 注文書
| 代金の支払い方法等 |  | 現金 円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 代金の支払い方法等 |  | 現金 ○○，○○○円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 前払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円 |  |  | 前払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  |  | 契約締結後 日支払 | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払 |  |  |  | 契約締結後 □ 日支払 | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払
|  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
|  |  | 現金 円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円 |  |  |  | 現金 円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 部分払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円 |  |  | 部分払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  |  | 日締切 日支払 | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払 |  |  |  | 日締切 日支払 | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払
|  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
|  |  | 現金 円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円 |  |  |  | 現金 ○○，○○○円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 引渡時 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円 |  |  | 引渡時 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  | の支払 | 請求後 日以内 | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内 |  |  | の支払 | 請求後 □ 日以内 | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内
|  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
| 工事内容 | [8 empty] | 工事内容 |  | ○○工
下請にした理由 | [8 empty] | 下請にした理由 |  |  | 専門工事の為
下請選定の方法 |  |  | １ 競争 | １ 競争 |  | １ 競争 |  | １ 競争 | 下請選定の方法 |  |  | １ 競争 | １ 競争 |  | １ 競争 |  | １ 競争
|  |  | ２ 随契 | ２ 随契 |  | ２ 随契 |  | ２ 随契 |  |  |  | ２ 随契 | ２ 随契 |  | ２ 随契 |  | ２ 随契
金額の決定方法 |  |  | １ 総合価格 | １ 総合価格 |  | １ 総合価格 |  | １ 総合価格 | 金額の決定方法 |  |  | １ 総合価格 | １ 総合価格 |  | １ 総合価格 |  | １ 総合価格
|  |  | ２ 単位 | ２ 単位 |  | ２ 単位 |  | ２ 単位 |  |  |  | ２ 単位 | ２ 単位 |  | ２ 単位 |  | ２ 単位
|  |  | ３ 積算額＋ | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋ |  |  |  | ３ 積算額＋ | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋
建退共証紙配布 |  |  | 延 人分 円 | 延 人分 円 |  | 延 人分 円 |  | 延 人分 円 | 建退共証紙配布 |  |  | 延△人分○○，○○○円 | 延 人分 円 |  | 延 人分 円 |  | 延 人分 円
備 考 | [8 empty] | 備 考

## 第11号
第11号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） |  |  |  |  | 第11号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） |  |  | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（発注者又は請負者） |  |  | 殿 |  | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[6 empty] | 商号 | △△建設株式会社
|  | （発注者又は請負者） |  | 印 |  | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 殿
沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
是 正 等 の 措 置 請 求 に つ い て |  |  |  |  | 是 正 等 の 措 置 請 求 に つ い て
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第12条 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第12条
第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。 |  |  |  |  | 第（ １ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。
| 工事名 ： |  |  |  |  | 工事名 ： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 不適当と認められる者 |  |  |  | １ | 不適当と認められる者
主任技術者 主任二郎
２ | 必要とする措置 |  |  |  | ２ | 必要とする措置
例）監理技術者有資格者へ変更
３ | 理由 |  |  |  | ３ | 理由
例）下請額の合計が○千万円を超えた為
注）（ ）には１、２又は４を記入する。 |  |  |  |  | 注）（ ）には１、２又は４を記入する。

## 第12号
第12号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） |  |  |  |  | 第12号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（発注者又は請負者） |  |  | 殿 |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
[8 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  | （発注者又は請負者） |  | 印 |  |  |  |  | 商号 | △△建設株式会社
[9 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 印
是 正 等 の 措 置 結 果 に つ い て |  |  |  |  | 是 正 等 の 措 置 結 果 に つ い て
平成 年 月 日付けで是正の措置請求があった次の工事について、建設工事請負 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付けで是正の措置請求があった次の工事について、建設工事請負
契約書第12条第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。 |  |  |  |  | 契約書第12条第（ ３ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。
| 工事名 ： |  |  |  |  | 工事名 ： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 措置の内容 |  |  |  | １ | 措置の内容
例）主任技術者を監理技術者へ変更
注）（ ）には３又は５を記入する。 |  |  |  |  | 注）（ ）には３又は５を記入する。

## 第13号
第13号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [13 empty] | 第13号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [12 empty] | 【記入例】
[13 empty] | 平成 年 月 日 | [13 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [13 empty] | 監 督 員 殿
[6 empty] | （請負者） | 住所 | [12 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[7 empty] | 商号 | [13 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[7 empty] | 氏名 | [13 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
[7 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 印 | [7 empty] | 現場代理人 |  | 現場太郎 印
工 事 材 料 〔 検 査 ・ 確 認 〕 請 求 書 | [13 empty] | 工 事 材 料 〔 検 査 ・ 確 認 〕 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条 | [13 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条
第２項の規定に基づき、下記のとおり工事材料の 〔 検 査 ・ 確 認 〕 を請求します。 | [13 empty] | 第２項の規定に基づき、下記のとおり工事材料の 〔 検 査 ・ 確 認 〕 を請求します。
|  | 工事名： | [13 empty] | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
[6 empty] | 記 | [13 empty] | 記
| １ | 検査する材料： |  |  | （別添「検査材料一覧」のとおり） | [9 empty] | １ | 検査する材料： |  |  | （別添「検査材料一覧」のとおり）
|  | （確認する材料：） | [13 empty] | （確認する材料：）
| ２ | 検査場所： | [12 empty] | ２ | 検査場所： |  |  | 現場ヤード内 （△△市）
|  | （確認場所：） | [13 empty] | （確認場所：）
| ３ | 検査希望日時： | [12 empty] | ３ | 検査希望日時： |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | （確認希望日時：） | [13 empty] | （確認希望日時：）
| ４ | その他： | [12 empty] | ４ | その他： |  |  | 例）品質証明書、写真
注）〔 〕内は内容を選択すること | [13 empty] | 注）〔 〕内は内容を選択すること
（別添） | [13 empty] | （別添） | [12 empty] | 【記入例】
|  |  | 検 査 材 料 一 覧 表 | [13 empty] | 検 査 材 料 一 覧 表
材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 | 搬入 数量 | 検 査 欄 |  |  | 備考 |  |  | 材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 | 搬入 数量 | 検 査 欄 |  |  | 備考
[8 empty] | 検査 | 検査 | 合格 | [11 empty] | 検査 | 検査 | 合格
[8 empty] | 日付 | 方法 | 数量 | [11 empty] | 日付 | 方法 | 数量
[14 empty] | 異形棒鋼 |  |  | ＳＤ３４５ Ｄ３６ |  |  | ｔ | 10 | 10/15 | 目視 | 10
検査結果は次のとおり | [13 empty] | 検査結果は次のとおり
１ | 検査員： | [12 empty] | １ | 検査員： |  |  | 主任監督員 主幹太郎
２ | 実施日時： |  |  | 平成 年 月 日 時 | [9 empty] | ２ | 実施日時： |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時
３ | 記事： | [12 empty] | ３ | 記事： |  |  | 例１）全数量合格（現場ヤードにて検査）
例２）全数量合格（机上にて確認）
|  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 担当技術者 （現場技術員） |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 担当技術者 （現場技術員） |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
[12 empty] | （監理技術者） | [13 empty] | （監理技術者）
※検査終了後に記入

## 第14号
第14号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [11 empty] | 第14号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [11 empty] | 【記入例】
[11 empty] | 平成 年 月 日 | [12 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [11 empty] | 監 督 員 殿
[6 empty] | （請負者） | 住所 | [10 empty] | （請負者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[7 empty] | 商号 | [11 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[7 empty] | 氏名 | [11 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印 | [7 empty] | 現場代理人 |  | 現場太郎 印
工 事 材 料 搬 出 承 諾 願 | [11 empty] | 工 事 材 料 搬 出 承 諾 願
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条第４項 | [11 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条第４項
の規定に基づき、下記のとおり工事材料を工事現場外へ搬出したいので承諾願います。 | [11 empty] | の規定に基づき、下記のとおり工事材料を工事現場外へ搬出したいので承諾願います。
| 工事名： | [11 empty] | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
[6 empty] | 記 | [11 empty] | 記
| １ | 搬出材料： |  |  | （別添「搬出材料一覧」のとおり） | [7 empty] | １ | 搬出材料： |  |  | （別添「搬出材料一覧」のとおり）
| ２ | 搬出予定年月日： | [10 empty] | ２ | 搬出予定年月日： |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| ３ | 搬出理由： | [10 empty] | ３ | 搬出理由： |  |  | 例）現場ヤードが手狭なため、会社ヤードへ一時保管
| ４ | その他： | [10 empty] | ４ | その他： |  |  | 例）写真等
（別添） | [11 empty] | （別添） | [11 empty] | 【記入例】
|  |  | 搬 出 材 料 一 覧 表 | [11 empty] | 搬 出 材 料 一 覧 表
材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 |  | 搬出数量 | 備考 |  |  | 材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 |  | 搬出数量 |  | 備考
[12 empty] | 異形棒鋼 |  |  | ＳＤ３４５ Ｄ３６ |  |  | ｔ |  | 10
上表材料の現場外搬出を承諾します。 | [11 empty] | 上表材料の現場外搬出を承諾します。
１ | 承諾者： | [10 empty] | １ | 承諾者： |  |  | 主任監督員 主幹太郎
２ | 承諾年月日： |  |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | ２ | 承諾年月日： |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 管理技術者等 |  | 現場代理人 | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 管理技術者等 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
[10 empty] | （監理技術者） | [12 empty] | （監理技術者）

## 第15号
第15号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） | [8 empty] | 第15号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） | [8 empty] | 【記入例】
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [9 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 監 督 員 殿 | [8 empty] | 監 督 員 殿
|  |  |  | （請負者） | 住 所 | [7 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商 号 | [8 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
[5 empty] | 現場代理人 |  | 印 | [6 empty] | 現場代理人 | 現場太郎 印
〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 立 会 請 求 書 | [8 empty] | 〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 立 会 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第14条 | [8 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第14条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり 〔 材料調合 ・ 施工 〕 の立会を請求します。 | [8 empty] | 第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり 〔 材料調合 ・ 施工 〕 の立会を請求します。
| 工事名： | [8 empty] | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [8 empty] | 記
| １ | 工種： | [7 empty] | １ | 工種： |  | ○○工
| ２ | 項目： | [7 empty] | ２ | 項目： |  | ●●
| ３ | 場所： | [7 empty] | ３ | 場所： |  | 現場構内（△△市）
| ４ | 希望日時： | [7 empty] | ４ | 希望日時： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| ５ | 資料： | [7 empty] | ５ | 資料： |  | 例）施工計画概要書 等
立会結果 | [8 empty] | 立会結果
| １ | 立会員： | [7 empty] | １ | 立会員： |  | 現場監督員 主任五郎
| ２ | 実施日時： |  | 平成 年 月 日 時 | [5 empty] | ２ | 実施日時： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時
| ３ | 記事： | [7 empty] | ３ | 記事： |  | 例）意見なし
|  |  | 主任 | 現場 | 管理技術者等 | 主任（監理） | 現場 |  |  |  |  | 主任 | 現場 | 管理技術者等 |  | 主任（監理） | 現場
|  |  | 監督員 | 監督員 |  | 技術者 | 代理人 |  |  |  |  | 監督員 | 監督員 |  |  | 技術者 | 代理人
注）（ ）には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること | [8 empty] | 注）（ ）には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること
※立会後に記入

## 第16号
第16号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） |  |  |  |  | 第16号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 |  |  |  |  | 監 督 員 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  | 現場代理人 | 印 |  |  |  |  | 現場代理人 | 現場太郎 印
〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書 |  |  |  |  | 〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第14条第 （ ） |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第14条第 （ １ ）
項の規定に基づき下記 〔 材料調合 ・ 施工 〕 立会を要請しましたが、立会がなかったので、 |  |  |  |  | 項の規定に基づき下記 〔 材料調合 ・ 施工 〕 について立会を要請しましたが、立会がなかったので、
〔 調合して使用 ・ 施工 〕 します。 |  |  |  |  | 〔 調合して使用 ・ 施工 〕 します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 工種： |  |  |  | １ | 工種： |  | △△工
２ | 項目： |  |  |  | ２ | 項目： |  | ▲▲
３ | 立会要求年月日： |  |  |  | ３ | 立会要求年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 資料等： |  |  |  | ４ | 資料等： |  | 例）調合計画書 等
注）（ ）内には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。 |  |  |  |  | 注）（ ）内には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。

## 第17号
第17号様式
ダンプトラック等管理表
| 工事名 | ：
| 請 負 者 名 | ：
| 搬 出 先 | ：
本工事の建設発生土の搬出に使用予定の、ダンプトラック及び運転手等は次のとおりです。
管理番号 | ナンバー プレート番号 | メーカー | 積載ｔ数 | 運転手氏名 | 所属会社名等 | 備 考
・工事着手前とダンプトラック又は運転手が変更となった場合は、その都度事前に提出書により提出すること。
・この管理表に基づき、「建設発生土搬出量等管理表」の「ダンプトラック及び運転手・運搬量確認表」に記入する。

## 第18号
第18号様式
建設発生土搬出量等管理表
|  | 工事番号 |  | ：
|  | 請 負 者 名 |  | ：
|  | 搬 出 先 |  | ：
月日 |  | 出発時刻 | 到着時刻 |  | 積込み量 | 会社名等・受取者名 |  | 建設発生土現場 |  |  | 備 考
[5 empty] | 単位：m3 | （受取者名はフルネームでサイン） |  | 管理者確認（フル ネームでサイン）
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
|  | ： | ：
合計 | [5 empty] | （ 台）
この用紙は、当該工事の建設発生土を現場外に搬出する場合に、下記の運転手が携帯し、記入欄が無くなるまで継続して使用すること。
建設発生土現場管理者又は現場代理人は、現場に臨場したとき及び毎日の作業終了時に本管理表を確認し、サインをすること。また、建設発生土の受取者が現場に臨場したときはサインをもらうこと。
この用紙を1週間毎に任意の様式で集計し、本管理表とともに監督員に提出すること。
ダンプトラック及び運転手・運搬量確認表
管理 | ナンバー |  |  | 運転手氏名 |  |  | 荷 台 寸 法 |  | 換算積込 | 備 考
番号 | プレート番号 | [5 empty] | （幅×長さ×高さ m） |  | み量（m3）
× ×

## 第19号
第19号様式
平成 年 月 日
沖縄県知事 殿
|  |  | （請負者） | 住 所
商 号
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
支給材料及び貸与品要求書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり支給・貸与を受けたい
ので要求します。
工事名：
記
１ 使用予定日 |  | 平成 年 月 日
２ 品名・数量・規格
品名 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 備考

## 第20号
第20号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [7 empty] | 第20号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[7 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 年 月 日
沖縄県知事 殿 | [7 empty] | 沖縄県知事 殿
|  |  | （請負者） | 住 所 | [6 empty] | （請負者） | 住 所
|  |  |  | 商 号 | [7 empty] | 商 号
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
支 給 材 料 受 領 書 | [7 empty] | 支 給 材 料 受 領 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条第３項 | [7 empty] | 平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条第３項
の規定に基づき、支給材料を下記のとおり受領いたしました。 | [7 empty] | の規定に基づき、支給材料を下記のとおり受領いたしました。
| 工事名： | [7 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [7 empty] | 記
１ 受領場所 | [7 empty] | １ 受領場所 |  | ○○市○○地内
２ 受領月日 |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | ２ 受領月日 |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ 品名・数量・規格 | [7 empty] | ３ 品名・数量・規格
品名 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 備考 |  | 品名 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 備考
[8 empty] | H形鋼 |  | SS490 400*200*8*13 |  | ｔ | 20

## 第21号
第21号様式
平成 年 月 日
沖縄県知事 殿
[6 empty] | （請負者） | 住 所
商 号
[7 empty] | 氏 名 |  |  | 印
支 給 品 精 算 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり支給品を精算します。
工事名：
記
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
監督員
年月日：
証明欄 | [8 empty] | 印
|  |  |  | 職氏名： |  |  |  | 印
※監督員が記入する。

## 第22号
第22号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） |  |  |  |  | 第22号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 |  |  |  |  | 監 督 員 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  | 現場代理人 | 印 |  |  |  |  | 現場代理人 | 現場太郎 印
施 工 条 件 確 認 請 求 書 |  |  |  |  | 施 工 条 件 確 認 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり施工条件の変更等が |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり施工条件の変更等が
ありますので、建設工事請負契約書第18条第１項の規定に基づき確認請求します。 |  |  |  |  | ありますので、建設工事請負契約書第18条第１項の規定に基づき確認請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 確認内容： |  |  |  | １ | 確認内容：
例）図面記載の○○が現場の状況と一致しない（別添資料参照）
注）確認内容については、参考図等を添付し、構造、工法、位置、断面等を具体的に記入する。 |  |  |  |  | 注）確認内容については、参考図等を添付し、構造、工法、位置、断面等を具体的に記入する。

## 第23号
第23号様式（建設工事請負契約約款第21条関係） |  |  |  |  | 第23号様式（建設工事請負契約約款第21条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
工 期 延 長 請 求 書 |  |  |  |  | 工 期 延 長 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第21条の |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第21条の
規定に基づき、工期の延長について下記のとおり請求します。 |  |  |  |  | 規定に基づき、工期の延長について下記のとおり請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 工期： | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |  |  | １ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 延長希望工期： | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |  |  | ２ | 延長希望工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 延長理由： |  |  |  | ３ | 延長理由：
例）平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日から平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日までの集中豪雨により、
工事の全部が一時中止となったため
注１）必要に応じて、次の書類を添付する。 |  |  |  |  | 注１）必要に応じて、次の書類を添付する。
(1) 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に |  |  |  |  | (1) 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に
記入する。） |  |  |  |  | 記入する。）
(2) 天候表、気温表、湿度表、雨量表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し、最寄り気象 |  |  |  |  | (2) 天候表、気温表、湿度表、雨量表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し、最寄り気象
台等の証明等を受ける。 |  |  |  |  | 台等の証明等を受ける。
(3) 写真、図面等 |  |  |  |  | (3) 写真、図面等
注２）理由は詳細に記入する。 |  |  |  |  | 注２）理由は詳細に記入する。

## 第24号
第24号様式（建設工事請負契約約款第23条、第24条、第25条、第30条関係） |  |  |  | 第24号様式（建設工事請負契約約款第23条、第24条、第25条、第30条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（発注者又は請負者） |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  | 殿 |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  | （発注者又は請負者） |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
協 議 開 始 日 通 知 書 |  |  |  | 協 議 開 始 日 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条 |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ２３ ） 条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり協議開始の日を定めましたので通知します。 |  |  |  | 第 （ ２ ） 項の規定に基づき、下記のとおり協議開始の日を定めましたので通知します。
| 工事名： |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 |  |  |  |  | 記
１ | 協議開始年月日： | 平成 年 月 日 |  | １ | 協議開始年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
注１）建設工事請負契約書第23条、第24条、第25条及び第30条による通知に使用する。 |  |  |  | 注１）建設工事請負契約書第23条、第24条、第25条及び第30条による通知に使用する。
注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。 |  |  |  | 注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。

## 第25号
第25号様式（建設工事請負契約約款第25条関係） |  |  |  | 第25号様式（建設工事請負契約約款第25条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（発注者又は請負者） |  |  |  |  | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  | 殿 |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  | （発注者又は請負者） |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
請 負 代 金 額 変 更 請 求 書 |  |  |  | 請 負 代 金 額 変 更 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第25条 |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第25条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 |  |  |  | 第 （ ５ ） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。
| 工事名： |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 |  |  |  |  | 記
１ | 請負代金額： |  |  | １ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
２ | 工期： | 自 平成 年 月 日 |  | ２ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 請求する主要資材名： |  |  | ３ | 請求する主要資材名： |  | 鋼材
４ | 変更請求概算額： |  |  | ４ | 変更請求概算額： |  | ○○○，○○○，○○○円
注１）（ ）内には、１、５又は６を記入すること。 |  |  |  | 注１）（ ）内には、１、５又は６を記入すること。

## 第26号
第26号様式（建設工事請負契約約款第26条関係） |  |  |  |  | 第26号様式（建設工事請負契約約款第26条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 |  |  |  |  | 監 督 員 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  | 現場代理人 | 印 |  |  |  |  | 現場代理人 | 現場太郎 印
臨 機 措 置 通 知 書 |  |  |  |  | 臨 機 措 置 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり臨機の措置をとった |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり臨機の措置をとった
ので、建設工事請負契約書第26条第２項の規定に基づき通知します。 |  |  |  |  | ので、建設工事請負契約書第26条第２項の規定に基づき通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 臨機の措置の内容： |  |  |  | １ | 臨機の措置の内容：
例）集中豪雨警報発令のため、別添のとおり災害防止対策を行った。

## 第27号
第27号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 第27号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
天災その他不可抗力による損害通知書 |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力
により損害が生じたので、建設工事請負契約書第29条第１項の規定に基づき別紙を添えて |  |  |  |  | により損害が生じたので、建設工事請負契約書第29条第１項の規定に基づき別紙を添えて
通知します。 |  |  |  |  | 通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 被災状況： | （別紙内訳書及び写真） |  |  | ３ | 被災状況： |  | （別紙内訳書及び写真）
４ | 請負者のとった措置： |  |  |  | ４ | 請負者のとった措置： |  | 例）別添資料のとおり
注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。 |  |  |  |  | 注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。

## 別紙（第27号）
別紙（第27号様式関係） | [10 empty] | 別紙（第27号様式関係） | [9 empty] | 【記入例】
被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 | [10 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要 | 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | [9 empty] | 単価 | 金額 | bar: 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額
[11 empty] | 直接工事費 | ○○工 | ●●
共通仮設費
※欄は発注者が記入する。 | [8 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 費目: ※欄は発注者が記入する。
[5 empty] | 主任監督員 | 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 確認数量※: 現場代理人; 摘要: 主任技術者; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 単位: 主任監督員; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額: 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 現場代理人 | 主任技術者
[9 empty] | 摘要: （監理技術者） |  |  |  | （監理技術者）
被災内容を記載する。

## 第28号
第28号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 第28号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
天災その他不可抗力による損害額請求書 |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による損害額請求書
平成 年 月 日付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書
第29条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 |  |  |  |  | 第29条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認された被災状況： | （別添内訳書） |  |  | ３ | 確認された被災状況： |  | （別添内訳書）
４ | 損害合計額： |  |  |  | ４ | 損害合計額： |  | ○○○，○○○円
５ | 損害請求額： |  |  |  | ５ | 損害請求額： |  | ○○○，○○○円
|  | （別紙算出根拠による損害合計額） | [5 empty] | （別紙算出根拠による損害合計額）
注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。 |  |  |  |  | 注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。

## 第29号
第29号様式（建設工事請負契約約款第34条関係） |  |  |  |  | 第29号様式（建設工事請負契約約款第34条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
工事目的物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用承諾書 |  |  |  |  | 工事目的物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用承諾書
平成 年 月 日付で契約した次の工事に係る工事目的物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用に |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事に係る工事目的物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用に
ついて、建設工事請負契約書第34条第１項の規定に基づき、下記のとおり承諾します。 |  |  |  |  | ついて、建設工事請負契約書第34条第１項の規定に基づき、下記のとおり承諾します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 使用目的： |  |  |  | １ | 使用目的： |  | ○○○○のため
２ | 使用箇所： |  |  |  | ２ | 使用箇所： |  | ○○部分
３ | 使用期限： | 自 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 使用期限： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 使用者： |  |  |  | ４ | 使用者： |  | ○○○○
５ | その他： |  |  |  | ５ | その他：
注１）〔 〕内は内容を選択すること。 |  |  |  |  | 注１）〔 〕内は内容を選択すること。
注２）請負者の承諾に先立って発注者よりその申出を行う場合は、本様式を修正して使用するこ |  |  |  |  | 注２）請負者の承諾に先立って発注者よりその申出を行う場合は、本様式を修正して使用するこ
と。 |  |  |  |  | と。

## 第30号
第30号様式（建設工事請負契約約款第38条関係） |  |  |  |  | 第30号様式（建設工事請負契約約款第38条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
請 負 工 事 既 済 部 分 確 認 請 求 書 |  |  |  |  | 請 負 工 事 既 済 部 分 確 認 請 求 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第38条 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第38条
第２項の規定に基づき、下記のとおり既済部分の確認を請求します。 |  |  |  |  | 第２項の規定に基づき、下記のとおり既済部分の確認を請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 工期： | 自 平成 年 月 日 |  |  | １ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 既済部分の範囲： |  |  |  | ２ | 既済部分の範囲： |  | 例）平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日迄の工事出来形部分

## 第31号
第31号様式（建設工事請負契約約款第39条関係） | [5 empty] | 第31号様式（建設工事請負契約約款第39条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  | （請負者） | 住 所 | [5 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 印 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書 | [5 empty] | 指 定 部 分 完 成 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、指定部分が完成したので、建設工事 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、指定部分が完成したので、建設工事
請負契約書第39条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 | [5 empty] | 請負契約書第39条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 工期 | ： | 自 平成 年 月 日 |  |  | １ | 工期 |  | ： | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [6 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 請負代金額 | ： |  |  |  | ２ | 請負代金額 |  | ： | ○○○，○○○，○○○円
３ | 指定部分工期 | ： | 自 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 指定部分工期 |  | ： | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [6 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 指定部分に対する請負代金額 | ： |  |  |  | ４ | 指定部分に対する請負代金額 |  | ： | ○○，○○○，○○○円
５ | 指定部分 完成年月日 | ： | 平成 年 月 日 |  |  | ５ | 指定部分 完成年月日 |  | ： | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 第32号
第32号様式（建設工事請負契約約款第39条関係） | [5 empty] | 第32号様式（建設工事請負契約約款第39条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  | （請負者） | 住 所 | [5 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 印 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
指 定 部 分 引 渡 書 | [5 empty] | 指 定 部 分 引 渡 書
平成 年 月 日の指定部分完成検査において合格した次の工事について、建設工事 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日に指定部分完成検査において合格した次の工事について、建設工事
請負契約書第39条第１項の規定に基づき、下記のとおり引渡します。 | [5 empty] | 請負契約書第39条第１項の規定に基づき、下記のとおり引渡します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 工期 | ： | 自 平成 年 月 日 |  |  | １ | 工期 |  | ： | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [6 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 請負代金額 | ： |  |  |  | ２ | 請負代金額 |  | ： | ○○○，○○○，○○○円
３ | 指定部分工期 | ： | 自 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 指定部分工期 |  | ： | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [6 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 指定部分に対する請負代金額 | ： |  |  |  | ４ | 指定部分に対する請負代金額 |  | ： | ○○，○○○，○○○円
５ | 指定部分 完成年月日 | ： | 平成 年 月 日 |  |  | ５ | 指定部分 完成年月日 |  | ： | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 第33号
第33号様式（建設工事請負契約約款第48条、第48条の２、第49条、第50条関係） |  |  |  |  | 第33号様式（建設工事請負契約約款第48条、第48条の２、第49条、第50条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（発注者又は請負者） |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| ○ ○ ○ ○ | 殿 |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
[6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
（発注者又は請負者）
|  |  | ○ ○ ○ ○ | 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
解 除 通 知 書 |  |  |  |  | 解 除 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ 49 ） 条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり契約を解除します。 |  |  |  |  | 第 （ １ ） 項の規定に基づき、下記のとおり契約を解除します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 解除理由： |  |  |  | １ | 解除理由：
注１）建設工事請負契約書第48条、第48条の２、第49条及び第50条による通知に使用する。 |  |  |  |  | 注１）建設工事請負契約書第48条、第48条の２、第49条及び第50条による通知に使用する。
注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。 |  |  |  |  | 注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。
解除の理由を具体的に記入

## 第34号
第34号様式（工事監督要領第９条関係） | [8 empty] | 第34号様式（工事監督要領第９条関係）
工 事 打 合 せ 簿 | [8 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 □請負者 |  | 発議年月日 | 平成 年 月 日 |  |  | 発議者 |  |  | □発注者 ■請負者 |  |  | 発議年月日 | 平成○年○月○日
発議事項 |  |  | □指示・□請求・□通知・□報告・□その他（ ） | [5 empty] | 発議事項 |  |  | □指示・□請求・□通知・□報告・■その他（ 提出 ）
工事名 | [8 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
請負者名 | [8 empty] | 請負者名 |  |  | △△建設株式会社
（内容） | [8 empty] | （内容）
○○○○に基づき、施工計画書を別冊のとおり提出します。
添付図書 |  |  | ・（ |  |  |  |  | ） | 添付図書 |  |  | ・（ | ○○工 施工計画書 |  |  |  |  | ）
|  | 枚 | ・（ |  |  |  |  | ） |  | 3 | 枚 | ・（ | [5 empty] | ）
処理・回答 | 発注者 | 上記について | [6 empty] | 処理・回答 | 発注者 | 上記について
|  | □承諾 □同意 □受理 □別途（□通知 □指示 □回答 □協議）します。 | [8 empty] | □承諾 □同意 ■受理 □別途（□通知 □指示 □回答 □協議）します。
|  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成○年○月○日
| 請負者 | 上記について | [7 empty] | 請負者 | 上記について
|  | □了解 □受理 □別途（□通知 □提出 □報告 □協議）します。 | [8 empty] | □了解 □受理 □別途（□通知 □提出 □報告 □協議）します。
|  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成 年 月 日
※発注者用、請負者用の２部複写とする。 | [8 empty] | ※発注者用、請負者用の２部複写とする。
|  |  | 主任監督員 | 現場監督員 | 管理技術者等 | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者） |  |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 | 管理技術者等 | 現場代理人 | 主任技術者 （監理技術者）

## 第35号
第35号様式 | [8 empty] | 第35号様式 | [8 empty] | 【記入例】
段 階 確 認 書 | [8 empty] | 段 階 確 認 書
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [9 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 施 工 予 定 表 | [8 empty] | 施 工 予 定 表
土木工事共通仕様書に基づき、次のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。 | [8 empty] | 土木工事共通仕様書に基づき、次のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
工事名： | [8 empty] | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 請負者名： | [9 empty] | 請負者名： |  | △△建設株式会社
|  |  | 現場代理人等氏名： |  |  |  | 印 | [5 empty] | 現場代理人等氏名： |  | 現場太郎 印
| 種 別 | 細 別 |  | 確認時期 | 施工予定時期 | 記 事 |  |  |  | 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期 | 施工予定時期 | 記 事
[10 empty] | 場所打杭工 |  | ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 |  | 掘削完了時 | ○月○日～○月○日 | ○月○日 主幹太郎
（上記は受理日及びサイン）
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [9 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 通 知 書 | [8 empty] | 通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので、通知します。 | [8 empty] | 下記種別について、段階確認を行う予定であるので、通知します。
|  |  |  | 監督員氏名： | [9 empty] | 監督員氏名： | 主幹太郎
| 種 別 | 細 別 |  | 確認項目 | 確認予定時期 | 確認実施日等 |  |  |  | 種 別 |  | 細 別 |  | 確認項目 | 確認予定時期 | 確認実施日等
[10 empty] | 場所打杭工 |  | ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 |  | 長さ、経、支持地盤 | ○月○日 | ○月○日 主幹太郎
[14 empty] | 基準高、偏心量 |  | （上記は実施日及びサイン）
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [9 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 確 認 書 | [8 empty] | 確 認 書
| 上記種別について、段階確認を実施しました。 | [8 empty] | 上記種別について、段階確認を実施しました。
|  |  |  | 監督員氏名： |  |  | 印 | [6 empty] | 監督員氏名： | 主幹太郎 |  | 印

## 第36号
第36号様式
確 認 ・ 立 会 願
| 主 任 | 現 場 | 管 理 |  | 主任（監理） | 現 場
| 監督員 | 監督員 | 技術者等 |  | 技術者 | 代理人
確認 ・ 立会事項
| 工事名： |  |  |  |  | 平成 年 月 日
下記の ○ 確認 ・ ○ 立会 を願いたい。
記
工 種
場 所
資 料
|  | 希望日時 | 平成 年 月 日 時
確認立会員
| 実施日時 | 平成 年 月 日 時
記事

## 第37号
第37号様式 | [7 empty] | 第37号様式 | [6 empty] | 【記入例】
[7 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [7 empty] | 監 督 員 殿
|  |  | （請負者） | 住 所 | [6 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | [7 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  |  | 現場代理人 |  |  | 印 |  |  |  |  | 現場代理人 | 現場太郎 印
現 場 発 生 品 調 書 | [7 empty] | 現 場 発 生 品 調 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記の発生品を引き渡します。 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記の発生品を引き渡します。
| 工事名： | [7 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [7 empty] | 記
品 名 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要 |  | 品 名 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
[8 empty] | H鋼（SS490） |  | 350*350*12*19*13 |  | ｔ | 5 | 現場ヤード
注）摘要欄には、発生品の発生場所（測点等）、貯蔵場所、品質状況等を記入する。 | [7 empty] | 注）摘要欄には、発生品の発生場所（測点等）、貯蔵場所、品質状況等を記入する。

## 第38号
第38号様式 | [6 empty] | 第38号様式 | [7 empty] | 【記入例】
品 質 証 明 書 | [6 empty] | 品 質 証 明 書
[6 empty] | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、社内検査した結果、建設工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、社内検査した結果、建設工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された
品質を確保していることを確認したので、報告します。 | [6 empty] | 品質を確保していることを確認したので、報告します。
|  |  | （請負者） | 住 所 | [6 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | [7 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 |  | 印 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
工事名： | [6 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
品 質 確 認 記 事 | [6 empty] | 品 質 確 認 記 事
品質確認項目 | 実施日 | 箇 所 |  | 品質確認者氏名 印 | 記 事 |  | 品質確認項目 |  | 実施日 | 箇 所 |  | 品質確認者氏名 印 |  | 記 事

## 第39号
第39号様式
工事事故速報（第 報）
＜ファクシミリ施行＞
宛先 |  | 件名 | [5 empty] | 発信者
平成 年 月 日 時 分発
県発注工事において、事故が発生したので 第 報を送付します。
発注機関
工事番号
工事名称
施工場所 | [9 empty] | 0
請負金額 | [6 empty] | 円
工期 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
工事概要
請負者
発生日時 | 年 月 日 |  | （ | ） | 時 分
発生場所
事故区分 | 人身事故 |  | ・
| 物損事故 |  | ・ |  | （ | [6 empty] | ）
被災者 | 氏名
職種
| 所属 | [7 empty] | （所在地： |  |  | ）
|  | ・ |  | ）次下請 |  | ・ |  |  |  |  | ）
被災程度
備考
事故概要

## 第40号
第40号様式
事 故 報 告 書
平成 年 月 日
（発注者あて） |  | 殿
|  |  | （請負者） | 住 所
商 号
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
工事名
工事場所
契約年月日 |  | 平成 年 月 日 |  | 工 期 | 平成 年 月 日
～
平成 年 月 日
事故発生日時 |  | 平成 年 月 日 時 分頃
事故発生場所
請負者 | 現場代理人 |  | 職 名
| 安全衛生管理者 |  | 職 名
事故状況
被害状況
原因
処置
復旧
その他
注） 本報告書には被害状況などを記入した、平面図・縦断面図・説明図・写真などを添付すること。
併せて労働基準監督署文書写しを添付すること。
欄が不足する場合、別紙に記載すること。

## 第41号
第41号様式（建設工事請負契約約款第31条関係） |  |  |  |  | 第41号様式（建設工事請負契約約款第31条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
完 成 通 知 書 |  |  |  |  | 完 成 通 知 書
平成 年 月 日付で契約した次の工事が完成したので、建設工事請負契約書 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事が完成したので、建設工事請負契約書
第31条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 |  |  |  |  | 第31条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 請負代金額： |  |  |  | １ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
２ | 工期： | 自 平成 年 月 日 |  |  | ２ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 完成年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 完成年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 第42号
第42号様式
高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 請負者名
項 目 | 評 価 内 容 | 備 考
□高度技術 | □施工規模
| □構造物固有 | 複雑な形状の構造物
工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力 |  | 既設構造物の補強、特殊な撤去工事
| □技術固有 | 特殊な工種及び工法
新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
| □自然・地盤条件 | 湧水、地下水の影響
軟弱地盤、支持地盤の状況
制約の厳しい工事用道路・作業スペース等
気象現象の影響
地滑り、急流河川、潮流等、動植物等
| □周辺環境等、社会条件 | 埋設物等の地中内の作業障害物
鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工
騒音・振動・水質汚濁等環境対策
作業スペース制約・現道上の交通規制
廃棄物処理
| □現場での対応 | 災害等での臨機の処置
施工状況（条件）の変化への対応
□その他
□創意工夫 | □準備・後片付け
| □施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫 |  | 二次製品、代替製品の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
仮設計画の工夫
施工管理、品質管理の工夫
□品質関係
| □安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
□施工管理関係
□その他
□社会性等 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全、動植物の保護
現場環境の地域への調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | 地域住民とのコミュニケーション
ボランティアの実施
1．該当する□に✓マーク記入。
2．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

## 第43号
第43号様式
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 （説明資料）
工 事 名 |  | ／
項 目 | 評 価 内 容
提 案 内 容
(説 明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものし、必要に応じて別葉とする。

## 第44号
第44号様式（建設工事請負契約約款第31条関係）
平成 年 月 日
沖縄県知事 殿
[6 empty] | （請負者） | 住 所
商 号
[7 empty] | 氏 名 | 印
修 補 完 了 報 告 書
平成 年 月 日に完成検査を行った次の工事について、下記のとおり修補が完了しました
ので報告します。
工事名：
記
| １ | 契約年月日 |  | ： | 平成 年 月 日
| ２ | 請負代金額 |  | ： | ￥
| ３ | 修補期限 |  | ： | 平成 年 月 日
| ４ | 修補完了年月日 |  | ： | 平成 年 月 日
| ５ | 修補内容 |  | ：

## 第45号
第45号様式（建設工事請負契約約款第31条関係） |  |  |  |  | 第45号様式（建設工事請負契約約款第31条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
引 渡 書 |  |  |  |  | 引 渡 書
平成 年 月 日の完成検査において合格した次の工事について、建設工事請負契約 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日の完成検査において合格した次の工事について、建設工事請負契約
書第31条第４項の規定に基づき、下記のとおり引渡します。 |  |  |  |  | 書第31条第４項の規定に基づき、下記のとおり引渡します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 請負代金額： |  |  |  | １ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
２ | 工期： | 自 平成 年 月 日 |  |  | ２ | 工期： |  | 自 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 平成 年 月 日 | [5 empty] | 至 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 完成年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | ３ | 完成年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 参考様式
（参考様式） | [7 empty] | （参考様式） | [7 empty] | 【記入例】
県産建設資材使用状況報告書（総括） | [7 empty] | 県産建設資材使用状況報告書（総括）
工事名： | [7 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | （請負者） | 住 所 | [7 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [8 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 |  |  |  | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
|  |  | 完成年月日 平成 年 月 日 | [8 empty] | 完成年月日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
品 名 |  | 使用総数量 A |  | 県産品使用数量 B |  | 使用比率 | 備考 | 品 名 |  |  | 使用総数量 A |  | 県産品使用数量 B |  | 使用比率 | 備考
|  | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | B/A (%) |  |  |  |  | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | B/A (%)
鉄 筋 |  | t |  | t |  |  |  | 鉄 筋 |  |  | t | 200 | t | 200 | 100
ｾﾒﾝﾄ |  | ㎏ |  | ㎏ |  |  |  | ｾﾒﾝﾄ |  |  | ㎏ | 500 | ㎏ | 450 | 90
（生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く） | [7 empty] | （生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く）
ｱﾙﾐｻｯｼ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  | ｱﾙﾐｻｯｼ |  |  | ㎡ |  | ㎡
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾌﾟ |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾌﾟ |  |  | ｍ |  | ｍ
鋳物製品 |  | 枚 |  | 枚 |  |  |  | 鋳物製品 |  |  | 枚 |  | 枚
（ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等） | [7 empty] | （ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等）
ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品 |  | 本 |  | 本 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品 |  |  | 本 |  | 本
（ 杭 ） | [7 empty] | （ 杭 ）
ﾜｲﾔﾒｯｼｭ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  | ﾜｲﾔﾒｯｼｭ |  |  | ㎡ |  | ㎡
ＦＲＰ浄化槽 |  | 基 |  | 基 |  |  |  | ＦＲＰ浄化槽 |  |  | 基 |  | 基
高架水槽 |  | 基 |  | 基 |  |  |  | 高架水槽 |  |  | 基 |  | 基
ｱﾙﾐ形材 |  | t |  | t |  |  |  | ｱﾙﾐ形材 |  |  | t |  | t
ＰＣ橋桁 |  | t |  | t |  |  |  | ＰＣ橋桁 |  |  | t |  | t
（ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式） | [7 empty] | （ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式）
| １ 設計数量がない場合は、数量の欄に「０」を記入する。 | [7 empty] | １ 設計数量がない場合は、数量の欄に「０」を記入する。
摘 | ２ 県産建設資材を使用していない場合は、理由を書いてください。 | [6 empty] | 摘 | ２ 県産建設資材を使用していない場合は、理由を書いてください。
| 理由： | [7 empty] | 理由： | セメントは、○○○○のため、一部県外生産品を使用。
要 | [7 empty] | 要