## チェックリスト【工事】
別紙
工事円滑化会議チェックリスト【工事】
R5年4月1日適用
打合せ（確認）事項 |  | 主体 | チェック
1 | ○特記仕様書、現場説明における条件明示の確認 | 受注者
2 | ○「設計図書の照査ガイドライン」による設計変更等の該当項目、手続きの確認 | 受発注者
3 | ○「工事請負契約における設計変更ガイドライン」、「工事一時中止に係るガイドライン」の該当項目、手続きの確認 | 受発注者
4 | 〇「土木工事書類作成マニュアル（案）」、｢土木工事書類簡素化の手引き（案）｣等の該当項目、手続きの確認 | 受発注者
5 | 〇「土木工事書類作成マニュアル（案）」、｢土木工事書類簡素化の手引き（案）｣等の書類作成責任の確認 | 受発注者
6 | 〇「現場技術業務共通仕様書（特に第207条 業務区分）」における現場技術業務の業務区分の確認 | 受発注者
7 | ○実施工程とクリティカルパスの確認・共有 ・クリティカルパスとなる作業着手時期と対外協議状況 ※工程に影響する事項は処理対応者(「発注者」または「受注者」)を明確にする。 | 受注者
8 | ○提出書類、工事成果品の提出媒体(電子・紙)の事前協議 ・｢土木工事書類簡素化の手引き（案）｣【沖縄県】工事提出書類等一覧表の書類（電子・紙）の明確化 ・「電子納品に関する手引き」（事前協議チェックシート）による電子媒体（電子・紙）の明確化 | 受発注者
9 | 〇週休2日の試行工事、週休2日交替制モデル工事の実施について制約条件有無（4週8休は必須事項） | 受発注者
10 | 〇熱中症対策に資する試行工事計測方法の確認 | 受発注者
11 | 〇ICT活用工事の実施について制約条件有無 | 受発注者
12 | ★設計変更要領における手続きの確認（軽微な変更手続き前の作業は臨機の措置を除いて、基本、設計変更不可等） | 発注者
【留意事項】
1 | 打合せ(確認)事項は、原則全項目とする(状況に応じて項目の加除も可能)
2 | 受注者の責によらない場合は、工期の延伸が可能となるため、クリティカルとなる事項は処理対応者を
明確にし、必要に応じ工期延伸等の協議を行う。
3 | R5年4月から確認事項（条件明示等）が重複している箇所を削除しています。