## ①記載例【ICT活用工事】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）ICT活用工事の計画書について、別添資料により協議します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （添付資料） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  | ICT活用工事計画書（○○工） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  | 平面図 | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ①様式【土工】
（様式－１） |  |  |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による起工測量
２ 地上型レーザースキャナーによる起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ RTKGNSSによる起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーによる起工測量
７ 地上移動体型レーザースキャナーによる起工測量
８ その他の３次元計測技術による起工測量
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 掘削工 |  | １ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  |  | 河床等掘削 |  | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  |  | 盛土工 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術
|  |  | 路体盛土工 |  | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
路床盛土工
法面整形工
作業土工（床掘）
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工）
２ レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工）
３ トータルステーションによる出来形管理技術(原則面管理とする)
４ トータルステーション(ノンプリズム方式)による出来形管理技術
５ RTKGNSSによる出来形管理技術(原則面管理とする)
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術
７ 地上移動体型レーザースキャナーによる来形管理技術
８ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）
９ その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工）
１０ トータルステーションによる出来形管理技術（舗装工事編）
１１ トータルステーションによる出来形管理技術（護岸工事編）
|  |  | 品質 |  | １２ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
⑤３次元データの納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
注1)①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工」とする。また、河床等掘削の場合のみ、②～⑤のプロセスにおいてＩＣＴを活用することができ、その工事を「ＩＣＴ建設機械による施工・３次元施工管理」とする。各内容については、特記仕様書によるものとする。
適宜更新
適宜更新

## ①様式【舗装工】
（様式－１） |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（舗装工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２ トータルステーションを用いた起工測量
３ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術による起工測量
| ②３次元設計データ作成 |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | １ ３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術
２ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術（舗装工）
２ トータルステーションを用いた出来形管理技術（舗装工）
３ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術（舗装工）
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（舗装工）
５ その他の３次元計測技術による出来形管理技術（舗装工）
⑤３次元データの納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
注1)①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工」とする。各内容については、特記仕様書によるものとする。
適宜更新
適宜更新

## ①様式【地盤改良工】
（様式－１） |  |  |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による起工測量
２ レーザースキャナーによる起工測量
３ トータルステーションによる起工測量(原則面管理とする)
４ トータルステーション(ノンプリズム方式)による起工測量
５ RTKGNSSによる起工測量(原則面管理とする)
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーによる起工測量
７ 地上移動体型レーザースキャナーによる起工測量
８ その他の３次元計測技術による起工測量
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 地盤改良工 |  | １ ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機
２ ３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンス建設機械
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）
⑤３次元データの納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
注1)①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工」とする。②～⑤のプロセスにおいてＩＣＴを活用することができ、その工事を「ＩＣＴ建設機械による施工・３次元施工管理」、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工」とする。
適宜更新

## ①様式【河川浚渫】
（様式－１） |  |  |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（河川浚渫）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 音響測深機器を用いた起工測量
２ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 浚渫工 |  | １ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
２ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 音響測深機器を用いた出来形管理
２ 施工履歴データを用いた出来形管理
３ その他の３次元計測技術による出来形管理技術
⑤３次元データの納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
注1)①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」、②～⑤のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工・３次元施工管理」、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械による施工」とする。各内容については、特記仕様書によるものとする。

## ②記載例【測量・設計】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）ICT活用工事の実施にあたり、次のとおり3次元起工測量、3次元設計データ作成を追加します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  | ①3次元起工測量 | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  | ・採用技術：空中写真測量（無人航空機） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
・対象面積：○○km2
・縦断方向：B.P.-20m～E.P.+20m
・横断方向：官民境界+5.0ｍ
②3次元設計データ作成
・土工：○ｍ（B.P.～E.P.）
・附帯構造物設置工（プレキャストU型側溝）：○ｍ
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ③記載例【対象範囲】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）ICT活用工事の具体的工事内容と対象範囲について協議します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （添付資料） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  | 平面図 | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  | ICT活用施工の概要書 | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ④記載例【機器精度】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）起工測量に使用する機器の精度確認試験結果報告書を提出します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （添付資料） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  | カメラキャリブレーション及び精度確認試験試験報告書（ＵＡＶ） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  | 精度確認試験結果報告書（ＴＬＳ） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ④精度確認試験結果報告書(UAV)
（参考様式）
令和 年 月 日
工 事 名：
受注者名：
作 成 者：
カメラキャリブレーション及び精度確認試験試験報告書
カメラキャリブレーションの実施記録
実施年月日
作業機関名
実施担当者
使用するデジタルカメラ | メーカー：
測定装置名称：
製造番号：
精度確認試験結果（概要）
実施年月日
作業機関名
実施担当者
測定条件 | 天候： |  | 気温：
測定場所
検証機器 | ＴＳ ：３級ＴＳ以上
機種名：
精度確認方法 | 検証点の各座標の較差
カメラの位置計測に用いた機器（カメラの位置計測に用いた機器がある場合）
メーカー
名称
製造番号
写真
精度確認試験結果（詳細）
①真値とする検証点の確認
計測方法： | □既知点
□ＴＳによる座標値計測
真値とする検証点の位置座標
|  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
１点目
２点目
②空中写真測量（ＵＡＶ）による計測結果
空中写真測量（ＵＡＶ）で測定した検証点の位置座標
|  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’
１点目
２点目
③差の確認（測定精度）
空中写真測量による計測結果（X',Y',Z'）－真値とする検証点の座標値（X,Y,Z）
空中写真測量（ＵＡＶ）で測定した検証点の位置座標
|  | ΔＸ | ΔＹ | ΔＺ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大）＝
Ｙ成分（最大）＝
Ｚ成分（最大）＝
印

## ④精度確認試験結果報告書(TLS)
（参考様式）
令和 年 月 日
工 事 名：
機器の所有者・試験者・精度管理担当者：
作 成 者：
精度確認試験結果報告書
精度確認の対象機器 |  |  | 写真
メーカー：
測定装置名称：
製造番号：
検証機器（標定点を計測する測定機器） |  |  | 写真
□テープ：
□ＴＳ ：
測定記録 |  |  | 写真
測定期日：
測定条件： | 天候
気温
測定場所：
精度確認方法
□既知点の座標間距離
精度確認試験結果（詳細）
①テープによる検査点の確認
計測方法： | □テープ
□ＴＳによる座標間距離
□ＴＳによる座標値計測
計測結果：
②ＴＬＳによる確認
ＴＬＳによる既知点の点間距離（Ｌ’）
|  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’ | 点間距離
１点目
２点目
③差の確認（測定精度）
ＴＬＳの計測結果による点間距離（Ｌ’）－テープによる実測距離（Ｌ）
印

## ⑤記載例【起工測量基準書】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）施工計画書（起工測量編）を提出します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ⑥記載例【3次元データ】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）３次元設計データの照査結果を提出します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （添付資料） | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  | 3次元設計データチェックシート | [13 empty] | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ⑥チェックシート
令和 年 月 日
工 事 名：
受注者名：
作 成 者：
３次元設計データチェックシート
項目 |  | 対象 | 内 容 | チェック 結果
1) | 基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督員の指示した基準点を使用しているか？
・工事基準点の名称は正しいか？
・座標は正しいか？
2) | 平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか？
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？
・曲線要素の種別・数値は正しいか？
・各測点の座標は正しいか？
3) | 縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、標高は正しいか？
・縦断変化点の測点、標高は正しいか？
・曲線要素は正しいか？
4) | 出来形横断面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？
・基準高、幅、法長は正しいか？
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？
5) | 3次元設計データ | 全延長 | ・入力した2）～4）の幾何形状と出力する３次元設計デー タは同一となっているか？
※1 | 照査が完了した項目について、チェック結果欄に"○"と記すこと。（該当がない場合は、”－”）
※2 | 監督職員から確認のための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。
| ・工事基準点リスト（チェック入り） |  |  |  | ・工事基準点リスト（チェック入り）
| ・線形計算書（チェック入り） |  |  |  | ・線形計算書（チェック入り）
| ・平面図（チェック入り） |  |  |  | ・平面図（チェック入り）
| ・縦断図（チェック入り） |  |  |  | ・縦断図（チェック入り）
| ・横断図（チェック入り） |  |  |  | ・横断図（チェック入り）
| ・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物） |  |  |  | ・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
※添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、これに替えることができる。
○
－
印

## ⑦記載例【工事基準書】
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 2020-04-01
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○バイパス道路改良工事（H３０－９)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  | （例）施工計画書（工事編）を提出します。 | [13 empty] | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ⑧稼働実績
（参考様式）
ＩＣＴ建設機械（MC・MGバックホウ）稼働実績報告書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
掘削工に使用した建設機械（バックホウ）について、ＩＣＴ建機、通常建機毎に台数を記入する。
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
バックホウ | ○月 | [30 empty] | 小計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ICT建機 | [31 empty] | 0
通常建機 | [31 empty] | 0
(台)
| 延べ台数（合計） |  |  |  | 割合 | [15 empty] | （参考）建設機械リスト
ICT建機 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | 区分 |  |  | メーカー |  |  | 形式 |  |  | 規格
通常建機 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
※ＩＣＴ建設機械は、ＭＣ（マシンコントロール）とＭＧ（マシンガイダンス）の区分はしない。
※ＩＣＴ建設機械の稼働状況がわかる資料を添付すること（写真：月１回以上）
掘削工に使用した建設機械について記入