## 申請チャート
２４条申請チャート
① | 事前調整（現況写真・見取図・現況及び計画平面図）
必要に応じて現場確認
② | 申請書提出・受理・審査
③ | 現場確認
④ | 図面修正及び再提出
⑤ | 承認書交付
⑥ | 道路使用許可取得
⑦ | 着工３日前までに着手届提出（着工届・承認書(写)・道路使用許可）
⑧ | 工事着工
⑨ | 工事竣工
⑩ | 竣工届提出(竣工届・見取図・管理写真）
(ＡＳ厚・路盤厚・植栽及び２次製品施工状況等）
承認期間内に竣工届を提出 工期変更があれば変更申請
⑪ | 竣工検査（必要に応じ手直し・改善命令）
⑫ | 発生品の処分（道路管理者の指示を受けた後）

## 旧）申請書 (見本) (hidden)
第１号様式 | [8 empty] | 一般国道
|  | 道路工事施行承認申請書 | [6 empty] | 県道
直営
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 請負
沖縄県知事 殿 （南部土木事務所長） | [8 empty] | 工事種別
|  |  |  | 住 所 | 那覇市泉崎１－２－２ |  |  |  | 歩道切下
|  |  | 申請者 | [5 empty] | 舗装構成変更
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社 沖縄県庁 |  |  | 印 | Ｌ型側溝取替
[5 empty] | 代表取締役 ○○ ×× |  |  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替
境界ブロック設置
|  |  |  | 連絡先 | ０９８－１２３－４５６７ |  |  |  | 車止新設
側溝蓋取替
このたび | 県道 | ○○号線 |  |  | 道路敷地内の一部について下記 |  |  |  | 転落防止柵部分撤去
のとおり道路工事を施行したいので道路法第２４条規定に基づき申請します。 | [8 empty] | ガードレール部分撤去
横断防止柵部分撤去
|  |  |  | 記 |  |  |  |  | 道路標識移設
1 | 工事施工場所 |  | 那覇市字○○○×××原１２３４－１ |  |  |  |  | 番地先 | 街路樹移設
植樹桝撤去
2 | 工 事 目 的 |  | 店舗兼共同住宅新築に伴う車輌（○ｔ）乗入口 | [5 empty] | 植樹桝加工
擁壁部分撤去
3 | 工 事 種 別 |  | 歩道切り下げ（延長5.4m×幅員3.5m＝18.9㎡） | [5 empty] | 擁壁部分加工
|  |  | 境界ブロック設置 |  | 車止新設 |  | 側溝蓋取替 |  | 雨水管埋設
|  |  | 転落防止柵一部撤去 |  | ガードレール一部撤去 |  | 道路標識移設 |  | 汚水管埋設
|  |  | 街路樹移設 |  | 擁壁部分撤去 |  | 汚水管埋設
4 | 工 事 期 間 |  | （承認書を受理した日から |  |  | 180 | 日間） |  | （↑その他を記入）
5 | 工事施行業者 |  | 請負 | 住 所 | 那覇市泉崎１－２－３
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社 沖縄県議会
|  |  |  | 連絡先 | ０９８－７６５－○×○×
|  |  |  | 担当者 | ○○○ ×× |  |  | 印
6 | 工 事 概 要 |  | （別紙設計書のとおり）
7 | 工 事 費 |  | 60万 |  | 円 | （道路に関する部分のみ）
8 | そ の 他
9 | 添 附 資 料 |  | 附近見取図・配置図(敷地全体)･平面図(現況･計画)
断面図(現況･計画)･正面図(現況･計画)・構造詳細図
誓約書･安全対策図･現場写真･樹木移植等計画書
その他(同意書･登記簿･排水計算書・理由書 )

## 申請書 (見本)
第１号様式 | [17 empty] | （用紙 A4）
道 路 工 事 施 行 承 認 申 請 書
[15 empty] | ○○○○第 |  | ○○○○ |  | 号
|  |  | 道路管理者殿 | [11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
[11 empty] | 住所 | 那覇市泉崎１－２－２
[11 empty] | 氏名 | 株式会社 沖縄県庁 代表取締役 ○○ ××
[13 empty] | 担当者 |  | 南部 太郎
[13 empty] | TEL |  | ０８０－１２３４－５６７８
道路法第24条の規定により、道路工事施行承認を申請します。
施工目的 |  |  |  |  | 店舗兼共同住宅新築に伴う車輌（○ｔ）乗入口
施工場所 |  |  |  |  | 路線名 |  | 県道○○号線 |  |  |  |  | 歩道 ・ 車道 ・ その他（ ）
[5 empty] | 場所 |  | 那覇市字○○○×××原１２３４－１
工事概要 |  |  |  |  | 工 事 種 別 | [6 empty] | 施 工 数 量
[5 empty] | 歩道切り下げ | [6 empty] | 延長4.2m
[5 empty] | 境界ブロック設置 | [6 empty] | ９個
[5 empty] | 側溝蓋取替 | [6 empty] | ９個
[5 empty] | ガードレール一部撤去 | [6 empty] | ６ｍ
[5 empty] | 街路樹移設 | [6 empty] | ２本
工事の期間 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日から | 180 |  |  | 日間
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日まで
施工方法 |  |  |  |  | 直営 ・ 請負
[6 empty] | 施工業者 |  |  | 住所 | 那覇市泉崎１－２－３
[9 empty] | 業者名 | 株式会社 沖縄県議会
[9 empty] | 担当者 | 南部 次郎
[9 empty] | 連絡先 | ０８０－７６５４－３４２１
添付書類 |  |  |  |  | 位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、工事仕様書、公図（写）、
求積表、誓約書、同意書、現況写真、その他（ ）
備 考
記載要領
| １． |  | 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称
及び代表者の氏名を記載すること。「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。
| ２． |  | 「工事概要」の欄には、「工事種別」として歩道切下げ、植樹帯移設等の工事の内容を、「施工
数量」として延長、面積等の施工規模を記入すること。
| ３． |  | 「場所」の欄には、地番まで記載すること。施工箇所が２以上の地番にわたる場合には、起点と
終点を記載すること。「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。
| ４． |  | 「工事の期間」の欄には、工事実施から完了までの期間を記載すること。仮移設等を含む場合は
復旧までの期間を含めて記載すること。
| ５． |  | 「施工方法」欄の施工業者については、未定の場合にはその旨記載すること。また、その時には
工事着手までに報告すること。
| ６． |  | 「添付書類」の欄には、添付した書類に○を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その
書類名を（ ）内に記載すること。
・位置図は1/50,000程度の平面図を、現況図・計画図はそれぞれ現況及び完成後の平面図
（1/1,000程度）及び縦横断面図を指し、誓約書は第２号様式を指し、同意書は水路管理者、
隣地所有者等の関係者の同意を証する書面を指す。
| ７． |  | その他必要な事項については、「備考」欄に記載する。
例）概算工事費、道路の現況、道路区域の変更の有無等

## 1号様式)申請書
第１号様式 | [15 empty] | （用紙 A4）
道 路 工 事 施 行 承 認 申 請 書
[14 empty] | 第 |  |  | 号
|  |  | 道路管理者殿 | [10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | （宮古土木事務所長） | [6 empty] | 住所 | 〒
氏名
担当者
TEL
道路法第24条の規定により、道路工事施行承認を申請します。
施工目的
施工場所 |  |  |  |  | 路線名 | [5 empty] | 歩道 ・ 車道 ・ その他（ ）
場所
工事概要 |  |  |  |  | 工 事 種 別 | [5 empty] | 施 工 数 量
工事の期間 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日から |  |  |  | 日間
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日まで
施工方法 |  |  |  |  | 直営 ・ 請負
[6 empty] | 施工業者 |  | 住所
業者名
担当者
連絡先
添付書類 |  |  |  |  | 位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、工事仕様書、公図（写）、
求積表、誓約書、同意書、現況写真、その他（ ）
備 考
記載要領
| １． |  | 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称
及び代表者の氏名を記載すること。「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。
| ２． |  | 「工事概要」の欄には、「工事種別」として歩道切下げ、植樹帯移設等の工事の内容を、「施工
数量」として延長、面積等の施工規模を記入すること。
| ３． |  | 「場所」の欄には、地番まで記載すること。施工箇所が２以上の地番にわたる場合には、起点と
終点を記載すること。「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。
| ４． |  | 「工事の期間」の欄には、工事実施から完了までの期間を記載すること。仮移設等を含む場合は
復旧までの期間を含めて記載すること。
| ５． |  | 「施工方法」欄の施工業者については、未定の場合にはその旨記載すること。また、その時には
工事着手までに報告すること。
| ６． |  | 「添付書類」の欄には、添付した書類に○を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その
書類名を（ ）内に記載すること。
・位置図は1/50,000程度の平面図を、現況図・計画図はそれぞれ現況及び完成後の平面図
（1/1,000程度）及び縦横断面図を指し、誓約書は第２号様式を指し、同意書は水路管理者、
隣地所有者等の関係者の同意を証する書面を指す。
| ７． |  | その他必要な事項については、「備考」欄に記載する。
例）概算工事費、道路の現況、道路区域の変更の有無等

## 2号様式)誓約書
第２号様式
誓 約 書
別紙のとおり道路工事施行承認書を提出しますが、ご承知のうえは所定の規定を守ります。もし道路工事に関して必要があって承認の取消し又は制限等があっても何ら異義ありません。その折は自費を持って指示どおり施行します。 万一不都合な行為のあるとき又は義務を履行しないときは、保証人連帯のうえ、その責を負います。
令和 年 月 日
|  | 申請者 | 住 所
氏 名
連絡先
|  | 保証人 | 住 所
氏 名
連絡先

## 4号様式)変更申請書
第４号様式 | [14 empty] | 一般国道
道 路 工 事 変 更 承 認 申 請 書 | [14 empty] | 県道
直営
請負
工事種別
[9 empty] | ○○○○第 |  |  | ○○○○ |  | 号 | 歩道切下
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 舗装構成変更
| 道路管理者殿 （宮古土木事務所長） | [13 empty] | Ｌ型側溝取替
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替
[6 empty] | 住所 | 〒 | [7 empty] | 境界ブロック設置
車止新設
側溝蓋取替
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 転落防止柵部分撤去
ガードレール部分撤去
横断防止柵部分撤去
[8 empty] | 担当者 | [6 empty] | 道路標識移設
[8 empty] | TEL | [6 empty] | 街路樹移設
植樹桝撤去
植樹桝加工
令和 年 月 日付沖縄県指令 第 号で承認のありました道路工事について､下記のとおり変更したいので､関係書類を添えて申請します。 | [14 empty] | 擁壁部分撤去
擁壁部分加工
雨水管埋設
汚水管埋設
記
（↑その他を記入）
1 路線名及び工事施行場所
路線名
場 所
2 変更事項（変更する区分のみ記入すること）
区分 |  | 変 更 前 |  |  |  |  | 変 更 後
工事概要 |  | 工事種別 |  |  | 施工数量 |  | 工事種別 |  |  |  | 施工数量
工事の期間 |  | 承認の日から |  |  |  |  | 承認の日から
|  | 令和 年 月 日まで |  |  |  |  | 令和 年 月 日まで
施工方法
|  |  | 施工業者 | 住 所 |  |  |  | 施工業者 |  | 住 所
|  |  |  | 業者名 | [5 empty] | 業者名
|  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 担当者
|  |  |  | 連絡先 | [5 empty] | 連絡先
3 変更する理由（具体的に書くこと）
4 その他（添付書類等）

## 5号様式)着工しゅん工届
第５号様式 | [12 empty] | 一般国道
道 路 工 事 届 | [12 empty] | 県道
直営
請負
工事種別
[8 empty] | ○○○○第 |  | ○○○○ |  | 号 | 歩道切下
[8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | 舗装構成変更
| 道路管理者殿 （宮古土木事務所長） | [11 empty] | Ｌ型側溝取替
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替
[5 empty] | 住所 | 〒 | [6 empty] | 境界ブロック設置
車止新設
側溝蓋取替
[5 empty] | 氏名 | [7 empty] | 転落防止柵部分撤去
ガードレール部分撤去
横断防止柵部分撤去
[7 empty] | 担当者 | [5 empty] | 道路標識移設
[7 empty] | TEL | [5 empty] | 街路樹移設
植樹桝撤去
植樹桝加工
令和 年 月 日付沖縄県指令 第 号で承認のありました下記工事について､ 令和 年 月 日 お届けします。 | [12 empty] | 擁壁部分撤去
擁壁部分加工
雨水管埋設
汚水管埋設
記 | [12 empty] | （↑その他を記入）
1 路線名及び工事施行場所
路線名
場 所
2 工事種別
3 工事の期間
|  | 承 認 の 日 | から | 令和 | 年 |  | 月 | 日まで
4 その他（添付書類等）
道路工事施行承認書（写）、位置図、道路使用許可（写）、安全対策図、
竣工図面、施工前・中・後の写真（路盤等の施工内容が確認できるもの）、
その他（ ）
着 工
しゅん工
着工したいので
しゅん工しましたので

## 取り下げ
道路工事施行承認申請取り下げ願書
令和 年 月 日
沖縄県知事 殿
（宮古土木事務所長）
住 所
申請者
氏 名
連絡先
このたび |  |  |  | 線の道路敷地内の一部について、
道路法２４条の規定により道路工事の施行承認申請を行いましたが、下記理由によ
り取り下げ願書を提出します。
記
1 | 工事施工場所 |  |  |  |  | 番地先
2 | 工 事 目 的
3 | 工 事 種 別
4 | 承 認 日 | 令和 年 月 日
5 | 指 令 番 号 | 沖縄県指令○土第 号
6 | 取り下げ理由

## 樹木移植
（様式） | 樹 木 移 植 等 計 画 書
項 目 |  | 内 容 等 | [5 empty] | 摘 要
事 業 名 |  | ○○氏住宅兼店舗建設
工 事 名 |  | 乗入口新設による移設
位 置 |  | ○○市字××△△△原１２３４－１番地先
工事概要 |  | 既設植栽桝へ植栽移植及び支柱工、既設植栽桝撤去
樹種・寸法 数 量 等 |  | デイゴ Ｈ＝４ｍ 幹周＝80cm 枝（葉）張り＝５ｍ １本
ホウオウ木 Ｈ＝５ｍ 幹周＝１ｍ 枝（葉）張り＝６ｍ １本
内容・方法 |  | 別紙参照
瑕 疵 担 保 期間の同意 |  | 植栽の引渡後１年以内に枯死、枝上枯損、樹形不良となった場合は、道路管理者の指示する指定期間内に樹木移植料と同等又はそれ以上のものを申請者の負担において植え替えすることに同意します。
申請者氏名 ○○○ ××
施工時期 |  | 剪定着手 |  | 令和○○年○○月○○日
|  | 剪定完成 |  | 令和○○年○○月○○日
住 所 |  | 那覇市泉崎○ー○ー○
工事責任者 |  | 株式会社 沖縄○×造園
代 表 者 名 |  | 代表取締役 ○○○ △×
連 絡 先 |  | ０００－００００
担当者所属 |  | 工事部 工事課 工事係
担当者職名 |  | 現場代理人
氏 名 |  | ○× △□
連 絡 先 |  | ０００－００００
事務所・支庁 土木建築班の 意 見 (影響の対策) ※ 決 裁 欄 の 上段役職名は 土 木 事 務 所 下 段 は 支 庁
|  | 所 長 | 技術総括 | 班 長 | 主幹 | 担当者 | 協 議 者
|  | 支 長 | 調 整 官 | 班 長 | 主任技師 | 班員 | （協議年月日）
※樹木移植等計画に関する位置図、写真、平面図、立面図（現況及び計画）等を添附すること。
（様式） | 樹 木 移 植 等 計 画 書
項 目 |  | 内 容 等 | [5 empty] | 摘 要
事 業 名
工 事 名
位 置
工事概要
樹種・寸法 数 量 等
内容・方法
瑕 疵 担 保 期間の同意 |  | 植栽の引渡後１年以内に枯死、枝上枯損、樹形不良となった場合は、道路管理者の指示する指定期間内に樹木移植料と同等又はそれ以上のものを申請者の負担において植え替えすることに同意します。
申請者氏名
施工時期 |  | 剪定着手 |  | 令和 年 月 日
|  | 剪定完成 |  | 令和 年 月 日
住 所
工事責任者
代 表 者 名
連 絡 先
担当者所属
担当者職名
氏 名
連 絡 先
事務所・支庁 土木建築班の 意 見 (影響の対策) ※ 決 裁 欄 の 上段役職名は 土 木 事 務 所 下 段 は 支 庁
|  | 所 長 | 技術総括 | 班 長 | 主幹 | 担当者 | 協 議 者
|  | 支 長 | 調 整 官 | 班 長 | 主任技師 | 班員 | （協議年月日）
※樹木移植等計画に関する位置図、写真、平面図、立面図（現況及び計画）等を添附すること。
施 工 方 法
移植除木調査 |  |  | 移植樹確認 |  |  | 移植先確認
位置確認 |  |  | 掘取 |  |  | 剪定
運搬・移植 |  |  | 支柱結束 |  |  | 灌水・養生
施工方法は｢沖縄県土木事務所監修｣ 土木工事管理基準に準ずるものとする。
① | 準備工
イ | 樹木の移植前に移設場所、移設工程を密にし、監督員と十分に協
協議する。
ロ | 剪定は枝透かしの程度を決めて行う。
② | 掘取工
イ | 鉢の形は、側面垂直面、側根がなくなってから、側部に向かって
丸みをつけ、側根はハサミを使って切断を行う。
ロ | 鉢の土が崩れ落ちるおそれがある場合、「こも」などをあて、鉢
の上下にわたり斜めに縄巻きし、鉢を堅く縛る。
③ | 吊り上げ運搬工
イ | 吊り上げ運搬に際して、根鉢や幹に傷を付けないように古タイヤ
かます等で保護する。
ロ | ワイヤー、ベルトロープは樹木の重量を算定し十分余裕を持った
強度の物を使用する。
ハ | レッカー車は十分に揚力のある物を使用し、安全員を配置し旋回
時は特に注意を払うこと。
④ | 移植工事
イ | 移植樹木は掘取後に根が乾燥しない内に早めに値付けを行う。
ロ | 植込時は土をそいで、土を根回りに隙間無く流水し水きめとする。
⑤ | 支柱工
イ | 結束の際は、しゅう縄を水にしめし強く結ぶように行う。
ロ | 支柱はＣＣＡ処理され、「沖縄県土木事務所監修」に示した規格
に合致するよう施行する。