## 事業行為理由書5条1号
事業行為理由書（規則第５条第１号）
１ 事業名
２ 施設基準に規定する最低貯留容量
３ 工事現場で確保可能な貯留容量
４ 最低貯留容量を確保できない理由

## 5条1号記載例
事業行為理由書（規則第５条第１号）
１ 事業名 | 赤土パーク造成工事
２ 施設基準に規定する最低貯留容量 |  |  | 22.5m3 | （150㎡）
３ 工事現場で確保可能な貯留容量 |  |  | 若干
４ 最低貯留容量を確保できない理由
(1) | 当側溝設置工事は、当該事業の土地造成に先立って行われる必要がある。これは、設置する側溝が、土地造成施工中における赤土等流出防止対策装置も兼ねているためである（設置側溝については、構造図参照）。 また、側溝設置工時には、当側溝流域内の他の現場では切盛が行われないため、生じる裸地は水路設置時の掘削に限られる。
(2) | 現場は、全体にわたって下流へ若干の勾配がついており、現場面積に対する貯留容量が、掘削部分では十分に確保できない。また、下流部隣地は舗装道路及び住宅密集地であるため、用地確保も難しく、現場外では容量を確保できない。このため、沈澱池設置と同等以上の効果を持つ対策を当該現場でとることとする。
(3) | 側溝の設置は、一日に２０ｍ程度とし、掘削から設置完了まで当日施工で行い、１週間程度で全側溝の設置は完了する。万が一、現場を裸地のまま残す場合には、ブルーシート被覆を行う。
(4) | 降雨が予想される日及び降雨中・後は施工を行わず、また、急な降雨に際しては、ブルーシート被覆によって速やかに対処する。また、ブルーシートには土のう押さえを施す。
(5) | その他の対策としては、当日の施工範囲を囲むように常時土のうを設置し、地区外からの水の流入を防ぐ。 現場で発生した濁水については、掘削坑内で自然沈澱処理を行い、排水する際には浮遊物質量200mg/L以下の基準をクリアしたことを確認して排水する。また、掘削土及び排水後の堆積土は、他工区の土地造成面の盛土や埋め戻しに流用する。
(6) | 対策図 | 土のう積み
掘削部分
事業行為理由書（規則第５条第１号）の考え方
地形的制約によって沈澱池の設置が難しい場合や、沈澱池の設置が不合理な場合に主に使います。
このような工事において、沈澱池容量確保の規定を免除するのが、この規則第５条第１号理由書です。
しかしながら、沈澱池を設置できないということは、例え短期間の施工であっても、降雨即赤土等流出の事態を引き起こしてしまいます。そのため、沈澱池確保（施設基準の確保）が免除される替わりに、沈澱池の設置と同等以上の効果を持つ対策を現場で行うことになります。
具体的には、生じた裸地に対する終日の仮表土保全（シート被覆、乳剤散布等）や土のう・柵等の設置、速やかな（恒久的）表土保全対策が挙げられます。もちろん、急な降雨に備えて、裸地面保護のブルーシートは常備しておかなければなりませんし、週間天気を把握して、降雨時の工事は避けるといった施工管理も必要です。こうした対策は赤土等流出防止対策責任者や管理者、現場による日々の管理徹底が重要で、沈澱池を設けている現場と同じような体制では、即流出の事態を引き起こすことになります。
従って、生じた裸地に対しての頻繁な乳剤散布（あるいはシート養生）等の管理を行うよりも、小さな釜場を設けて機械式プラントを設置した方が合理的な場合もあるかと思います（広範囲の切盛を連日行うような工事などは特に。）。これらを踏まえて、日々の管理徹底よりも沈澱池の設置が不合理な場合に、規則第５条第１号による事業行為を行うことになります。
沈澱池を設置できない、機械処理もできない、日々の管理徹底もできない、といった事業行為はそもそも認められるものではありません。
例 ① 住宅密集地等での道路工事で、沈澱池用地が確保できない場合
② 法面工等で、法尻から上流の沈澱池への導水が難しい場合
③ 沈澱池に対する流域が容易に分断できず、且つその広大な流域
に対する沈澱池容量の確保がかなり難しい場合
④ 施工が極めて短期間に終わる工事や山林での工事など、沈澱池
設置工自体が環境への悪影響を大きくするような工事の場合

## 事業行為理由書5条2号
事業行為理由書（規則第５条第２号）
１ 事業名
２ 土壌名
３ 理由
４ 地下浸透の概念図等

## 5条2号記載例
事業行為理由書（規則第５条第２号）
１ 事業名 | 基盤整備促進事業（Ａ地区） |  | 本島土壌分布図
２ 土壌名 | 島尻マージ
３ 理由 | 当該地区は島尻マージで地下浸透性が顕著で且つ赤土等の流出の恐れが少ない地域であるため、赤土等流出防止対策を緩和するものである。 参考） 当該地域土壌分布図
４ 地下浸透の概念図等
概念図
縦断図
構造図 |  | 分水嶺及び既設切回水路によって、流域が分けられている。
仮設浸透池、既設水路については別紙構造図参照のこと。
＊ 土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針より（沖縄県農林水産部）
今回事業現場（○工区）
Ａ ＝ 8.0ha
仮設浸透池
500m3
仮設浸透池
1,500m3
b
a
既設浸透池流域
Ａ ＝ 38.0 ha
既設浸透池
9,000m3
既設浸透池
既設水路
既設水路
ほ場
ほ場
既設水路
事業現場面積 a = 6.0 ha
必要容量 * V = 230 ㎥ ／ ha × 6.0 ha = 1,380 ㎥
設置容量 1,500 ㎥ ＞ 1,380 ㎥ …ＯＫ
事業現場面積 a = 2.0 ha
必要容量 * V = 230 ㎥ ／ ha × 2.0 ha = 460 ㎥
設置容量 500 ㎥ ＞ 460 ㎥ …ＯＫ
流域面積 A = 38.0 ha
必要容量 * V = 230 ㎥ ／ ha × 38.0 ha = 8,740 ㎥
設置容量 9,000 ㎥ ＞ 8,740 ㎥ …ＯＫ
事業現場
分水嶺
土壌分布図については、県農林水産部発行の
①土地改良事業等における赤土等流出防止対策技術設計指針（平成７年１０月）
②沖縄県の農業農村整備
等の冊子をご参考下さい。
事業行為理由書（規則第5条第2号）の考え方
島尻マージ地域（石灰岩地域、れき層地域、砂層地域）など、雨水が地下へ浸透しやすい地域での事業行為に適用されます。
適用すると、提出書類の一部と沈澱池の容量の基準が緩和されます。
①適用の要件
その事業現場が島尻マージ地域であることを示す資料を添付します（地質図や地形断面図、土壌分布図等）。
埋立地など、土壌分布図等で区分けされない地域においては、ボーリングデータ等（※1）を添付します。
※1 浸透池の底面が砂礫層であることを証明する他、透水係数の試験を行い、K = 0.008 ㎝/sec 以上であることを証明します。
※2 砂礫での事業行為（浚渫土砂での切盛等）においては、土砂のふるい分けによる粒度測定を行い、砂礫分が９５％以上
（細粒分が５％未満）であること（砂礫での事業行為であること）を証明する方法があります。
②緩和事項
沈澱池の基準容量が、「1,000㎡当たり150㎥」から、「1,000㎡当たり23㎥」へと緩和されます。書類については、事業内容に応じて、
一部書類の簡素化・省略が認められています。
Q１ 石灰岩地域において、岩の割れ目やドリーネに濁水を地下浸透させてもかまいませんか？
A１ 地下とはいえ、基準以上の濁水をそのまま放流することは認められていません。過去、ドリーネや石灰岩の割れ目に放流された
濁水が直接地下水脈に流れ込み、そのまま海岸や排水溝近くで湧出して海域を汚染した事例が確認されています。
また、掘岩して沈澱池（浸透池）として使用する場合、沈澱池の水位低下が早いようであれば、濁水が地下水脈に流出している恐
れがあります。その際には、底部に防水シートを貼って浸透を防ぐ、十分に砂を敷き詰めてろ過させる等の対策をとって下さい。
Ｑ２ 浸透池の管理で注意するべきことはありますか？
Ａ２ 大雨後など、地下水位の上昇により浸透池の容量が計算よりも少なくなることがあります。その際には、オーバーフローしないよ
うな排水管理が必要です。また、現場で国頭マージやクチャ等を客土することで、浸透池自体が堆積土砂による目詰まりをおこす
ことがあります。その際には、沈澱池と同様に堆積土砂を処分するなどの管理も必要になります。
Ｑ３ 規則第５条２号に該当する事業行為の場合、規定のない書類については簡素化されると解釈してよいですか？
Ａ３ 事業内容等を勘案し、濁水の流出が予想されるような事業の場合には、審査に必要な書類を求めています。例えば、大規模造成
工事や、多量の切盛土が発生する場合には、規則第５条第２号該当事業であっても、詳細な対策・管理が必要となります。