## （27号様式 ）天災その他不可抗力による損害通知書
第27号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 第27号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
天災その他不可抗力による損害通知書 |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力
により損害が生じたので、建設工事請負契約書第29条第１項の規定に基づき別紙を添えて |  |  |  |  | により損害が生じたので、建設工事請負契約書第29条第１項の規定に基づき別紙を添えて
通知します。 |  |  |  |  | 通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 被災状況： | （別紙内訳書及び写真） |  |  | ３ | 被災状況： |  | （別紙内訳書及び写真）
４ | 請負者のとった措置： |  |  |  | ４ | 請負者のとった措置： |  | 例）別添資料のとおり
注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。 |  |  |  |  | 注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。

## （別紙27号様式）被災内訳及び内容確認書
別紙（第27号様式関係） | [10 empty] | 別紙（第27号様式関係） | [9 empty] | 【記入例】
被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 | [10 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要 | 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | [9 empty] | 単価 | 金額 | bar: 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額
[11 empty] | 直接工事費 | ○○工 | ●●
共通仮設費
※欄は発注者が記入する。 | [8 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 費目: ※欄は発注者が記入する。
[5 empty] | 主任監督員 | 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 確認数量※: 現場代理人; 摘要: 主任技術者; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 単位: 主任監督員; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額: 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 現場代理人 | 主任技術者
[9 empty] | 摘要: （監理技術者） |  |  |  | （監理技術者）
被災内容を記載する。

## （監督２０号様式）天災その他不可抗力による損害確認通知書
監督第20号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 監督第20号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
天災その他不可抗力による損害確認通知書 | [5 empty] | 天災その他不可抗力による損害確認通知書
平成 年 月 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他
不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第29条第２項の規定に基づき | [5 empty] | 不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第29条第２項の規定に基づき
通知します。 | [5 empty] | 通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認した被災状況： | （別添内訳書） |  |  |  | ３ | 確認した被災状況： |  | （別添内訳書）

## （監督２０ー１号）天災その他不可抗力による損害確認
監督第20-1号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 監督第20-1号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 |  |  |  |  | ○○第 号
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
農林水産部長 |  |  |  |  | 農林水産部長
○○ ○○ | 殿 |  |  |  | ○○ ○○ | 殿
○○農林土木事務所長 印
|  |  | ○○農林土木事務所長 印 | [5 empty] | （公印省略）
（公印省略）
天災その他不可抗力による損害確認について（報告） |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による損害確認について（報告）
平成 年 月 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他
不可抗力による損害を確認したので、沖縄県農林水産部監督要領第20条第に基づき報告し |  |  |  |  | 不可抗力による損害を確認したので、沖縄県農林水産部監督要領第20条第に基づき報告し
ます。 |  |  |  |  | ます。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認した被災状況： | （別添内訳書） |  |  | ３ | 確認した被災状況： |  | （別添内訳書）

## （２８号様式）天災その他不可抗力による損害請求書
第28号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 第28号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （請負者） | 住 所 |  |  |  |  | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
天災その他不可抗力による損害額請求書 |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による損害額請求書
平成 年 月 日付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書 |  |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書
第29条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 |  |  |  |  | 第29条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 平成 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認された被災状況： | （別添内訳書） |  |  | ３ | 確認された被災状況： |  | （別添内訳書）
４ | 損害合計額： |  |  |  | ４ | 損害合計額： |  | ○○○，○○○円
５ | 損害請求額： |  |  |  | ５ | 損害請求額： |  | ○○○，○○○円
|  | （別紙算出根拠による損害合計額） | [5 empty] | （別紙算出根拠による損害合計額）
注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。 |  |  |  |  | 注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。

## (監督２０－２号様式)損害費用負担協議書
監督第20-2号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [16 empty] | 監督第20-2号様式（建設工事請負契約約款第29条）
損害費用負担協議書 | [16 empty] | 損害費用負担協議書
| 1 | 工 事 名 |  |  |  | ： | [11 empty] | 1 | 工 事 名 |  |  |  | ：
| 2 | 契 約 年 月 日 |  |  |  | ： | [11 empty] | 2 | 契 約 年 月 日 |  |  |  | ：
| 3 | 工 事 場 所 |  |  |  | ： | [11 empty] | 3 | 工 事 場 所 |  |  |  | ：
| 4 | 工 期 |  |  |  | ： | 自 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 4 | 工 期 |  |  |  | ： | 自 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
[7 empty] | 至 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 | [9 empty] | 至 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
| 5 | 請 負 代 金 額 |  |  |  | ： | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 5 | 請 負 代 金 額 |  |  |  | ： | [6 empty] | 円
| 上記工事の建設工事請負契約書第２９条における不可抗力による損害費用負担金額については、 | [16 empty] | 上記工事の建設工事請負契約書第２９条における不可抗力による損害費用負担金額については、
| 同契約書第５６条の規定に基づき下記のとおり協議します。 | [16 empty] | 同契約書第５６条の規定に基づき下記のとおり協議します。
[10 empty] | 記 | [16 empty] | 記
| 1 | 損害額は | [6 empty] | 円とする。 | [8 empty] | 1 | 損害額は | [6 empty] | 円とする。
| 2 | 発注者の損害費用負担金額は、請負代金額の１/１００を差し引いた | [13 empty] | 円 |  | 2 | 発注者の損害費用負担金額は、請負代金額の１/１００を差し引いた | [13 empty] | 円
|  | とし請負者に支払うものとする。 | [16 empty] | とし請負者に支払うものとする。
| 3 | 支払い条件 | [15 empty] | 3 | 支払い条件
|  | 損害負担の支払いは、請求書を受理した日から４０日以内とし、支払遅延の場合は建設 | [16 empty] | 損害負担の支払いは、請求書を受理した日から４０日以内とし、支払遅延の場合は建設
|  | 工事請負契約書の条項第４６条第３項を準用します。 | [16 empty] | 工事請負契約書の条項第４６条第３項を準用します。
| 4 | 異議の申立 | [15 empty] | 4 | 異議の申立
|  | 本協議成立後は、内容及び金額について、異議を申し立てることはできない。 | [16 empty] | 本協議成立後は、内容及び金額について、異議を申し立てることはできない。
|  | 以上、本協議書の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 | [16 empty] | 以上、本協議書の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
|  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [10 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 発 注 者 |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 | [8 empty] | 発 注 者 |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
[8 empty] | 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 沖縄県知事 仲井眞 弘多 |  |  | 印 | [9 empty] | 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 沖縄県知事 仲井眞 弘多 |  |  | 印
|  |  |  | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 | [12 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住 所
[8 empty] | 商 号 又 は 名称 | [16 empty] | 商 号 又 は 名称
[8 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印 | [9 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印

## (監督２０－３号様式)損害費用負担協議書
監督第20-3号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [8 empty] | 監督第20-3号様式（建設工事請負契約約款第29条）
[7 empty] | ○○第 号 | [8 empty] | ○○第 号
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 平成 年 月 日
| （請負者） |  | 住 所 | [6 empty] | （請負者） |  | 住 所
|  |  | 商 号 | [8 empty] | 商 号
|  |  | 氏 名 |  | 殿 | [6 empty] | 氏 名 |  | 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 |  | 印 | [6 empty] | 沖縄県知事 |  | 印
損害費用負担協議について | [8 empty] | 損害費用負担協議について
平成 年 月 日付け請求のあった下記の工事について、建設工事請負契約書第56条の規定 | [8 empty] | 平成２６年１０月 １日付け請求のあった下記の工事について、建設工事請負契約書第56条の規定
に基づき下記のとおり協議を行いますので通知します。 | [8 empty] | に基づき下記のとおり協議を行いますので通知します。
なお、協議開始の日は下記協議日時とします。 | [8 empty] | なお、協議開始の日は下記協議日時とします。
記 | [8 empty] | 記
| １ | 協議日時 |  | ： | [5 empty] | １ | 工事名 |  | ：
| ２ | 協議場所 |  | ： | [5 empty] | ２ | 協議場所 |  | ：
| ３ | 協議内容 |  | ： | [5 empty] | ３ | 協議内容 |  | ：

## （監督２０ー４号様式）損害費用負担協議
監督第20-4号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [8 empty] | 監督第20-4号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [7 empty] | 【記入例】
[7 empty] | ○○第 号 | [8 empty] | ○○第 号
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
農林水産部長 | [9 empty] | （請負者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
○○ ○○ |  |  | 殿 | [7 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
[11 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印 |  |  | 印
○○農林土木事務所長 印
[6 empty] | 沖縄県知事 | （公印省略） | [8 empty] | 沖縄県知事 | 印
損害費用負担協議について（依頼） | [8 empty] | 損害費用負担協議について（依頼）
平成 年 月 日付け請求のあった下記の工事について、下記のとおり協議を依頼します。 | [8 empty] | 平成○年○月○日付け請求のあった下記の工事について、下記のとおり協議を行うよう依頼します。
記 | [8 empty] | 記
| １ | 工事名 |  | ： | [5 empty] | １ | 工事名 |  | ： |  | ○ ○ ○ 建設工事
| ２ | 損害負担金額 |  | ： | ￥ |  |  |  |  | ２ | 損害負担金額 |  | ： | ￥ | ○○○，○○○円
| ３ | 添付資料 |  | ： | [5 empty] | ３ | 添付資料 |  | ：

## （２８－１号様式）損害金請求書
第28-1号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [19 empty] | 第28-1号様式（建設工事請負契約約款第29条） | [19 empty] | 【記入例】
| 損害費用負担金請求書 | [19 empty] | 損害費用負担金請求書
|  |  | 金額 |  | 億 |  | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 |  | 円 | [6 empty] | 金額 |  | 億 |  | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 円
[27 empty] | ￥ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
| 対象 | [19 empty] | 対象
|  | 工事名 | [19 empty] | 工事名 |  | ○ ○ ○ 建設工事
|  | 工事場所 | [19 empty] | 工事場所 |  | ○ ○ 地区
|  | 請求金内訳 |  | 天災その他不可抗力による損害額の発注者の負担額 | [17 empty] | 請求金内訳 |  | 天災その他不可抗力による損害額の発注者の負担額
[10 empty] | 上記のとおり請求します。 | [19 empty] | 上記のとおり請求します。
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [15 empty] | ○ | 年 |  | ○ | 月 |  | ○ | 日
| （発注者） | [19 empty] | （発注者）
[6 empty] | 殿 | [19 empty] | 殿
[8 empty] | 請負者 |  |  | 住 所 〒 | [16 empty] | 請負者 |  |  | 住 所 〒 |  | ○○市○○○丁目○番○号
[11 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印 | [12 empty] | 氏 名 |  | △△建設株式会社 | [7 empty] | 印
[11 empty] | 電 話 | [19 empty] | 電 話 |  | 代表取締役 建設太郎 印
[10 empty] | 銀行 |  |  |  | 支店 |  | 当座・普通 | [11 empty] | ○ ○ |  | 銀行 |  |  | ○ |  | 支店 |  | 当座・普通
[5 empty] | 口座番号 | [19 empty] | 口座番号 |  |  | ○ ○
[5 empty] | 口座名義人 | [19 empty] | 口座名義人 | [5 empty] | ○ | ○