## 鏡（第8-2号様式）
（案-2）
第８-２号様式（第11条関係）
第 号
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
補助事業者 名
実 績 報 告 書
令和 年度○○○漁港（又は地区）○○○○○○事業を下記のとおり実施したので、
沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第11条第１項の規定に基づき報告します。
記
１ |  | 事業の目的
２ |  | 収支精算書（別添３及び別添４のとおり）
３ |  | 事業の成果（別添５から別添７までのとおり）
４ |  | 事業の完了年月日 令和 年 月 日
５ |  | 添付書類（各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料帳場の写し
又は交付金調書の写しのいずれか）

## 別紙1 (hidden)
別紙１
１ 漁港別事業別実績表
漁港別事業別実績表
事業名 | 事業主体 | 漁港名 | 交付決定 |  |  | 計 画 |  |  |  | 実 績 |  |  |  | 備考
|  |  | 番号 | 年月日 | 変更年月日 | 事業費 | 負担区分 |  |  | 事業費 | 負担区分
[7 empty] | 国費 | 都道府県費 |  |  | 国費 | 都道府県費
[9 empty] | 市町村費 |  |  |  | 市町村費
海岸保全施設整備事業 | 名護市 | 屋我地 |  |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
| 屋我地漁港 | 名護市 | 府農林水
|  |  | 第348号 | 2009-12-25 | 2010-03-18 | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000 | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000

## 別紙２ (hidden)
別紙２
3 事業実績総括表
事業実績総括表
漁港名 | 工種 | 事業費 | 事務費 | 工事費 | 工事費内訳 | [5 empty] | 国費内訳
[5 empty] | 本工事費 | 付帯工事費 | 測量及び試験費 | 用地及び補償費 | 船舶及び機械器具費 | 営繕費 | 補助率 | 交付決定額 | 既受領額 | 不要額 | 精算額 | 返還額
[12 empty] | A | B | A-B | C | B-C
|  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
屋我地
|  | 200000000 | 6850000 | 193150000 | 183350000 |  | 9800000 |  |  |  | 9/10 | 180000000 | 180000000 | 0 | 180000000 | 0
[18 empty] | 設計額 | 工種毎率 | 請負費 | H21 | H22 | 計
平成21年度 施工分 |  | 76679000 | 6072000 | 70607000 | 65760000 |  | 4847000 |  |  |  | 9/10 | 69011000 | 69011000 | 0 | 69011000 | 0 | 工事費按分 | 204256695 | 100% | 183350000 | 65760000 | 117590000 | 183350000
| 護岸 |  |  |  | 57672000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 護岸 | 180785654 | 88.5% | 162265000 | 57672000 | 104593000 | 162265000
| 養浜 |  |  |  | 5721000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 養浜 | 13087827 | 6.4% | 11734000 | 5721000 | 6013000 | 11734000
| 突堤 |  |  |  | 2367000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 突堤 | 10383214 | 5.1% | 9351000 | 2367000 | 6984000 | 9351000
| 磁気探査 | [5 empty] | 4847000 |  |  |  | 9/10
平成22年度 施工分 |  | 123321000 | 778000 | 122543000 | 117590000 |  | 4953000 |  |  |  | 9/10 | 110989000 | 110989000 | 0 | 110989000 | 0
| 護岸 |  |  |  | 104593000 | [5 empty] | 9/10
| 養浜 |  |  |  | 6013000 | [5 empty] | 9/10
| 突堤 |  |  |  | 6984000 | [5 empty] | 9/10
| 磁気探査 | [5 empty] | 4953000 |  |  |  | 9/10

## 別紙３ (hidden)
別紙２
２ 事務費実績表
（１）事務費実績集計表
事業名 |  | 漁港名 |  | 事業費 |  |  | 事務費 限度額 |  |  | 事務費 |  |  | 事務費の うち国費 |  |  | 備 考
海岸保全施設整備事業 |  | 屋我地漁港 |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円
|  |  | ( | 123321000 | ) |  |  |  | ( | 778000 | ) | ( | 700200 |  | ) | ( )H22年度への繰越分
|  |  | < | 76679000 | > |  |  |  | < | 6072000 | > | < | 5464800 |  | > | < >H21年度執行額
|  |  |  | 200000000 |  |  | 6850000 |  |  | 6850000 |  |  | 6165000 |  |  | 通常分
（2）事務費実績内訳表
種別 | 科目 |  |  | 計画額 |  |  | 実績額 |  |  | 比較 増減 △ |  |  | 構成比 | 使 途 内 訳
| 区分 | 細目
人件費 |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | %
[6 empty] | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 給料 | 一般職給 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 124960 | >
旅費 |  |  |  | 195000 |  |  | 124960 |  |  | -70040 |  |  | 1.8242
| 旅費 | 普通旅費 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 124960 | >
|  |  |  | 195000 |  |  | 124960 |  |  | -70040 |  |  | 1.8242 | 研修等
庁費 | [5 empty] | ( | 778000 | )
[6 empty] | < | 5947040 | >
|  |  |  | 6655000 |  |  | 6725040 |  |  | 70040 |  |  | 98.1758
| 賃金 |  |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 3233105 | >
|  |  |  | 3016000 |  |  | 3233105 |  |  | 217105 |  |  | 47.1986
| 共済費 | 社会保険料 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 390494 | >
|  |  |  | 386000 |  |  | 390494 |  |  | 4494 |  |  | 5.7006
[6 empty] | ( | 154751 | )
[6 empty] | < | 1004000 | >
| 需用費 |  |  | 790000 |  |  | 1158751 |  |  | 368751 |  |  | 16.9161
|  | 消耗品費 |  |  |  | ( | 154751 | ) | [5 empty] | 各種事務用品、文房具等
[6 empty] | < | 704627 | >
|  |  |  | 140000 |  |  | 859378 |  |  | 719378 |  |  | 12.5457
|  | 燃料費 |  |  |  | ( | 0 | ) | [5 empty] | 庁用自動車燃料
[6 empty] | < | 299373 | >
|  |  |  | 600000 |  |  | 299373 |  |  | -300627 |  |  | 4.3704
|  | 修繕料 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | -50000 |  |  | 0
| 使用料及び賃借料 |  |  |  |  | ( | 414565 | ) | [5 empty] | コピー機使用料
[6 empty] | < | 1110435 | > | [5 empty] | 高速自動車道使用料
|  |  |  | 1891000 |  |  | 1525000 |  |  | -366000 |  |  | 22.2628 | 自動車使用料
| 委託料 |  |  |  |  | ( | 208684 | )
[6 empty] | < | 209006 | > | [5 empty] | 資材価格調査
|  |  |  | 572000 |  |  | 417690 |  |  | -154310 |  |  | 6.0977 | 端末機等使用料
合計 | [5 empty] | ( | 778000 | )
[6 empty] | < | 6072000 | >
|  |  |  | 6850000 |  |  | 6850000 |  |  | 0 |  |  | 100

## 別紙４ (hidden)
別紙４
５ 工事費実績内訳表
離島 | 第1種漁港 | 事業主体 | 名護市 | 管理者 | 名護市
工種 | 計画 |  | 実績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員職氏名 |  | 備考
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日
|  | 193150000 |  | 193150000
|  | 193150000 |  | 193150000
護岸 | L=543m | 157425000 | L=473m | 162265000 | Ａ
養浜 | L=262m | 15689000 | L=231m | 11734000 | Ａ
突堤 | L=43m | 6470000 | L=43m | 9351000 | Ａ
磁気探査 | A=66,000㎡ | 13566000 | A=66,000㎡ | 9800000 | 2010-01-12 | H22.1.13～H22.4.30 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 産業建設課主事 | 喜屋武智己 | 第1回変更H22.2.22 第2回変更H22.3.29
|  |  | Ａの計 | 183350000 | 2010-02-23 | H22.2.24～H22.10.29 | 2010-10-25 | 2010-10-27 | 工事検査幹 | 岸本守夫 | 第1回変更H22.3.29 第2回変更H22.5.28 第3回変更H22.9.28

## 別紙５ (hidden)
別紙５
６ 所得財産調書
取得財産調書
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 価格 | 検収年月日 | 耐用年数 | 備考
|  |  | 円 | 円
護 岸 | 石積み | 473 | 343054 | 162264542 | 2010-10-27 | 50年 | 完成断面
養 浜 | 砂 | 231 | 50796.5368 | 11734000 | 2010-10-27 | 30年 | 暫定断面 V=9,900㎥
突 堤 | 石積み | 43 | 217465.1163 | 9351000 | 2010-10-27 | 50年 | 暫定断面

## 別添（３）（４）
別添３
収 支 精 算 書
区 分 |  | 事業費 | 交付額 | 国費 | 県費 | 市町村費 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
|  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
漁村地域整備交付金
|  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
○○地区
（注）予算額を上段（ ）書き、現年度執行額を中段、繰越額を下段に記入すること。
・予算額は、最終交付決定額をそれぞれ記載する。
別添４
県補助金精算
区 分 |  | 本年度 | 本年度 | 精 算 | 概算払 | 差引交付額 | 備 考
|  | 交 付 | 精 算 |  |  | 未 受 領
|  |  |  | 交付額 | 受領額
|  | 決定額 | 事業費 |  |  | （返還）額
|  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
漁村地域整備交付金
○○地区
・本年度交付決定額欄には、最終交付決定額を記載する。
・本年度精算事業費欄には、最終実績額事業費を記載する。
・精算交付額欄には、最終実績事業費に対応する補助金額を記載する。
・概算払受領額欄には、事業完了までに県から概算払いを受けた額を記 載する。
・差引交付額未受領額（返還額）欄には、精算交付額から概算払受領額 を差引いた額を記載する。

## 別添（３）繰越の場合・ 記載
別添３
収 支 精 算 書
区 分 |  | 事業費 |  |  | 交付額 |  |  | 国費 |  |  | 県費 |  |  |  | 市町村費 |  | 備 考
|  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
|  | ( | 150000000 | ) | ( | 127500000 | ) | ( | 112500000 | ) | ( | 15000000 | ) | ( | 22500000 | )
漁村地域整備交付金 |  |  | 90000000 |  |  | 76500000 |  |  | 67500000 |  |  | 9000000 |  |  | 13500000
|  |  | 60000000 |  |  | 51000000 |  |  | 45000000 |  |  | 6000000 |  |  | 9000000
|  | （ | 150000000 | ） | （ | 127500000 | ） | （ | 112500000 | ） | （ | 15000000 | ） | （ | 22500000 | ）
| ○○地区 |  | 90000000 |  |  | 76500000 |  |  | 67500000 |  |  | 9000000 |  |  | 13500000
|  |  | 60000000 |  |  | 51000000 |  |  | 45000000 |  |  | 6000000 |  |  | 9000000
（注）予算額を上段（ ）書き、現年度執行額を中段、繰越額を下段に記入すること。
・予算額は、最終交付決定額をそれぞれ記載する。

## 別紙（４）記載
別添４
県補助金精算
区 分 |  | 本年度 | 本年度 | 精 算 | 概算払 | 差引交付額 | 備 考
|  | 交 付 | 精 算 |  |  | 未 受 領
|  |  |  | 交付額 | 受領額
|  | 決定額 | 事業費 |  |  | （返還）額
|  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
漁村地域整備交付金 |  | 46210000 | 52000000 | 46210000 | 27790000 | 18420000
| ○○地区 | 46210000 | 52000000 | 46210000 | 27790000 | 18420000
・本年度交付決定額欄には、最終交付決定額を記載する。
・本年度精算事業費欄には、最終実績額事業費を記載する。
・精算交付額欄には、最終実績事業費に対応する補助金額を記載する。
・概算払受領額欄には、事業完了までに県から概算払いを受けた額を記 載する。
・差引交付額未受領額（返還額）欄には、精算交付額から概算払受領額 を差引いた額を記載する。

## 別添（５）
印刷ヶ所 |  | 記載ヶ所
別添５ 地区別経費の配分表 | （単位：円）
|  | 別添５ 地区別経費の配分表 | [25 empty] | （単位：円）
|  | 計画名 | 地区名 | 市町村名 | 事業名 | 事業実施期間 | 事業実施主体 | 総事業量 | 総事業費 （A） | 交付限度額算定国費率 （B） | 交付限度額算定基礎額 （C）＝（A）×（B） | 前年度までの事業量 | 前年度までの事業費 （D） | 前年度までの交付済みの総額 (E) | 差額 （F） | 本年度事業量 | 本年度事業費 （G） | 単年度交付限度額算定基礎額 （H）＝（G）×（B） | 本年度交付限度額算定基礎額 （I）＝（H）-（F） | 精算交付額 （J） | 本年度都道府県費 | 本年度市町村費 | 本年度 その他 | 次年度調整額 （K）＝（J）-（I） | 翌年度以降事業量 | 翌年度以降事業費 （L）＝（A）- （D）-（G） | 翌年度以降交付限度額算定基礎額 （M）＝（C）-（E）-（I）-（K） | 備考
うち効果促進事業費
(注） １ 総事業費欄等の額の欄には、交付申請額を上段（ ）書き、精算額を下段に記入すること。
２ 農山漁村地域自主戦略整備計画の位置付けがある場合及び効果促進事業の実施地区は計画名称を記入すること。

## 別添（６）
別添６
１ 地区別検査調書
地 区 名 (契 約 名） | 事業実施主体名 |  | 実績報告書 |  | 検査年月日 |  | 検査員氏名 |  | 備 考
|  |  | 提出年月日 |  | （確認年月日） |  | （確認者氏名）
２ 残材料調書
地区名 | 名称 | 形状寸法 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 検収又は |  | 備考
取得年月日
| － | － |  | － | － | － |  | －

## 別添（７）
別添７
財産管理台帳
事業名 | 地区名 | 実施実施主体 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 取得金額 | 検収又は 取得年月日 | 処分制限期間 |  | 処分状況 |  |  | 備考
[9 empty] | 耐用 | 処分の制限 | 処分の | 処分の | 補助金
[9 empty] | 年数 | 年月日 | 種別 | 年月日 | 返還額
[6 empty] | 円 | 円 | [5 empty] | 円
（注） | １ 数年にわたって施行する施設については、完成した年度で記載するものとし、備考欄には施行期間を記載すること。
２ 備考欄には、当該事業に係る国費率等を記載すること。

## 実績内訳表（別添）
別紙 1
工事費実績内訳表
工 事 実 績 内 訳 表
| 事業名 |  |  |  |  | 漁港名又は地区名
事業主体 | 費目 | 工 種 | 計 画 |  | 実 績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員 | 備考
|  |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日 | 職氏名
○○ | 工事費 |  |  | 0 |  | 0
| 本工事費 |  |  | 0 |  | 0
測量
| 設計費 |  |  | 0 |  | 0

## 実績内訳表（別紙）・記入例
別紙
工事費実績内訳表
工 事 実 績 内 訳 表
| 事業名 |  | 地域水産物供給基盤整備事業 |  |  | 漁港名又は地区名 |  | ○○漁港
事業主体 | 費目 | 工 種 | 計 画 |  | 実 績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員 | 備考
|  |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日 | 職氏名
○○ | 工事費 |  |  | 130000000 |  | 145000000
800円は単費
| 本工事費 |  |  | 98070000 |  | 118070000
|  | -2.5m岸壁 | L＝70ｍ | 64641000 | L＝70m | 84641000 | A
|  | -2.5m物揚場 | L＝55m | 33429000 | L＝55m | 33429000
○○課
[5 empty] | L＝35m | 35637000 | 2020-03-13 | R2.3.15～R2.8.15 | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 課長 ○○○○ | 第1回変更 R2.7.20
[5 empty] | L＝20m | 20363800 | A
測量
| 設計費 |  |  | 31930000 |  | 26930000
○○課
|  | 設計 | 一式 | 26930000 | 一式 | 26930000 | 2019-05-03 | R1.5.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○
|  | 工事監督 | 一式 | 5000000 | 一式 | 5000000 | C
[11 empty] | ○○課 | 第１回変更 R2.1.15
[5 empty] | Ａの計 | 105004800 | 2019-07-13 | R1.7.15～R2.6.15 | 2019-06-15 | 2019-06-20 | 課長 ○○○○ | 第2回変更 R2.3.15
○○課
[5 empty] | Ｂの計 | 0 | 2013-05-03 | R1.7.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○ | 第１回変更 R1.12.10
○○課
[5 empty] | C その１ | 1000000 | 2019-05-13 | R21.5.20～R1.10.30 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 課長 ○○○○ | 第１回変更 R1.10.5
○○課
[5 empty] | C その２ | 4000000 | 2019-10-13 | R2.11.1～R2.3.30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 課長 ○○○○
○○課
[5 empty] | Ｂの計 | 0 | 2013-05-03 | R1.7.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○
○○課
[5 empty] | C その１ | 1000000 | 2019-05-13 | R21.5.20～R1.10.30 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 課長 ○○○○ | 第１回変更 R1.10.5
○○課
[5 empty] | C その２ | 4000000 | 2019-10-13 | R2.11.1～R2.3.30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 課長 ○○○○
記入要領
工種欄、計画欄の数量及び金額は、最終承認のあったものを記載する。
実績欄の金額は、事業実績総括表と突合するよう確認する。
契約年月日欄には当初契約年月日を記載し、契約工期欄には最終契約工期を記載する。
備考欄には、契約に変更があった場合の変更契約年月日を記載する。
複数の工種を１件の契約で実施した場合は、表の下段で集計し、契約年月日以下を記載する。
前年度繰越予算と現年度予算を併せて発注している場合は、合計の契約額を備考欄に記載する。
市町村単費がある場合は、備考欄に記載する。
記入例

## 実績総括表（繰越）
別紙２
事 業 実 績 総 括 表
○○地区 ○○○○○○事業
漁港名 | [5 empty] | 工 事 費 内 訳 | [5 empty] | 国 費 内 訳
又は | 事業主体 | 工種 | 事業費 | 工事費 |  | 附帯 工事費 | 測量 | 用地及び | 船舶及び |  | 補助率 | 交付決定額 | 既受領額 | 不用額 | 精算額 | 返還額
地区名 |  |  |  |  | 本工事費 |  | 設計費 | 補償費 | 機械器具費 | 営繕費 |  | Ａ | Ｂ | Ａ－Ｂ | Ｃ | Ｂ－Ｃ
|  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
令和○年度
|  | 施工分 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
令和○年度
|  | 施工分 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
0
Note on D13: 認可の工種を記載 以下同じ

## 実績総括表（繰越）・記載例
事 業 実 績 総 括 表
○ ○ 地 区 地 域 水 産 物 供 給 基 盤 整 備 事 業
事 業 実 績 総 括 表 | [5 empty] | 工 事 費 内 訳 | [5 empty] | 国 費 内 訳
| 事業主体 | 工種 | 事業費 | 工事費 | 本工事費 | 附帯工事費 | 測量 | 用地及び | 船舶及び | 営繕費 |  | 交付決定額 | 既受領額 | 不用額 | 精算額 | 返還額
| 工 事 費 内 訳 測量: 設計費; 工 事 費 内 訳 用地及び: 補償費; 工 事 費 内 訳 船舶及び: 機械器具費 | 補助率 | Ａ | Ｂ | Ａ－Ｂ | Ｃ | Ｂ－Ｃ
|  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
○○漁港 | 事業主体: ○○; 事業費: 150000000; 工事費: 150000000; 本工事費: 118070000; 工 事 費 内 訳 測量: 31930000 | 7.5/10 | 112500000 | 112500000 | 0 | 112500000 | 0
令和元年度
| 工種: 施行分; 事業費: 90000000; 工事費: 90000000; 本工事費: 58070000; 工 事 費 内 訳 測量: 31930000 | 7.5/10 | 112500000 | 67500000 | 0 | 67500000 | 0
| 工種: -2.5m岸壁; 工事費: 58070000; 本工事費: 58070000 | 7.5/10
| 工種: 設計; 工事費: 26930000; 工 事 費 内 訳 測量: 26930000 | 7.5/10
| 工種: 工事監督; 工事費: 5000000; 工 事 費 内 訳 測量: 5000000 | 7.5/10
令和2年度
| 工種: 施行分; 事業費: 60000000; 工事費: 60000000; 本工事費: 60000000; 工 事 費 内 訳 測量: 0 | 7.5/10 | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0
| 工種: -2.5m岸壁; 工事費: 26571000; 本工事費: 26571000 | 7.5/10
| 工種: -2.5m物揚場; 工事費: 33429000; 本工事費: 33429000 | 7.5/10
記入要領
工種欄には、現年度分と繰越分を分けて記載する。工種は認可設計書と一致させること。また各金額が事業費と突合するよう確認すること。
国費内訳欄には、現年度分と繰越額を確認して各々記載する。既受領額欄及び精算額欄には、事業費全額執行の場合は、交付決定額の全額を記載す る。不用額がある場合は、精算額欄に既受領額と同額を記載する（返還額が０となるようにする）
年度終了報告において、年度内で未申請分がある場合は、工種欄にH○年度施行分（未申請）の欄を設け、総事業費を内示額に一致させること。（実 績報告においては未申請分の記入必要なし）
Note on F6: 事業実績内訳書の実績欄と同額になるように記入。ただし、単費含まない。
現年分
繰越分
記入例

## 別紙（６） (hidden)
別紙６ 地区別精算
計画名 | 地区名 | 交付対象事業 |  |  |  | 法律・予算の区分 | 総事業費 (A) | 交付限度額 算定国費率 (B) | 交付限度額 算定基礎額 (C)=(A)×(B) | 前年度までの 交付済みの総額 （E) | 本年度執行 事業費 | 単年度度精算 交付額 | 交付決定額 | 次年度以降調整額 | 精算交付額 | 備 考
|  | 事業名(1) | 事業名(2) | 区分(１) | 区分(２)
| 屋我地漁港海岸 | １(4) | 海岸保全施 設整備事業 | 高潮 対策 | 3 | 予算補助 |  | 90% |  | #VALUE! | 166024000 | 79767000 | 149421000 |  |  | 漁港海岸
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 小計 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 合計(交付限度額) | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
うち農業農村基盤整備事業
うち森林基盤整備事業
うち水産基盤整備事業
| うち海岸保全施設整備事業 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 小計 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
うち効果促進事業費
(注） １ 交付対象事業の事業名(1)欄には、実施要綱の別紙1の１（１）、１（２）、１（３）、１（４）及び２のいずれかを記入すること。
２ 交付対象事業の事業名(２)欄には、別表の交付対象事業の事業名欄の事業名（（ ）部分）を記入すること。
３ 交付対象事業の区分欄(１)には、別表の交付対象事業の区分欄の事項を記入すること。
４ 交付対象事業の区分欄(２)には、別表の国費率欄の該当番号等を記入すること。なお、番号等で国費率が特定できない場合は、適宜分かるよう記載すること。
５ 法律・予算の区分欄には、国の負担又は補助の割合について個別の法令等に規定がある場合は、「法律補助」と記入し、それ以外は「予算補助」と記入すること。
６ 海岸保全施設整備事業については、農地海岸、漁港海岸の別を備考欄に記入すること。

## 別紙（９） (hidden)
別紙９ 財産管理台帳
[9 empty] | 処分制限期間 |  | 処分の状況
|  | 事業 | [5 empty] | 検収又は
事業名 | 地区名 | 実施 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 取得金額 | 取得年 | 耐用 | 処分 | 処分 | 処分 | 補助金 | 備考
|  | 主体 | [5 empty] | 月 日 |  | 制限 | の | の
[9 empty] | 年数 | 年月日 | 種別 | 年月日 | 返還額
国費率90%
[6 empty] | 円 | 円 | [5 empty] | 円
農山漁村 | 屋我地 | 名護市 | 護 岸 | DL+4.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H25完成予定
地域整備 | 漁港海岸 |  |  | 緩傾斜式石積
交付金 |  |  | 突 堤 | DL+4.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H23完成予定
緩傾斜式石積
|  |  | 砂留提 | DL+3.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H24完成予定
緩傾斜式石積
|  |  | 養 浜 | DL+3.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H25完成予定
後浜幅W=23m