## 第4号様式 (修正)
記載要領
第４号様式（第７条関係） |  |  |  |  | 第４号様式（第７条関係）
|  | 第 号 | [6 empty] | 第 号
|  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿 |  |  |  |  | 沖 縄 県 知 事 殿
|  |  | 補助事業者 名 | [6 empty] | 補助事業者 名
予 定 期 間 延 長 承 認 申 請 書 |  |  |  |  | 予 定 期 間 延 長 承 認 申 請 書
交付決定年月日及び指令番号は最終交付決定通知について記載する。
令和○○年○○月○○日付け沖縄県指令農第○○○号で交付決定の通知を受けた |  |  |  |  | 令和○○年○○月○○日付け沖縄県指令農第○○○号で交付決定の通知を受けた
○○○漁港(又は地区)の○○○○○○事業について、下記の理由で予定期間内に完了 |  |  |  |  | ○○○漁港(又は地区)の○○○○○○事業について、下記の理由で予定期間内に完了
できないので、沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、 |  |  |  |  | できないので、沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、
予定期間の延長を承認されたく申請します。 |  |  |  |  | 予定期間の延長を承認されたく申請します。
記 |  |  |  |  | 記
１ 事業着手年月日 |  |  |  |  | １ 事業着手年月日 令和○年○○月○○日
※事業着手届に記載した年月日を記載する。
２ 当初完了予定年月日 |  |  |  |  | ２ 当初完了予定年月日 令和○年○○月○○日
３ 承認を受けようとする延長期限 |  |  |  |  | ３ 承認を受けようとする延長期限 令和○年○○月○○日
※別紙進捗状況を確認し記載する。
４ 事業が予定期間内に完了しない理由 |  |  |  |  | ４ 事業が予定期間内に完了しない理由
※理由を詳細に記入する。
５ 事業進捗状況 |  |  |  |  | ５ 事業進捗状況
| 別紙のとおり |  |  |  |  | 別紙のとおり

## 4号 別紙（進捗状況）
記載要領
別紙 | [31 empty] | 別紙
| ５ 事業進捗状況 | [30 empty] | ５ 事業進捗状況
| 令和○年度 ○○漁港○○○○○○○事業進捗状況 | [30 empty] | 令和○年度 ○○漁港○○○○○○○事業進捗状況
| 費目及び契約名 | 計画事業費 | 実績事業費 | 進捗率 | 残高事業費 | 業 務 工 程 | [25 empty] | 費目及び契約名 | 計画事業費 | 実績事業費 | 進捗率 | 残高事業費 | 業 務 工 程
|  | Ａ | Ｂ | Ｂ/Ａ | Ａ－Ｂ | 変更の有無 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｂ/Ａ | Ａ－Ｂ | 変更の有無 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  | 円 | 円 | ％ | 円 | [27 empty] | 円 | 円 | ％ | 円
| 事業費 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | 事業費 | 200000000 | 166387600 | 83.2 | 33612400
| 工事費 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | 工事費 | 200000000 | 166387600 | 83.2 | 33612400
[37 empty] | 変更無 |  |  |  | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 完了
| ○○漁港○○○○委託業務 |  |  | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | ○○漁港○○○○委託業務 | 21929600 | 21929600 | 100 | 0
[37 empty] | 変更前 |  |  |  |  | 2020-08-05 | [5 empty] | 2020-02-10
| ○○漁港○○○○委託業務 |  |  | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | ○○漁港○○○○委託業務 | 15499000 | 13948000 | 90 | 1551000 | 変更後 |  |  |  |  | 2020-08-05 | [6 empty] | 2020-03-15 | 予定
[37 empty] | 変更無 |  |  |  |  | 2020-08-01 | [5 empty] | 2020-02-15
| ○○漁港○○○○○○工事 |  |  | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | ○○漁港○○○○○○工事 | 87010000 | 87010000 | 100 | 0
[37 empty] | 変更前 | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2020-02-20
| ○○漁港○○○○○○工事 |  |  | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | ○○漁港○○○○○○工事 | 55000000 | 43500000 | 79.1 | 11500000 | 変更後 | [5 empty] | 2020-09-01 | [7 empty] | 2020-04-30 | 予定
[37 empty] | 変更前 | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-03-31
| ○○漁港○○○○○○工事 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [26 empty] | ○○漁港○○○○○○工事 | 19992500 | 0 | 0 | 19992500 | 変更後 | [11 empty] | 3月 | 入札予定 |  |  | 6月 | 完了予定
[5 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| 執行残 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 執行残 | 568900 |  |  | 568900 |  | 執行予定内容を出来るだけ詳細に記載すること。（増額変更契約予定、残額は不要等）
| （注） | [30 empty] | （注）
| ① 費目及び契約名欄には、工事費以下に契約名を記載すること。未契約の場合は、予定契約名を記載すること。 | [30 empty] | ① 費目及び契約名欄には、工事費以下に契約名を記載すること。未契約の場合は、予定契約名を記載すること。
| ② 計画事業費欄には、事業費及び工事費について最終承認等のあった金額を記載すること。 | [30 empty] | ② 計画事業費欄には、事業費及び工事費について最終承認等のあった金額を記載すること。
| また、各契約について、それぞれの契約金額を記載すること。未契約の場合は、予定額を記載すること。 | [30 empty] | また、各契約について、それぞれの契約金額を記載すること。未契約の場合は、予定額を記載すること。
| ③ 実績事業費欄には、工事費について、各契約における進捗率に応じた実績金額の合計金額を記載すること。 | [30 empty] | ③ 実績事業費欄には、工事費について、各契約における進捗率に応じた実績金額の合計金額を記載すること。
| また、事業費について、工事費の金額を記載すること。 | [30 empty] | また、事業費について、工事費の金額を記載すること。
| ④ 進捗率は小数点第１桁（切り捨て）の数字まで記載すること。 | [30 empty] | ④ 進捗率は小数点第１桁（切り捨て）の数字まで記載すること。
| ⑤ 業務工程欄には、各契約について契約工期を線引きすること。未契約の場合は契約予定工期を線引きし、契約予定日を記載すること。 | [30 empty] | ⑤ 業務工程欄には、各契約について契約工期を線引きすること。未契約の場合は契約予定工期を線引きし、契約予定日を記載すること。
| また、業務工程の変更がある場合は、変更前を上段に、変更後を下段に記載すること。 | [30 empty] | また、業務工程の変更がある場合は、変更前を上段に、変更後を下段に記載すること。
| ⑥ 事業執行残額がある場合は、費目及び契約名欄に「執行残」と記載し、計画事業費及び残額事業費に金額を記載すること。 | [30 empty] | ⑥ 事業執行残額がある場合は、費目及び契約名欄に「執行残」と記載し、計画事業費及び残額事業費に金額を記載すること。
| また、執行予定内容を記載すること。 | [30 empty] | また、執行予定内容を記載すること。
全ての請負業務及び工事を記載する