## 第5号様式 (修正)
第５号様式（第８条関係）
第 号
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
補助事業者 名
事 業 着 手 届
令和○年○○月○○日付け沖縄県指令農第○○○号で交付決定の通知を受けた
○○漁港（又は地区）の○○○○○○事業について、下記のとおり着手したので、
沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、関係書類を添え
て報告します。
記
１ 事業着手年月日 令和○年○○月○○日
２ 工事名又は委託業務名 ○○○漁港 ○○○○工事又は○○○○委託業務
３ 契約工期 令和○年○○月○○日～令和○年○○月○○日
４ 請負金額 ○○，○○○，○○○円
５ 添付書類
（１）請負契約書の写し

## 別紙1 (hidden)
別紙１
１ 漁港別事業別実績表
漁港別事業別実績表
事業名 | 事業主体 | 漁港名 | 交付決定 |  |  | 計 画 |  |  |  | 実 績 |  |  |  | 備考
|  |  | 番号 | 年月日 | 変更年月日 | 事業費 | 負担区分 |  |  | 事業費 | 負担区分
[7 empty] | 国費 | 都道府県費 |  |  | 国費 | 都道府県費
[9 empty] | 市町村費 |  |  |  | 市町村費
海岸保全施設整備事業 | 名護市 | 屋我地 |  |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
| 屋我地漁港 | 名護市 | 府農林水
|  |  | 第348号 | 2009-12-25 | 2010-03-18 | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000 | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000

## 別紙２ (hidden)
別紙２
3 事業実績総括表
事業実績総括表
漁港名 | 工種 | 事業費 | 事務費 | 工事費 | 工事費内訳 | [5 empty] | 国費内訳
[5 empty] | 本工事費 | 付帯工事費 | 測量及び試験費 | 用地及び補償費 | 船舶及び機械器具費 | 営繕費 | 補助率 | 交付決定額 | 既受領額 | 不要額 | 精算額 | 返還額
[12 empty] | A | B | A-B | C | B-C
|  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
屋我地
|  | 200000000 | 6850000 | 193150000 | 183350000 |  | 9800000 |  |  |  | 9/10 | 180000000 | 180000000 | 0 | 180000000 | 0
[18 empty] | 設計額 | 工種毎率 | 請負費 | H21 | H22 | 計
平成21年度 施工分 |  | 76679000 | 6072000 | 70607000 | 65760000 |  | 4847000 |  |  |  | 9/10 | 69011000 | 69011000 | 0 | 69011000 | 0 | 工事費按分 | 204256695 | 100% | 183350000 | 65760000 | 117590000 | 183350000
| 護岸 |  |  |  | 57672000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 護岸 | 180785654 | 88.5% | 162265000 | 57672000 | 104593000 | 162265000
| 養浜 |  |  |  | 5721000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 養浜 | 13087827 | 6.4% | 11734000 | 5721000 | 6013000 | 11734000
| 突堤 |  |  |  | 2367000 | [5 empty] | 9/10 | [5 empty] | 突堤 | 10383214 | 5.1% | 9351000 | 2367000 | 6984000 | 9351000
| 磁気探査 | [5 empty] | 4847000 |  |  |  | 9/10
平成22年度 施工分 |  | 123321000 | 778000 | 122543000 | 117590000 |  | 4953000 |  |  |  | 9/10 | 110989000 | 110989000 | 0 | 110989000 | 0
| 護岸 |  |  |  | 104593000 | [5 empty] | 9/10
| 養浜 |  |  |  | 6013000 | [5 empty] | 9/10
| 突堤 |  |  |  | 6984000 | [5 empty] | 9/10
| 磁気探査 | [5 empty] | 4953000 |  |  |  | 9/10

## 別紙３ (hidden)
別紙２
２ 事務費実績表
（１）事務費実績集計表
事業名 |  | 漁港名 |  | 事業費 |  |  | 事務費 限度額 |  |  | 事務費 |  |  | 事務費の うち国費 |  |  | 備 考
海岸保全施設整備事業 |  | 屋我地漁港 |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円
|  |  | ( | 123321000 | ) |  |  |  | ( | 778000 | ) | ( | 700200 |  | ) | ( )H22年度への繰越分
|  |  | < | 76679000 | > |  |  |  | < | 6072000 | > | < | 5464800 |  | > | < >H21年度執行額
|  |  |  | 200000000 |  |  | 6850000 |  |  | 6850000 |  |  | 6165000 |  |  | 通常分
（2）事務費実績内訳表
種別 | 科目 |  |  | 計画額 |  |  | 実績額 |  |  | 比較 増減 △ |  |  | 構成比 | 使 途 内 訳
| 区分 | 細目
人件費 |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | %
[6 empty] | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 給料 | 一般職給 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 124960 | >
旅費 |  |  |  | 195000 |  |  | 124960 |  |  | -70040 |  |  | 1.8242
| 旅費 | 普通旅費 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 124960 | >
|  |  |  | 195000 |  |  | 124960 |  |  | -70040 |  |  | 1.8242 | 研修等
庁費 | [5 empty] | ( | 778000 | )
[6 empty] | < | 5947040 | >
|  |  |  | 6655000 |  |  | 6725040 |  |  | 70040 |  |  | 98.1758
| 賃金 |  |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 3233105 | >
|  |  |  | 3016000 |  |  | 3233105 |  |  | 217105 |  |  | 47.1986
| 共済費 | 社会保険料 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 390494 | >
|  |  |  | 386000 |  |  | 390494 |  |  | 4494 |  |  | 5.7006
[6 empty] | ( | 154751 | )
[6 empty] | < | 1004000 | >
| 需用費 |  |  | 790000 |  |  | 1158751 |  |  | 368751 |  |  | 16.9161
|  | 消耗品費 |  |  |  | ( | 154751 | ) | [5 empty] | 各種事務用品、文房具等
[6 empty] | < | 704627 | >
|  |  |  | 140000 |  |  | 859378 |  |  | 719378 |  |  | 12.5457
|  | 燃料費 |  |  |  | ( | 0 | ) | [5 empty] | 庁用自動車燃料
[6 empty] | < | 299373 | >
|  |  |  | 600000 |  |  | 299373 |  |  | -300627 |  |  | 4.3704
|  | 修繕料 |  |  |  | ( | 0 | )
[6 empty] | < | 0 | >
|  |  |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | -50000 |  |  | 0
| 使用料及び賃借料 |  |  |  |  | ( | 414565 | ) | [5 empty] | コピー機使用料
[6 empty] | < | 1110435 | > | [5 empty] | 高速自動車道使用料
|  |  |  | 1891000 |  |  | 1525000 |  |  | -366000 |  |  | 22.2628 | 自動車使用料
| 委託料 |  |  |  |  | ( | 208684 | )
[6 empty] | < | 209006 | > | [5 empty] | 資材価格調査
|  |  |  | 572000 |  |  | 417690 |  |  | -154310 |  |  | 6.0977 | 端末機等使用料
合計 | [5 empty] | ( | 778000 | )
[6 empty] | < | 6072000 | >
|  |  |  | 6850000 |  |  | 6850000 |  |  | 0 |  |  | 100

## 別紙４ (hidden)
別紙４
５ 工事費実績内訳表
離島 | 第1種漁港 | 事業主体 | 名護市 | 管理者 | 名護市
工種 | 計画 |  | 実績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員職氏名 |  | 備考
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日
|  | 193150000 |  | 193150000
|  | 193150000 |  | 193150000
護岸 | L=543m | 157425000 | L=473m | 162265000 | Ａ
養浜 | L=262m | 15689000 | L=231m | 11734000 | Ａ
突堤 | L=43m | 6470000 | L=43m | 9351000 | Ａ
磁気探査 | A=66,000㎡ | 13566000 | A=66,000㎡ | 9800000 | 2010-01-12 | H22.1.13～H22.4.30 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 産業建設課主事 | 喜屋武智己 | 第1回変更H22.2.22 第2回変更H22.3.29
|  |  | Ａの計 | 183350000 | 2010-02-23 | H22.2.24～H22.10.29 | 2010-10-25 | 2010-10-27 | 工事検査幹 | 岸本守夫 | 第1回変更H22.3.29 第2回変更H22.5.28 第3回変更H22.9.28

## 別紙５ (hidden)
別紙５
６ 所得財産調書
取得財産調書
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 価格 | 検収年月日 | 耐用年数 | 備考
|  |  | 円 | 円
護 岸 | 石積み | 473 | 343054 | 162264542 | 2010-10-27 | 50年 | 完成断面
養 浜 | 砂 | 231 | 50796.5368 | 11734000 | 2010-10-27 | 30年 | 暫定断面 V=9,900㎥
突 堤 | 石積み | 43 | 217465.1163 | 9351000 | 2010-10-27 | 50年 | 暫定断面

## 別紙（６） (hidden)
別紙６ 地区別精算
計画名 | 地区名 | 交付対象事業 |  |  |  | 法律・予算の区分 | 総事業費 (A) | 交付限度額 算定国費率 (B) | 交付限度額 算定基礎額 (C)=(A)×(B) | 前年度までの 交付済みの総額 （E) | 本年度執行 事業費 | 単年度度精算 交付額 | 交付決定額 | 次年度以降調整額 | 精算交付額 | 備 考
|  | 事業名(1) | 事業名(2) | 区分(１) | 区分(２)
| 屋我地漁港海岸 | １(4) | 海岸保全施 設整備事業 | 高潮 対策 | 3 | 予算補助 |  | 90% |  | #REF! | 166024000 | 79767000 | 149421000 |  |  | 漁港海岸
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 小計 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 合計(交付限度額) | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
うち農業農村基盤整備事業
うち森林基盤整備事業
うち水産基盤整備事業
| うち海岸保全施設整備事業 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
| 小計 | [9 empty] | 166024000 | 79767000 | 149421000
[7 empty] | 995000000 |  | 895500000 | [5 empty] | 69654000
うち効果促進事業費
(注） １ 交付対象事業の事業名(1)欄には、実施要綱の別紙1の１（１）、１（２）、１（３）、１（４）及び２のいずれかを記入すること。
２ 交付対象事業の事業名(２)欄には、別表の交付対象事業の事業名欄の事業名（（ ）部分）を記入すること。
３ 交付対象事業の区分欄(１)には、別表の交付対象事業の区分欄の事項を記入すること。
４ 交付対象事業の区分欄(２)には、別表の国費率欄の該当番号等を記入すること。なお、番号等で国費率が特定できない場合は、適宜分かるよう記載すること。
５ 法律・予算の区分欄には、国の負担又は補助の割合について個別の法令等に規定がある場合は、「法律補助」と記入し、それ以外は「予算補助」と記入すること。
６ 海岸保全施設整備事業については、農地海岸、漁港海岸の別を備考欄に記入すること。

## 別紙（９） (hidden)
別紙９ 財産管理台帳
[9 empty] | 処分制限期間 |  | 処分の状況
|  | 事業 | [5 empty] | 検収又は
事業名 | 地区名 | 実施 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 取得金額 | 取得年 | 耐用 | 処分 | 処分 | 処分 | 補助金 | 備考
|  | 主体 | [5 empty] | 月 日 |  | 制限 | の | の
[9 empty] | 年数 | 年月日 | 種別 | 年月日 | 返還額
国費率90%
[6 empty] | 円 | 円 | [5 empty] | 円
農山漁村 | 屋我地 | 名護市 | 護 岸 | DL+4.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H25完成予定
地域整備 | 漁港海岸 |  |  | 緩傾斜式石積
交付金 |  |  | 突 堤 | DL+4.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H23完成予定
緩傾斜式石積
|  |  | 砂留提 | DL+3.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H24完成予定
緩傾斜式石積
|  |  | 養 浜 | DL+3.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | H25完成予定
後浜幅W=23m