## 一覧表
工事提出書類等一覧表 〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）
区分1 | 区分2 | NO | 手引き 記載 |  |  | 根拠条項 ※適宜、最新の条項を 確認し適用すること。 | 様式 | 適用工事 | 備 考 | 提出等 の時期 | 受注者 |  | 書類 方向 → ← | 発注者 |  | 工事書類 媒体の 事前協議 －：入力無 |  | R0303 九州地備 | 提出等の実施者：→ 提出先:○，提示報告先:△ |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 書類名 | [6 empty] | 発議 ：〇 | 提出 報告 協議 提示等 |  | 発議 ：〇 | 提出 報告 協議 提示等 |  |  |  | 現場 代理人 | 請負者 (会社) | 監督員 | 契約 担任者
[16 empty] | 電子 | 紙
契約 | 契約 |  |  | 工事請負契約書 |  | (建設業法第19条第1項) (沖縄県財務規則第106条、107条) |  |  |  | 当初契約時 | － |  | → | － | 契約 | － | － | ○ |  | → |  | ○契約
|  | 1 | [5 empty] | 指名競争入札や随意契約による100万円未満の工事 | ※請書とする事ができる。 | 当初契約時 | － |  | → | － | 契約 | － | － |  |  | → |  | ○契約 | ※請書とする事ができる。
[8 empty] | 指名競争入札や随意契約による20万円未満の工事 | ※省略とする事ができる。 | 当初契約時 | － |  | → | － | 契約 | － | － |  |  | → |  | ○契約 | ※省略できる。
契約関係書類 | 監督員 | 2 |  | 監督員決定通知書 |  | (契約書第9条第1項) (建設業法第19条の2第2項) | 第1号様式 |  |  | 当初契約時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | － |  |  | 受理○ |  | ← | 監督職員を決定したら通知する。[設計図書(当初)に記載]
| 管理技術者等 | 3 |  | 管理技術者等通知書 |  |  | 第2号様式 | 管理技術者等を配置する工事 |  | 当初契約時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | －
| 着手届 | 4 |  | 着手届 |  |  | 第3号様式 |  |  | 工事着手前 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | －
| 施工計画 | 5 |  | 計画工程表 |  | (共通仕様書3-1-1-3) (契約書第3条第1項) | 第4号様式 |  | 契約締結後15日以内に提出する。 | 左記同じ | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。 ※500万円以上の工事では施工計画書の計画工程表で代用。
| 契約 | 6 |  | 請負代金内訳書 |  | (共通仕様書3-1-1-2) (契約書第3条第3項) | 土木第1号様式 | 発注者が要求した工事 ※社会保険等の下請負人「未加入」の場合、必要な法定福利費が計上されているか確認 |  | 当初契約後 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ |  | → |  | ○受理 | 発注者から求められたら、速やかに提出する。
| 現場代理人 | 7 |  | 現場代理人等決定通知書 |  | (契約書第10条第1項) (建設業法第19条の2第1項) | 第5号様式 |  |  | 当初契約後 速やかに | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  | ○ |  | → |  | ○受理 | 当初契約の締結後７日以内に現場代理人，主任技術者または監理技術者，専門技術者を決定し通知する。
| 現場代理人 | 8 |  | 経歴書 |  | (契約書第10条第1項) (建設業法第19条の2第1項) | 第5号様式(2) |  |  | 当初契約後 速やかに | ○ | 提出 | → |  | 受理
| 現場代理人 | 9 |  | 実務経験証明書 |  | (契約書第10条第1項) (建設業法第19条の2第1項) | 第5号様式(4) |  |  | 当初契約後 速やかに | ○ | 提出 | → |  | 受理
| 建退共 | 10 |  | 建退共掛金収納書(発注者用) |  | (共通仕様書1-1-1-41) | 第6号様式 | 請負者が建設業退職金共済制度に該当する工事 | 工事着手前（工期始期日から1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内））に提出する。 ※提出できない事情がある場合（他退職金制度写し等）は理由を書面で提出する。 | 左記同じ | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○
| 労災 | 11 |  | 建設労災補償共済等確認願 |  | (共通仕様書1-1-1-41) /特記仕様書【R0209～】法定外補償 /H100831【土総第1072号】_建設労災補償制度の取扱い要領の改正について | 第7号様式 |  | 契約時配布「工事施工に当っての留意事項」(契約後1ヶ月以内に提出) | 左記同じ | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。
| 工事実績情報 (コリンズ) | 12 |  | コリンズへの登録（受注時） |  | (共通仕様書1-1-1-5) |  | 工事請負代金額が500万円以上の工事 | 監督職員の確認を受け 当初契約後10日以内に登録。 | 左記同じ | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 当初契約後10日以内に登録。 監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示。
| 産廃 | 13 |  | リサイクル通知書 |  | (建設ﾘｻｲｸﾙ法第10条) | 法律 ：第11条様式 | 建設リサイクル法対象工事 ※特定建設資材廃棄物を搬出する、又は、特定建設資材を使用する、500万円以上の土木工事 | 工事着手7日前までに、知事または市長へ届け出る。 | 左記同じ | － |  |  | ○ | 届出 → 県・市
| 前払金 | 14 |  | 請求書（前払い） |  | (契約書第35条第1項) | 第8号様式 |  | 前払金を請求する場合、保証証書(請負代金額が150万円以上の工事)を添えて請求する。 | 前払金 請求時 | ○ | 請求 | → |  | 支出 |  |  | ○ |  | → |  | ○支出 | 前払金を請求する場合、保証証書を添えて請求する。
契約関係書類 その他 | 監督員 | 15 |  | 監督員変更通知書 |  | (契約書第9条第1項) | 第1号様式(2) |  |  | 随時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | － |  |  | 受理○ |  | ← | 監督職員を変更したら通知する。
| 監督員 | 16 |  | 監督員の権限に関する通知 |  | (契約書第9条第3項) |  | 発注者が監督職員の権限を複数の監督職員が分担する工事 |  | 事前 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | － |  |  |  |  | ← | それぞれの監督職員の有する権限を通知する。 [49監第187号で通知済]
[8 empty] | 発注者が発注者の権限の一部を監督職員に委任する工事 | 監督職員に委任する権限を通知する。 | 事前 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | － |  |  | 受理○ |  | ← | 監督職員に委任する権限を通知する。
| 管理技術者等 | 17 |  | 管理技術者等変更通知書 |  |  | 第2号様式(2) | 管理技術者等を配置する工事 |  | 随時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 | － | －
| 施工計画 | 18 |  | 計画（変更）工程表 |  | (共通仕様書3-1-1-3) (契約書第3条第1項) | 第4号様式(2) |  | 契約締結後（軽微な変更協議等含む）15日以内に提出する。 | 左記同じ | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。 ※500万円以上の工事では施工計画書の計画工程表で代用。
| 現場代理人 | 19 |  | 現場代理人等変更通知書 |  | (契約書第10条第1項) | 第5号様式(3) |  |  | 随時 | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 現場代理人，主任技術者または監理技術者，専門技術者を変更する場合、事前に通知する。
| 現場代理人 | 20 |  | 現場代理人の権限に関する通知 |  | (契約書第10条第4項) |  | 請負者が現場代理人の権限の一部を現場代理人に委任しない工事 |  | 事前 | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 現場代理人に委任しない権限の内容を通知する。
| 品質証明員通知 | 21 | ● | 品質証明員通知員 |  | (共通仕様書3-1-1-6) | 土木第2号様式 | ※設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合 |  | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○
| 契約 | 22 |  | 権利譲渡の承諾願い |  | (契約書第5条第1項) |  | 契約書の権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させる必要がある工事 |  | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  |  | → |  | ○承諾 | あらかじめ発注者の承諾を得る。
| 契約 | 23 |  | 第三者による代理受領承諾願い |  | (契約書第43条第1項) |  | 請負者が請負代金の全部または一部の受領について第三者を代理人とする工事 |  | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  |  | → |  | ○承諾 | 事前に承諾を得る。
掲示物 | 工事看板 | 24 |  | 工事看板の設置を省略する場合の承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-24) |  | 工事看板の設置が困難な工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に承諾を得る。
| 工事看板 | 25 |  | 工事看板 |  | (共通仕様書1-1-1-24) |  |  | 公衆の見やすい場所に、工事名，工期，発注者名，請負者名を記載した看板を設置する。 | 事前 | ○ | 設置 撤去 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 公衆の見やすい場所に、工事名，工期，発注者名，請負者名を記載した看板を設置する。
| 工事看板 | 26 |  | 建設業許可証 |  | (建設業法第40条) |  |  | 公衆の見やすい場所に掲示する | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 公衆の見やすい場所に掲示する
| 建退共 | 27 |  | 建退共適用事業主工事現場標識 |  | 建設業退職金共済制度の手引き |  | 請負者が建設業退職金共済制度に該当する工事 | 現場の見やすい場所に掲示する | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 現場の見やすい場所に掲示する
| 労災保険 | 28 |  | 労災保険成立標 （建設労災補償共済等確認願） |  | (労働保険徴収法施行規則第77条) (労働者災害補償保険法施行規則第49条) |  | 労災保険に係る保険関係が成立している工事 | 現場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。 | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 現場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。
工事測量 | 工事測量 | 29 |  | 工事測量基準点の選定承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-38) |  |  | 工事測量に使用する基準点を選定し（監督職員から）指示を受ける。 | 工事測量前 | ○ | 協議 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 工事測量に使用する基準点を選定して承諾を受ける。 ※発注者より事前に当該箇所の測量成果簿が貸与され、その中から基準とする点を選定する場合は承諾は不要。
| 工事測量 | 30 |  | 測量標等の移設承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-38) |  | 用地幅杭，水準点，基準点(仮設測量標を除く)を移設する必要がある工事 | 事前に承諾を得る。 | 工事測量時 随時 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出し承諾を得る。
| 工事測量 | 31 |  | 測量標の損傷報告 |  | (共通仕様書1-1-1-38) |  | 測量標等に変動や損傷が生じた工事 | 発注者が設置した測量標、請負者が設置した水準点や基準点、用地幅杭に、変動や損傷を確認したら直ちに連絡し復元する。 | 工事測量時 随時 | ○ | 連絡 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者が設置した測量標、請負者が設置した水準点や基準点、用地幅杭に、変動や損傷を確認したら直ちに報告し復元する。（県HPに工事打合せ簿様式あり）
| 工事測量 | 32 |  | 工事測量結果確認資料 |  | (共通仕様書1-1-1-38) |  | 工事測量結果と設計図書とに差異があった工事 | 用地境界，中心線，縦断，横断を確認して、差異を発見したら速やかに提出し指示を仰ぐ。 | 工事測量後 | ○ | 提出 | → |  | 指示 |  |  | ○ | → |  | △協議 |  | 用地境界，中心線，縦断，横断を確認して、差異を発見したら速やかに報告し、協議する。（県HPに工事打合せ簿様式あり）※必要な用地幅杭が存在しなかった場合も含む
| 工事測量 | 33 |  | 工事測量成果簿 |  | (共通仕様書1-1-1-38) |  |  | 工事測量が完了したら提出する。 | 工事測量後 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 工事測量が完了したら提出する。
照査 | 設計図書の 照査 | 34 | ● | 施工条件確認請求書 設計図書の不備や現場との不一致等が確認された旨の報告 |  | (共通仕様書1-1-1-3) (契約書第18条第1項) 「設計図書の照査要領」 | 第23号様式 各工種 「照査項目一覧表」 | 設計図書の不備や現場との不一致等が確認された工事 | 確認したら速やかに通知して確認を受けるとともに、監督職員へ提出し確認を求める。 ※尚、根拠資料や対応策、変更、訂正案等は提出不要。 | 照査時 随時 | ○ | 通知 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 確認したら直ちに報告し、監督職員の確認を求める。
| 設計図書の 照査 | 35 |  | 施工条件調査結果通知書 |  | (共通仕様書1-1-1-3) (契約書第18条第1項) | 第24号様式 | 施工条件確認請求書が提出された工事 |  | 照査時 随時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知
施工体制 | 施工体制 | 36 |  | 建設工事下請通知書 |  | (契約書第7条) | 第9号様式 | 下請を使用する工事 | 下請を決定するごとに、直ちに提出する。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 下請を決定するごとに、直ちに提出する。 ※施工体系図を提出する場合は提出不要
| 施工体制 | 37 | ● | 施工体系図[提出用] |  | (共通仕様書1-1-1-10) | 「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」 |  | 下請を決定するごと、契約内容を変更するごとに、直ちに提出する。 ※｢建設工事の請負契約｣に該当しない下請負人については作成する必要はない。 ただし、警備業については記載することを求めている。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 下請を決定するごと、契約内容を変更するごとに、直ちに提出する。
| 施工体制 (掲示物) |  |  |  |  | (共通仕様書1-1-1-10) (建設業法第24条の7第4項) |  |  | 下請を決定するごと、契約内容を変更することに、直ちに公衆が見やすい場所へ掲示する。 | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 下請を決定するごと、契約内容を変更することに、直ちに公衆が見やすい場所へ掲示する。
| 施工体制 | 38 | ● | 施工体制台帳 |  | (共通仕様書1-1-1-10) (建設業法第24条の7第1項) ※施工体制台帳提出時における社会保険等加入状況の確認等について（通知） | 「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」 | ※社会保険等加入状況まで確認 | 下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。 ※添付が不要な書類は添付しない。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。 ※元請が建設業許可の無い業者の場合は、施工体制台帳作成は不要。
|  | 39 |  |  | 契約書の写し(発注者→元請) | (建設業法施行規則第14条の2第2項第1号) |  |  |  | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
|  | 40 |  |  | 契約書の写し(元請→全下請) | (建設業法施行規則第14条の2第2項第1号) |  |  |  | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | ※注文請書と契約約款だけでよい。（注文書は不要。）
|  | 41 | ● |  | 元請・監理技術者の資格ならびに雇用を証明する資料 | (建設業法施行規則第14条の2第2項第2号) |  |  | ※監理技術者証の写しがある場合の健康保険証は不要。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | ※監理技術者証の写しがある場合の健康保険証は不要。
|  | 42 |  |  | 元請・専門技術者の資格ならびに雇用を証明する資料 | (建設業法施行規則第14条の2第2項第3号) |  |  |  | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 施工体制 | 43 |  | 再下請通知書 |  | (建設業法第24条の7第2項) | 「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」 |  | 再下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。(施行体制台帳に添付) ※再下請をしない場合の再下請通知書は不要。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 再下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。(施行体制台帳に添付) ※建設業許可の無い業者の再下請通知書、及び、再下請をしない場合の再下請通知書は不要。
[5 empty] | 契約書の写し(下請→下請) | (建設業法施行規則第14条の4第3項) |  |  | ※注文請書と契約約款だけでよい。（注文書は不要。） | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | ※注文請書と契約約款だけでよい。（注文書は不要。）
| 施工体制 | 44 |  | 施工体制台帳作成通知 |  | (建設業法施行規則第14条の3第1項) |  | 下請契約の総額が4000万円以上の土木工事【特定建設業者】 | 下請負人に通知するとともに、現場の見やすい場所へ掲示する。 | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 | － | － |  | 掲示 |  |  |  | 下請負人に通知するとともに、現場の見やすい場所へ掲示する。
| 施工体制 | 45 |  | 県内建設業者を選定しなかった理由等記載 |  |  | (参考様式3) 「下請業者選定について」 |  | 県外下請を選定する場合、事前に提出し、理由について発注者の確認を受ける。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 県外下請を選定する場合、事前に提出し、理由について発注者の承諾を受ける。
施工計画 | 施工計画 | 46 |  | 施工計画書の記載内容の一部を省略するための承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-4) |  | 維持工事等簡易な工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に承諾を得る。
| 施工計画 | 47 | ● | 施工計画書 |  | (共通仕様書1-1-1-4) |  |  | 施工方法が確定した時期に提出する。※決定していない詳細項目は、必ずしも30日以内に提出する必要はない。 | 施工方法が 確定した時期 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。
[5 empty] | (1)工事概要 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (2)計画工程表 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (3)現場組織表 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・施工管理担当者氏名 | (施工管理基準/施工管理) |  |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・機械管理担当者氏名 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・安全管理担当者氏名 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・事務，労務担当者氏名 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (4)安全管理 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・安全管理の具体的計画 | (共通仕様書1-1-1-27) |  |  | 安全教育及び安全訓練等の具体的計画を記載する。 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 安全教育及び安全訓練等の具体的計画を記載する。
[5 empty] | ・安全管理組織表 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・作業主任者一覧表 | (共通仕様書1-1-1-27) 土木工事安全施工技術指針 建設機械施工安全マニュアル |  |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・交通安全等輸送計画 | (共通仕様書1-1-1-33) |  | 大型輸送機械で大量の土砂や資材の運搬を行うの工事 | 交通安全等必要な事項の計画を記載する｡ |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 交通安全等必要な事項の計画を記載する｡
[5 empty] | ・工事用道路の維持補修計画 | (共通仕様書3-1-1-13) |  | 工事用道路が指定された工事 | 工事用道路の維持管理補修及び使用方法等の計画を記載する。 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 工事用道路の維持管理補修及び使用方法等の計画を記載する。
[5 empty] | (5)指定機械 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (6)主要資材 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (7)施工方法 |  |  |  | 主要機械，主要船舶，仮設備計画等を含む |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 主要機械，主要船舶，仮設備計画等を含む
[5 empty] | ・各工種毎の作業計画 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・潜水作業従事者氏名等 | (共通仕様書1-1-1-27) 潜水作業安全施工指針 |  | 潜水作業を行う工事 | 潜水士の氏名や、指揮者，管理者の配置状況を記載する。 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 潜水士の氏名や、指揮者，管理者の配置状況を記載する。
[5 empty] | ・仮設備計画 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・建設発生土 | 特記仕様書19条 |  |  | 利用促進計画 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 処理方法，排水計画，場内維持等を記載する。
[5 empty] | (8)施工管理計画 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・施工管理担当者氏名 | (施工管理基準/施工管理) |  |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (9)緊急時の体制及び対応 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
施工計画 |  |  |  |  | (10)交通管理 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (11)環境対策 | (共通仕様書1-1-1-31) 特記仕様書19条「沖縄県赤土等流出防止条例」「水質汚濁防止法」「廃棄物処理及び清掃に関する法律」 |  |  | 処理方法，排水計画，場内維持等を記載する。 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (12)現場の就業時間 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (13)現場作業環境の整備 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | ・現場環境改善内容 | (共通仕様書1-1-1-27) 計上費目：土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①-2別表1参照 |  | 設計図書で現場環境改善を実施するとされた工事 | 具体的内容や実施時期等を施工計画書に記載する。 |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理 |  | 具体的内容や実施時期等を施工計画書に記載する。
[5 empty] | (14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | [5 empty] | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － | ○ | → |  | ○受理
[5 empty] | ・再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用 | (共通仕様書1-1-1-19) | 様式1-ｲ |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － | ○ | → |  | ○受理
[5 empty] | ・再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用 | (共通仕様書1-1-1-19) | 様式2-ﾛ |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － | ○ | → |  | ○受理
[5 empty] | (15)総合評価落札方式の評価内容の担保 | 総合評価方式の運用 |  | 総合評価落札方式を採用した工事 |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
[5 empty] | (16)その他 | ※磁気探査計画等 |  |  |  |  | ○ | 提出 | → |  | 受理 | － | － |  | → |  | ○受理
| 施工計画 | 48 | ● | 施工計画書（変更） |  | (共通仕様書1-1-1-4) |  | 施工計画書の内容に重要な変更が生じた工事 | 事前に提出する。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 事前に提出する。
| 施工計画 | 49 |  | 施工計画書（詳細） |  | (共通仕様書1-1-1-4) |  | 発注者が指示した工事 | 監督職員が指示した事項について速やかに提出する。 | 随時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 発注者が指示した事項について速やかに提出する。
施工計画 （特記事項） | 施工計画 （特記事項） | 50 |  | 琉球石灰岩の違法採掘防止 |  | 特記仕様書12条 |  | 琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書（原本）を提出すること。 |  | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に承諾を得る。
| 施工計画 （特記事項） | 51 |  | 発生土受入れ地等 |  | (共通仕様書1-2-3-1) 特記仕様書14条 |  | 施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合 | 事前に協議し提出し承諾を得る。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出し承諾を得る。
| 施工計画 （特記事項） | 52 |  | ゆいくる材使用できない場合 |  | 特記仕様書18条 |  | ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合(新材が規定された場合を除く) | 事前に協議する。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 協議 (変更等) |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に承諾を得る。
| 施工計画 （特記事項） | 53 |  | フライアッシュコンクリート ・配合計画書 ・強度試験結果 |  | 【事務連絡】H300327_設計及び工事発注段階におけるフライアッシュコンクリートの使用検討について |  | フライアッシュコンクリートを使用する工事 | 技術・建設業課へ報告・情報提供。施工後は、「フライアッシュコンクリート施工報告様式」により報告 | 事前 | ○ | 報告 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出して承諾を得る。
| 施工計画 （特記事項） | 54 |  | アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について |  | (特記仕様書第47条） 「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」 |  | アスファルト舗装切断作業のある工事 | 「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に従い適正に処理 | 事前 | ○ | 適正に 処理 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○指示 |  | 産業廃棄物担当部局と協議のうえ適正に処理しなければならない。
| 施工計画 （特記事項） | 55 |  | 週休2日の試行工事 取得計画表 |  | 特記仕様書48条 土木工事における週休2日試行工事の実施要領 |  | 基本的に全ての工事：週休2日の試行工事 | 工事着手前に週休2日の取得計画が確認できる「取得計画表」を作成し、監督職員の確認を得たうえで、提出する。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 協議 |  |  |  | → |  | ○受理
| 施工計画 （特記事項） | 56 |  | 熱中症対策に資する試行工事 計測方法及び計測結果の報告 |  | 特記仕様書52条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について |  | 受注者にて希望する場合 | 工事着手前に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を施工計画書に記載し提出。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 協議 |  |  |  | → |  | ○受理
| 施工計画 （特記事項） | 57 |  | 週休2日交替制モデル工事 計画書 |  | 特記仕様書55条 週休2日交替制モデル工事の試行に関する実施要領 |  | 受注者にて希望する場合 | 工事着手前に施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議する。 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 協議 |  |  |  | → |  | ○受理
施工計画 （その他） | 施工計画 (技術者) | 58 |  | 交通誘導員選定承諾願い |  | 「交通誘導員の円滑な確保」に係る沖縄県土木建築部の運用基準 |  | 1.交通誘導を自家警備で行う場合の運用について 2.交通誘導に係る費用が標準的な積算から乖離が生じた場合の積算、設計変更について | 必要に応じて契約書第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項により協議を行う。 | 施工方法が 確定した時期 | ○ | 協議 | → |  | 協議 (変更等) |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 教育実施状況に関する資料等により承諾を得る。
| 施工計画 (資材) | 59 |  | （工事材料の品質を証明する資料） 材料承認願 |  | (共通仕様書-第2編第1章第2節) ★沖縄県土木建築部工事監督要領の運用方針第４（要領第9条関係：備付け書類） |  | 設計図書（図面、数量等）において指定された材料について、試験結果や見本、または品質を証明する資料を資材調達前に提出する。 | 対象資材例：アスファルト、砕石、生コンクリート、コンクリート二次製品、鋳物等 証明書等の場合、有効期限等を記載すること。 | 事前 （資材調達前） | ○ | 提出 | → |  | 整理 保管 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 試験結果や、見本または品質を証明する資料を事前に提出する
| 施工計画 (資材) | 60 |  | 海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料 |  | (共通仕様書-第2編第1章第2節) |  | 海外で製造されたJIS製品以外の建設資材を使用する工事 | 事前に提出する。 ※表2-1-1「海外建設資材品質審査・証明」対象資材 | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 事前に提出する。 ※表2-1の資材は、海外建設資材品質審査証明書
| 施工計画 (資材) | 61 |  | アルカリ骨材反応抑制対策適合資材の確認資料 |  | (共通仕様書-第1編第3章第1節) (共通仕様書-2-2-7-1) |  | 無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、セメントコンクリート製品を使用する工事 | アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を提出する | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を提出する。 ※JIS製品はJISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示で可
| 施工計画 (資材) | 62 |  | 反射シートの反射性能資料 |  | (共通仕様書2-2-12-1) |  | 共通仕様書による品質以外の反射シートを用いる場合 | 事前に確認を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○確認 |  | 事前に確認を得る。
| 施工計画 (産廃等) | 63 |  | 建設副産物の使用協議 |  | (共通仕様書1-1-1-19) |  | 建設副産物を工事目的物または指定仮設構造物に使用する工事（設計図書に明示が無い場合） | 事前に協議し指示を仰ぐ。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 事前に協議し指示を仰ぐ。
| 施工計画 (産廃等) | 64 |  | 建設副産物の使用承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-19) |  | 建設副産物を任意仮設構造物に使用する工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出し承諾を得る。
産廃 | 産廃 | 65 |  | 産業廃棄物保管場所の標識 |  | (廃棄物処理法施行令第6条) |  | 産業廃棄物の保管場所を設ける工事 | 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所であることを掲示する。 | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 |  |  |  | 掲示 |  |  |  | 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所であることを掲示する。
| 産廃 | 66 |  | 産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） |  | (共通仕様書1-1-1-19) (廃掃法第12条の3) |  | 産業廃棄物を搬出する工事 | 監督職員から求められたら、速やかに提示する。 | 随時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者から求められたら、速やかに提示する。
支給品等 | 支給品等 | 67 |  | 支給材料引渡通知書 |  | (契約書第15条第1項) (共通仕様書1-1-1-17) | 第18号様式 | 支給品等を使用する工事 | 「引渡場所」が設計図書に記載されていない場合、指示する。 | 随時 |  | 受理 （了解） | ← | ○ | 指示 |  |  |  | 了解○ |  | △指示 |  | 「引渡場所」が設計図書に記載されていない場合。
| 支給品等 | 68 |  | 支給品受領書 |  | (契約書第15条第3項) | 第19号様式 | 支給品等を使用する工事 | 支給品等の引渡を受けた日から7日以内に提出する。 | 左記同じ | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 支給品等の引渡を受けた日から７日以内に提出する。
| 支給品等 | 69 |  | 支給品等が適当でない旨の報告 |  | (契約書第15条第2項) (契約書第15条第4項) |  | 支給品等を使用する工事でその支給品等が適当なものではなかった工事 | 支給品等が適当でないと確認された時点で、その旨を発注者へ通知する。 | 随時 | ○ | 通知 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 支給品等が適当でないと確認された時点で、その旨を発注者へ報告する。
| 支給品等 | 70 |  | 支給品等の修理承諾願い |  | (共通仕様書1-1-1-17) |  | 支給品等について修理が必要となった工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出し承諾を得る。
| 支給品等 | 71 |  | 支給品精算書 |  | (共通仕様書1-1-1-17) | 第20号様式 | 支給品を使用する工事 | 支給品の使用が完了したら提出する。 | 随時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 支給品の使用が完了したら提出する。
現場発生品 | 現場発生品 | 72 |  | 工事現場発生品 |  | (共通仕様書1-1-1-18) |  | 設計図書に定めていない現場発生品が発生した工事 | 現場発生品が発生したら連絡する。 | 随時 | ○ | 連絡 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 現場発生品が発生したら報告する。
| 現場発生品 | 73 |  | 現場発生品引渡し場所指示書 |  | (共通仕様書1-1-1-18) |  | 現場発生品が発生する工事 ※設計図書で指定してない場合 | 現場発生品の引渡し場所を指示する。 | 随時 |  | 受理 (了解) | ← | ○ | 指示 |  |  |  | 了解○ |  | ← |  | 現場発生品の引渡し場所を指示する。
| 現場発生品 | 74 |  | 現場発生品調書 |  | (共通仕様書1-1-1-18) | 土木第4号様式 | 現場発生品が発生する工事 | 現場発生品が発生したときに提出する。 | 随時 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○確認 |  | 現場発生品が発生したときに提出する。
施工管理 | 施工管理 | 75 | ● | 工事打合せ簿 |  | (共通仕様書1-1-1-2) | 第10号様式 | 指示、承諾、協議、提出、報告、通知 共通仕様書により、各工事施工管理において、必要な協議を行うこと。 | ※尚、協議の根拠となる諸基準類のコピーは添付不要。 | 随時 | ○ | 各種 | → ← | ○ | 各種 |  |  | ○ | → ○△ |  | ← ○△
| 施工管理 | 76 |  | 品質管理資料 |  | (共通仕様書1-1-1-24) (施工管理基準/品質管理) |  |  | 監督職員が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | ○ | 提示 (提出) | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出）
| 施工管理 | 77 |  | 出来形管理資料 |  | (共通仕様書1-1-1-24) (施工管理基準/品質管理) |  |  | 監督職員が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | ○ | 提示 (提出) | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出）
| 施工管理 | 78 |  | 写真管理資料 |  | (共通仕様書1-1-1-24) (施工管理基準/品質管理) |  |  | 監督職員が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | ○ | 提示 (提出) | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出）
| 施工管理 | 79 |  | ワンデーレスポンスの実施 工事工程の共有 |  | 特記仕様書36条 |  | 対象工事 | 計画工程表について監督職員と共有をはかる | 随時 | ○ | 共有 | → |  | 共有 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者が求めた場合に提示する。
| 施工管理 | 80 | ● | 履行報告 |  | 特記仕様書9条 (契約書第11条) (共通仕様書1-1-1-25) | 第11号様式 |  | 受注者は、毎月の工事の進捗状況を翌月の3日までに監督職員へ報告書を提出する。工程に遅れがない場合、添付資料は不要。 | 毎月 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理
| 施工管理 （特記事項） | 81 |  | 週休2日の試行工事 休日取得状況報告書 |  | 特記仕様書48条 土木工事における週休2日試行工事の実施要領 |  | 基本的に全ての工事：週休2日の試行工事 | 履行報告とあわせて提出する。 | 毎月 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 資材 | 82 | ● | 品質規格証明書 工事材料の品質を証明する資料 |  | (共通仕様書-第2編第1章第2節) |  | 共通仕様書、設計図書等で対象の材料を使用する工事 | 共通仕様書、（※設計図書等で指定されているものを提出する。） それ以外は提示。 ※JIS製品はJISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示で可(共通仕様書-第2編第1章第2節) | 随時 | ○ | （提出） 提示 | → |  | 確認 |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 発注者から請求があれば提示（完成後も年間保管） ※JIS製品はJISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示
| 材料確認 | 83 | ● | 材料確認書 |  | (契約書第13条) (共通仕様書_第2編第1章第2節) | 第14号様式 | ※設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 | 試験結果や、見本または品質を証明する資料を事前に提出する。 ※JIS製品はJISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示で可(共通仕様書-第2編第1章第2節) | 随時 （使用する前） | ○ | 提出 | → |  | 確認 立会 |  |  | ○
| 材料確認 | 84 |  | 〔材料調合・施工〕通知書 |  | (契約書第14条) | 第17号様式 | 設計図書で指定した材料がある場合 | 監督職員が立会できない場合 | 随時 | ○ | 提出 | → |  | 確認
| 段階確認 | 85 | ● | 段階確認に係わる報告 |  | (共通仕様書3-1-1-4) |  | 段階確認が必要な工事 | 種別、細別、施工予定時期等を提出する。 ※段階確認書に添付する資料の新たな作成は不要。 ※臨場の確認写真も不要。 ※ただし、完成時に不可視部は除く。 | 段階確認前 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 確認種別，内容，希望日時等を、確認希望日の概ね１週間前までに報告する。
| 段階確認 | 86 |  | 段階確認書 |  | (共通仕様書3-1-1-4) | 土木第3号様式 | 段階確認が必要な工事 | 監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 | 段階確認時 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 確認時までに準備するとともに、確認時(後)に監督職員の押印を得て完成時まで保管する。 (完成時には提出する。)
[5 empty] | 段階確認資料 | (共通仕様書3-1-1-4) |  |  | (共通仕様書3-1-1-6) 表3-1-1 段階確認一覧表 確認資料(出来形，品質管理資料等) | 段階確認時 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 確認項目に関する管理資料(出来形，品質管理資料等)を段階確認書とともに準備するとともに、確認結果を記載する。 (完成時には提出する。)
| 段階確認 | 87 |  | 段階確認提示資料(机上の場合) |  | (共通仕様書3-1-1-4) |  | 机上での段階確認が必要な工事 | 受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。 | 段階確認時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 上記の準備資料と合わせて写真等の資料も提示し確認を受ける
| 確認及び立会等 | 88 |  | 確認及び立会等 |  | (共通仕様書3-1-1-4) (契約書第14条) | 第16号様式 | 下記該当する場合 ・受注者による立会依頼書の提出 ・監督職員の立会請求 |  | 随時 | ○ | 提出 | → ← | ○ | 確認 立会 (請求) |  |  | ○ | → ○△ |  | ← ○△
| 品質確認 | 89 |  | テストハンマーによる強度 |  | 特記仕様書42条 |  | 特記仕様書で指定された構造物 | ※受注者は、実施方法について、事前に監督職員の承諾を得る。 ※受注者は、結果を、すみやかに監督職員に提出。 | 施工後 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認
| 品質確認 | 90 |  | ひび割れ発生状況の調 |  | 特記仕様書43条 |  | 特記仕様書で指定された構造物 | 受注者は、ひび割れ発生状況の調査を実施。尚、ひび割れの発生が確認された場合は、その状況を調査結果を監督職員に提出。 | 施工後 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認
| 品質確認 | 91 |  | 単位水量測定 |  | 特記仕様書45条 |  | 1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3以上となるコンクリート工が想定される工種 | 単位水量管理についての記録を書面と写真により提出。 | 施工後 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認
安全 | 安全 | 92 |  | 地下埋設物等の調査 |  | (共通仕様書1-1-1-27) |  | 工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合の工事 | 地下埋設物の有無や位置，深さ等を調査結果を報告する。 | 随時 | ○ | 報告 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 地下埋設物の有無や位置，深さ等を調査結果を提出する。
| 安全 | 93 |  | 不明の地下埋設物等の処置 |  | (共通仕様書1-1-1-27) |  | 施工中に管理者不明の地下埋設物が発見された工事 | 速やかに連絡するとともに、管理者を調査し明確にする。 | 随時 | ○ | 連絡 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 速やかに報告するとともに、管理者を調査し明確にする。
| 安全 | 94 |  | 発見・拾得物の処置 |  | (共通仕様書1-1-1-24) |  | 施工区域内で想定外の物件が発見(拾得)された工事 | 監督職員及び関係官庁へ速やかに連絡し指示を仰ぐ。 | 随時 | ○ | 連絡 | → |  | 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 発注者及び関係官庁へ速やかに報告し指示を仰ぐ。
| 安全 | 95 | ● | 安全教育・訓練等の記録 |  | (共通仕様書1-1-1-27) |  |  | 監督職員が要求した場合に直ちに提示する。 ※実施記録は、実施内容を提示すればよい。 | 随時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 発注者が要求した場合に直ちに提示する。
| 安全 | 96 |  | 作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項 |  | (労働安全衛生規則第18条) |  | 作業主任者を選任する必要がある工種のある工事 | 作業場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。 | 事前 | ○ | 掲示 | → |  | 確認 |  |  |  | 掲示 |  |  |  | 作業場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。
災害 | 災害 | 97 |  | 災害発生時の応急処置 |  | (共通仕様書1-1-1-27) |  | 災害が発生した工事 | 災害が発生したら、発注者および関係機関に直ちに連絡する。 | 災害発生時 | ○ | 連絡 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 災害が発生したら、発注者および関係機関に直ちに通知する。
| 災害 | 98 |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  | (契約書第30条第1項) | 第32号様式 | 災害が発生した工事のうち不可抗力の損害による費用の請求(契約書第30条)ができると思われる工事 | 災害が発生したら、直ちに詳細な状況を把握し、通知する。 | 災害発生後 | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 災害が発生したら、直ちに詳細な状況を把握し、通知する。
| 災害 | 99 |  | 天災その他不可抗力による損害確認通知書 |  | (契約書第30条第2項) | 第33号様式 | 災害が発生した工事のうち請負者から損害通知書の提出がなされた工事 | 直ちに調査を行い損害の状況を確認し、その結果を通知する。 | 災害発生後 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受理○ |  | ← |  | 直ちに調査を行い損害の状況を確認し、その結果を通知する。
| 契約変更 (災害) | 100 |  | 天災その他不可抗力による損害額請求書 |  | (契約書第30条第3項) | 第34号様式 | 災害が発生した工事のうち損害確認通知書により損害が確認された工事 | 発注者へ請求 | 災害発生後 | ○ | 請求 | → |  | 設計 変更 |  |  |  |  | → |  | ○契約
| 臨機 | 101 |  | 臨機措置通知書 |  | (共通仕様書1-1-1-42) (契約書第27条) | 第31号様式 | 臨機の措置を行った工事 | 臨機の措置を行ったら、直ちに通知する。(必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を請求。) | 事後 | ○ | 通知 (受理) | → ← |  | 受理 （請求） |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 臨機の措置を行ったら、直ちに報告する。
| 臨機 | 102 |  | 作業船舶機械故障時の処理 |  | (共通仕様書1-1-1-33) |  | 作業船舶の故障により二次災害の恐れが生じた工事 | 直ちに応急措置を講じ発注者や監督官庁に連絡する。 | 事後 | ○ | 連絡 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 直ちに応急措置を講じ発注者や監督官庁に通知する。
事故 | 事故 | 103 |  | 事故等発生速報 (請負者→発注者) |  | (共通仕様書1-1-1-30) | 別記様式1 | 事故が発生した工事 事故の分類：労働災害、もらい事故、負傷公衆災害、物損公衆災害 | 事故が発生したら、まずは電話等で連絡し、速やかに提出する。 | 事故発生時 | ○ | 連絡 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 事故が発生したら、まずは電話等で報告し、速やかに提出又は通知する。
| 事故 | 104 |  | 事故等発生速報 (発注者→県庁) |  | 工事等事故報告要領 | 別記様式1 | 事故が発生した工事 事故の分類：労働災害、もらい事故、負傷公衆災害、物損公衆災害 | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。 | 事故発生時 | － |  |  | ○ | 提出 → 所管課 | [5 empty] | → |  | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。
| 事故 | 105 |  | 事故等発生報告書（第○報） (請負者→発注者) |  | (共通仕様書[1]1-1-35) | 別記様式2 | 事故が発生した工事 事故の分類：労働災害、もらい事故、負傷公衆災害、物損公衆災害 | 事故の詳細が判明し、図面や写真等が準備でき次第、速やかに提出する。 被災者が職場復帰又は完治した時点で最終報告する。 | 事故発生後 | ○ | 提出 報告 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 事故の詳細が判明し、図面や写真等が準備でき次第、速やかに提出する。 被災者が職場復帰又は完治した時点で最終報告する。
| 事故 | 106 |  | 事故等発生報告書（第 報） (発注者→県庁) |  | 工事等事故報告要領 | 別記様式2 | 事故が発生した工事 事故の分類：労働災害、もらい事故、負傷公衆災害、物損公衆災害 | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。 | 事故発生後 | － |  |  | ○ | 提出 → 所管課 | [5 empty] | → |  | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。
| 不発弾 | 107 |  | 不発弾発見記録簿 |  | ・工事の実施の際に不発弾等が発見された場合の対応について (H22年8月20日付土企第1116 号) ・不発弾等処理対策便覧 | 不発弾発見記録簿 | 不発弾発見 | 連絡先 ・発注者 ・市町村防災課 ・所管警察署・県警本部 ・自衛隊 | 不発弾発見 | ○ | 連絡 | → | ○ | 提出 → ・技術建設業課 ／防災危機管理課
施工状況 | 施工時間 | 108 |  | 施工時期及び施工時間の変更 |  | (共通仕様書1-1-1-37) |  | 設計図書に施工時間が定められている工事でその作業時間を変更する必要がある工事 | 事前に協議し、承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に提出して協議し、承諾を得る。
| 施工時間 | 109 | ● | 休日・夜間作業報告 |  | (共通仕様書1-1-1-37) |  | 官公庁の休日または夜間に作業を行う工事 週休2日交替制モデル工事 | ※事前に口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。(ただし、現道上の工事については書面により提出する。) | 随時 | ○ | 連絡 (提出) | → |  | 確認 |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 事前に報告するとともに、理由も説明する。
| 対外折衝 | 110 | ● | 官公庁等への手続等 |  | (共通仕様書1-1-1-36) |  | 官公庁に届出を行った工事で発注者が請求した工事 | 監督職員の求めに応じて、許可や承諾を受けた資料を提示する。 (監督職員から請求があった場合は、写しを提出する。) ※監督職員から請求があった場合除き、提出不要。 | 随時 | ○ | 提示 (提出) | → |  | 確認 |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 発注者の求めに応じて、許可や承諾を受けた資料を提示する。
| 対外折衝 | 111 |  | 許可承諾条件の遵守 |  | (共通仕様書1-1-1-36) |  | 官公庁に届出を行った工事でその許可条件が設計図書に適合しない工事 | 速やかに協議して指示を仰ぐ。 | 随時 | ○ | 協議 | → |  | 指示 |  |  | ○ | → |  | △指示 |  | 速やかに報告して指示を仰ぐ。
| 対外折衝 | 112 |  | 施工上必要な交渉の事前報告 |  | (共通仕様書1-1-1-36) |  | 交渉等を行う工事 | 協議(交渉)内容について事前に連絡する。 | 随時 | ○ | 連絡 | → |  | 確認 |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 協議(交渉)内容について事前に報告する。
| 対外折衝 | 113 |  | 施工上必要な交渉の状況報告 |  | (共通仕様書1-1-1-36) |  | 交渉等を行った工事 | 協議(交渉)状況について随時報告する。 (指示があればそれに従う。) | 随時 | ○ | 報告 | → |  | 確認 (指示) |  |  | ○ | → |  | △確認 |  | 協議(交渉)状況について随時報告する。
| 特許 | 114 |  | 特許権等使用報告 |  | (共通仕様書1-1-1-40) |  | 特許工法等を使用する工事 | 事前に協議する。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 事前に報告する。
| 発明 | 115 |  | 発明(考案)報告 |  | (共通仕様書1-1-1-40) |  | 工事の遂行により発明または考案がなされた工事 | 速やかに協議すると共に保全のための措置を講じる。 | 随時 | ○ | 協議 | → |  | 確認 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 速やかに報告すると共に保全のための措置を講じる。
| 文化財 | 116 |  | 文化財発見報告 |  | (共通仕様書1-1-1-32) |  | 施工区域内でに文化財が発見された工事 | 監督職員と協議する。 | 随時 | ○ | 協議 | → |  | 確認 指示 |  |  |  | → |  | △指示 |  | 速やかに報告し指示を仰ぐ。
| 火薬 | 117 |  | 火気の使用について施工計画書へ記載 |  | (共通仕様書1-1-1-28) |  | 火気を使用する工事 | 火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書へ記載する。（提出） | 事前 | ○ | 提出 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 使用に先立ち、火気の使用場所，日時，消火設備等を記載して提示する。
| 火薬 | 118 |  | 火薬類取扱保安責任者の資料 |  | (共通仕様書1-1-1-28) |  | 火薬類等の危険物を備蓄し使用する必要がある工事 | 監督職員の要請に応じて、火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示する。 | 随時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 発注者の要請に応じて、火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示する。
| 環境 | 119 |  | 環境への影響に関する通知 苦情対応 |  | (共通仕様書1-1-1-31) |  | 環境への影響が予知されたまたは発生した工事 | 直ちに応急措置を講じて連絡するとともに、(第三者との交渉が発生した場合は、その経過も報告する。) | 事後 | ○ | 連絡 (報告) | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 直ちに応急措置を講じて通知するとともに、第三者との交渉が発生した場合は、その経過も報告する。
| 環境 | 120 |  | 環境への影響に関する資料 注意義務 |  | (共通仕様書1-1-1-31) |  | 環境への影響が発生し第三者への損害が生じた工事 | 請負者が善良な管理義務を果たしていたかを判断する資料を、監督職員の求めに応じ提出する。 | 事後 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 請負者が善良な管理義務を果たしていたかを判断する資料を、発注者の求めに応じ提出する。
| 不当要求 | 121 |  | 暴力団員等による不当介入の排除対策 |  | (特記仕様書第27条) |  | 暴力団等より不当要求を受けた工事 | 毅然として拒否し、速やかに警察署に届出を行うとともに発注者に報告する。 | 不当要求後 | ○ | 報告 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 毅然として拒否し、速やかに警察署に届出を行うとともに発注者に提出する。
| 不当要求 | 122 |  |  |  | (特記仕様書第27条) |  | 暴力団等よる不当要求により被害を受けた工事 | 速やかに警察署に被害届を提出し発注者にその旨を報告する。 | 不当要求後 | ○ | 報告 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 速やかに警察署に被害届を提出し発注者にその旨を通知する。
| 不当要求 | 123 |  |  |  | (特記仕様書第27条) |  | 暴力団等よる不当要求により工期の変更が必要な工事 | 監督職員と速やかに協議する。 | 不当要求後 | ○ | 協議 | → |  | 協議 (変更等) |  |  |  | → |  | △協議 |  | 発注者と速やかに協議する。
中間前金 | 中間前金 | 124 |  | 認定請求書 |  | (契約書第35条の2第1項) 中間前金払取扱要領 | 第35号様式 | 中間前金払を選択した工事 | 中間前金払を請求しようとする場合、事前に履行報告書等を添えて提出する。 | 中間前金 請求時 | ○ | 提出 | → |  | 認定 |  |  | ○ |  | → |  | ○認定 | 中間前金払を請求しようとする場合、事前に履行報告書等を添えて提出する。
|  | 125 |  |  | 工事履行報告書 | (共通仕様書1-1-1-25) 中間前金払取扱要領 | 第11号様式 要領：様式2 |  | 中間前金払請求にともなう認定請求時に提出する。 | 中間前金 請求時 | ○ | 提出 | → |  | 認定 |  |  |  |  | → |  | ○認定 | 中間前金払請求にともなう認定請求時に提出する。
|  | 126 |  |  | 工程表 | (共通仕様書3-1-1-3) | 第4号様式 |  | 履行報告書に添付し提出する。 | 中間前金 請求時 | ○ | 提出 | → |  | 認定 |  |  |  |  | → |  | ○認定 | 履行報告書に添付
| 中間前金 | 127 |  | 認定(調書)通知書 |  | (契約書第35条の2第2項) 中間前金払取扱要領 | 要領：様式3 | 中間前金払を選択した工事 | 認定請求書を受理したら7日以内に認定し提出する。 | 中間前金 請求時 |  | 受理 | ← | ○ | 提出 |  |  |  |  | 受理○ |  | ← | 認定請求書を受理したら７日以内に認定し提出する。
| 中間前金 | 128 |  | 請求書（中間前金払） |  | (契約書第35条の2第3項) | 第8号様式 | 中間前金払を選択した工事で認定を受けた工事 | 認定通知を受けた場合、保証証書を添えて請求する。 | 中間前金 請求時 | ○ | 請求 | → |  | 支出 |  |  | ○ |  | → |  | ○支出 | 認定通知を受けた場合、保証証書を添えて請求する。
| 中間検査 | 129 |  | 中間検査の時期選定 |  | (共通仕様書3-1-1-8) |  | 中間検査が必要な工事 | 監督職員より、検査に先立って検査日を通知する。 | 中間検査前 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受検△ |  | ← |  | ※中間検査の結果は、既済部分検査や完成検査の検査資料に記載する。
調査試験 | 調査試験 | 130 |  | 調査・試験に対する協力 |  | (共通仕様書1-1-1-13) |  | 受注者に調査や試験を依頼する工事 | 事前に具体的内容を通知する。 | 随時 |  | 受理 (了解) | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 了解○ |  | ← |  | 事前に具体的内容を報告する。
| 調査試験 | 131 |  | 労務費調査調査票 |  | (共通仕様書1-1-1-13) |  | 労務費調査の対象として選定された工事 | 必要事項を正確に記入した調査票を提出するとともに調査へも協力する。(工期経過後も同様)※下請との契約にも、同様の義務を負う旨を定める。 | 調査時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 必要事項を正確に記入した調査票を提出するとともに調査へも協力する。(工期経過後も同様) ※下請との契約にも、同様の義 務を負う旨を定める。
| 調査試験 | 132 |  | 諸経費動向調査調査票 施工合理化調査調査票 施工実態調査調査票 |  | (共通仕様書1-1-1-13) |  | 諸経費動向調査，施工合理化調査，施工実態調査の対象として選定された工事 | 調査へ協力するとともに調査票も提出する。また、工期経過後も同様とする。 | 調査時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 調査へ協力するとともに調査票も提出する。また、工期経過後も同様とする。
| 調査試験 | 133 |  | 独自の調査・試験を行う場合の処置 |  | (共通仕様書1-1-1-13) |  | 工事現場において請負者が独自の調査試験を行う工事 | 具体的内容を事前に説明し承諾を得る。また試験結果等を発表する場合も承諾を得る。 | 調査時 | ○ | 説明 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 具体的内容が分かる資料を添付し承諾を得る。また試験結果等を発表する場合も承諾を得る。
措置請求 | 現場代理人 | 134 |  | 現場代理人等に関する措置請求 |  | (契約書第12条第1項、2項) (共通仕様書1-1-1-26) | 第12号様式 | 現場代理人等が著しく不適当であると認められる工事 | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。 | 随時 |  | 受理 | ← | ○ | 請求 |  |  |  |  | 受理○ |  | ← | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。
| 現場代理人 | 135 |  | 現場代理人等に関する措置通知 |  | (契約書第12条第3項) | 第13号様式 | 現場代理人等が著しく不適当であると認められる工事 | 措置請求の受理後10日以内に、決定した措置を通知する。 | 左記同じ | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 措置請求の受理後１０日以内に、決定した措置を通知する。
| 監督職員 | 136 |  | 監督員に関する措置請求 |  | (契約書第12条第4項) | 第12号様式 | 監督職員が著しく不適当であると認められる工事 | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。 | 随時 | ○ | 請求 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。
| 監督職員 | 137 |  | 監督員に関する措置通知 |  | (契約書第12条第5項) | 第13号様式 | 監督職員が著しく不適当であると認められる工事 | 措置請求の受理後10日以内に、決定した措置を通知する。 | 左記同じ |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  |  | 受理○ |  | ← | 措置請求の受理後１０日以内に、決定した措置を通知する。
措置請求 | 契約解除 | 138 |  | 解除通知書 |  | (契約書第46条第1項、47条第1項、48条第1項、48条第2項) | 第42号様式 | 契約を解除する要件を満たしその必要がある工事 | 理由を付して通知する。 | 随時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  |  | 受理○ |  | ← | 理由を付して通知する。
| 契約解除 | 139 |  | 解除通知書 |  | (契約書第50条第1項、51条第1項) | 第42号様式 | 契約を解除する要件を満たしその必要がある工事 | 理由を付して通知する。 | 随時 | ○ | 通知 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 理由を付して通知する。
工事中止 | 工事中止 | 140 |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止について |  | (共通仕様書1-1-1-14) (契約書第20条第1項) (契約書第20条第2項) | 第25号様式 | 工事中止が必要な工事 | 工事中止が必要となった際に理由を付して通知する。 | 工事中止前 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受理○ |  | ← |  | 工事中止が必要となった際に理由を付して通知する。
| 工事中止 | 141 |  | 工事中止期間中の維持管理に関する基本計画書 |  | (共通仕様書1-1-1-14) (契約書第20条第3項) 工事一時中止に係るガイドライン |  | 工事全体の一時中止となった工事、又は、主たる工種の部分中止で工期が延期となった工事 | 速やかに提出し協議する。 | 工事中止時 | ○ | 提出 | → |  | 協議 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 速やかに提出する。 ※県ＨＰに作成例掲載有り
| 工事中止 | 142 |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について |  | (契約書第20条第3項) | 第26号様式 | 工事中止を行った工事 | 工事中止解除が可能となった際に通知する。 ※契約工期の変更が必要な場合は変更契約工期を記載 | 工事中止後 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受理○ |  | ← |  | 工事中止解除が可能となった際に通知する。 ※契約工期の変更が必要な場合 は変更契約工期を記載
契約変更 | 契約変更 (工期) | 143 |  | 工期延期届 |  | (契約書第22条) (共通仕様書1-1-1-16) | 第27号様式 | 天候不良など請負者の責に帰さない理由で工期の延長が必要な工事 | 工期の延長が必要と判明したら遅滞なく請求することができる。 | 随時 | ○ | 請求 | → |  | 協議 |  |  |  |  | → |  | ○協議 | 工期の延長が必要と判明したら遅滞なく提出する。
| 契約変更 (工期) | 144 |  | 工期短縮請求書 |  | (契約書第23条) (共通仕様書1-1-1-16) | 第28号様式 | 特別な理由により工期の短縮が必要な工事 | 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 | 随時 |  | 協議 | ← | ○ | 請求 |  |  |  |  | 協議○ |  | ←
| 契約変更 (工期) | 145 |  | 工期変更根拠資料 |  | (共通仕様書1-1-1-16) |  | 工期の変更が必要な工事 | 変更日数の算定根拠や変更工程表等を添付（提出）する。 | 変更契約前 | ○ | 添付 （提出） | → |  | 協議 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 変更日数の算定根拠や変更工程表等を提出する。
| 数量 | 146 |  | 出来形数量（出来高） |  | (共通仕様書3-1-1-5) |  |  | 出来形測量を実施し出来形数量を算出して提出する。 | 変更契約前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 出来形測量を実施し出来形数量を算出して提出する。
| 数量 | 147 | ● | マニフェスト総括表 |  | (共通仕様書1-1-1-19) 産業廃棄物適正処理ガイドブック(排出事業者向け) |  | 産業廃棄物を搬出する工事 ※木くずも含む。 | ※産業廃棄物がある場合に監督職員、検査官等へ提示すればよく、コピーの提出不要。 | 変更契約前 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | ○受理
| 数量 | 148 |  | 建設副産物(産業廃棄物以外)の処分量が確認できる資料 |  | (共通仕様書1-1-1-19) |  | 建設発生土や木くず(産業廃棄物以外)を処分場へ搬出する工事 | 施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 | 変更契約前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 数量 （特記事項） | 149 |  | 週休2日の試行工事 休日取得状況報告書（まとめ） |  | 特記仕様書48条 土木工事における週休2日試行工事の実施要領 |  | 基本的に全ての工事：週休2日の試行工事 | 変更契約前に、休日取得状況報告書（まとめ）を監督職員に提出。 | 変更契約前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 数量 （特記事項） | 150 |  | 週休2日交替制モデル工事 休日確保状況 |  | 特記仕様書55条 週休2日交替制モデル工事の試行に関する実施要領 |  | 受注者にて希望する場合 | 変更契約前に、休日確保状況を監督職員に提出。 | 変更契約前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 数量 （特記事項） | 151 |  | 熱中症対策に資する試行工事 計測結果 |  | 特記仕様書52条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について |  | 受注者にて希望する場合 | 変更契約前に、計測結果を監督職員に提出。 | 変更契約前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 軽微もしくは重要な変更時 | 152 |  | 設計変更の協議について |  | 沖縄県土木建築部建設工事設計変更要領 | 要領：様式2 様式5,様式6 | 工事内容の変更に伴い「軽微な変更、重要な変更」が必要な工事 |  | 軽微もしくは重要な変更時 |  | 協議 | ← | ○ | 協議 (変更等) |  |  |  |  | 受理○ |  | ←
| 軽微もしくは重要な変更時 変更契約 | 153 |  | 設計変更の同意について |  | 沖縄県土木建築部建設工事設計変更要領 | 要領：様式2-2 設計変更協議書 | 工事内容の変更に伴い「軽微な変更、重要な変更」及び改定契約が必要な工事 | 協議書等を受け、異議がなければ、速やかに提出する。 | 軽微もしくは重要な変更時 変更契約 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○契約 | 契約変更申込書を受け、異議がなければ、速やかに提出する。
| 工事実績情報 (コリンズ) | 154 |  | コリンズ（変更時） |  | (共通仕様書1-1-1-5) |  | 500万円以上の工事でかつ工期又は技術者が変更された工事 | 監督職員の確認を受け 変更があった日から10日以内に登録。 | 左記同じ | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示。
| 工事実績情報 (コリンズ) | 155 |  | コリンズ（訂正時） |  | (共通仕様書1-1-1-5) |  | コリンズの訂正が必要となった500万円以上の工事 | 監督職員の確認を受け 訂正があった日から10日以内に登録。 | 左記同じ | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示。
部分払 部分使用 | 部分払 | 156 |  | 請負工事既済部分検査請求書 |  | (契約書第38条第2項) | 第36号様式 | 部分払を請求する工事 |  | 既済部分 検査前 | ○ | 請求 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
|  | 157 |  |  | 出来高に関する資料 | (共通仕様書1-1-1-22) | 第37号様式 |  | 既済部分検査申込書に添付 | 既済部分 検査前 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 既済部分検査申込書に添付
| 部分払 | 158 |  | 検査日の通知 |  | (共通仕様書1-1-1-22) (契約書第38条第3項) |  | 部分払の請求があった工事 | 既済部分検査申込書を受理したら速やかに検査日を通知する。 ※受理後14日以内に検査する | 既済部分 検査前 |  | 受理 (受検) | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受検△ |  | ← |  | 既済部分検査申込書を受理したら速やかに検査日を報告する。 ※受理後１４日以内に検査する
| 部分払 | 159 |  | 破壊検査の指示書 |  | (契約書第17条第3項) |  | 破壊検査が必要な工事 | 理由を付して通知する。 | 既済部分 検査時 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受理○ |  | ← |  | 理由を付して指示する。
| 部分払 | 160 |  | 既済部分検査結果通知書 |  | (契約書第38条第3項) |  | 既済部分検査に合格した工事 | 理由を付して通知する。 | 既済部分 検査後 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  |  | 受理○ |  | ←
| 部分払 | 161 |  | 請求書（部分払） |  | (契約書第38条第5項) | 第8号様式 | 既済部分検査に合格した工事 | 既済部分検査に合格し検査結果通知書を受理したら請求（提出）する。 | 既済部分 検査後 | ○ | 請求 | → |  | 支出 |  |  |  |  | → |  | ○支出 | 既済部分検査に合格し検査結果通知書を受理したら請求する。
| 部分払 | 162 |  | 引渡書 |  | (契約書第32条) (契約書第39条第1項) | 第45号様式 | 既済部分検査に合格した工事 | 受注者が工事目的物の引渡しを申し出（提出）たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 | 既済部分 検査後 | ○ | 申出 | → |  | 受理 |  |  | ○
| 承諾願い | 163 |  | 工事材料搬出の承諾願い |  | (契約書第13条第4項) | 第15号様式 | 発注者の検査に合格した工事材料を現場外へ搬出する必要がある工事 | 事前に承諾を得る。 | 既済部分 検査後 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  | → |  | ○承諾 |  | 事前に承諾を得る。
| 承諾願い | 164 |  | 部分使用の承諾願い |  | (契約書第34条第1項) |  | 引渡し前の工事目的物について発注者による部分使用が必要な工事 | 事前に承諾を得る。 | 随時 |  | 承諾 | ← | ○ | 協議 |  |  |  | 承諾○ |  | ← |  | 事前に承諾を得る。
部分払 部分使用 | 承諾願い | 165 |  | 権利譲渡の承諾願い |  | (契約書第5条第2項) |  | 発注者の検査が完了した部分や仮設物を第三者に引き渡す必要がある工事 | あらかじめ監督職員の承諾を得る。 | 事前 | ○ | 協議 | → |  | 承諾 |  |  |  |  | → |  | ○承諾 | あらかじめ発注者の承諾を得る。
完成払 | 完成払 | 166 |  | 工事完成通知書 |  | (共通仕様書1-1-1-21) (契約書第32条第1項) | 第43号様式 |  | （共通仕様書1-1-1-21 工事完成検査-2.工事完成検査の要件）を満たしていること。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 工事（指定部分等も含む）の完成時に、工事写真等の記録を添付して提出する。
|  | 167 |  | 県産建設資材使用状況報告書(総括) |  | 特記仕様書10条 | 参考様式1 | 工事完成通知書の添付資料として提出 | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
|  | 168 |  |  | 写真管理資料 | (共通仕様書1-1-1-21) (施工管理基準/写真管理) |  |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。 ※デジタルカメラによる撮影の場合は撮影写真の原本を必ず提出。紙提出の工事写真帳は、［提出頻度」に示す写真のみで可（ダイジェスト版）
|  | 169 |  |  | ・工事写真 | (施工管理基準/写真管理) |  |  | ●写真管理基準「撮影箇所一覧表」写真管理項目に示す写真を「写真ダイジェスト版」として提出し、その他の写真はデータによる提出。 ※排出ガス対策型建設機械（排出ガス浄化装置装着機械を含む）及び低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、使用する建設機械の写真提出は不要。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理
|  | 170 |  |  | ・工事完成図 | (共通仕様書1-1-1-20) |  |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認)
|  | 171 |  |  | ・現場環境改善実施状況の写真 | (共通仕様書1-1-1-27) 計上費目：土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①-2別表1参照 |  | 設計図書で「現場環境改善費」を計上された工事 | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。
|  | 172 |  |  | 出来形管理資料 | (共通仕様書1-1-1-21) (施工管理基準/出来形管理) |  |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。
完成払 | 完成払 | 173 |  |  | ・出来形管理図表等 |  | 土木第5号様式 土木第5-2号様式 |  | ・出来形展開図 ・出来形管理図 ・測定結果一覧表 及び出来形管理図表 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | ・出来形展開図 ・設計図利用出来形管理図 ・測定結果一覧表 及び出来形管理図表
|  | 174 |  |  | 品質管理資料 | (共通仕様書1-1-1-21) (施工管理基準/品質管理) |  |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。
|  | 175 |  |  | ・品質管理図表等 |  | 土木第6号様式 |  | ・測定結果一覧表 及び品質管理図表 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | ・測定結果一覧表 及び品質管理図表
|  | 176 |  |  | 各材料の品質を証明する資料 | (共通仕様書-第2編第1章第2節) | 土木第7号様式 | 設計図書で提出を定められているもの。 | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。
|  | 177 |  |  | 段階確認書 | (共通仕様書3-1-1-6) | 土木第3号様式 | 段階確認が必要な工事 | 段階確認資料とともに、完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  | ○ | → |  | ○受理 |  | 段階確認資料とともに、完成時に提出する。
|  | 178 |  |  | 工事打合せ簿一覧表 | (共通仕様書3-1-1-9) |  | 発注者が求めた工事 ※工事打合せ簿が多い場合 | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。
|  | 179 |  |  | ・再生資源利用計画書(実施書) -建設資材搬入工事用 | (共通仕様書1-1-1-19) | 様式1 |  | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。
|  | 180 |  |  | ・再生資源利用促進計画書(実施書) -建設副産物搬出工事用 | (共通仕様書1-1-1-19) | 様式2 |  | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。
|  | 181 |  |  | ゆいくる材利用状況報告書 ゆいくる材出荷量証明書 | 特記仕様書18条 | 様式17 参考様式2 |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 (確認) |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に書面ならびに電子データで提出する。 (経営審査の主観点に加算あり)
| 完成払 | 182 |  | 記録及び関係書類 （工事日誌） |  | (共通仕様書1-1-1-24) |  | 発注者が求めた工事 | 提示する。 | 完成時 | ○ | 提示 | → |  | 確認
| 完成払 | 183 |  | 記録及び関係書類 （材料納入伝票） |  | (共通仕様書1-1-1-24) |  | 発注者が求めた工事 | 提示する。 | 完成時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  | ○
| 完成払 | 184 | ● | 建退共掛金受払簿(受注者用) |  | 「施工プロセス」のﾁｪｯｸﾘｽﾄ | － | 請負者が建設業退職金共済制度に該当する工事 | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料(電子の場合は掛金充当実績総括表)とともに提示を求める。 ※共済証紙受払簿と関係資料（共済証紙の写し等）両方の提示は不要。 | 完成時 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  | ○
| 完成払 | 185 |  | 地盤情報の取扱い |  | 特記仕様書51条 |  | ボーリング調査を行った工事 | 地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録、検定証明書を提出。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理
| 完成払 | 186 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施 状況（説明資料） |  | 特記仕様書25条 (共通仕様書3-1-1-16) | 土木第8号様式(1) 土木第8号様式(2) | 創意工夫・社会性等に関する実施をした工事 | 計画書、実施状況を適宜提出する。 | 随時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理 |  | 完成時に提出する。 ※施工体系図を提出する場合は提出不要
| 完成払 | 187 |  | 総合評価落札方式の評価内容の担保（ペナルティー）（説明資料） |  | 総合評価方式の運用 |  | 総合評価落札方式を採用した工事 | 完成時に提出する。 | 完成時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  | → |  | ○受理
| 完成払 | 188 |  | 完成検査実施日の報告 |  | (共通仕様書1-1-1-21) (契約書第32条第2項) |  |  | 完成通知書を受理したら速やかに検査日を通知する。 | 完成後 |  | 受理 | ← | ○ | 通知 |  |  |  | 受検△ |  | ← |  | 完成通知書を受理したら速やかに検査日を報告する。 ※受理後１４日以内に検査する
| 完成払 | 189 |  | 破壊検査の指示書 |  | (契約書第17条第3項) (契約書第32条第2項) |  | 破壊検査が必要な工事 | 理由を付して指示する。 | 検査時 |  | 受理 | ← | ○ | 指示 |  |  |  | 受理○ |  | ← |  | 理由を付して指示する。
| 完成払 | 190 |  | 修補の指示 |  | (共通仕様書1-1-1-21) (契約書第32条第6項) | 第45号様式 | 完成検査に合格しなかった工事 | 指示する。 | 検査時 |  | 受理 | ← | ○ | 指示 |  |  |  | 受理○ |  | ←
| 完成払 | 191 |  | 請求書（完成） |  | (契約書第33条第1項) | 第8号様式 | 完成検査に合格した工事 | 完成検査に合格し、工事完成確認書を受理したら請求（提出）する。 | 検査後 | ○ | 請求 | → |  | 支出 |  |  | ○ |  | → |  | ○支出 | 完成検査に合格し、工事完成確認書を受理したら請求する。
| 完成払 | 192 |  | 請求書（指定部分） |  | (契約書第38条) | 第8号様式 | 完成検査に合格した工事 (指定部分の検査の場合) | 完成検査(指定部分)に合格し、指定部分の工事完成確認書を受理したら請求（提出）する。 | 検査後 | ○ | 請求 | → |  | 支出 |  |  |  |  | → |  | ○支出 | 完成検査(指定部分)に合格し、指定部分の工事完成確認書を受理したら請求する。
| 完成払 | 193 |  | 引渡書 |  | (契約書第32条) (契約書第39条第1項) | 第44号様式 | 完成検査に合格した工事 | 受注者が工事目的物の引渡しを申し出た（提出）ときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 | 検査後 | ○ | 申出 | → |  | 受理 |  |  | ○
| 工事実績情報 (コリンズ) | 194 |  | コリンズ（完成時） |  | (共通仕様書1-1-1-5) |  | 500万円以上の工事、工事完成後10日以内に登録。 | 監督職員の確認を受け 監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示。 | 完成後 | ○ | 提示 | → |  | 確認 |  |  |  | → |  | △確認 |  | 監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示。
| 処理完了時 | 195 |  | 再生資源化等報告書 |  | (建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条第1項) 特記仕様書10条 |  | 建設リサイクル法対象工事 | 再生資源化が完了したら提出する。 | 再生資源化 完了時 | ○ | 提出 | → |  | 受理 |  |  |  |  | → |  | ○受理 | 再生資源化が完了したら提出する。（契約工期内に提出できなくても良い。）
※赤字下線は国に合わせて追記。
※青字下線は県独自追記。