## 入力欄
注意
・ | 色のついているセルに記入してください。
・ | 工事名等が長い場合、印刷されないおそれがあるので、印刷する前にプレビュー等で確認してください。
・ | 変更があった場合、(発注者(知事）、受注者の代表者、現場代理人、工期・請負代金等）新たにエクセルファイルを作成してください。)
| 当初 |  | 記入日 | 2024-04-01
沖縄県知事 玉城 康裕 印
（発注者） |  |  | 沖縄県知事 |  |  |  | 玉城 康裕 |  |  | 沖縄県知事 玉城 康裕 |  |  |  |  | 沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（公印省略）
| 所属名 |  | ○○○土木事務所 |  |  |  | ×××××班 |  |  | ○○○土木事務所 ×××××班
| 担当者名 |  | 技術 一郎 | [6 empty] | 技術 一郎
| 電話番号 |  | ０００－１１１－２２２２ | [6 empty] | ０００－１１１－２２２２
| 工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工事場所 |  | 沖縄県○○地内
| 契約日 |  | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 令和６年４月１日 | [5 empty] | 45383
| 着手日 |  | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 2 | 日 | 令和６年４月２日 | [5 empty] | 45384
| 工期 | 自 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 2 | 日 | 自 令和６年４月２日 至 令和６年９月３０日
|  | 至 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 自 令和６年４月２日 |  |  | 令和６年４月２日 |  |  | 45384
[10 empty] | 至 令和６年９月３０日 |  |  | 令和６年９月３０日 |  |  | 45565
| 請負代金額 |  | 123456789 | [6 empty] | 12346 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
123456789
（受注者） | 住 所 |  | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [6 empty] | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
| 商 号 |  | 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 株式会社 ○○建設 |  |  |  | 株式会社 ○○建設
| 氏 名 |  | 代表取締役 △△ △△ | [6 empty] | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  | 代表取締役 △△ △△ 殿
| 現場代理人氏名 |  | 現場 太郎
| 主任技術者氏名 （監理技術者氏名） |  | 技術者 次郎
| 施行番号（工事番号） |  | 4300000000000 | [6 empty] | 第4300000000000号
消さないで下さい。＝＝

## 表紙
建設工事関係標準様式集
令和６年３月改定
沖縄県土木建築部

## 目録 (土木)
沖縄県土木建築部建設工事関係標準様式一覧（土木工事）
作成時期 | 様式番号 | 国交省標準様式 | 印なし | 様式名 | 備考 | 修正内容 ※R0210修正 | 修正内容 ※R0303修正 | 修正内容 ※R0603修正
- | 本人確認証 | ○ | - | 本人確認証 | 印なし様式を使用する際に提出 | 印なし様式追加に伴う修正 | 様式N0の修正
工事着手前 | 第1号様式 |  |  | 監督員通知書 | 約款第9条関係 |  |  | 公印省略
| 第2号様式 |  |  | 管理技術者等通知書 | 工事監督要領第25条関係 | 様式内の文言修正 |  | 公印省略
| 第3号様式 |  |  | 着手届 | 着手時に提出 |  | 『押印』削除
| 第4号様式 | 様式-3(1) |  | 工程表 | 約款第3条関係(15日以内に提出) | 様式内の文言修正 | 『押印』削除
| 土木第1号様式 | 様式-2 |  | 請負代金内訳書 | 約款第3条関係 |  | 『押印』削除
| 第5号様式 | 様式-1 |  | 現場代理人等通知書 | 約款第10条関係(契約後速やかに提出) |  | 『押印』削除
| 第5号様式(2) | 様式-1(2) |  | 経歴書 | 現場代理人等通知書に添付 |  | 『押印』削除
| 第5号様式(4) | 様式-1(4) |  | 実務経験証明書 | 必要な場合に提出 |  | 『押印』削除 | 国交省標準様式から削除されているため、国交省標準様式番号の削除。
| 第6号様式 | 様式-4 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-42(原則1ヶ月以内に提出) |  | 『押印』削除
| 第7号様式 |  |  | 建設労災補償共済等確認願 | 契約時配布「工事施工に当たっての留意事項」(契約後1ヶ月以内に提出)
| 第8号様式 | 様式-5(1) |  | 請求書（前金払い、中間前金払い、部分払い金等） | 約款第35条,第35条の2,第38条関係 | 国交省標準様式として追加 |  | 押印省略の様式を追加
| 第11条様式 |  |  | 通知書 | 建設リサイクル法第11条(発注者作成様式)
| 様式1・イ |  |  | 再生資源利用計画書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-19(施工計画書に含めて提出)
| 様式2・ロ |  |  | 再生資源利用促進計画書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-19(施工計画書に含めて提出)
施工中 | 第1号様式(2) |  |  | 監督員変更通知書 | 約款第9条関係 |  |  | 公印省略
| 第2号様式(2) |  |  | 管理技術者等変更通知書 | 工事監督要領第25条関係 | 様式内の文言修正 |  | 公印省略
| 第4号様式(2) | 様式-3(2) |  | 変更工程表 | 工期延期届,工期短縮請求書様式関係 | 様式内の文言修正 | 『押印』削除
| 第5号様式(3) | 様式-1(3) |  | 現場代理人等変更通知書 | 約款第10条関係 |  | 『押印』削除
| 第9号様式 |  |  | 建設工事下請通知書 | 契約時配布「工事施工に当たっての留意事項」 |  | 『押印』削除
| 第10号様式 | 様式-9 | ○ | 工事打合せ簿 | 工事監督要領第10条関係
| 土木第2号様式 | 様式-7 |  | 品質証明員通知書 | 土木工事共通仕様書3-1-1-6
| 第11号様式 | 様式-14 | ○ | 工事履行報告書 | 約款第11条関係
| 別紙 |  |  | 工事月報 | 工事履行報告書に添付
| 第12号様式 |  |  | 是正等の措置請求について | 約款第12条関係 |  | 『押印』削除
| 第13号様式 |  |  | 是正等の措置結果について | 約款第12条関係 |  | 『押印』削除
| 第14号様式 | 様式-10 | ○ | 材料確認書 | 約款第13条関係
| 第15号様式 |  |  | 工事材料搬出承諾願 | 約款第13条関係 |  | 『押印』削除
| (別添) |  |  | 搬出材料一覧表 | 工事材料搬出承諾願に添付 | 備考欄の修正
| 土木第3号様式 | 様式-11 | ○ | 段階確認書 | 土木工事共通仕様書3-1-1-4
| 第16号様式 | 様式-12 | ○ | 確認・立会依頼書 | 約款第14条関係
| 第17号様式 |  |  | 〔材料調合・施工〕通知書 | 約款第14条関係 |  | 『押印』削除
| 第18号様式 |  |  | 支給材料引渡通知書 | 約款第15条関係
| 第19号様式 | 様式-24 |  | 支給品受領書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第20号様式 | 様式-25 |  | 支給品精算書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第21号様式 |  |  | 貸与品借用(返納)書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第22号様式 |  |  | 亡失き損報告書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第23号様式 |  |  | 施工条件確認請求書 | 約款第18条関係 |  | 『押印』削除
| 第24号様式 |  |  | 施工条件調査結果通知書 | 約款第18条関係 |  |  | 公印省略
| 第25号様式 |  |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止について | 約款第20条関係
| 第26号様式 |  |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について | 約款第20条関係
| 第27号様式 | 様式-23 |  | 工期延期届 | 約款第22条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第28号様式 |  |  | 工期短縮請求書 | 約款第23条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第29号様式 |  |  | 協議開始日通知書 | 約款第24,25,26,31条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第30号様式 |  |  | 請負代金額変更請求書 | 約款第26条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第31号様式 |  |  | 臨機措置通知書 | 約款第27条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第32号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 | 約款第30条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 別紙 |  |  | 被災内訳及び内容確認書 | 天災その他不可抗力による損害通知書に添付 | 備考欄の修正
| 第33号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害確認通知書 | 約款第30条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第34号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害額請求書 | 約款第31条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第35号様式 | 様式-22 |  | 工事の部分使用について | 約款第34条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第36号様式 | 様式-15 |  | 認定請求書 | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 | 国交省標準様式として追加 | 『押印』削除 | 一部修正
| 第36号様式(2) |  |  | 工事履行報告書（中間前払金仕様） | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 |  |  | 中間前払取扱要領の様式を追加
| 第36号様式(3) |  |  | 認定調書 | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 |  |  | 中間前払取扱要領の様式を追加
| 第37号様式 | 様式-19 |  | 請負工事既済部分検査請求書 | 約款第38条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第38号様式 | 様式-18 |  | 工事出来高内訳書 | 請負工事既済部分検査請求書に添付 |  |  | 様式番号の修正
| 第39号様式 | 様式-5(2) |  | 請求内訳書（部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第39号(2)様式 | 様式-5(3) |  | 請求内訳書（国債部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第39号(3)様式 | 様式-5(4) |  | 請求内訳書（指定部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第40号様式 | 様式-16 |  | 指定部分完成通知書 | 約款第39条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第41号様式 | 様式-17 |  | 指定部分引渡書 | 約款第39条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第41号様式 |  |  | 工事のかし修補請求について | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-1号様式 |  |  | 工事のかし修補請求について(別紙) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-2号様式 |  |  | 確認書(かし修補) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-3号様式 |  |  | 完成届(かし修補) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-4号様式 |  |  | かし修補引渡書 | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第42号様式 |  |  | 解除通知書 | 約款第46条から第48の2条,第50条、第51条関係 |  | 『押印』削除、条項の変更
| 別記様式１ | 様式-13 |  | 事故速報（第 報） | 工事等事故報告要領関係 | 国交省標準様式として追加
| 別記様式２ |  |  | 事故等報告書 | 工事等事故報告要領関係 | 様式の追加
| 土木第4号様式 | 様式-28 |  | 現場発生品調書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-18 |  | 『押印』削除
| 土木第5号様式 | 様式-31 | ○ | 出来形管理図表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23 | 国交省標準様式として追加
| 土木第5-2号様式 | 様式-31-2 |  | 出来形合否判定総括表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23 | 国交省標準様式として追加
| 土木第6号様式 | 様式-32 | ○ | 品質管理図表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23 | 国交省標準様式として追加
| 土木第7号様式 | 様式-33 | ○ | 品質証明書 | 土木工事共通仕様書3-1-1-6
| 設計変更･様式2-2 |  |  | 設計変更の同意について(回答例) | 沖縄県土木建築部建設工事設計変更要領,約款第25条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 参考様式3 |  |  | 下請業者選定について | 平成28年6月15日土技第309号「県外下請業者選定の理由について」 |  | 『押印』削除
完成時 | 第43号様式 | 様式-29 |  | 完成通知書 | 約款第32条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第44号様式 | 様式-30 |  | 引渡書 | 約款第32条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 要領様式第8号 |  |  | 修補請求書 | 工事検査要領第11条関係 |  | 様式番号の修正,要領様式の改定
| 要領様式第9号 |  |  | 修補完了通知書 | 工事検査要領第12条関係 |  | 要領様式の改定 | 九州・沖縄ブロックで統一様式のため、削除。
| 要領様式第9号 | 様式-21 |  | 修補完了届 | 土木工事共通仕様書1-1-1-21,工事検査要領第12条関係 | 国交省標準様式として追加 | 様式番号の修正、『押印』削除 | 一部修正
| 第45号様式 |  |  | 引継書 | 工事監督要領第24条関係 |  | 様式番号の修正
| 別紙 |  |  | 引継調書 | 引継所様式関係
| 第46号様式(1) | 様式-34(1) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 土木工事共通仕様書3-1-1-10 |  | 様式番号の修正
| 第46号様式(2) | 様式-34(2) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) | 土木工事共通仕様書3-1-1-10 |  | 様式番号の修正
| 参考様式1 |  |  | 県産建設資材使用状況報告書(総括) | 特記仕様書 |  | 『押印』削除
| 様式17 |  |  | ゆいくる材利用状況報告書 | 特記仕様書 |  | 『押印』削除
| 参考様式2 |  |  | ゆいくる材利用状況報告書(別紙) | 特記仕様書
| 様式1 |  |  | 再生資源利用計画書(実施書) | 土木工事共通仕様書1-1-1-19(工事完了後速やかに提出)
| 様式2 |  |  | 再生資源利用促進計画書(実施書) | 土木工事共通仕様書1-1-1-19(工事完了後速やかに提出)

## 目録 (営繕)
沖縄県土木建築部建設工事関係標準様式一覧（営繕工事） | [5 empty] | ※様式番号欄だけが黄色の様式は、様式の修正無し（様式番号のみの修正）
作成時期 | 様式番号 | 国交省標準様式 | 印なし | 様式名 | 備考 | 修正内容 ※R0210修正 | 修正内容 ※R0303修正 | 修正内容 ※R0603修正
- | 本人確認証 | ○ | - | 本人確認証 | 印なし様式を使用する際に提出 | 印なし様式追加に伴う修正 | 様式N0の修正
工事着手前 | 第1号様式 |  |  | 監督員通知書 | 約款第9条関係 |  |  | 公印省略
| 第2号様式 |  |  | 管理技術者等通知書 | 工事監督要領第25条関係 | 様式内の文言修正 |  | 公印省略
| 営繕第1号様式 |  |  | 工事関係提出書類 |  | 様式内の文言修正 | 『押印』削除
| 第3号様式 |  |  | 着手届 |  |  | 『押印』削除
| 第4号様式 | 様式-3(1) |  | 工程表 | 約款第3条(15日以内に提出) | 様式内の文言修正 | 『押印』削除
| 第5号様式 | 様式-1 |  | 現場代理人等通知書 | 約款第10条(契約後速やかに提出) |  | 『押印』削除
| 第5号様式(2) | 様式-1(2) |  | 経歴書 | 現場代理人等通知書に添付 |  | 『押印』削除
| 第5号様式(4) | 様式-1(4) |  | 実務経験証明書 | 必要な場合に提出 |  | 『押印』削除 | 国交省標準様式から削除されているため、国交省標準様式番号の削除。
| 第6号様式 | 様式-4 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 特記仕様書 | 備考欄の修正 | 『押印』削除
| 第7号様式 |  |  | 建設労災補償共済等確認願 | 契約時配布「工事施工に当っての留意事項」(契約後1ヶ月以内に提出)
| 第8号様式 | 様式-5(1) |  | 請求書（前金払い、中間前金払い、部分払い金等） | 約款第35条,第35条の2,第38条関係 | 国交省標準様式として追加 |  | 押印省略の様式を追加
| 第11条様式 |  |  | 通知書 | 建設リサイクル法第11条(発注者作成様式)
| 様式1・イ |  |  | 再生資源利用計画書 | 特記仕様書 | 備考欄の修正
| 様式2・ロ |  |  | 再生資源利用促進計画書 | 特記仕様書 | 備考欄の修正
| 営繕第2号様式 |  |  | 請負代金内訳書 | 約款第3条 | 土木と異なるため様式追加 | 『押印』削除
| 営繕第８号様式 |  |  | 電気保安技術者通知書 | 特記仕様書（必要な場合に提出） |  | 様式の追加
| 営繕第９号様式 |  |  | 技能士通知書 | 特記仕様書（必要な場合に提出） |  | 様式の追加
施工中 | 第1号様式(2) |  |  | 監督員変更通知書 | 約款第9条関係 |  |  | 公印省略
| 第2号様式(2) |  |  | 管理技術者等変更通知書 | 工事監督要領第25条関係 | 様式内の文言修正 |  | 公印省略
| 第4号様式(2) | 様式-3(2) |  | 変更工程表 | 第27号、第28号様式関係 | 備考欄の修正 | 『押印』削除
| 第5号様式(3) | 様式-1(3) |  | 現場代理人等変更通知書 | 約款第10条関係 |  | 『押印』削除
| 第9号様式 |  |  | 建設工事下請通知書 | 契約時配布「工事施工に当っての留意事項」 |  | 『押印』削除
| 第10号様式 | 様式-9 | ○ | 工事打合せ簿 | 監督要領第9条関係
| 営繕第3号様式 |  |  | 定期報告書( 月分) | 約款第11条関係 | 様式内の文言修正 | 『押印』削除
| 第11号様式 | 様式-14 | ○ | 工事履行報告書 | 約款第11条関係 |  | 『押印』削除
| 営繕第4号様式 |  |  | 工事工程表(実施) | 工事履行報告書に添付 |  | 『押印』削除
| 営繕第5号様式 |  |  | 工事状況報告 | 工事履行報告書に添付 | 様式の変更
| 営繕第6号様式 |  |  | 工事写真 | 工事履行報告書に添付
| 第12号様式 |  |  | 是正等の措置請求について | 約款第12条関係 |  | 『押印』削除
| 第13号様式 |  |  | 是正等の措置結果について | 約款第12条関係 |  | 『押印』削除
| 営繕第7号様式 |  |  | 工事材料搬入報告書 | 標準仕様書 1.4.3 材料の搬入 | 公共建築工事標準書式 様式－１３ | 『押印』削除
| 第14号様式 | 様式-10 | ○ | 材料確認書 | 約款第13条関係
| 第15号様式 |  |  | 工事材料搬出承諾願 | 約款第13条関係 |  | 『押印』削除
| (別添) |  |  | 搬出材料一覧表 | 工事材料搬出承諾願に添付 | 備考欄の修正
| 第16号様式 | 様式-12 | ○ | 確認・立会依頼書 | 約款第14条関係
| 第17号様式 |  |  | 〔材料調合・施工〕通知書 | 約款第14条関係 |  | 『押印』削除
| 第18号様式 |  |  | 支給材料引渡通知書 | 約款第15条関係
| 第19号様式 | 様式-24 |  | 支給品受領書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第20号様式 | 様式-25 |  | 支給品精算書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第21号様式 |  |  | 貸与品借用(返納)書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第22号様式 |  |  | 亡失き損報告書 | 約款第15条関係 |  | 『押印』削除
| 第23号様式 |  |  | 施工条件確認請求書 | 約款第18条関係 |  | 『押印』削除
| 第24号様式 |  |  | 施工条件調査結果通知書 | 約款第18条関係 |  |  | 公印省略
| 第25号様式 |  |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止について | 約款第20条関係
| 第26号様式 |  |  | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について | 約款第20条関係
| 第27号様式 | 様式-23 |  | 工期延期届 | 約款第22条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第28号様式 |  |  | 工期短縮請求書 | 約款第23条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第29号様式 |  |  | 協議開始日通知書 | 約款第24,25,26,31条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第30号様式 |  |  | 請負代金額変更請求書 | 約款第26条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第31号様式 |  |  | 臨機措置通知書 | 約款第27条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第32号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 | 約款第30条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 別紙 |  |  | 被災内訳及び内容確認書 | 天災その他不可抗力による損害通知書に添付 | 備考欄の修正
| 第33号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害確認通知書 | 約款第30条関係 | 条項の変更 | 条項の変更
| 第34号様式 |  |  | 天災その他不可抗力による損害額請求書 | 約款第31条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第35号様式 | 様式-22 |  | 工事の部分使用について | 約款第34条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第36号様式 | 様式-15 |  | 認定請求書 | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 | 国交省標準様式として追加 | 『押印』削除 | 一部修正
| 第36号様式(2) |  |  | 工事履行報告書（中間前払金仕様） | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 |  |  | 中間前払取扱要領の様式を追加
| 第36号様式(3) |  |  | 認定調書 | 約款第35条の2,中間前払取扱要領関係 |  |  | 中間前払取扱要領の様式を追加
| 第37号様式 | 様式-19 |  | 請負工事既済部分検査請求書 | 約款第38条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第38号様式 | 様式-18 |  | 工事出来高内訳書 | 請負工事既済部分検査請求書に添付 |  |  | 様式番号の修正
| 第39号様式 | 様式-5(2) |  | 請求内訳書（部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第39号(2)様式 | 様式-5(3) |  | 請求内訳書（国債部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第39号(3)様式 | 様式-5(4) |  | 請求内訳書（指定部分払） | 約款第38条関係 |  |  | 国交省標準様式として追加
| 第40号様式 | 様式-16 |  | 指定部分完成通知書 | 約款第39条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第41号様式 | 様式-17 |  | 指定部分引渡書 | 約款第39条関係 |  | 『押印』削除 | 様式番号の修正
| 第41号様式 |  |  | 工事のかし修補請求について | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-1号様式 |  |  | 工事のかし修補請求について(別紙) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-2号様式 |  |  | 確認書(かし修補) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-3号様式 |  |  | 完成届(かし修補) | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第41-4号様式 |  |  | かし修補引渡書 | 約款第45条関係 |  | 条項改定により削除
| 第42号様式 |  |  | 解除通知書 | 約款第46条から第48の2条,第50条、第51条関係 |  | 『押印』削除、条項の変更
| 別記様式１ | 様式-13 |  | 事故速報（第 報） | 工事等事故報告要領 | 国交省標準様式として追加
| 別記様式２ |  |  | 事故等報告書 | 工事等事故報告要領 | 様式の追加
| 設計変更･様式2-2 |  |  | 設計変更の同意について(回答例) | 約款第25条関係 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 参考様式3 |  |  | 下請業者選定について | 平成28年6月15日土技第309号「県外下請業者選定の理由について」 |  | 『押印』削除
完成時 | 第43号様式 | 様式-29 |  | 完成通知書 | 約款第32条様式 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 第44号様式 | 様式-30 |  | 引渡書 | 約款第32条様式 | 条項の変更 | 『押印』削除、条項の変更
| 要領様式第8号 |  |  | 修補請求書 | 工事検査要領第11条関係 |  | 様式番号の修正,要領様式の改定
| 要領様式第9号 |  |  | 修補完了通知書 | 工事検査要領第12条関係 |  | 要領様式の改定 | 九州・沖縄ブロックで統一様式のため、削除。
| 要領様式第9号 | 様式-21 |  | 修補完了届 | 土木工事共通仕様書1-1-1-21,工事検査要領第12条関係 | 国交省標準様式として追加 | 様式番号の修正、『押印』削除 | 一部修正
| 第45号様式 |  |  | 引継書 | 監督要領第24条関係 |  | 様式番号の修正
| 別紙 |  |  | 引継調書 | 第45号様式関係
| 第46号様式(1) | 様式-34(1) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 標準仕様書 1.5.8 工法の提案 | 備考欄の削除 | 様式番号の修正
| 第46号様式(2) | 様式-34(2) |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) | 標準仕様書 1.5.8 工法の提案 | 備考欄の削除 | 様式番号の修正
| 参考様式1 |  |  | 県産建設資材使用状況報告書(総括) | 特記仕様書 |  | 『押印』削除
| 様式17 |  |  | ゆいくる材利用状況報告書 | 特記仕様書 |  | 『押印』削除
| 参考様式2 |  |  | ゆいくる材利用状況報告書(別紙) | 特記仕様書
| 様式1 |  |  | 再生資源利用計画書(実施書) | 特記仕様書 | 備考欄の修正
| 様式2 |  |  | 再生資源利用促進計画書(実施書) | 特記仕様書 | 備考欄の修正

## 本人確認証
本人確認証
・本紙は、（印なし）様式を対象に、本人確認行為を証明するものである。 ・担当する確認書類に○を記入した上で、該当欄に押印日の記入及び押印する。（赤字は記入例） ・「提出日等」列には、対象書類を特定できる情報を記入する。 ・同書類名称のものが複数ある場合等、必要に応じて監督職員と協議の上、適宜追行列願います。
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 標準様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 書類確認者別確認日
作成 時期 | 種 別 |  |  | 書 類 名 称 | 提出日等 ※対象書類を特定できる 情報を記入する | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
[10 empty] | 主任監督員 | 現場監督員 |  | 監理技術者 | 現場代理人
[10 empty] | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印
[10 empty] | 押印日 | 押印日 | 押印日 | 押印日 2018年△月△日 | 押印日 | 押印日
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | 施工管理 | 工事打合せ簿(指示） | 発議2018年○月○日 | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿(協議） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 |  | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿(承諾） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 |  | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿(提出） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 |  | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿(報告） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 |  | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿(通知） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 第10号様式 |  | ○
|  |  |  | 材料確認書 |  | 共通仕様書2-1-2-1 | 第14号様式 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 段階確認書 |  | 共通仕様書3-1-1-6-6 | 土木第3号様式 |  | ○
|  |  |  | 確認・立会依頼書 |  | 共通仕様書3-1-1-6-1 | 第16号様式 |  | ○
|  |  | 工程管理 | 工事履行報告書 |  | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-24 | 第11号様式 |  | ○
|  |  | 出来形管理 | 出来形管理図表 |  | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 土木第5号様式 |  | ○
|  |  | 品質管理 | 品質管理図表 |  | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 土木第6号様式 |  | ○
工事完成時 | 工事書類 |  |  | 品質証明書 |  | 共通仕様書3-1-1-8-(1) | 土木第7号様式 |  | ○

## 第1号
第１号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [6 empty] | 第１号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 | [6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕
[6 empty] | （公印省略） | [6 empty] | （公印省略）
監 督 員 通 知 書 | [6 empty] | 監 督 員 通 知 書
| 令和６年４月１日 | 付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、
建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき、通知します。 | [6 empty] | 建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき、通知します。
施行番号 |  | 第4300000000000号 |  |  |  |  | 施行番号 |  | ○○○○○○○○○○○○
工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名 |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
工事場所 |  | 沖縄県○○地内 |  |  |  |  | 工事場所 |  | ○○○市◆◆
記 | [6 empty] | 記
|  |  | 職名 | 氏名 | [5 empty] | 職名 | 氏名
| 主任監督員 | [6 empty] | 主任監督員 |  | 主 幹 | 主幹 太郎
| 現場監督員 | [6 empty] | 現場監督員 |  | 技 師 | 技師 二郎
～～～ 以下は、該当する場合に追記する ～～～
[7 empty] | ２ | 監督員の権限の分担及び一部委任（約款第９条第３号）
[8 empty] | 例１） | 主任監督員：契約書第９条第２項第１号のうち、重要な指示、承諾
|  |  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班 |  |  |  |  | 現場監督員：契約書第９条第２項第１号のうち、軽微な指示、承諾
|  |  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２ |  |  |  | 例２） | 契約書第○条に基づく甲の権限を、監督員に委任する。

## 第1号(2)
第１号様式(2)（建設工事請負契約約款第９条関係） | [6 empty] | 第１号（変更）様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 | [6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕
[6 empty] | （公印省略） | [6 empty] | （公印省略）
監 督 員 変 更 通 知 書 | [6 empty] | 監 督 員 変 更 通 知 書
| 令和６年４月１日 | 付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、
建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき、通知します。 | [6 empty] | 建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき、通知します。
施行番号 |  | 第4300000000000号 |  |  |  |  | 施行番号 |  | ○○○○○○○○○○○○
工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名 |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
工事場所 |  | 沖縄県○○地内 |  |  |  |  | 工事場所 |  | ○○○市◆◆
記 | [6 empty] | 記
|  |  | 職名 | 氏名 | [5 empty] | 職名 | 氏名
新任者 | 主任監督員 | [5 empty] | 新任者 | 主任監督員 |  | 班長 | 班長 三郎
| 現場監督員 | [6 empty] | 現場監督員 |  | 主任 | 主任 四郎
旧任者 | 主任監督員 |  | 0 | 0 |  |  | 旧任者 | 主任監督員 |  | 主 幹 | 主幹 太郎
| 現場監督員 |  | 0 | 0 |  |  |  | 現場監督員 |  | 技 師 | 技師 二郎
～～～ 以下は、該当する場合に追記する ～～～
[7 empty] | ２ | 監督員の権限の分担及び一部委任（約款第９条第３号）
[8 empty] | 例１） | 主任監督員：契約書第９条第２項第１号のうち、重要な指示、承諾
現場監督員：契約書第９条第２項第１号のうち、軽微な指示、承諾
[8 empty] | 例２） | 契約書第○条に基づく甲の権限を、監督員に委任する。
|  |  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班
|  |  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２

## 第2号
第２号様式（工事監督要領第25条関係） | [6 empty] | 第２号様式（工事監督要領第25条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 | [6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕
[6 empty] | （公印省略） | [6 empty] | （公印省略）
管 理 技 術 者 等 通 知 書 | [6 empty] | 管 理 技 術 者 等 通 知 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事における監督業務の一部について委託契約を締結したので、下記のとおり沖縄県土木建築部工事監督要領第25条に基づき管理技術者等を通知します。 | [6 empty] | 令和○年○月○日付けで契約した次の工事における監督業務の一部について委託契約を締結したので、下記のとおり沖縄県土木建築部工事監督要領第25条に基づき管理技術者等を通知します。
工事名： |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [6 empty] | 記
１ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [5 empty] | １ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
２ | 管理技術者等所属・氏名： | [5 empty] | ２ | 管理技術者等所属・氏名：
| 管理技術者 |  | 所 属 |  |  |  |  | 管理技術者 |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管技 一郎
| 担当技術者 （現場技術員） |  | 所 属 |  |  |  |  | 担当技術者 （現場技術員） |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現技 二郎
注）担当技術者(現場技術員）が複数いる場合は、欄を追加してください。 | [7 empty] | 担当技術者 （現場技術員） |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
[10 empty] | 氏 名 | 現技 三郎
[8 empty] | 担当技術者 （現場技術員） |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班 | [5 empty] | 氏 名 | 現技 四郎
|  |  | 担当者名 | 技術 一郎
|  |  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２
Note on Q19: 現場技術業務の契約における履行期間とする。

## 第2号(2)
第２号様式(2)（工事監督要領第25条関係） | [6 empty] | 第２号様式(2)（工事監督要領第25条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 | [6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕
[6 empty] | （公印省略） | [6 empty] | （公印省略）
管 理 技 術 者 等 変 更 通 知 書 | [6 empty] | 管 理 技 術 者 等 変 更 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、令和 年 月 日付 第 号により通知した内容に変更があるので、沖縄県土木建築部工事監督要領第25条に基づき通知します。 | [6 empty] | 令和 年 月 日付で契約した次の工事について、令和 年 月 日付 第 号により通知した管理技術者等を変更したので、沖縄県土木建築部工事監督要領第25条に基づき通知します。
工事名： |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [6 empty] | 記
１ | 変更年月日 |  | 令和 年 月 日
２ | 変更内容
| 委託 期間 | 新 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  | １ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  | 旧 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 管理技術者 | 新 | 所 属 |  |  |  |  | 管理技術者 | 新 | 所 属 | 株式会社△△コンサルタント
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管理 三郎
|  | 旧 | 所 属 | [5 empty] | 旧 | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管技 一郎
| （現場技術員） 担当技術者 | 新 | 所 属 |  |  |  |  | （現場技術員） 担当技術者 | 新 | 所 属 | 株式会社△△コンサルタント
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現場 五郎
|  | 旧 | 所 属 | [5 empty] | 旧 | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現技 二郎
|  |  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班
|  |  | 担当者名 | 技術 一郎
|  |  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２

## 営繕1
営繕第1号様式 | [7 empty] | 営繕第1号様式 | [5 empty] | 【記入例】
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [7 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  | （受注者） | 住所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | （受注者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商号 | 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [6 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
工 事 関 係 提 出 書 類 | [7 empty] | 工 事 関 係 提 出 書 類
次の工事に係る関係書類を別添のとおり提出します。 | [7 empty] | 次の工事に係る関係書類を別添のとおり提出します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [6 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
添付書類（すべてＡ４サイズで、提出部数は１部とする。） | [7 empty] | 添付書類（すべてＡ４サイズで、提出部数は１部とする。）
| 書 類 名 |  | 備 考 |  |  |  | 確認 |  | 書 類 名 |  | 備 考 |  |  | 確認
１ | 着手届 |  | 第３号様式 |  |  |  | □ | １ | 着手届 |  | 第３号様式 |  |  | ■
２ | 工程表 |  | 第４号様式 |  |  |  | □ | ３ | 工程表 |  | 契約書第３条 |  |  | □
３ | 現場代理人等通知書 |  | 第５号様式 |  |  |  |  | ２ | 現場代理人等通知書 |  | 契約書第10条（主任技術者等を含む）
| ・経歴書 |  | 第５号様式(2) |  |  |  | □ |  | 添付書類 |  |  |  |  | □
| ・関連資格写し |  | 主任技術者、監理技術者 | [5 empty] | ・関連資格写し |  | 主任技術者、監理技術者
４ | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願 |  | 第６号様式 建設業退職金共済事業本部発行 |  |  |  | □ | ４ | 建設業退職金共済組合証紙購入確認願 |  | 様式－４ 建設業退職金共済事業本部発行 |  |  | □
|  |  | （請負代金額５００万円以上） | [7 empty] | （請負代金額５００万円以上）
５ | 建設労災補償共済等加入確認願 |  | 第７号様式 建設業福祉共済団又はそれに類するもの |  |  |  | □ | ５ | 建設労災補償共済等加入確認願 |  | 別紙４ 建設業福祉共済団又はそれに類するもの |  |  | □
６ | 労働保険成立証明書 |  | 労働基準監督署発行 |  |  |  | □ | ６ | 労働保険成立証明書 |  | 労働基準監督署発行 |  |  | □
７ | 火災保険・組み立て保険等 |  | 写し |  |  |  | □ | ７ | 火災保険・組み立て保険等 |  | 写し |  |  | □
８ | 受注時工事カルテ受領書 |  | 写し （財）日本建設情報総合センター発行 |  |  |  | □ | ８ | 受注時工事カルテ受領書 |  | 写し （財）日本建設情報総合センター発行 |  |  | □
|  |  | （請負代金額５００万円以上） | [7 empty] | （請負代金額５００万円以上）
９ | 再生資源利用計画書 |  | 様式１・イ |  |  |  | □ | ９ | 再生資源利用計画書 |  | 様式１ |  |  | □
１０ | 再生資源利用促進計画書 |  | 様式２・ロ |  |  |  | □ | 10 | 再生資源利用促進計画書 |  | 様式２ |  |  | □
１１ | 建設工事下請通知書 |  | 第９号様式（契約書第７条関係） |  |  |  | □ | 11 | 建設工事下請通知書 |  | 第８号様式（契約書第７条関係） |  |  | □

## 第3号
第３号様式 | [6 empty] | 第３号様式 | [5 empty] | 【記入例】
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
着 手 届 | [6 empty] | 着 手 届
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、下記のとおり着手しましたので、関係書類を添えて届けます。 | [6 empty] | 令和○年○月○日付で契約した次の工事について、下記のとおり着手しましたので、関係書類を添えて届けます。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [6 empty] | 記
１ | 工事場所 |  | ： | 沖縄県○○地内 |  |  | １ | 工事場所： |  | △ △ 市
２ | 請負代金額 |  | ： | 123456789 |  |  | ２ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
３ | 工期 |  | ： | 自 令和６年４月２日 至 令和６年９月３０日 |  |  | ３ | 工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 着手年月日 |  | ： | 令和６年４月２日 |  |  | ４ | 着手年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

## 第4号
第4号様式（国土交通省標準様式 様式-3(1)）
工 程 表
[23 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[20 empty] | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
工事名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [17 empty] | 株式会社 ○○建設
工 期 |  |  | 自 令和６年４月２日 至 令和６年９月３０日 | [17 empty] | 代表取締役 △△ △△
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表（営繕工事の場合は工事費内訳書）の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。

## 第4号(2)
第4号様式(2)（国土交通省標準様式 様式-3(2)）
変 更 工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
|  | （発注者） |  | 沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [16 empty] | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
工 期 |  |  |  | 自 令和６年４月２日 | [6 empty] | 至 令和６年９月３０日 | [9 empty] | 株式会社 ○○建設
変更工期 |  |  |  | 自 令和６年４月２日 | [6 empty] | 2025-03-31 | [9 empty] | 代表取締役 △△ △△
[5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表（営繕工事の場合は工事費内訳書）の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。

## 土木1
土木第1号様式（国土交通省標準様式 様式-2）
[9 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
| 沖縄県知事 玉城 康裕 殿 |  |  |  |  | （受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
請負代金内訳書
工 事 名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
契約年月日 |  | 令和６年４月１日
工 期 |  | 令和６年４月２日 |  |  |  | ～ | 令和６年９月３０日 | [5 empty] | 迄
費 目 |  | 工 種 | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 |  | 単価 | 金 額
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）

## 営繕2
営繕第2号様式
|  |  |  | 令和 年 月 日 | （参考）RIBC（営繕積算システム）から出力される数量書
工事費内訳書の提出について（平成27年3月6日国地契84号ほか）別添３
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
請負代金内訳書
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
契約年月日 | 令和６年４月１日
工 期 | 令和６年４月２日 から 令和６年９月３０日 まで
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
○○工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負
担額 円）
※種目別内訳、科目別内訳及び中科目内訳も添付すること。

## 第5号
第5号様式（国土交通省標準様式 様式-1）
現 場 代 理 人 等 通 知 書
[6 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
|  |  |  | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
| 2021-04-01 |  | 付けをもって請負契約を締結した |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
について工事請負工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴
書を添えて通知します。
記
| 現場代理人氏名 |  | 現場 太郎
主任技術者又は
| 監理技術者氏名※ |  | 技術者 次郎
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 第5号(2)
第5号様式(2)（国土交通省標準様式 様式-1(2)）
|  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
経 歴 書
（現場代理人等氏名）
現 住 所
生 年 月 日
＊最 終 学 歴
資格及び資格番号
＊職 歴
＊工 事 経 歴
＊は、必要により記載する。

## 第5号(3)
第5号様式(3)（国土交通省標準様式 様式-1(3)）
[5 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
2021-04-01 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記
のとおり変更したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日 |  |  | 2021-04-01
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者

## 第5号(4)
第5号様式(4) | [11 empty] | 第5号様式(4) | [6 empty] | 【記入例】
実 務 経 験 証 明 書 | [11 empty] | 実 務 経 験 証 明 書
[10 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [11 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （証明者） | 所在地 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [7 empty] | （証明者） | 所在地 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商号又は名称 | 株式会社 ○○建設 | [8 empty] | 商号又は名称 | △△建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [8 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 建設太郎
| 下記の者は、 |  | 工事 に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。 | [8 empty] | 下記の者は、 土木一式工事 に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。
記 | [11 empty] | 記
技術者の氏名 | [5 empty] | 使用された期間 |  |  | 平成 | 27 | 10 | 技術者の氏名 | 現場 太郎 |  |  | 使用された期間 | 平成 ● 年 ● 月から
使用者の商号又は名称 |  | 株式会社 ○○建設 | [7 empty] | 現在 | まで | 使用者の商号又は名称 | △△建設株式会社 |  |  |  | 平成 ○ 年 ○ 月まで
職名 |  | 実 務 経 験 の 内 容 |  |  |  | 実務経験年数 | [5 empty] | 職名 | 実 務 経 験 の 内 容 |  |  | 実務経験年数
[6 empty] | 平成 | 26 | 9 | 平成 | 28 | 4 | 主任技術者 | □ □ □ □ 建設工事 |  |  | 平成 ○ 年 □ 月 から 平成 ○ 年 ○ 月まで
[12 empty] | 現場代理人 | △ △ △ △ 建設工事 |  |  | 平成 ● 年 △ 月 から 平成 ○ 年 □ 月まで
[12 empty] | 技術員 | ● ● ● ● 建設工事 |  |  | 平成 ● 年 ● 月 から 平成 ● 年 △ 月まで
年 月から 年 月まで
年 月から 年 月まで
年 月から 年 月まで
年 月から 年 月まで
年 月から 年 月まで
使用者の証明を得る |  | その理由 |  |  |  | 合計 |  |  | 年 |  | 月 | 使用者の証明を得る | その理由 |  |  | 合計 ■ 年 ■ ヵ月
ことができない場合 | [5 empty] | 証明者と技術者の関係 | [5 empty] | ことができない場合 |  |  |  | 証明者と技術者の関係 |  | 社長と社員
新しい順に上から記入

## 第6号
第6号様式（国土交通省標準様式 様式-4）
建設業退職金共済制度の掛金収納書
|  |  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  | 工 期 | 自 令和６年４月２日 至 令和６年９月３０日
| 契約年月日 | 令和６年４月１日 |  | 契約金額 | 123456789
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## 第7号
第7号様式 |  |  | 第7号様式 |  |  | 【記入例】
建設労災補償共済等加入確認願 |  |  | 建設労災補償共済等加入確認願
| 下記の工事について建設労災補償共済等の加入を確認願います。 |  |  | 下記の工事について建設労災補償共済等の加入を確認願います。
工事番号・工事名 |  | 第4300000000000号 ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | 工事番号・工事名 |  | 第 ○ ○ ○ ○ 号 ○ ○ ○ ○ 建設工事
契約年月日 |  | 令和６年４月１日 | 契約年月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
請負代金額 |  | 123456789 | 請負代金額 |  | ○○○，○○○，○○○円
補償契約額 |  | 1 | 補償契約額 |  | △△，△△△，△△△円
その他の共済、保険の名称 |  |  | その他の共済、保険の名称 |  | ○○保険株式会社
※建設業福祉共済団以外の共済、保険の場合に記入
加入証明書貼付欄 |  |  | 加入証明書貼付欄
【加入証明確認書提出要領】 |  |  | 【加入証明確認書提出要領】
１ 建設業福祉共済団指定銀行で加入手続後、加入証明書（発注者用〔官 |  |  | １ 建設業福祉共済団指定銀行で加入手続後、加入証明書（発注者用〔官
公庁等用〕）を貼付する。 |  |  | 公庁等用〕）を貼付する。
２ 発注者に加入証明書を提出する。（契約日から１ヶ月以内に） |  |  | ２ 発注者に加入証明書を提出する。（契約日から１ヶ月以内に）
３ 本制度に一括有期事業として加入している受注者、その他の共済、保 |  |  | ３ 本制度に一括有期事業として加入している受注者、その他の共済、保
険制度に加入している場合は、その加入を証する書面の写しを提出し |  |  | 険制度に加入している場合は、その加入を証する書面の写しを提出し
てください。 |  |  | てください。

## 第8号
第8号様式（国土交通省標準様式 様式-5(1)）
[12 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
[7 empty] | 請求書 | （ |  |  |  |  | ）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[10 empty] | 請求者 （住所） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
[10 empty] | （商号） | 株式会社 ○○建設
[10 empty] | （氏名） | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  | 印
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [9 empty] | )として
| 工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 契約日 |  |  |  | 令和６年４月１日
| 契約金額 |  |  |  | ￥ | 123456789
| 振込金融機関名 | [7 empty] | 銀行（金庫） |  |  |  |  | 支店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 4． | 出来高部分払方式の前払金を請求する場合は別様式を使用すること。
就労予定延人数
販売価格
人日
円
円
×
＝
総工事費
購入率
人日
円
×
＝
※加入率
％
×
1,000
70 ％

## 第8号 (印なし)
第8号様式（国土交通省標準様式 様式-5(1)）
[12 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
[7 empty] | 請求書 | （ |  |  |  |  | ）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[10 empty] | 請求者 （住所） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
[10 empty] | （商号） | 株式会社 ○○建設
[10 empty] | （氏名） | 代表取締役 △△ △△
[10 empty] | 担当者 （氏名） |  |  |  |  | ※発注者要確認
[10 empty] | （電話番号） |  |  |  |  | 令和５年11月22日付、総財第399号にて総務部長より通知のあった「会計書類における押印見直しについて」
[10 empty] | （E-Mail） |  |  |  |  | を確認のうえ、各所属において責任を持って受理すること。
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [9 empty] | )として
| 工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 契約日 |  |  |  | 令和６年４月１日
| 契約金額 |  |  |  | ￥ | 123456789
| 振込金融機関名 | [7 empty] | 銀行（金庫） |  |  |  |  | 支店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 4． | 出来高部分払方式の前払金を請求する場合は別様式を使用すること。
就労予定延人数
販売価格
人日
円
円
×
＝
総工事費
購入率
人日
円
×
＝
※加入率
％
×
1,000
70 ％

## 第11条様式
通 知 書
[14 empty] | ○○第 |  |  |  |  | 号
令和 年 月 日
沖縄県知事 |  | 殿
※特定行政庁へ提出する場合は、各市長あて
[6 empty] | 発注者職氏名 |  |  | ： | 沖縄県知事 玉城 康裕
[6 empty] | 住所 |  |  | ： | 沖縄県○○○○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により、下記のとおり通知します。
記
連絡先 | 所属名
フリガナ
担当者職氏名
電話番号
| 工事の名称 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工事の場所 | 沖縄県○○地内
工事の内容 | 工事の概要 | 工事の種類
|  | □ |  | 建築物に係る解体工事 |  |  |  |  | □ |  | 建築物に係る新築又は増築の工事
|  | □ |  | 建築物に係る新築工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの
|  | □ |  | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | [9 empty] | ( ) |  |  | 注1 |  |  |  | （注１の補足説明）具体的な工事の種類の例
|  | 工事の規模 | [18 empty] | 河川関係工事 | 築堤、護岸、浚渫、ダム、砂防、その他
|  |  | 建築物に係る解体工事 | [7 empty] | 用途 |  | 階数 |  | 工事対象床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 海岸工事
|  |  | 建築物に係る新築又は増築の工事 | [7 empty] | 用途 |  | 階数 |  | 工事対象床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 道路関係工事 | 改良、舗装、橋梁、ずい道、維持修繕、共同溝、その他
|  |  | 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの | [17 empty] | 農林関係工事 | 土地改良、区画整理、農道、農林その他
[11 empty] | 用途 |  | 階数 |  | 請負代金 |  |  | 万円(税込) |  |  | 水産関係工事
|  |  | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | [11 empty] | 請負代金 |  |  | 万円(税込) |  |  | 上・工水道関係工事
|  | 有害物質（石綿、PCB等）の有無 | [18 empty] | 土地造成、区画整理関係工事
|  | □ |  | 有 | （ ） | [10 empty] | □ | 無 |  |  |  | 公園関係工事
下水道関係工事
| 工期 |  |  | 2024-04-02 | [5 empty] | ～ |  | 2024-09-30 | [8 empty] | 空港・港湾関係工事 | 空港関係工事、港湾関係工事
|  | 工事着手予定日： | [5 empty] | 令和 年 月 日 | [12 empty] | 鉄道・軌道関係工事
[11 empty] | フリガナ | [9 empty] | 災害復旧関係工事
受 | 会社名 | 株式会社 ○○建設 | [8 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 現場 太郎 | [5 empty] | 電線路工事
注 | 所在地 | 〒 | [5 empty] | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [12 empty] | その他公共土木工事
者 | 電話番号 | [9 empty] | ＦＡＸ
※受付番号：
注１）「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」の場合は、工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、築堤、土地改良等）
※なお、アスファルト舗装版切断工がある工事は、切断予定日と切断位置図を別途添付すること。
（参考様式）
アスファルト舗装版切断の概要
舗装版切断予定日 | [6 empty] | 令和 年 月頃
舗装版切断位置図 | [10 empty] | ※数量（L= m）を明記する。

## 様式1・イ
本様式は、建設副産物情報交換システム【COBRIS】を利用して作成する様式です。
http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html
※以前使用されていたCREDASシステムは情報セキュリティの問題で、H29年度に廃止されましたので、使用しないでください。

## 様式2・ロ
本様式は、建設副産物情報交換システム【COBRIS】を利用して作成する様式です。
http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html
※以前使用されていたCREDASシステムは情報セキュリティの問題で、H29年度に廃止されましたので、使用しないでください。

## 営繕8
営繕第8号様式
令和 年 月 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[5 empty] | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
令和６年４月１日付けをもって請負契約を締結した○○○○○○工事（Ｒ６－１)の電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者
|  | １． | 氏 名
|  | ２． | 生年月日 | 年 月 日
| ３．生年月日 昭和 年 月 日 | ３． | 住 所
| ４．最終学歴 | ４． | 最終学歴
|  | ５． | 資 格
※「資格者証（写し）」を添付する。
|  | ６． | 所 属 | 会社名

## 営繕9
営繕第9号様式
令和 年 月 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
|  |  |  | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
技 能 士 通 知 書
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
| 技能種別 | 氏 名 | 会 社 名 |  | 資格番号 | 備考
※「合格証明書（写し）」を添付する。

## 第9号
第9号様式（建設工事請負契約約款第７条関係） | [15 empty] | 第9号様式（建設工事請負契約約款第７条関係） | [7 empty] | 【記入例】
[12 empty] | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [15 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
[8 empty] | （受注者） 住所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [10 empty] | （受注者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[8 empty] | 商号 | 株式会社 ○○建設 | [11 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[8 empty] | 氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [11 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
建 設 工 事 下 請 通 知 書 | [15 empty] | 建 設 工 事 下 請 通 知 書
次のとおり下請けに付したので建設工事請負契約書第７条に基づき通知します。 | [15 empty] | 次のとおり下請けに付したので建設工事請負契約書第７条に基づき通知します。
工 事 名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 工 期 |  |  | 自 令和６年４月２日 |  |  |  | 工 事 名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 |  |  | 工 期 | 自 令和○年○月○日
[12 empty] | 至 令和６年９月３０日 | [10 empty] | 至 令和○年○月○日
工事場所 |  |  | 沖縄県○○地内 | [5 empty] | 請負代金額 |  |  | 123456789 |  |  |  | 工事場所 |  |  | △ △ 市 |  |  | 請負代金額 | ○○○，○○○，○○○円
下請業者との契約内容 |  | 許可番号 | （ ～第 号） |  |  | （ ～第 号） |  |  | （ ～第 号） |  |  |  | （ ～第 号） |  |  | 下請業者との契約内容 |  | 許可番号 | （ ～第 号） | （ ～第 号） |  | （ ～第 号） |  | （ ～第 号）
| 業 | 商 号 | [14 empty] | 業 | 商 号
| 者 | 代表者 | [14 empty] | 者 | 代表者
| 名 | 所在地 | [14 empty] | 名 | 所在地
|  | 電話番号 | （TEL ） |  |  | （TEL ） |  |  | （TEL ） |  |  |  | （TEL ） |  |  |  |  | 電話番号 | （TEL ） | （TEL ） |  | （TEL ） |  | （TEL ）
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和○年○月○日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
| 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 自 令和○年○月○日 | 自 令和 年 月 日 |  | 自 令和 年 月 日 |  | 自 令和 年 月 日
|  |  | 至 | 令和 年 月 日 |  | 至 | 令和 年 月 日 |  | 至 | 令和 年 月 日 |  |  | 至 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 至 令和○年○月○日 | 至 令和 年 月 日 |  | 至 令和 年 月 日 |  | 至 令和 年 月 日
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | ○○○，○○○円 | 円 |  | 円 |  | 円
| 契約金額 |  | うち元請からの |  |  | うち元請からの |  |  | うち元請からの |  |  |  | うち元請からの |  |  |  | 契約金額 |  | うち元請からの | うち元請からの |  | うち元請からの |  | うち元請からの
|  |  | 支給材金額 |  |  | 支給材金額 |  |  | 支給材金額 |  |  |  | 支給材金額 | [5 empty] | 支給材金額 | 支給材金額 |  | 支給材金額 |  | 支給材金額
|  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円 | [5 empty] | 円 | 円 |  | 円 |  | 円
| 契約方法 |  | 1 | 契約書 |  | 1 | 契約書 |  | 1 | 契約書 |  |  | 1 | 契約書 |  |  | 契約方法 |  | ① 契約書 | １ 契約書 |  | １ 契約書 |  | １ 契約書
|  |  | 2 | 注文書 |  | 2 | 注文書 |  | 2 | 注文書 |  |  | 2 | 注文書 |  |  |  |  | ２ 注文書 | ２ 注文書 |  | ２ 注文書 |  | ２ 注文書
| 代金の支払い方法等 |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  |  | 現金 円 |  |  |  | 代金の支払い方法等 |  | 現金 ○○，○○○円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 前払金 | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  |  | 手形 円 |  |  |  |  | 前払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  |  | 契約締結後 日支払 |  |  | 契約締結後 日支払 |  |  | 契約締結後 日支払 |  |  |  | 契約締結後 日支払 | [5 empty] | 契約締結後 □ 日支払 | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払 |  | 契約締結後 日支払
|  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | [5 empty] | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
|  |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  |  | 現金 円 | [5 empty] | 現金 円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 部分払金 | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  |  | 手形 円 |  |  |  |  | 部分払金 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  |  | 日締切 日支払 |  |  | 日締切 日支払 |  |  | 日締切 日支払 |  |  |  | 日締切 日支払 | [5 empty] | 日締切 日支払 | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払 |  | 日締切 日支払
|  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | [5 empty] | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
|  |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  | 現金 円 |  |  |  | 現金 円 | [5 empty] | 現金 ○○，○○○円 | 現金 円 |  | 現金 円 |  | 現金 円
|  | 引渡時 | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  | 手形 円 |  |  |  | 手形 円 |  |  |  |  | 引渡時 | 手形 円 | 手形 円 |  | 手形 円 |  | 手形 円
|  | の支払 | 請求後 日以内 |  |  | 請求後 日以内 |  |  | 請求後 日以内 |  |  |  | 請求後 日以内 |  |  |  |  | の支払 | 請求後 □ 日以内 | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内 |  | 請求後 日以内
|  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  | 手形期間 日 |  |  |  | 手形期間 日 | [5 empty] | 手形期間 日 | 手形期間 日 |  | 手形期間 日 |  | 手形期間 日
| 工事内容 | [15 empty] | 工事内容 |  | ○○工
下請にした理由 | [15 empty] | 下請にした理由 |  |  | 専門工事の為
下請選定の方法 |  |  |  | 1 | 競 争 |  | 1 | 競 争 |  | 1 | 競 争 |  |  | 1 | 競 争 | 下請選定の方法 |  |  | １ 競争 | １ 競争 |  | １ 競争 |  | １ 競争
|  |  |  | 2 | 随 契 |  | 2 | 随 契 |  | 2 | 随 契 |  |  | 2 | 随 契 |  |  |  | ② 随契 | ２ 随契 |  | ２ 随契 |  | ２ 随契
金額の決定方法 |  |  |  | 1 | 総合価格 |  | 1 | 総合価格 |  | 1 | 総合価格 |  |  | 1 | 総合価格 | 金額の決定方法 |  |  | ① 総合価格 | １ 総合価格 |  | １ 総合価格 |  | １ 総合価格
|  |  |  | 2 | 単位 |  | 2 | 単位 |  | 2 | 単位 |  |  | 2 | 単位 |  |  |  | ２ 単位 | ２ 単位 |  | ２ 単位 |  | ２ 単位
|  |  |  | 3 | 積算額＋ |  | 3 | 積算額＋ |  | 3 | 積算額＋ |  |  | 3 | 積算額＋ |  |  |  | ３ 積算額＋ | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋ |  | ３ 積算額＋
建退共証紙配布 |  |  | 延 人分 円 |  |  | 延 人分 円 |  |  | 延 人分 円 |  |  |  | 延 人分 円 |  |  | 建退共証紙配布 |  |  | 延△人分○○，○○○円 | 延 人分 円 |  | 延 人分 円 |  | 延 人分 円
備 考 | [15 empty] | 備 考
Note on S20: 下請業者との 契約年月日 工期

## 第10号
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| （内容） | [14 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理 技術者等 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 第10号(印なし)
第10号様式（国土交通省標準様式 様式-9）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| （内容） | [13 empty] | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：

## 土木2
土木第2号様式（国土交通省標準様式 様式-7）
品 質 証 明 員 通 知 書
[9 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
| 令和６年４月１日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  | 工事名 |  | 職名 | 工期 |  |  |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 営繕3
営繕第3号様式 | [8 empty] | 営繕第3号様式 | [5 empty] | 【記入例】
[7 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [8 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  |  | （受注者） | 住所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | （受注者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[5 empty] | 商号 | 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [6 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
定 期 報 告 書 | [8 empty] | 定 期 報 告 書
|  |  | （令和 年 月分） | [5 empty] | （ 平 成 ○ 年 ○ 月 分 ）
次の工事ついて、別添のとおり定期報告関係書類を提出します。 | [8 empty] | 次の工事ついて、別添のとおり定期報告関係書類を提出します。
| 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [7 empty] | 工事名 | ○ ○ ○ ○ 建設工事
添付書類（すべてＡ４サイズとし、提出部数は１部とする。） | [8 empty] | 添付書類（すべてＡ４サイズとし、提出部数は１部とする。）
| 書 類 名 |  |  |  | 備 考 |  |  | 確認 |  | 書 類 名 |  |  | 備 考 |  | 確認
１ | 工事履行報告書 |  |  |  | 第11号様式 |  |  | □ | １ | 工事履行報告書 |  |  | 第11号様式 |  | □
２ | 工事工程表（実施） |  |  |  | 営繕第４号様式（計画を黒線、実施を赤線） |  |  | □ | ３ | 工事工程表（実施） |  |  | 営繕第４号様式（計画を黒線、実施を赤線） |  | □
３ | 工事状況報告 |  |  |  | 営繕第５号様式 |  |  | □ | ４ | 工事状況報告 |  |  | 営繕第５号様式 |  | □
４ | 工事写真 |  |  |  | 営繕第６号様式 |  |  | □ | ５ | 工事写真 |  |  | 営繕第６号様式 |  | □
上記以外に、今月、提出、願出及び報告を行った | [8 empty] | 上記以外に、今月、提出、願出及び報告を行った
・ | 建設工事下請通知書（第９号様式） | [7 empty] | ◉ | 建設工事下請通知書（第９号様式）
・ | 材料確認書（第14号様式） | [7 empty] | ・ | 材料確認書（第14号様式）
・ | 確認・立会依頼書（第16号様式） | [7 empty] | ・ | 確認・立会依頼書（第16号様式）
・ | 〔材料調合・施工〕通知書（第17号様式） | [7 empty] | ・ | 〔材料調合・施工〕通知書（第17号様式）
・ | 工事打合せ簿（第10号様式） | [7 empty] | ・ | 工事打合せ簿（第10号様式）
を添付します（添付する資料に○を付けること）。 | [8 empty] | を、添付します（添付する資料に○を付けること）。

## 第11号
第11号様式（国土交通省標準様式 様式-14）
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
工期 | 自 令和６年４月２日 |  |  |  | ～ | 至 令和６年９月３０日
日付 | 令和 年 月 日 |  |  |  | （ |  |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（記事欄）
|  |  | 主 任 監督員 | 現 場 監督員 |  |  | 管理技術者等 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## 第11号(印なし)
第11号様式（国土交通省標準様式 様式-14）
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
工期 | 自 令和６年４月２日 |  | ～ | 至 令和６年９月３０日
日付 | 令和 年 月 日 |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）

## 別紙（第11号）
別紙（第11号様式） | [18 empty] | 別紙（第11号様式） | [17 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 工 事 月 報 |  |  | ( |  | 月分） | [8 empty] | 工 事 月 報 （ 月 分 ）
[16 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [16 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [17 empty] | 工期： | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
工期： | 自 令和６年４月２日 至 令和６年９月３０日 | [10 empty] | （受注者） | 住所： | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [15 empty] | （受注者） | 住所 |  | ○○市○○○丁目○番○号
[13 empty] | 商号： | 株式会社 ○○建設 | [16 empty] | 商号 |  | △△建設株式会社
[13 empty] | 氏名： | 代表取締役 △△ △△ | [16 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 建設太郎 印
| 工 事 費 内 訳 | [18 empty] | 工 事 費 内 訳
[18 empty] | （単位：千円） | [18 empty] | （単位：千円）
工種 | 種別 | 細別 | 実 行 予 算 |  |  |  |  | 計 画 出 来 高 |  |  |  |  | 実 施 出 来 高 |  |  |  |  | 備 考 | 工種 | 種別 | 細別 | 実 行 予 算 |  |  |  |  | 計 画 出 来 高 |  |  |  |  | 実 施 出 来 高 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | % | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | % | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | % |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | % | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | % | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | %
[19 empty] | ○○工 | ○○
●●
[19 empty] | △△工 | △△
▲▲
[19 empty] | □□工 | □□
■■
当月分の実行予算、計画・実施出来高を記入

## 営繕4
営繕第4号様式 | [5 empty] | 工 事 工 程 表 （ 実 施 ） | [13 empty] | 営繕第4号様式 |  | 工 事 工 程 表 （ 実 施 ） | [13 empty] | 【記入例】
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  | 工期 | 自 令和６年４月２日 |  |  | 請負代金額 |  | 123456789 |  |  | 受注者 | 住所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | 工事名 | ○ ○ ○ ○ 建設工事 |  | 工期 | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 |  | 請負代金額 |  | ○○○，○○○，○○○円 |  |  | 受注者 | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 至 令和６年９月３０日 |  |  | （変更請負代金額） | [5 empty] | 商号 | 株式会社 ○○建設 | [9 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 |  | （変更請負代金額） | [5 empty] | 商号 | △△建設株式会社
|  |  | （変更） | （至：令和 年 月 日） |  |  | 完了予定日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [8 empty] | （変更） | （至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日） |  | 完了予定日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 |  |  |  | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
№ | 工 種 | 金額（千円） | ％ | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 100 | № | 工 種 | 金額（千円） | ％ | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 100
[19 empty] | (%) |  | ○○工 | [14 empty] | (%)
[19 empty] | 90 |  | △△工 | [14 empty] | 90
□□工
[19 empty] | 80 | [16 empty] | 80
[19 empty] | 70 | [16 empty] | 70
[19 empty] | 60 | [16 empty] | 60
[19 empty] | 50 | [16 empty] | 50
[19 empty] | 40 | [16 empty] | 40
[19 empty] | 30 | [16 empty] | 30
[19 empty] | 20 | [16 empty] | 20
[19 empty] | 10 | [16 empty] | 10
[19 empty] | 0 | [16 empty] | 0
月間予定出来高 |  |  | （％） | [16 empty] | 月間予定出来高 |  |  | （％）
月間実施出来高 |  |  | （％） | [16 empty] | 月間実施出来高 |  |  | （％）
月間予定金額 |  |  | （千円） | [16 empty] | 月間予定金額 |  |  | （千円）
月間実施金額 |  |  | （千円） | [16 empty] | 月間実施金額 |  |  | （千円）
累計予定出来高 |  |  | （％） | [16 empty] | 累計予定出来高 |  |  | （％）
累計実施出来高 |  |  | （％） | [16 empty] | 累計実施出来高 |  |  | （％）
累計予定金額 |  |  | （千円） | [16 empty] | 累計予定金額 |  |  | （千円）
累計実施金額 |  |  | （千円） | [16 empty] | 累計実施金額 |  |  | （千円）
計画は黒線、実施は赤線で記入

## 営繕5
営繕第5号様式
工 事 状 況 報 告
令和 年 月分
工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
日 | 曜日 | 天気 | 施工内容 | 品質管理の実施状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（記載要領）
⑴ 「天気」欄は、「晴」「曇」「雨」「曇雨」「台風」など２字以内で記載する。
⑵ 「施工内容」欄は、施工箇所/施工内容を簡潔に記載する。
⑶ 「品質管理の実施状況」欄は、施工状況や材料など品質管理に関する内容を簡潔に記載する。
（例）配筋状況の社内検査（手直し指示後、適切と確認）
資材の搬入確認（設計図書のとおりと確認）
現場打合せ（○○の施工方法の確認）
⑷ 行の間隔は、記載内容に応じて広げたり狭めたり調整して構わない。
⑸ 休日や現場閉所の日は「施工内容」欄にその旨を記入し、行を灰色に塗りつぶすこと。

## 営繕6
営繕第6号様式 |  |  |  | 営繕第6号様式 |  |  |  |  | 【記入例】
工 事 写 真 |  |  |  | 工 事 写 真
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  | 工事名 | ○ ○ ○ ○ 建設工事
撮影年月日 |  | 令和 年 月 日 | 記事 | 撮影年月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 | 記事 | △△作業状況
撮影箇所 |  |  |  | 撮影箇所 |  | 庁舎南面
撮影年月日 |  | 令和 年 月 日 | 記事 | 撮影年月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 | 記事 | △△作業状況
撮影箇所 |  |  |  | 撮影箇所 |  | 庁舎北面

## 第12号
第12号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） | [5 empty] | 第12号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） |  |  |  | 【記入例】
○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（被請求者） |  |  |  | 殿 |  |  | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[7 empty] | 商号 | △△建設株式会社
|  |  | （請求者） |  |  |  | 氏名 | 代表取締役 建設太郎 殿
沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
是 正 等 の 措 置 請 求 に つ い て | [5 empty] | 是 正 等 の 措 置 請 求 に つ い て
| 令和６年４月１日 | 付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第12条 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第12条
第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。 | [5 empty] | 第（ １ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。
| 工事名 ： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名 ： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 | [5 empty] | 記
１ | 不適当と認められる者 |  |  |  |  | １ | 不適当と認められる者
主任技術者 主任二郎
２ | 必要とする措置 |  |  |  |  | ２ | 必要とする措置
例）監理技術者有資格者へ変更
３ | 理由 |  |  |  |  | ３ | 理由
例）下請額の合計が○千万円を超えた為
注）（ ）には１、２又は４を記入する。 | [5 empty] | 注）（ ）には１、２又は４を記入する。
県が請求者となる場合は、文書管理規程に基づき文書に番号を記載し、公印等を押印する。
第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。
第（ １ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。 →現場代理人が不適当
第（ ２ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。 →主任(監理)技術者、等が不適当
第（ ４ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求します。 →監督員が不適当
Note on H11: 建設工事請負契約書 （工事関係者に関する措置請求） 第12条発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ２ 発注者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 ４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

## 第13号
第13号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） | [5 empty] | 第13号様式（建設工事請負契約約款第12条関係） | [6 empty] | 【記入例】
○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（請求者） |  |  |  | 殿 |  | （請求者） | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
[10 empty] | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | （被請求者） | [5 empty] | （被請求者） | 商号 | △△建設株式会社
[10 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
是 正 等 の 措 置 結 果 に つ い て | [5 empty] | 是 正 等 の 措 置 結 果 に つ い て
令和 年 月 日 |  | 付けで是正の措置請求があった次の工事について、建設工事請負 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付けで是正の措置請求があった次の工事について、建設工事請負
契約書第12条第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。 | [5 empty] | 契約書第12条第（ ３ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。
| 工事名 ： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名 ： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 | [5 empty] | 記
１ | 措置の内容 |  |  |  |  | １ | 措置の内容
例）主任技術者を監理技術者へ変更
注）（ ）には３又は５を記入する。 | [5 empty] | 注）（ ）には３又は５を記入する。
県が被請求者となる場合は、文書管理規程に基づき文書に番号を記載し、公印等を押印する。
契約書第12条第（ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。
契約書第12条第（ ３ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。
契約書第12条第（ ５ ）項の規定に基づき、下記のとおり是正等の措置結果を通知します。

## 営繕7
営繕第7号様式 | [6 empty] | （参考）公共建築工事標準書式 様式－１３
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
下記材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
記
搬 入 年月日 | 品 名 又は材料名 | 規 格 又は形状寸法 | 確認 印 | 検 査 年月日 | 検印 | 備 考
（注）確認印・検印欄は、必要に応じ設ける。
確認印欄を設けた場合、監理技術者又は主任技術者が捺印する。

## 第14号
第14号様式（国土交通省標準様式 様式-10）
材 料 確 認 書
[10 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
[5 empty] | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 管理技術者等 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 第14号(印なし)
第14号様式（国土交通省標準様式 様式-10）
材 料 確 認 書
[8 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認者

## 第15号
第15号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [12 empty] | 第15号様式（建設工事請負契約約款第13条関係） | [11 empty] | 【記入例】
[11 empty] | 令和 年 月 日 | [13 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [12 empty] | 監 督 員 殿
[6 empty] | （受注者） | 住所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [10 empty] | （受注者） | 住所 | ○○市○○○丁目○番○号
[7 empty] | 商号 | 株式会社 ○○建設 | [11 empty] | 商号 | △△建設株式会社
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 △△ △△ | [11 empty] | 氏名 | 代表取締役 建設太郎
[7 empty] | 現場代理人 |  | 現場 太郎 | [10 empty] | 現場代理人 |  | 現場太郎
工 事 材 料 搬 出 承 諾 願 | [12 empty] | 工 事 材 料 搬 出 承 諾 願
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条 | [12 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第13条
第４項の規定に基づき、下記のとおり工事材料を工事現場外へ搬出したいので承諾願います。 | [12 empty] | 第４項の規定に基づき、下記のとおり工事材料を工事現場外へ搬出したいので承諾願います。
| 工事名： |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [10 empty] | 工事名： |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
[6 empty] | 記 | [12 empty] | 記
| １ | 搬出材料： |  |  | （別添「搬出材料一覧」のとおり） | [8 empty] | １ | 搬出材料： |  |  | （別添「搬出材料一覧」のとおり）
| ２ | 搬出予定年月日： |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | ２ | 搬出予定年月日： |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| ３ | 搬出理由： | [11 empty] | ３ | 搬出理由： |  |  | 例）現場ヤードが手狭なため、会社ヤードへ一時保管
| ４ | その他： | [11 empty] | ４ | その他： |  |  | 例）写真等
（別添） | [12 empty] | （別添） | [11 empty] | 【記入例】
|  |  | 搬 出 材 料 一 覧 表 | [12 empty] | 搬 出 材 料 一 覧 表
材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 |  | 搬出数量 |  | 備考 |  |  | 材料名 |  |  | 品質規格 |  |  | 単位 |  | 搬出数量 |  | 備考
[13 empty] | 異形棒鋼 |  |  | ＳＤ３４５ Ｄ３６ |  |  | ｔ |  | 10
上表材料の現場外搬出を承諾します。 | [12 empty] | 上表材料の現場外搬出を承諾します。
１ | 承諾者： | [11 empty] | １ | 承諾者： |  |  | 主任監督員 主幹太郎
２ | 承諾年月日： |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | ２ | 承諾年月日： |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 管理技術者等 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場監督員 |  | 管理技術者等 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
[12 empty] | （監理技術者） | [11 empty] | （監理技術者）
Note on O7: 沖縄県: 現場代理人の印 （会社印は必要なし）

## 土木3
土木第3号様式（国土交通省標準様式 様式-11）
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[9 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
| 特記仕様書第 |  |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
[8 empty] | 受注者名： | 株式会社 ○○建設
| 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
[6 empty] | 現場代理人名等： | [6 empty] | 印
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  |  | 記 事
[9 empty] | 年月日： | 2021-04-01
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  |  | 確認実施日等
[9 empty] | 年月日： | 2021-04-01
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[10 empty] | 監督職員名： |  |  | 印

## 土木3(印なし)
土木第3号様式（国土交通省標準様式 様式-11）
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[9 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
| 特記仕様書第 |  |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
[8 empty] | 受注者名： | 株式会社 ○○建設
| 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
現場代理人名等：
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  |  | 記 事
[9 empty] | 年月日： | 2021-04-01
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認実施日 |  |  |  |  | 備考
[9 empty] | 年月日： | 2021-04-01
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認しました。
監督職員名：

## 第16号
第16号様式（国土交通省標準様式 様式-12）
確認 ・ 立会依頼書
主 任 |  | 現 場 | 管理 |  |  |  |  | 現 場 |  | 主 任
（監理）
監督員 |  | 監督員 | 技術者等 |  |  |  |  | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
[6 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [7 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  |  | 時
記 事

## 第16号(印なし)
第16号様式（国土交通省標準様式 様式-12）
確認 ・ 立会依頼書
工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
下記のとおり、確認・立会を実施しました。
依頼日：
| 工種 |  | 資料 |  | 実施日 | 立会者
1 | [5 empty] | ○○主任監督員
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 第17号
第17号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） | [6 empty] | 第17号様式（建設工事請負契約約款第14条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [6 empty] | 監 督 員 殿
|  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  |  | 現場代理人 | 現場 太郎 | [5 empty] | 現場代理人 | 現場太郎
|  | 〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書 |  |  |  |  | 〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書
令和６年４月１日 |  | 付で契約した次の工事における下記 〔 材料調合 ・ 施工 〕 について |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事における下記 〔 材料調合 ・ 施工 〕 について
建設工事請負契約書第14条第 （ ） 項の規定に基づき立会を要請しましたが立会が | [6 empty] | 建設工事請負契約書第14条第 （ １ ） 項の規定に基づき立会を要請しましたが立会が
なかったので、 〔 調合して使用 ・ 施工 〕 します。 | [6 empty] | なかったので、 〔 調合して使用 ・ 施工 〕 します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 | [6 empty] | 記
１ | 工種： | [5 empty] | １ | 工種： |  | △△工
２ | 項目： | [5 empty] | ２ | 項目： |  | ▲▲
３ | 立会要求年月日： |  | 令和 年 月 日 |  |  | 時 | ３ | 立会要求年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 資料等： | [5 empty] | ４ | 資料等： |  | 例）調合計画書 等
注）（ ）内には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。 | [6 empty] | 注）（ ）内には１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。
建設工事請負契約書第14条第 （ ） 項の規定に基づき立会を要請しましたが立会が
建設工事請負契約書第14条第 （１） 項の規定に基づき立会を要請しましたが立会が
建設工事請負契約書第14条第 （２） 項の規定に基づき立会を要請しましたが立会が
〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書
〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書 →材料調合
〔 材 料 調 合 ・ 施 工 〕 通 知 書 →施工
付で契約した次の工事における下記 〔 材料調合 ・ 施工 〕 について
付で契約した次の工事における下記 材料調合 について
付で契約した次の工事における下記 施工 について
なかったので、 〔 調合して使用 ・ 施工 〕 します。
なかったので、 調合して使用 します。
なかったので、 施工 します。

## 第18号
第18号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [6 empty] | 第18号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [5 empty] | 【記入例】
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
支 給 材 料 引 渡 通 知 書 | [6 empty] | 支 給 材 料 引 渡 通 知 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条の規定 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条の規定
に基づき、支給材料を下記のとおり引渡しますので通知します。 | [6 empty] | に基づき、支給材料を下記のとおり引渡しますので通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ 引渡場所 | [6 empty] | １ 引渡場所 |  | ○○市○○地内
２ 引渡時期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ２ 引渡時期 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ 品名・数量・規格 | [6 empty] | ３ 品名・数量・規格
品名 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |  | 品名 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
[7 empty] | H形鋼 |  | SS490 400*200*8*13 | ｔ | 20
Note on G9: 沖縄県: 受注者へ様式16号を提出するように、伝えてください

## 第19号
第19号様式（国土交通省標準様式 様式-24）
支 給 品 受 領 書
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[7 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
[6 empty] | （現場代理人氏名） |  | 現場 太郎
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 契約年月日 |  | 令和６年４月１日
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計

## 第20号
第20号様式（国土交通省標準様式 様式-25）
支 給 品 精 算 書
[8 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
[6 empty] | （現場代理人氏名） |  | 現場 太郎
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日 |  | 2024-04-01
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
|  |  |  | 年月日： | 2021-10-18
証 明 欄
（職氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 第21号
第21号様式 | [7 empty] | 第16－2号様式
令和 年 月 日
2020-05-09
沖縄県知事 | [7 empty] | 沖縄県知事
玉城 康裕 | 殿 | [6 empty] | 仲井眞弘多 | 殿
|  |  |  | 受注者 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [6 empty] | 受注者 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ | [6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設 太郎 |  | 印
|  |  |  | （現場代理人氏名） | 現場 太郎 | [6 empty] | （現場代理人氏名） | 現場 太郎
|  |  | 貸 与 品 借 用 （返 納） 書 |  |  |  |  | 貸 与 品 借 用 （返 納） 書
工事請負契約書第15条第3項(第9項)に基づき、下記のとおり貸与品を借用（返納）する。 | [7 empty] | 工事請負契約書第15条第3項(第9項)に基づき、下記のとおり貸与品を借用（返納）する。
記 | [7 empty] | 記
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  | 契約年月日 | 令和６年４月１日 |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日
品目 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 | 返納場所 | 貸与条件 | 備考 | 品目 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 | 返納場所 | 貸与条件 | 備考
[8 empty] | タンパー | 台 | 1 | 2012/4/1～ 2013/3/31 | ○○土木事務所 | ○○土木事務所 | 満タン返し
品目: (注); 単位: 1．監督職員に提出 | (注) | 1．監督職員に提出
単位: 2．借用（返納）の文字は該当するもののみ記入すること。 |  | 2．借用（返納）の文字は該当するもののみ記入すること。
単位: 3．第3項（第9項）の文字は該当するもののみ記入すること。 |  | 3．第3項（第9項）の文字は該当するもののみ記入すること。
貸 与 品 借 用 （返 納） 書
貸 与 品 借 用 （返 納） 書 →借用
貸 与 品 借 用 （返 納） 書 →返納
工事請負契約書第15条第3項(第9項)に基づき、下記のとおり貸与品を借用（返納）する。
工事請負契約書第15条第3項に基づき、下記のとおり貸与品を 借用 する。
工事請負契約書第15条第9項に基づき、下記のとおり貸与品を 返納 する。
Note on P4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J14: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on I18: 請負契約書 （支給材料及び貸与品） 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器 具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 ２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、 その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと 認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 ３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に 受領書又は借用書を提出しなければならない。 ４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検査に より発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直 ちに発注者に通知しなければならない。 ５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要がある と認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡 し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を 明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 ６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、 品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 ７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 ９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となっ た支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可 能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返 還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示 に従わなければならない。
Note on P24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 第22号
第22号様式 | [6 empty] | 第16－３号様式
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 2020-05-09
沖縄県知事 | [6 empty] | 沖縄県知事
玉城 康裕 | 殿 | [5 empty] | 仲井眞 弘多 | 殿
|  |  |  | 受注者 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | 受注者 （住所） | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ | [5 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設 太郎
|  |  |  | （現場代理人氏名） | 現場 太郎 | [5 empty] | （現場代理人氏名） | 現場 太郎
〔貸与品 支給品〕亡 失 き 損 報 告 書 | [6 empty] | 〔貸与品 支給品〕亡 失 き 損 報 告 書
| 下記のとおり〔貸与品 支給品〕を〔亡失 き損〕しましたので報告します。 | [6 empty] | 下記のとおり〔貸与品・支給品〕を〔亡失・き損〕しましたので報告します。
工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  | 受領年月日 |  |  |  | 工事名 | ○○○○建設工事 |  | 受領年月日 |  | 2012-04-07
物品名又は機械名 |  | 亡失・き損等の日時 及び時間と場所 |  | 事故の原因 及び処置状況 |  | 賠 償 額 | 物品名又は機械名 |  | 亡失・き損等の日時 及び時間と場所 |  | 事故の原因 及び処置状況 |  | 賠 償 額
[7 empty] | グレーチング |  | 令和24年5月8日24：00△△建設株式会社ヤード |  | 盗難、施錠を二重にする。 |  | 20000
(注) | [6 empty] | (注)
1． | 監督職員に提出 | [5 empty] | 1． | 監督職員に提出
2． | 1 事故の概要及び処置状況は別紙とし、詳細に記入すること。 | [5 empty] | 2． | 1 事故の概要及び処置状況は別紙とし、詳細に記入すること。
| 2 必要により図面、写真、賠償見積書及び証明書を添付すること。 | [6 empty] | 2 必要により図面、写真、賠償見積書及び証明書を添付すること。
3． | 貸与品、支給品、亡失、き損は該当するもののみ記入すること。 | [5 empty] | 3． | 貸与品、支給品、亡失、き損は該当するもののみ記入すること。
Note on Q5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 第23号
第23号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） | [5 empty] | 第23号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○○ ○○ 殿
|  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
施 工 条 件 確 認 請 求 書 | [5 empty] | 施 工 条 件 確 認 請 求 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、下記のとおり施工条件の変更等が | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり施工条件の変更等が
ありますので建設工事請負契約書第18条第１項の規定に基づき確認請求します。 | [5 empty] | ありますので建設工事請負契約書第18条第１項の規定に基づき確認請求します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 | [5 empty] | 記
１ | 確認内容： |  |  |  |  | １ | 確認内容：
例）図面記載の○○が現場の状況と一致しない（別添資料参照）
注）確認内容については、参考図等を添付し、構造、工法、位置、断面等を具体的に記入する。 | [5 empty] | 注）確認内容については、参考図等を添付し、構造、工法、位置、断面等を具体的に記入する。
Note on H11: 建設工事請負契約書 （条件変更等） 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先 順位が定められている場合を除く。） (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること (3) 設計図書の表示が明確でないこと (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的 な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

## 第24号
第24号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） | [5 empty] | 第24号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 |  |  |  |  | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
（公印省略）
施 工 条 件 調 査 結 果 通 知 書 | [5 empty] | 施 工 条 件 調 査 結 果 通 知 書
令和 年 月 日 |  | 付で請求のあった次の工事における施工条件変更確認については、 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で請求のあった次の工事における施工条件変更確認については、
建設工事請負契約書第18条第３項の規定に基づき、調査の結果を下記のとおり通知します。 | [5 empty] | 建設工事請負契約書第18条第３項の規定に基づき、調査の結果を下記のとおり通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 | [5 empty] | 記
１ | 調査の結果： |  |  |  |  | １ | 調査の結果：
例１）調査の結果、図面と現場とが一致していないことを確認したので、
別添のとおり変更を行う。
例２）調査の結果、条件の不一致は認められない。
|  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班
|  | 担当者名 | 技術 一郎
|  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２
Note on H14: 建設工事請負契約書 （条件変更等） 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先 順位が定められている場合を除く。） (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること (3) 設計図書の表示が明確でないこと (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的 な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ と ２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したと きは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じ ない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 ３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があ るときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知 しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか じめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 ４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められると きは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注 者が行う。 (2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、 発注者が行う。 (3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの は、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 ５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認 められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用 を負担しなければならない。

## 第25号
第25号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） | [5 empty] | 第25号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  | 【記入例】
○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 印 |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
| 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知） |  |  |  |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知）
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第20条 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第20条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 | [5 empty] | 第 （ １ ） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ 本工事を令和 年 月 日 |  |  | から 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止します。 |  |  | １ 本工事を令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止します。
２ 中止理由 ： | [5 empty] | ２ 中止理由 ：
例）集中豪雨のため
３ 一時中止箇所 ： | [5 empty] | ３ 一時中止箇所 ：
例）全ての工事
４ 工事一時中止予定期間 ： |  |  | ○○日間 又は 令和 年 月 日 まで |  |  | ４ 工事一時中止予定期間 ： 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 まで
５ 工事再開については、別途通知します。 | [5 empty] | ５ 工事再開については、別途通知します。
６ その他 ： | [5 empty] | ６ その他 ：
例）現場の維持管理のため、基本計画書を作成し、提出すること。
注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。 | [5 empty] | 注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
第 （１） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 →天災等
第 （２） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 →その他必要があると認めるとき
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知）
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知） →全部中止
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知） →一部中止
から 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止します。
から 全部 一時中止します。
から 一部 一時中止します。
Note on H11: 建設工事請負契約書 （工事の中止） 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、 火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注 者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変 動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち に受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 ２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知 して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 ３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めら れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

## 第26号
第26号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） | [5 empty] | 第26号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  | 【記入例】
○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 印 |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の | [5 empty] | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知） | [5 empty] | 〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知）
建設工事請負契約書第20条第 （ ） 項の規定に基づき、令和 年 月 日付、 | [5 empty] | 建設工事請負契約書第20条第 （ １ ） 項の規定に基づき、令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付、
第 号により通知を行った次の工事について、下記のとおり通知します。 | [5 empty] | ○ ○ 第 ○ ○ ○ ○ 号により通知を行った次の工事について、下記のとおり通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
1 | 2024-01-01 |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止を行っている本工事を、 |  |  | １ 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止を行っている本工事を、
| 2024-01-02 |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 再開します。 |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 再開します。
２ 工事再開箇所 | [5 empty] | ２ 工事再開箇所
例）全ての工事
注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。
注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の →全部
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の →一部
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知）
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知） →全部
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知） →一部
〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止を行っている本工事を、
全部 一時中止を行っている本工事を、
一部 一時中止を行っている本工事を、
〔 全部 ・ 一部 〕 再開します。
全部 再開します。
一部 再開します。

## 第27号
第27号様式（国土交通省標準様式 様式-23）
[8 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
契 約 月 日 |  |  |  |  | 令和６年４月１日
工 期 |  |  |  |  | 自 | 令和６年４月２日
[5 empty] | 至 | 令和６年９月３０日
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 令和６年４月２日
[5 empty] | 至 | 2021-11-20
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。

## 第28号
第28号様式（建設工事請負契約約款第23条関係） | [5 empty] | 第28号様式（建設工事請負契約約款第23条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
工 期 短 縮 請 求 書 | [5 empty] | 工 期 短 縮 請 求 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第23条 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第23条
第 （ ） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。 | [5 empty] | 第 （ ２ ） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 工期： |  | 自 令和６年４月２日 |  |  | １ | 工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 令和６年９月３０日 | [5 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 短縮希望工期： |  | 自 令和６年４月２日 |  |  | ２ | 短縮希望工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 2024-08-30 | [5 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 短縮理由： |  |  |  |  | ３ | 短縮理由：
例）工事中止に係る工期延長請求が出されているが、年内に引渡しする必要が
あるため、延長希望工期（工事中止期間）に満たない工期に変更したい。
注）理由は詳細に記入する。
注）理由は詳細に記入する。
第 （ ） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。
第 （１） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。 →特別の理由
第 （２） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。 →この約款の他の条項の規定
Note on H11: 建設工事請負契約書 （発注者の請求による工期の短縮等） 第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に 請求することができる。 ２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由がある ときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 ３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

## 第29号
第29号様式（建設工事請負契約約款第24条、第25条、第26条、第31条関係） | [5 empty] | 第29号様式（建設工事請負契約約款第24条、第25条、第26条、第31条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 選択↓ |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
住 所 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | 発注者→受注者 | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
商 号 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
氏 名 代表取締役 △△ △△ 殿 | [6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
沖縄県知事 玉城 康裕 印
協 議 開 始 日 通 知 書 | [5 empty] | 協 議 開 始 日 通 知 書
令和６年４月１日 |  | 付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ２３ ） 条
第 （ ） 項の規定に基づき下記のとおり協議開始の日を定めましたので、通知します。 | [5 empty] | 第 （ ２ ） 項の規定に基づき下記のとおり協議開始の日を定めましたので、通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 協議開始年月日： |  | 令和 年 月 日 |  |  | １ | 協議開始年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
注１）建設工事請負契約書第23条、第24条、第25条及び第30条による通知に使用する。 | [5 empty] | 注１）建設工事請負契約書第23条、第24条、第25条及び第30条による通知に使用する。
注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。 | [5 empty] | 注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （24） 条 →工期変更
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （25） 条 →請負代金額変更
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （26） 条 →賃金水準又は物価水準の変動
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （31） 条 →設計図書を変更
受注者→発注者
発注者→受注者
※発注者発出の場合は文書の番号を記載する。
Note on H14: 建設工事請負契約書 （工期の変更方法） 第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工期変更の 請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議 開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 （請負代金額の変更方法等） 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと する。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 ３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負 担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における 賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して 請負代金額の変更を請求することができる。 ２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額 から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残 工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変 更に応じなければならない。 ３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合 にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 ４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ る。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代 金額変更の基準とした日」とするものとする。 ５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代 金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更 を請求することができる。 ６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション 又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前 各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 ７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して 定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受 注者に通知する。 ８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日 から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通 知することができる。 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29 条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別 の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更するこ とができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ ならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日か ら７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知 することができる。

## 第30号
第30号様式（建設工事請負契約約款第26条関係） | [5 empty] | 第30号様式（建設工事請負契約約款第26条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 選択↓ |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
住 所 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | 発注者→受注者 | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
商 号 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
氏 名 代表取締役 △△ △△ 殿 | [6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
沖縄県知事 玉城 康裕 印
請 負 代 金 額 変 更 請 求 書 | [5 empty] | 請 負 代 金 額 変 更 請 求 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第26条 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第26条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 | [5 empty] | 第 （ ５ ） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 請負代金額： |  | 123456789 |  |  | １ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
２ | 工期： |  | 自 令和６年４月２日 |  |  | ２ | 工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 至 令和６年９月３０日 | [5 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 請求する主要資材名： |  |  |  |  | ３ | 請求する主要資材名： |  | 鋼材
４ | 変更請求概算額： |  | 0 |  |  | ４ | 変更請求概算額： |  | ○○○，○○○，○○○円
注１）（ ）内には、１、５又は６を記入すること。 | [5 empty] | 注１）（ ）内には、１、５又は６を記入すること。
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。
第 （１） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 →全体スライド
第 （５） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 →単品スライド
第 （６） 項の規定に基づき、下記のとおり請負代金額の変更を請求します。 →インフレスライド
受注者→発注者
発注者→受注者
受注者→発注者
発注者→受注者
※発注者発出の場合は文書の番号を記載する。
Note on H13: 建設工事請負契約書 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 第25条 １ 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における 賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して 請負代金額の変更を請求することができる。 ２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額 から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残 工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変 更に応じなければならない。 ３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合 にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 ４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ る。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代 金額変更の基準とした日」とするものとする。 ５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代 金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更 を請求することができる。 ６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション 又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前 各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 ７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して 定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受 注者に通知する。 ８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日 から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通 知することができる。

## 第31号
第31号様式（建設工事請負契約約款第27条関係） | [5 empty] | 第31号様式（建設工事請負契約約款第27条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
監 督 員 殿 | [5 empty] | 監 督 員 殿
|  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  |  | 現場代理人 | 現場 太郎 |  |  |  |  | 現場代理人 | 現場太郎
臨 機 措 置 通 知 書 | [5 empty] | 臨 機 措 置 通 知 書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、下記のとおり臨機の措置をとった | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり臨機の措置をとった
ので、建設工事請負契約書第27条第２項の規定に基づき通知します。 | [5 empty] | ので、建設工事請負契約書第27条第２項の規定に基づき通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 臨機の措置の内容： |  |  |  |  | １ | 臨機の措置の内容：
例）集中豪雨警報発令のため、別添のとおり災害防止対策を行った。
Note on I7: 沖縄県: 現場代理人の印 （会社印は必要なし）
Note on H12: 建設工事請負契約書 （臨機の措置） 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かな ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 ２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければなら ない。 ３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の 措置をとることを請求することができる。 ４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用 のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について は、発注者が負担する。

## 第32号
第32号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） | [5 empty] | 第32号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
天災その他不可抗力による損害通知書 | [5 empty] | 天災その他不可抗力による損害通知書
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり天災その他不可抗力
により損害が生じたので、建設工事請負契約書第30条第１項の規定に基づき別紙を添えて | [5 empty] | により損害が生じたので、建設工事請負契約書第30条第１項の規定に基づき別紙を添えて
通知します。 | [5 empty] | 通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： |  | 令和 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 被災状況： |  | （別紙内訳書及び写真） |  |  | ３ | 被災状況： |  | （別紙内訳書及び写真）
４ | 請負者のとった措置： |  |  |  |  | ４ | 請負者のとった措置： |  | 例）別添資料のとおり
注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。 | [5 empty] | 注）天然現象には、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、台風（風速）等に起因するものを記載する。
Note on H10: 建設工事請負契約書 （不可抗力による損害） 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超 えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不可抗力」 という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具 に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければな らない。 ２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第１項の規定により付された保険等に よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を受注者に通 知しなければならない。 ３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に 請求することができる。 ４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害 の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13 条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者 の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付 けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超 える額を負担しなければならない。 ５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代 金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認 められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費 の額とする。 ６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損 害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該 損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請 負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担し た額を差し引いた額」として同項を適用する。

## 別紙(第32号)
別紙（第32号様式関係） | [10 empty] | 別紙（第32号様式関係） | [9 empty] | 【記入例】
被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 | [10 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要 | 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 被災額 |  |  | 確認数量※ | 摘要
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | [9 empty] | 単価 | 金額 | bar: 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額
[11 empty] | 直接工事費 | ○○工 | ●●
共通仮設費
※欄は発注者が記入する。 | [8 empty] | 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 費目: ※欄は発注者が記入する。
[5 empty] | 主任監督員 | 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 確認数量※: 現場代理人; 摘要: 主任技術者; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 単位: 主任監督員; 被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書 被災額: 現場監督員 | 管理技術者等 |  | 現場代理人 | 主任技術者
[9 empty] | 摘要: （監理技術者） |  |  |  | （監理技術者）
被災内容を記載する。

## 第33号
第33号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） | [5 empty] | 第33号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） |  |  |  | 【記入例】
○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ 殿 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 玉城 康裕 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○
天災その他不可抗力による損害確認通知書 | [5 empty] | 天災その他不可抗力による損害確認通知書
令和 年 月 日 |  | 付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他
不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第30条第２項の規定に基づき | [5 empty] | 不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第30条第２項の規定に基づき
通知します。 | [5 empty] | 通知します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： |  | 令和 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認した被災状況： |  | （別添内訳書） |  |  | ３ | 確認した被災状況： |  | （別添内訳書）
Note on H13: 建設工事請負契約書 （不可抗力による損害） 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超 えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不可抗力」 という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具 に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければな らない。 ２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第１項の規定により付された保険等に よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を受注者に通 知しなければならない。 ３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に 請求することができる。 ４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害 の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13 条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者 の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付 けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超 える額を負担しなければならない。 ５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代 金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認 められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費 の額とする。 ６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損 害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該 損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請 負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担し た額を差し引いた額」として同項を適用する。

## 第34号
第34号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） | [5 empty] | 第34号様式（建設工事請負契約約款第30条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  |  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
天災その他不可抗力による損害額請求書 | [5 empty] | 天災その他不可抗力による損害額請求書
令和 年 月 日 |  | 付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で確認の通知があった次の工事について、建設工事請負契約書
第30条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 | [5 empty] | 第30条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： |  | 令和 年 月 日 |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認された被災状況： |  | （別添内訳書） |  |  | ３ | 確認された被災状況： |  | （別添内訳書）
４ | 損害合計額： |  | 0 |  |  | ４ | 損害合計額： |  | ○○○，○○○円
５ | 損害請求額： |  | 1 |  |  | ５ | 損害請求額： |  | ○○○，○○○円
|  |  | （別紙算出根拠による損害合計額） | [5 empty] | （別紙算出根拠による損害合計額）
注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。 | [5 empty] | 注）損害合計額算出の根拠となる内訳を添付する。
Note on H11: 建設工事請負契約書 （不可抗力による損害） 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超 えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不可抗力」 という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具 に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければな らない。 ２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第１項の規定により付された保険等に よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を受注者に通 知しなければならない。 ３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に 請求することができる。 ４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害 の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13 条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者 の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付 けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超 える額を負担しなければならない。 ５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代 金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認 められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費 の額とする。 ６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損 害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該 損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請 負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担し た額を差し引いた額」として同項を適用する。

## 第35号
第35号様式（国土交通省標準様式 様式-22）
[10 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（受注者又は発注者）
殿
（発注者又は受注者）
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条第1項
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自 | 令和 年 月 日
[6 empty] | 至 | 令和 年 月 日
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」
として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「発注者名」、発信者を「受注者名」
として、受注者が作成する。
※発注者発出の場合は文書の番号を記載する。

## 第36号
第36号様式（国土交通省標準様式 様式-15）
中間前金払取扱要領関係 別紙様式１
[6 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
| 監督課（室・所）長 |  |  | 殿
[5 empty] | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
[6 empty] | 商 号 | 株式会社 ○○建設
[6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△
認 定 請 求 書
工事請負契約書第35条の2第2項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
| 契 約 日 |  | 令和６年４月２日
| 工 事 名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工 期 |  | 自 令和６年４月２日
至 令和６年９月３０日
| 工 事 場 所 |  | 沖縄県○○地内
| 請 負 代 金 額 |  | 123456789
| (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
|  |  | （出来高予定額） |  | 令和○○年度 |  | ￥ △△△
[5 empty] | ～ |  | ～
[5 empty] | 令和□□年度 |  | ￥ ×××

## 第36号(2)
第36号様式(2)（建設工事請負契約約款第35条の２関係）
中間前金払取扱要領関係 別紙様式２
工事履行報告書（中間前払金仕様）
| 工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工期 |  |  |  | 自 令和６年４月２日
至 令和６年９月３０日
| 日付 |  |  |  | 令和 年 月 日 （ 月分）
| 月別 |  |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  |  | 備考
| 令和 |  | 年 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
月
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
| 令和 |  | 年 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
月
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
|  |  | 月 |  |  | （ |  | ） |  | 差 | （ |  | ）
上記工事は２分の１以上進捗していることを確認する。
監督員等
[5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印
令和 年 月 日
|  |  |  | 住所 |  |  | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△

## 第36号(3)
第36号様式(3)（建設工事請負契約約款第35条の２関係）
中間前金払取扱要領関係 別紙様式３
認 定 調 書
| 工事名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 契約の相手方 |  | 株式会社 ○○建設
| 施工場所 |  | 沖縄県○○地内
| 工期 |  | 自 令和６年４月２日
至 令和６年９月３０日
| 契約金額 |  | 123456789
摘要
上記の工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をする事ができる
要件を具備していることを認定する。
令和 年 月 日
監督課（室・所）長
|  |  | 氏 名 | 印

## 第37号
第37号様式（国土交通省標準様式 様式-19）
|  |  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工 期 | 自 | 令和６年４月２日
|  | 至 | 令和６年９月３０日

## 第38号
第38号様式（国土交通省標準様式 様式-18）
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [10 empty] | 株式会社 ○○建設
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費

## 第39号
第39号様式（国土交通省標準様式 様式-5(2)
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出

## 第39号(2)
第39号様式(2)（国土交通省標準様式 様式-5(3)
（国債部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 区 分 |  |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 請負代金相当額 |  |  |  | A | ￥
| 今回請求する年度までの各年度の出来高と出来高予定額の総額 |  |  |  | B | ￥
| A×9/10 |  |  |  | C | ￥
| 前回までの受領済額 |  |  |  | D | ￥
（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)
| 前会計年度までの出来高予定額＋ 出来高超過 |  |  |  | E | ￥ |  | 前会計年度までの出来高予定額
\
出来高超過
\
| 当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額 |  |  |  | F |  |  |  |  | % | ≒ | %
| 請求し得る金額 C－D-（A－E）×F |  |  |  | G | ￥
| 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） | 1. | A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
|  | 2. | C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
|  | 3. | F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
|  | 4. | 工事請負契約書第42条第2項（a）により算出する。
|  | 5. | 工事請負契約書第42条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のとおり読み替えるものとする。
|  |  | イ | D欄については「前会計年度までの受領金額」とする。
|  |  | ロ | E欄については「前会計年度までの出来高予定額」とする。
|  |  | ハ | F欄については「 |  |  | 当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金 |  |  |  |  | 」
当該会計年度の出来高予定額
|  | 6. | 請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第38条第2項に基づく既済部分検査後の協議済額）とする。

## 第39号(3)
第39号様式(3)（国土交通省標準様式 様式-5(4)
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 |  | 内訳
| 名称 | [6 empty] | 指定部分 |  | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ |  | a' |  | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ |  | b' | #DIV/0! | b" | #DIV/0!
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | 0 | c' | 0 | c" | 0
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | #DIV/0! | d' |  |  | 0
| (注) | 1. | 計算は次によるものとする。
D＝a'×（１－B/A） ※B/Aの計算において、小数点第３位以下に端数が
生じる場合は、これを第２位に切り上げることとする。
|  | 2. | 上記の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。

## 第40号
第40号様式（国土交通省標準様式 様式-16）
[17 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 | [5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | をもって完成したので工事請負
工事請負契約書第39条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
|  |  | 工 期 |  |  | 自 令和６年４月２日 | [6 empty] | 至 令和６年９月３０日
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | ￥ | 123456789
|  |  | 指定部分工期 |  |  |  |  | 2021-04-02 | [5 empty] | 2021-09-30
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [7 empty] | ￥
|  |  | (注) | 債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
[5 empty] | （出来高予定額） |  |  |  |  | 令和○○年度 |  |  |  |  | ￥ △△△
[12 empty] | ～ |  |  | ～
[10 empty] | 令和□□年度 |  |  |  |  | ￥ ×××

## 第41号
第41号様式（国土交通省標準様式 様式-17）
[9 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  |  | 自 | 令和６年４月２日 |  | 至 | 令和６年９月３０日
| 指定部分に係る工期 |  |  | 自 | 2021-04-02 |  | 至 | 2021-09-30
| 請 負 代 金 額 |  |  | ￥ | 123456789
| 指定部分に係る請負代金額 |  |  | ￥
| 指定部分に係る検査年月日 |  |  | 2021-10-01

## 第42号
第42号様式（建設工事請負契約約款第46条、第47条、第48条、第48条の２、第50条、第51条関係） | [5 empty] | 第42号様式（建設工事請負契約約款第46条、第47条、第48条、第48条の２、第50条、第51条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 選択↓ |  |  |  | 令和 年 月 日
住 所 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [5 empty] | 発注者→受注者 | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
商 号 株式会社 ○○建設 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
氏 名 代表取締役 △△ △△ 殿 | [6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
沖縄県知事 玉城 康裕 印
解 除 通 知 書 | [5 empty] | 解 除 通 知 書
令和６年４月１日 |  | 付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条 |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ 49 ） 条
第１項の規定に基づき、下記のとおり契約を解除します。 | [5 empty] | 第 （ １ ） 項の規定に基づき、下記のとおり契約を解除します。
| 工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  |  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 解除理由： |  |  |  |  | １ | 解除理由：
注１）建設工事請負契約書第46条、第47条、第48条、第48条の２、第50条及び第51条による通知に 使用する。 | [5 empty] | 注１）建設工事請負契約書第48条、第48条の３、第49条及び第50条による通知に使用する。
注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。 | [5 empty] | 注２）（ ）内には、該当する条及び項番号を記入すること。
注３）県が解除通知者となる場合は、文書管理規程に基づき文書に番号を記載し、公印等を押印する。
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 （ ） 条
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 46 条 →発注者の任意解除権
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 47 条 →発注者の催告による解除権
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 48 条 →発注者の催告によらない解除権
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 48 条の2 →談合等不正行為による解除権
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 50 条 →受注者の催告による解除権
付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第 51 条 →受注者の催告によらない解除権
受注者→発注者
発注者→受注者
※発注者発出の場合は文書の番号を記載する。
解除の理由を具体的に記入
Note on H14: 請負契約約款（抜粋） （発注者の解除権） 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を 完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと 認められるとき。 (5) 第50条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は 積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約（一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。）、資材又 は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方がイからホまでのいずれかに該当するこ とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その 他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該 契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 （談合等不正行為による発注者の解除権） 第48条の３ 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を 解除することができる。 (1) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして独占禁止法第61条第１項に規定する排除措置 命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第１項に規定する納付命令。） を行った場合で、当該命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係 る行政事件訴訟法第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴え を却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法第96条の６又は同法第 198条の規定による刑が確定したとき。 第49条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第48条第１項又は前条第１項の規定によるほか、必要が あるときは、契約を解除することができる。 ２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償し なければならない。 （受注者の解除権） 第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超えるときは、 ６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了 した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 ２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に 請求することができる。

## 別記様式1
別記様式１（国土交通省標準様式 様式-13）
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
【押印欄】
発信者 | [8 empty] | 受信者
事故発生月日 | [7 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
から
工期
まで
受注者名
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 別記様式２
別記様式２
令和 年 月 日
主任監督員
○○ ○○ 殿
○○ 工事 現場代理人
○○ ○○
事 故 等 報 告 書
商号又は名称
住 所
代表者氏名
該当する工事種別及び等級順位
上記工事で下記の事故等が生じたので報告する。
記
①発生年月日、時分、天候
②発生場所
③工事名
④契約金額
⑤工期
⑥被害者及び加害者
・氏名、年齢、性別
・住 所
・所 属
・職種及び経験年数
・保護具等の装着状況
・受傷及び程度
⑦物的被害
・名 称
・規 模 等
・被 害 額
⑧発生状況及び原因（事故の内容及び原因、連絡体制、その他）
⑨その他必要事項（警察及び労働基準監督署の見解、事務所の対応、事務所の所見）
⑩状況概要図及び状況写真
作成に当たっての注意事項
①Ａ４版で作成するものとし、詳細なレイアウトは変更可能であるが上記の項目は必ず記述する。
②文書は極力箇条書きとし、文字の大きさは極力大きくする。
③図面等は、縮小版としてＡ３版資料による作成でよい。
【補足】
⑥受傷及び程度
診断書のコピーを添付
⑧発生状況及び原因
発生状況について、事故発生から現時点までの工事中止、再開を含む経過を時系列で記載する。
施工体系図・関係資格・点検票・事故前の安全教育記録及び安全記録・施工計画書（事故に直接関係のある部分）等、必要書類を添付し、事故原因について記載する。
⑨その他必要事項
警察及び労基署の対応及び見解、再発防止策等を記載する。

## 土木4
土木第4号様式（国土交通省標準様式 様式-28） |  |  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
|  | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
令和６年４月１日 | 付けをもって請負契約を締結した |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要

## 土木5
土木第5号様式（国土交通省標準様式 様式-31）
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 土木5 (印なし)
土木第5号様式（国土交通省標準様式 様式-31）
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 土木5-2
土木第5-2号様式（国土交通省標準様式 様式-31-2）
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 土木6
土木第6号様式（国土交通省標準様式 様式-32）
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 土木6 (印なし)
土木第6号様式（国土交通省標準様式 様式-32）
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 土木7
土木第7号様式（国土交通省標準様式 様式-33）
|  |  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
品 質 証 明 書
|  |  | 工事名 ： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
|  |  | （受注者） | 株式会社 ○○建設

## 土木7(印なし)
土木第7号様式（国土交通省標準様式 様式-33）
|  |  |  | 年月日： | 令和 年 月 日
品 質 証 明 書
|  |  | 工事名 ： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
|  |  | （受注者） | 株式会社 ○○建設

## 様式2-2
設計変更協議・様式２－２
令和 年 月 日
| 発注者 | 沖縄県知事
玉城 康裕 殿
[5 empty] | 受注者 | 株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
設計変更の同意について（第○○回）
令和 年 月 日付け○○第○○○○○○号で協議がありました下記建設工事の設計変更について、同意します。
記
| 工事番号 |  | : | 第4300000000000号
| 工 事 名 |  | : | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| 工事場所 |  | : | 沖縄県○○地内
| 設計変更による概算増(減)額 |  | : | 111111111
| （内消費税額） |  | : | ( |  |  | 円)
| 現工期 |  | : | 2024-04-02 |  |  |  | 182 | 日間
2024-09-30
| 変更工期 |  | : | 2024-04-02 |  |  |  | 364 | 日間
2025-03-31

## 参考様式3
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
監督員 殿 | [5 empty] | 監督員 殿
|  |  | 受注者名 ： |  | 株式会社 ○○建設 |  |  |  | 受注者名 ： | (株)○○建設
|  |  | 現場代理人氏名： |  | 現場 太郎 |  |  |  | 現場代理人氏名： ○○○○
下 請 業 者 選 定 に つ い て | [5 empty] | 下 請 業 者 選 定 に つ い て
令和６年４月１日付で契約した次の工事について、下記のとおり県外の建設業者を下請負人に選定しましたので、提出します。 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり県外の建設業者を下請負人に選定しましたので、提出します。
| 工事名： ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [5 empty] | 工事名： ○○整備工事
記 | [5 empty] | 記
| １ 下請次数 | ： |  | 次下請 |  |  | １ 下請次数 | ：２次下請
| ２ 下請業者名及び氏名 | ： |  |  |  |  | ２ 下請業者名及び氏名 | ：○○工業(株)
| ３ 所在地 | ： |  |  |  |  | ３ 所在地 | ：○○県○○市○○番
| ４ 建設業許可番号 | ： | ・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし |  |  |  | ４ 建設業許可番号 | ：・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし
|  |  | （第 号） |  |  |  |  | （第○○○○○○号）
| （下請工事の工種・内容） | [5 empty] | （下請工事の工種・内容）
| ５ 契約額 | ： | 1 |  |  |  | ５ 契約額 | ：○○○，○○○，○○○円
| ６ 契約工期 | ： | 2021-04-02 |  | 2021-10-15 |  | ６ 契約工期 | ：自 令和○○年○月○日 ～ 至 令和○○年○月○日
| ７ 担当工事内容 | ： |  |  |  |  | ７ 担当工事内容 | ：○○工
| ８ 県内建設業者を選定しなかった理由 | [5 empty] | ８ 県内建設業者を選定しなかった理由
| （具体的に記載すること。） | [5 empty] | （具体的に記載すること。）
注１）県外下請業者との契約１件毎に作成すること（県内業者の場合は必要なし）。 | [5 empty] | 注１）県外下請業者との契約１件毎に作成すること（県内業者の場合は必要なし）。
注２）当資料は、今後の発注関係事務の円滑化及び適正な予定価格の設定の検討に使用する ものであり、県内企業との契約を義務付けるものではない。 | [5 empty] | 注２）当資料は、今後の発注関係事務の円滑化及び適正な予定価格の設定の検討に使用する ものであり、県内企業との契約を義務付けるものではない。
記載例
Note on Q15: 元請の工事名を 記載する
Note on H31: 沖縄県: 下請業者との契約額・契約工期 （元請と県との契約額・契約工期ではありません）

## 第43号
第43号様式（国土交通省標準様式 様式-29）
[13 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | をもって完成したので工事請負契約書
第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工 事 名 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
|  |  | 2． | 請負代金額 |  |  | ￥ | 123456789
|  |  | 3． | 契約年月日 |  |  | 令和６年４月１日
|  |  | 4． | 工 期 |  |  |  | 自 令和６年４月２日 |  |  |  | 至 令和６年９月３０日
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する

## 第44号
第44号様式（国土交通省標準様式 様式-30）
[11 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
（発注者）
|  | 沖縄県知事 玉城 康裕 殿 | [5 empty] | 殿
（受注者）
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
代表取締役 △△ △△
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条第4項に基づき引渡します。
|  |  | 1． | 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
|  |  | 2． | 請負代金額 |  | ￥ | 123456789
|  |  | 3． | 検査年月日 |  |  | 2021-10-18

## 要領第8号
(要領様式第８号)
○○第○○○号
令和 年 月 日
| （受注者） |  |  |  | 沖縄県土木建築部 工事検査要領第11条に基づき、修補請求を行うものである。
沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
| 株式会社 ○○建設 |  |  |  | 契約約款第32条第６項 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
代表取締役 △△ △△
|  |  |  | 沖縄県知事 玉城 康裕 | 契約約款では、修補請求する規定はないが、受注者は修補する義務がある。発注者は、工事目的物の完全給付を請求する権利がある。（参考：公共工事標準請負契約約款の解説 改訂５版）
（公印省略）
契約約款第45条の規定は、引き渡された工事目的物に係るものであるため、本条は適用できない。 第45条は、民法第562条に関する規定となっている。
修 補 請 求 書
令和 年 月 日の検査の結果、次のとおり修補を求めます。
| 工事名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
修補箇所
| 修補期限 | 令和 年 月 日
|  | 所属名 | ○○○土木事務所 ×××××班
|  | 担当者名 | 技術 一郎
|  | 電話番号 | ０００－１１１－２２２２
|  | #REF! | #REF!

## 要領第9号
（要領様式第9号）（国土交通省標準様式 様式-21）
令和 年 月 日
（発注者）
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
|  |  | （受注者） | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
株式会社 ○○建設
|  |  |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 沖縄県土木建築部 工事検査要領第12条第１項に基づき、「修補完了通知書」を提出する必要がある。 本様式は、「修補完了届」となっているが、九州・沖縄ブロックで統一様式として定められたため、工事検査要領で定めている「修補完了通知書」を、本様式の「修補完了届」と読み替えて提出するものとする。
修 補 完 了 届
令和 年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
契 約 額 |  | 123456789
工 事 場 所 |  | 沖縄県○○地内
契 約 |  | 令和６年４月１日
期 限 |  | 令和 年 月 日
完 了 |  | 令和 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
Note on F15: 沖縄県土木建築部 工事検査要領第12条第１項に定められている「修補完了通知書」と読み替えて本様式を使用することとする。

## 第45号
第45号様式（工事監督要領第24条関係） | [5 empty] | 第45号様式（工事監督要領第24条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
| 引 継 書 | [5 empty] | 引 継 書
| 工事名称 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名称 | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| （事業名） | [5 empty] | （事業名）
| 別紙引継調書のとおり、工事目的物の引継ぎをします。 | [5 empty] | 別紙引継調書のとおり、工事目的物の引継ぎをします。
| 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 土木建築部 | [5 empty] | 土木建築部
|  |  | 部 長 | ○ ○ ○ ○ | 印 |  |  |  | 部 長 ○ ○ ○ ○ | 印
| 別紙引継調書のとおり、工事目的物の引継ぎを受けました。 | [5 empty] | 別紙引継調書のとおり、工事目的物の引継ぎを受けました。
| 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | 主管部局 | [5 empty] | 主管部局
|  |  | 部 局 長 △ △ △ △ |  | 印 |  |  |  | 部 局 長 △ △ △ △ | 印

## 別紙（第45号）
別紙（第45号様式関係） | [6 empty] | 別紙（第45号様式関係） | [7 empty] | 【記入例】
| 引 継 調 書 | [6 empty] | 引 継 調 書
| 工事名称 |  |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  | 工事名称 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| （事業名） | [6 empty] | （事業名）
| 工事場所 |  |  | 沖縄県○○地内 |  |  |  | 工事場所 |  |  | △ △ 市
| 予算科目 |  |  |  | 契約年月日 | 令和６年４月１日 |  | 予算科目 |  |  | ○ ○ 費 |  | 契約年月日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 請負代金額 |  |  | 123456789 | 契約工期 | 自 令和６年４月２日 |  | 請負代金額 |  |  | ○○○，○○○，○○○円 |  | 契約工期 | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 受注者 | 住所 |  | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 |  | 至 令和６年９月３０日 |  | 受注者 | 住所 |  | ○○市○○○丁目○番○号 |  |  | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 商号 |  | 株式会社 ○○建設 | 着手年月日 | 令和６年４月２日 |  |  | 商号 |  | △△建設株式会社 |  | 着手年月日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ | 完成年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 氏名 |  | 代表取締役 建設太郎 |  | 完成年月日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 主任監督員 |  |  |  | 検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 主任監督員 |  |  | 主幹 太郎 |  | 検査年月日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
| 現場監督員 |  |  |  | 検査員氏名 |  |  | 現場監督員 |  |  | 主任 五郎 |  | 検査員氏名 | 検査 一郎
| 工 事 概 要 | [6 empty] | 工 事 概 要
|  | 区分等 | [6 empty] | 区分等 | 舗装工事 |  | 建築工事
| 内容 | [6 empty] | 内容
| 名称等 | [6 empty] | 名称等 |  | ○○号線 |  | ○○庁舎
| 規格 数量 | [6 empty] | 規格 数量 |  | 舗装面積 ○○㎡ |  | 建築工事一式
| 構造 | [6 empty] | 構造 |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
| 用途 | [6 empty] | 用途 |  | 道路 |  | 事務所
| 金額 | [6 empty] | 金額 |  | ○○○，○○○，○○○円 |  | ○○○，○○○，○○○円
| その他 |  | 別添引継資料（工事請負契約書、設計書、図面及び仕様書並びに工事監督関係書類等）のとおり。 （工事監督関係書類等の目録を添付する。） |  |  |  |  | その他 |  | 別添引継資料（工事請負契約書、設計書、図面及び仕様書並びに工事監督関係書類等）のとおり。 （工事監督関係書類等の目録を添付する。）

## 第46号
第46号様式(1)（国土交通省標準様式 様式-34(1)）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  | 受注者名 | 株式会社 ○○建設
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等

## 第46号(2)
第46号様式(2)（国土交通省標準様式 様式-34(2)）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 参考様式１
（参考様式１） | [7 empty] | （参考様式） | [7 empty] | 【記入例】
県産建設資材使用状況報告書（総括） | [7 empty] | 県産建設資材使用状況報告書（総括）
工事名： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | [6 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | （受注者） | 住 所 | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階 | [6 empty] | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | 株式会社 ○○建設 | [7 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 △△ △△ | [7 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎
|  |  | 完成年月日 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 完成年月日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
品 名 |  | 使用総数量 A |  | 県産品使用数量 B |  | 使用比率 | 備考 | 品 名 |  |  | 使用総数量 A |  | 県産品使用数量 B |  | 使用比率 | 備考
|  | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | B/A (%) |  |  |  |  | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | B/A (%)
鉄 筋 |  | t |  | t |  |  |  | 鉄 筋 |  |  | t | 200 | t | 200 | 100
ｾﾒﾝﾄ |  | ㎏ |  | ㎏ |  |  |  | ｾﾒﾝﾄ |  |  | ㎏ | 500 | ㎏ | 450 | 90
（生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く） | [7 empty] | （生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く）
ｱﾙﾐｻｯｼ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  | ｱﾙﾐｻｯｼ |  |  | ㎡ |  | ㎡
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾌﾟ |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾌﾟ |  |  | ｍ |  | ｍ
鋳物製品 |  | 枚 |  | 枚 |  |  |  | 鋳物製品 |  |  | 枚 |  | 枚
（ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等） | [7 empty] | （ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等）
ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品 |  | 本 |  | 本 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品 |  |  | 本 |  | 本
（ 杭 ） | [7 empty] | （ 杭 ）
ﾜｲﾔﾒｯｼｭ |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  | ﾜｲﾔﾒｯｼｭ |  |  | ㎡ |  | ㎡
ＦＲＰ浄化槽 |  | 基 |  | 基 |  |  |  | ＦＲＰ浄化槽 |  |  | 基 |  | 基
高架水槽 |  | 基 |  | 基 |  |  |  | 高架水槽 |  |  | 基 |  | 基
ｱﾙﾐ形材 |  | t |  | t |  |  |  | ｱﾙﾐ形材 |  |  | t |  | t
ＰＣ橋桁 |  | t |  | t |  |  |  | ＰＣ橋桁 |  |  | t |  | t
（ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式） | [7 empty] | （ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式）
| １ 設計数量がない場合は、数量の欄に「０」を記入する。 | [7 empty] | １ 設計数量がない場合は、数量の欄に「０」を記入する。
摘 | ２ 鋳物製品（グレーチング）に鋼製グレーチングは含まない。 | [6 empty] | 摘 | ２ 鋳物製品（グレーチング）に鋼製グレーチングは含まない。
| ３ 県産建設資材を使用していない場合は、理由を書いてください。 | [7 empty] | ３ 県産建設資材を使用していない場合は、理由を書いてください。
要 | 理由： | [6 empty] | 要 | 理由： | セメントは、○○○○のため、一部県外生産品を使用。

## 様式17
様式 17
令和 年 月 日
ゆいくる材利用状況報告書
沖縄県知事 玉城 康裕 殿
[7 empty] | 受注者名 |  |  | ： | 株式会社 ○○建設
[7 empty] | 住所 |  |  | ： | 沖縄県那覇市○○－○ ○○ビル○階
[7 empty] | 代表者名 |  |  | ： | 代表取締役 △△ △△
下記の工事で利用及び利用促進した再生資源について、別添のとおり報告します。
記
| １． | 工事名 | ： | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１)
| ２． | 工事箇所 | ： | 沖縄県○○地内
| ３． | 添付資料 | ： | (1) | 「ゆいくる材利用状況報告書(別紙)」
|  |  |  | (2) | 「再生資源利用実施書」
|  |  |  | (3) | 「再生資源利用促進実施書」
|  |  |  | (4) | 「ゆいくる材出荷量証明書」

## 参考様式２
（参考様式２） | [8 empty] | （別紙）
ゆいくる材利用状況報告書 | [8 empty] | ゆいくる材利用状況報告書
工事名： |  | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) | ○○○○○○工事（Ｒ６－１) |  |  |  |  | 工事名： |  | 県道○号線道路改良工事(その１)
[6 empty] | 受 注 者 名 ： | 株式会社 ○○建設 | [7 empty] | 受 注 者 名 ： | (株)○○建設
[6 empty] | 完成年月日： | [8 empty] | 完成年月日： | 令和○年○月○日
品目 |  |  | 工事使用総数量 |  | ゆいくる材使用数量 |  | 使用率 | 備 考 | 品目 |  |  | 使用総数量 |  | ゆいくる材使用数量 |  | 使用率 | 備 考
| 細目 |  | 単位 | 数量(A) | 単位 | 数量(B) | B / A(%) |  |  | 細目 |  | 単位 | 数量(A) | 単位 | 数量(B) | B / A(%)
1.加熱アスファルト混合物 | [8 empty] | 1.加熱アスファルト混合物
| 再生密粒度 20mm |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 再生密粒度 20mm |  | ｔ | 360 | ｔ | 360 | 100
| 再生粗粒度 20mm |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 再生粗粒度 20mm |  | ｔ | 360 | ｔ | 280 | 77.7778 | 在庫切のため出荷不可能
| 再生密粒度 13mm |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 再生As安定処理 40mm |  | ｔ |  | ｔ
| 再生As安定処理 40mm |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 再生密粒度 13mm |  | ｔ |  | ｔ
2.路盤材 | [8 empty] | 2.路盤材
| 再生粒調砕石(RM-40) |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | 再生粒調砕石(RM-40) |  | m3 |  | m3
| 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) |  | m3 |  | m3
3.生コンクリート | [8 empty] | 3.生コンクリート
4.コンクリート二次製品 | [8 empty] | 4.コンクリート二次製品
| 組立マンホール(浸透管） |  | 個 |  | 個 |  |  |  |  | 組立マンホール(浸透管） |  | 個 |  | 個
| 積ブロック(粗面間知) |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | 積ブロック(粗面間知) |  | m2 |  | m2
| 境界ブロック |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 境界ブロック |  | ｔ |  | ｔ
| 花壇・塀積用化粧ブロック |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 花壇・塀積用化粧ブロック |  | ｔ |  | ｔ
5.舗装用ブロック | [8 empty] | 5.舗装用ブロック
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ・平板ブロック等 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ・平板等 |  | m2 |  | m2
6.建築用資材 | [8 empty] | 6.建築用資材
7.型枠材 | [8 empty] | 7.型枠材
8.タイル | [8 empty] | 8.タイル
9.塩化ビニール管・波付硬質合成樹脂管 | [8 empty] | 9.塩化ビニール管
| VP-75、VP-100 |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  | VP-75、VP-100 |  | ｍ | 42 | ｍ | 0 | 0 | 島内にゆいくる材がない
| 有孔管ＶＵ |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  | 有孔管ＶＵ |  | ｍ |  | ｍ
| カナフレックス・難燃カナフレックス |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  | カナフレックス・難燃カナフレックス |  | ｍ |  | ｍ
10.木代替材（木質ボード） | [8 empty] | 10.木代替材（木質ボード）
11.プラスチック資材 | [8 empty] | 11.鉄筋スペーサ
| 兼用ﾄﾞｰﾅﾂ,ｽﾍﾟｰｻ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) |  | 個 |  | 個 |  |  |  |  | 兼用ﾄﾞｰﾅﾂ,ｽﾍﾟｰｻ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) |  | 個 |  | 個
| 下水道用鋳鉄製防護ふた |  | 個 |  | 個
12.土砂代替材 | [8 empty] | 12.土砂代替材
| 汚泥改良土 |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | 汚泥改良土 |  | m3 |  | m3
| 盛土材 |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | 盛土材(多孔質軽量材,頑丈土) |  | m3 |  | m3
| 再生砂 |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | 再生砂(再生砂,ｹｰｿﾝ中詰材) |  | m3 |  | m3
13.土壌改良材･肥料･植生基材 | [8 empty] | 13.土壌改良材･肥料･植生基材
| 土壌改良材(無機系) |  | kg |  | kg |  |  |  |  | 土壌改良材(無機系) |  | kg |  | kg
| 土壌改良材(有機系) |  | kg |  | kg |  |  |  |  | 土壌改良材(有機系) |  | kg |  | kg
| 肥料(たい肥) |  | kg |  | kg |  |  |  |  | 肥料(たい肥) |  | kg |  | kg
| 植生基材 |  | kg |  | kg |  |  |  |  | 植生基材 |  | kg |  | kg
14.瓦 | [8 empty] | 14.瓦
15.防草材 | [8 empty] | 15.防草材
| 防草材 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | 防草材 |  | m2 |  | m2
16.歩道等の舗装材 | [8 empty] | 16.歩道等の舗装材
| 歩道舗装材 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | 歩道舗装材 |  | m2 |  | m2
17.鉄鋼製品 | [8 empty] | 17.鉄鋼製品
| 鋳鉄製マンホール蓋 |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 鋳鉄製マンホール蓋 |  | ｔ |  | ｔ
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート用棒鋼 |  | ｔ |  | ｔ
| 溶接金網、鉄筋格子 |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | 溶接金網、鉄筋格子 |  | ｔ |  | ｔ
18.セメント | [8 empty] | 18.セメント
| ポルトランドセメント |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | ポルトランドセメント |  | ｔ |  | ｔ
| セメント系固化材 |  | ｔ |  | ｔ |  |  |  |  | セメント系固化材 |  | ｔ |  | ｔ
19.コンクリート混和材 | [8 empty] | 19.コンクリート混和材
|  | ※単位の変更は行わないこと | [8 empty] | ※単位の変更は行わないこと
この工事で、この細目（材料）を使った数量総計
（ゆいくる材であるか、ないかを問わない）
この規格の材料（ゆいくる材かどうかを問わない）を使った数量総計
この工事で舗装用平板(材質を問わない)、浸透管ﾏﾝﾎｰﾙ、粗面間知ﾌﾞﾛｯｸを使用した場合の使用数量を記載
この工事で材質を問わず防草材（ｼｰﾄ系を含む）を使用した数量を記載
この工事で汚泥改良土、多孔質軽量材、頑丈土、再生砂を使用した場合の使用数量を記載
この工事でﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のｽﾍﾟｰｻを使用した場合、その数量を記載（概算で可）
記載例
この工事で、この細目（材料）を使った数量総計
（ゆいくる材であるか、ないかを問わない）
この規格の材料（ゆいくる材かどうかを問わない）を使った数量総計
この工事で浸透管ﾏﾝﾎｰﾙ、粗面間知ﾌﾞﾛｯｸ、境界ﾌﾞﾛｯｸを使用した場合の使用数量を記載
この工事で材質を問わず防草材（ｼｰﾄ系を含む）を使用した数量を記載
この工事で汚泥改良土、多孔質軽量材、頑丈土、再生砂を使用した場合の使用数量を記載
この工事でﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のｽﾍﾟｰｻを使用した場合、その数量を記載（概数で可）
Note on P10: 左記（A)のうち、どれだけゆいくる材を使用したかを（B)欄に記載

## 様式1
本様式は、建設副産物情報交換システム【COBRIS】を利用して作成する様式です。
http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html
※以前使用されていたCREDASシステムは情報セキュリティの問題で、H29年度に廃止されましたので、使用しないでください。

## 様式2
本様式は、建設副産物情報交換システム【COBRIS】を利用して作成する様式です。
http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html
※以前使用されていたCREDASシステムは情報セキュリティの問題で、H29年度に廃止されましたので、使用しないでください。