## 申請チャート
２４条申請チャート
① | 事前調整（現況写真・見取図・現況及び計画平面図）
必要に応じて現場確認
② | 申請書提出・受理・審査
③ | 現場確認
④ | 図面修正及び再提出
⑤ | 承認書交付
⑥ | 道路使用許可取得
⑦ | 着工３日前までに着手届提出（着工届・承認書(写)・道路使用許可）
⑧ | 工事着工
⑨ | 工事竣工
⑩ | 竣工届提出(竣工届・見取図・管理写真）
(ＡＳ厚・路盤厚・植栽及び２次製品施工状況等）
承認期間内に竣工届を提出 工期変更があれば変更申請
⑪ | 竣工検査（必要に応じ手直し・改善命令）
⑫ | 発生品の処分（道路管理者の指示を受けた後）

## 1号様式)申請書
第１号様式 | [16 empty] | （用紙 A4）
道 路 工 事 施 行 承 認 申 請 書
[14 empty] | ○○○○第 |  | ○○○○ |  | 号
|  |  | 道路管理者殿 | [10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
[10 empty] | 住所 | 〒
氏名
担当者
TEL
道路法第24条の規定により、道路工事施行承認を申請します。
施工目的
施工場所 |  |  |  |  | 路線名 | [5 empty] | 歩道 ・ 車道 ・ その他（ ）
場所
工事概要 |  |  |  |  | 工 事 種 別 | [5 empty] | 施 工 数 量
工事の期間 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日から |  |  |  | 日間
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日まで
施工方法 |  |  |  |  | 直営 ・ 請負
[6 empty] | 施工業者 |  | 住所
業者名
担当者
連絡先
添付書類 |  |  |  |  | 位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、工事仕様書、公図（写）、
求積表、誓約書、同意書、現況写真、その他（ ）
備 考
記載要領
| １． |  | 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称
及び代表者の氏名を記載すること。「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。
| ２． |  | 「工事概要」の欄には、「工事種別」として歩道切下げ、植樹帯移設等の工事の内容を、「施工
数量」として延長、面積等の施工規模を記入すること。
| ３． |  | 「場所」の欄には、地番まで記載すること。施工箇所が２以上の地番にわたる場合には、起点と
終点を記載すること。「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。
| ４． |  | 「工事の期間」の欄には、工事実施から完了までの期間を記載すること。仮移設等を含む場合は
復旧までの期間を含めて記載すること。
| ５． |  | 「施工方法」欄の施工業者については、未定の場合にはその旨記載すること。また、その時には
工事着手までに報告すること。
| ６． |  | 「添付書類」の欄には、添付した書類に○を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その
書類名を（ ）内に記載すること。
・位置図は1/50,000程度の平面図を、現況図・計画図はそれぞれ現況及び完成後の平面図
（1/1,000程度）及び縦横断面図を指し、誓約書は第２号様式を指し、同意書は水路管理者、
隣地所有者等の関係者の同意を証する書面を指す。
| ７． |  | その他必要な事項については、「備考」欄に記載する。
例）概算工事費、道路の現況、道路区域の変更の有無等

## 2号様式)誓約書
第２号様式
誓 約 書
別紙のとおり道路工事施行承認書を提出しますが、ご承知のうえは所定の規定を守ります。もし道路工事に関して必要があって承認の取消し又は制限等があっても何ら異義ありません。その折は自費を持って指示どおり施行します。 万一不都合な行為のあるとき又は義務を履行しないときは、保証人連帯のうえ、その責を負います。
令和 年 月 日
|  | 申請者 | 住 所
氏 名
連絡先
|  | 保証人 | 住 所
氏 名
連絡先

## 4号様式)変更申請書
第４号様式 | [14 empty] | 一般国道
道 路 工 事 変 更 承 認 申 請 書 | [14 empty] | 県道
直営
請負
工事種別
[9 empty] | ○○○○第 |  |  | ○○○○ |  | 号 | 歩道切下
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 舗装構成変更
| 道路管理者殿 （ 土木事務所長） | [13 empty] | Ｌ型側溝取替
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替
[6 empty] | 住所 | 〒 | [7 empty] | 境界ブロック設置
車止新設
側溝蓋取替
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 転落防止柵部分撤去
ガードレール部分撤去
横断防止柵部分撤去
[8 empty] | 担当者 | [6 empty] | 道路標識移設
[8 empty] | TEL | [6 empty] | 街路樹移設
植樹桝撤去
植樹桝加工
令和 年 月 日付沖縄県指令 第 号で承認のありました道路工事について､下記のとおり変更したいので､関係書類を添えて申請します。 | [14 empty] | 擁壁部分撤去
擁壁部分加工
雨水管埋設
汚水管埋設
記
（↑その他を記入）
1 路線名及び工事施行場所
路線名
場 所
2 変更事項（変更する区分のみ記入すること）
区分 |  | 変 更 前 |  |  |  |  | 変 更 後
工事概要 |  | 工事種別 |  |  | 施工数量 |  | 工事種別 |  |  |  | 施工数量
工事の期間 |  | 承認の日から |  |  |  |  | 承認の日から
|  | 令和 年 月 日まで |  |  |  |  | 令和 年 月 日まで
施工方法
|  |  | 施工業者 | 住 所 |  |  |  | 施工業者 |  | 住 所
|  |  |  | 業者名 | [5 empty] | 業者名
|  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 担当者
|  |  |  | 連絡先 | [5 empty] | 連絡先
3 変更する理由（具体的に書くこと）
4 その他（添付書類等）

## 5号様式)着工しゅん工届
第５号様式 | [12 empty] | 一般国道
道 路 工 事 届 | [12 empty] | 県道
直営
請負
工事種別
[8 empty] | ○○○○第 |  | ○○○○ |  | 号 | 歩道切下
[8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | 舗装構成変更
| 道路管理者殿 （ 土木事務所長） | [11 empty] | Ｌ型側溝取替
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替
[5 empty] | 住所 | 〒 | [6 empty] | 境界ブロック設置
車止新設
側溝蓋取替
[5 empty] | 氏名 | [7 empty] | 転落防止柵部分撤去
ガードレール部分撤去
横断防止柵部分撤去
[7 empty] | 担当者 | [5 empty] | 道路標識移設
[7 empty] | TEL | [5 empty] | 街路樹移設
植樹桝撤去
植樹桝加工
令和 年 月 日付沖縄県指令 第 号で承認のありました下記工事について､ 令和 年 月 日 お届けします。 | [12 empty] | 擁壁部分撤去
擁壁部分加工
雨水管埋設
汚水管埋設
記 | [12 empty] | （↑その他を記入）
1 路線名及び工事施行場所
路線名
場 所
2 工事種別
3 工事の期間
|  | 承 認 の 日 | から | 令和 | 年 |  | 月 | 日まで
4 その他（添付書類等）
道路工事施行承認書（写）、位置図、道路使用許可（写）、安全対策図、
竣工図面、施工前・中・後の写真（路盤等の施工内容が確認できるもの）、
その他（ ）
着 工
しゅん工
着工したいので
しゅん工しましたので