## 表紙
設計変更要領様式 | 設計変更要領様式
【記 入 例】
平成25年6月 | 平成25年6月
沖縄県農林水産部 | 沖縄県農林水産部

## 様式１
様式１（第７条第１項：軽微な設計変更及び第８条第３項：重要な設計変更） | [17 empty] | 様式１（第７条第１項：軽微な設計変更） | [17 empty] | 様式１ | 様式１（第７条第１項：軽微な設計変更） | [17 empty] | 様式１ | 様式１（第７条第１項：軽微な設計変更） | [17 empty] | 様式１ | 様式１（第８条第３項：重要な設計変更） | [17 empty] | 様式１ | 様式１（第８条第３項：重要な設計変更） | [17 empty] | 様式１
[36 empty] | 【記入例 １】 | [7 empty] | ※概算増減額を記載しない場合 | [10 empty] | 【記入例 ２の１】 | [18 empty] | 【記入例 ２の２】 | [18 empty] | 【記入例 ３】 | [18 empty] | 【記入例 4】
第 回設計変更打合せ簿 | [17 empty] | 第 回設計変更打合せ簿 | [18 empty] | 第 回設計変更打合せ簿 | [18 empty] | 第 回設計変更打合せ簿 | [18 empty] | 第 回設計変更打合せ簿 | [18 empty] | 第 回設計変更打合せ簿
発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 ２４年 ８月１５日 | [5 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 ２４年 ８月１５日 | [5 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 ２４年 ８月１５日 | [5 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 ２４年 ８月１５日 | [5 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 ２４年 ８月１５日
工事名 | [17 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○ ○ ○ ○ 建設工事
受注者名 | [17 empty] | 受注者名 |  |  | △△建設株式会社 | [15 empty] | 受注者名 |  |  | △△建設株式会社 | [15 empty] | 受注者名 |  |  | △△建設株式会社 | [15 empty] | 受注者名 |  |  | △△建設株式会社 | [15 empty] | 受注者名 |  |  | △△建設株式会社
当初請負代金額 | [17 empty] | 当初請負代金額 | [5 empty] | 21000000 | [12 empty] | 当初請負代金額 | [5 empty] | 21000000 | [12 empty] | 当初請負代金額 | [5 empty] | 21000000 | [12 empty] | 当初請負代金額 | [5 empty] | 105000000 | [12 empty] | 当初請負代金額 | [5 empty] | 21000000
（内消費税額） |  |  |  |  | （ | 0 | [7 empty] | 円 | ） |  |  | （内消費税額） |  |  |  |  | （ | 1000000 | [7 empty] | 円 | ） |  |  |  | （内消費税額） |  |  |  |  | （ | 1000000 | [7 empty] | 円 | ） |  |  |  | （内消費税額） |  |  |  |  | （ | 1000000 | [7 empty] | 円 | ） |  |  |  | （内消費税額） |  |  |  |  | （ | 5000000 | [7 empty] | 円 | ） |  |  |  | （内消費税額） |  |  |  |  | （ | 1000000 | [7 empty] | 円 | ）
設計変更による | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 概算増（減）額 | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 24年 6月 1日 | [5 empty] | 200 |  | 設計変更による | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 24年 6月 1日 | [5 empty] | 200 |  | 設計変更による | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 24年 6月 1日 | [5 empty] | 200 |  | 設計変更による | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 24年 6月 1日 | [5 empty] | 200 |  | 設計変更による | [6 empty] | 工期 |  | 現工期 |  | 平成 24年 6月 1日 | [5 empty] | 200
概算増（減）額 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 | （内消費税額） |  |  |  | 3150000 |  | 円 |  |  |  |  | 平成 25年 2月 20日 | [5 empty] | 日間 |  | 概算増（減）額 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 平成 25年 2月 20日 | [5 empty] | 日間 |  | 概算増（減）額 |  |  |  | 3150000 |  | 円 |  |  |  |  | 平成 25年 2月 20日 | [5 empty] | 日間 |  | 概算増（減）額 |  |  |  | 19950000 |  | 円 |  |  |  |  | 平成 25年 2月 20日 | [5 empty] | 日間 |  | 概算増（減）額 |  |  |  | 3150000 |  | 円 |  |  |  |  | 平成 25年 2月 20日 | [5 empty] | 日間
（内消費税額） |  |  | （ | 0 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 累計増（減）額 |  |  | （ | 150000 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | （内消費税額） |  |  | （ | 0 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | （内消費税額） |  |  | （ | 150000 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | （内消費税額） |  |  | （ | 950000 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | （内消費税額） |  |  | （ | 150000 |  | 円） |  |  | 変更工期 |  | 平成 年 月 日
増減比率 |  |  |  | #DIV/0! |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 | 増減比率 |  |  |  | 15 |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 |  | 増減比率 |  |  |  | 0 |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 |  | 増減比率 |  |  |  | 15 |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 |  | 増減比率 |  |  |  | 19 |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間 |  | 増減比率 |  |  |  | 15 |  | ％ |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 日間
（内容） | [17 empty] | （内容） | [18 empty] | （内容） | [18 empty] | （内容） | [18 empty] | （内容） | [18 empty] | （内容）
[19 empty] | 設計変更の内容 | [18 empty] | 設計変更の内容 | [18 empty] | 設計変更の内容 | [18 empty] | 設計変更の内容 | [18 empty] | 設計変更の内容
[19 empty] | 平成24年8月10日付け工事打合せ簿 件名「工事測量結果と現地の相違について」で | [18 empty] | 平成24年8月10日付け工事打合せ簿 件名「工事測量結果と現地の相違について」で | [18 empty] | 平成24年8月15日付け第○回設計変更打合せ簿で軽微な変更変更手続きをおこなった | [18 empty] | 平成24年8月10日付け工事打合せ簿 件名「工事測量結果と現地の相違について」で | [18 empty] | 平成24年8月10日付け工事打合せ簿 件名「工事測量結果と現地の相違について」で
[19 empty] | 報告があったことについて、調査を行ったところ、設計図書と現地の相違が確認されました | [18 empty] | 報告があったことについて、調査を行ったところ、設計図書と現地の相違が確認されました | [18 empty] | 件について、概算増額が確定したので報告します。 | [18 empty] | 報告があったことについて、調査を行ったところ、設計図書と現地の相違が確認されました | [18 empty] | 報告があったことについて、調査を行ったところ、設計図書と現地の相違が確認されました
[19 empty] | ので、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第７条第1項の規定に基づき、NO ○○～ | [18 empty] | ので、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第７条第1項の規定に基づき、NO ○○～ | [18 empty] | なお、同要領第10条による請負代金額の変更契約は、後日集約のうえ行います。 | [18 empty] | ので、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第第８条第3項の規定に基づきNO ○○ | [18 empty] | ので、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第第８条第3項の規定に基づきNO ○○
[19 empty] | NO○○、についての設計図書を別添のとおり変更します。 | [18 empty] | NO○○、についての設計図書を別添のとおり変更します。 | [37 empty] | ～ＮO ○○、についての設計図書を別添のとおり変更します。 | [18 empty] | ～ＮO ○○、についての設計図書を別添のとおり変更します。
[19 empty] | 概算増額については、上記内容のとおりですが、内訳は下記のとおりです。 | [18 empty] | ただし、運土計算等に時間を要していることから、概算額の確定に至っておりません。 | [37 empty] | 概算増額については、上記内容のとおりですが、内訳は下記のとおりです。 | [18 empty] | 概算増額については、上記内容のとおりですが、内訳は下記のとおりです。
[19 empty] | また、同要領第10条による請負代金額の変更契約は、後日集約のうえ行います。 | [18 empty] | 概算額については、別紙変更数量総括表のとおり、基盤切盛○○ｍ3の減、基盤（岩）切盛 | [37 empty] | なお、変更契約の手続きは同要領第10条に基づき早急に行います。 | [18 empty] | なお、変更契約の手続きは同要領第10条に基づき早急に行います。
○○ｍ3の増等などから軽微な変更の手続きの範囲と想定されます。
[19 empty] | 概算増額内訳（※詳細は別紙参照） | [18 empty] | なお、概算増額については、平成○年○月○日迄に提示を行う予定です。 | [37 empty] | 概算増額内訳（※詳細は別紙参照） | [18 empty] | 概算増額内訳（※詳細は別紙参照）
[19 empty] | ・基盤切盛 -210,000 円（減額1.0％） | [56 empty] | ・基盤切盛 -1,050,000 円（減額1.0％） | [18 empty] | ・基盤切盛 -1,850,000 円（減額9.0％）
[19 empty] | ・基盤(岩）切盛 3,360,000 円（増額16.0％） | [56 empty] | ・基盤(岩）切盛 21,000,000 円（増額18.1％） ←増額が2,000万円以上なので重変に該当 | [18 empty] | ・基盤(岩）切盛 5,000,000 円（増額23.8％）←増額の比率が20％以上なので重変に該当
[19 empty] | 合計 3,150,000 円 | [56 empty] | 合計 19,950,000 円 | [18 empty] | 合計 3,150,000 円
[76 empty] | ※軽変か重変の判断は、増減のぞれぞれに適用して判断する。相殺された金額(比率)ではない。 | [18 empty] | ※軽変か重変の判断は、増減のぞれぞれに適用して判断する。相殺された金額(比率)ではない。
[36 empty] | ） | [18 empty] | ） | [18 empty] | ） | [18 empty] | ） | [18 empty] | ）
| 添付図面 ・（変更数量表 枚、 変更図面 枚） | [17 empty] | 添付図面 ・（変更数量表３枚、 変更図面３枚, 概算増額内訳表２枚） | [16 empty] | ） |  | 添付図面 ・（変更数量表３枚、 変更図面３枚） | [16 empty] | ） |  | 添付図面 ・（概算額内訳表 ３枚） | [16 empty] | ） |  | 添付図面 ・（変更数量表３枚、 変更図面３枚, 概算増額内訳表２枚） | [16 empty] | ） |  | 添付図面 ・（変更数量表３枚、 変更図面３枚, 概算増額内訳表２枚） | [16 empty] | ）
処理・回答 | 受注者 | 上記について | [15 empty] | 処理・回答 | 受注者 | 上記について | [16 empty] | 処理・回答 | 受注者 | 上記について | [16 empty] | 処理・回答 | 受注者 | 上記について | [16 empty] | 処理・回答 | 受注者 | 上記について | [16 empty] | 処理・回答 | 受注者 | 上記について
|  | □了解 □別途（□回答）します。 | [17 empty] | ■了解 □別途（□回答）します。 | [18 empty] | ■了解 □別途（□回答）します。 | [18 empty] | ■了解 □別途（□回答）します。 | [18 empty] | ■了解 □別途（□回答）します。 | [18 empty] | ■了解 □別途（□回答）します。
|  | （コメント） | [17 empty] | （コメント） | [18 empty] | （コメント） | [18 empty] | （コメント） | [18 empty] | （コメント） | [18 empty] | （コメント）
|  | 平成 年 月 日 | [17 empty] | 平成 24 年 8月 16日 | [18 empty] | 平成 24 年 8月 16日 | [18 empty] | 平成 24 年 8月 28日 | [18 empty] | 平成 24 年 8月 16日 | [18 empty] | 平成 24 年 8月 16日
※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。 | [17 empty] | ※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。 | [18 empty] | ※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。 | [18 empty] | ※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。 | [18 empty] | ※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。 | [18 empty] | ※2部作成し、発注者受注者それぞれ１部づつ保管する。
受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員 |  | 受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員 |  |  | 受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員 |  |  | 受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員 |  |  | 受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員 |  |  | 受注者 |  | 現 場 代理人 |  | 主任技術者（監理技術者） |  | センター所長 |  | 課長 （所長） |  | 担当班長 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 監督員 |  | 現場技術員
Note on AS11: 【解説】 現場条件の変更等に伴い土工数量の変更が生じる場合、新たに運土計算等の作業が必要となり、概算増減額の把握に時間を要することが想定される。原則、軽微な変更手続きを行う場合は、概算増減額の提示を行い請負者の了解を得るものとするが、当該変更が軽微な変更に該当することが明らかで、かつ請負者の了解が得られる場合に限り、概算増減金額の記載がなくても、軽微な変更を行うことができるものとする。ただし、概算額提示予定時期を必ず記載し、請負者の押印（了解）を得ることとする。また、発注者は概算増減額の早期の確定に努め、確定しだい請負者に本様式で了解を得るものとする(,※記入例２の２参照）。

## 様式２
設計変更要領様式対象表（６－１）
[5 empty] | 改 正 | [10 empty] | 現 行
様式２（第７条第２項：本庁契約工事の軽微な設計変更） | [10 empty] | 様式２（第７条第２項：本庁契約工事の軽微な設計変更）
[8 empty] | 第 |  | 号
平成 年 月 日
（本庁主幹課）
契約担当者 |  | 殿 | [8 empty] | 課長 |  | 殿
出先機関の長
出先機関の長
設計変更の報告について（第 回） | [10 empty] | 設計変更の報告について（第 回）
| 下記の工事について、受注者との設計変更が整いましたので沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第７条第２項に基づき、報告致します。 | [10 empty] | 下記の工事について、受注者との設計変更が整いましたので沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第７条第２項に基づき、報告致します。
| 記 | [10 empty] | 記
| 工事名称 |  | : | [8 empty] | 工事名称 |  | :
| 工事場所 |  | : | [8 empty] | 工事場所 |  | :
| 受注者 |  | : | [8 empty] | 受注者 |  | :
| 変更内容 |  | : | [8 empty] | 変更内容 |  | :
| 部長 | 統括監 |  | 課長 | 副参事 | 班長 | 担当 | [5 empty] | 契 約 担当者 |  | 課長 | 副参事 | 班長 | 担当

## 様式３
様式３（第８条第１項：重要な設計変更） | [12 empty] | 様式３（第８条第１項：重要な設計変更） | [11 empty] | 様式３
【記入例】
| 設計変更伺い | [12 empty] | 設計変更伺い
| 下記の建設工事において、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第８条第１項の規定に基づき設計変更したいので、理由を添えて伺います。 | [12 empty] | 下記の建設工事において、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第８条第１項の規定に基づき設計変更したいので、理由を添えて伺います。
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [12 empty] | 平成25年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  | （発注機関） | (班名)
[21 empty] | 南部農林土木事務所 |  |  |  |  | 北部農林水産振興センター | 計画調整班長
[12 empty] | 印 | [8 empty] | ○○○○○班長 |  | ○○ ○○ |  | 印 | 中部農林土木事務所 | 計画用地班長
[26 empty] | 南部農林土木事務所 | 農業水利班長
記 | [12 empty] | 記 | [12 empty] | 宮古農林水産振興センター | 農村漁港班長
[26 empty] | 八重山農林水産振興センター | 農林整備班長
工 事 名 | [12 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事 | [10 empty] | 漁港水産班長
工事場所 | [12 empty] | 工事場所 |  |  | ○○地区 | [10 empty] | 大東漁港建設班長
受 注 者 | [12 empty] | 受 注 者 |  |  | (株)○○土建 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
当初請負代金額(A) | [12 empty] | 当初請負代金額(A) |  |  |  |  | 84000000
(内消費税相当額) |  |  |  | ( | 0 |  |  |  |  | 円) |  |  | (内消費税相当額) |  |  |  | ( | 4000000 |  |  |  |  | 円)
回 数 |  |  | 概算増減額（Ｂ） |  |  | 累積概算増減額(C) |  |  | 当初請負代金額に対する比率 |  |  |  | 回 数 |  |  | 概算増減額（Ｂ） |  |  | 累積概算増減額(C) |  |  | 当初請負代金額に対する比率
[9 empty] | Ｂ／Ａ |  | Ｃ／Ａ（累計） | [10 empty] | Ｂ／Ａ |  | Ｃ／Ａ（累計）
第1回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第1回変更 |  |  | 10500000 |  | 円 | 10500000 |  | 円 | 12.5% |  | 12.5%
第2回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第2回変更 |  |  | 7350000 |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 8.75% |  | 21.25%
第3回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第3回変更 |  |  |  |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 0% |  | 21.25%
第4回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第4回変更 |  |  |  |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 0% |  | 21.25%
工 期 |  |  | 当初 | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日 |  |  |  | 日間 | 工 期 |  |  | 当初 | 平成25年○○月○○日 |  |  | ～ | 平成26年○○月○○日 |  |  | ○○○ | 日間
|  |  | 変更 | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日 |  |  |  | 日間 |  |  |  | 変更 | 平成25年○○月○○日 |  |  | ～ | 平成26年○○月○○日 |  |  | ○○○ | 日間
設計変更の内容 | [12 empty] | 設計変更の内容
施 工 理 由 | [12 empty] | 施 工 理 由
【注1】 | 施工理由には別途契約できない理由も記載すること。 | [11 empty] | 【注1】 | 施工理由には別途契約できない理由も記載すること。
設計変更審査会決裁欄 | [12 empty] | 設計変更審査会決裁欄
ｾﾝﾀｰ | 課長 | 所長 | 副参事 | 総括 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 |  |  |  | ｾﾝﾀｰ | 課長 | 所長 | 副参事 | 総括 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長
所長 | [12 empty] | 所長
審査意見 | [12 empty] | 審査意見
変更対象箇所は、当初請負工事箇所と不可分と判断される。
上記、建設工事における設計変更を認める。 | [12 empty] | 上記、建設工事における設計変更を認める。
| 班長: 平成 年 月 日 | [11 empty] | 平成 年 月 日
○○○○○事務所
| 班長: 設計変更審査会長 |  |  | 印 | [8 empty] | 設計変更審査会長 |  |  |  | 印

## 様式３の１
様式３の１（第９条第１項：設計変更等に関する審査等） | [12 empty] | 様式３の１（第９条第１項：設計変更等に関する審査等） | [11 empty] | 様式３の１
【記入例】
| 設計変更に係る審査（検討）伺い | [12 empty] | 設計変更に係る審査（検討）伺い
| 下記の建設工事において、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第９条第１項の規定に基づき審査(検討）を依頼したいので、理由を添えて伺います。 | [12 empty] | 下記の建設工事において、沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第９条第１項の規定に基づき審査(検討）を依頼したいので、理由を添えて伺います。
[8 empty] | 平成 年 月 日 | [12 empty] | 平成25年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  | （発注機関） | (班名)
[21 empty] | 南部農林土木事務所 |  |  |  |  | 北部農林水産振興センター | 計画調整班長
[12 empty] | 印 | [8 empty] | ○○○○○班長 |  | ○○ ○○ |  | 印 | 中部農林土木事務所 | 計画用地班長
[26 empty] | 南部農林土木事務所 | 農業水利班長
記 | [12 empty] | 記 | [12 empty] | 宮古農林水産振興センター | 農村漁港班長
[26 empty] | 八重山農林水産振興センター | 農林整備班長
工 事 名 | [12 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○工事 | [10 empty] | 漁港水産班長
工事場所 | [12 empty] | 工事場所 |  |  | ○○地区 | [10 empty] | 大東漁港建設班長
受 注 者 | [12 empty] | 受 注 者 |  |  | (株)○○土建 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
当初請負代金額(A) | [12 empty] | 当初請負代金額(A) |  |  |  |  | 84000000
(内消費税相当額) |  |  |  | ( | 0 |  |  |  |  | 円) |  |  | (内消費税相当額) |  |  |  | ( | 4000000 |  |  |  |  | 円)
回 数 |  |  | 概算増減額（Ｂ） |  |  | 累積概算増減額(C) |  |  | 当初請負代金額に対する比率 |  |  |  | 回 数 |  |  | 概算増減額（Ｂ） |  |  | 累積概算増減額(C) |  |  | 当初請負代金額に対する比率
[9 empty] | Ｂ／Ａ |  | Ｃ／Ａ（累計） | [10 empty] | Ｂ／Ａ |  | Ｃ／Ａ（累計）
第1回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第1回変更 |  |  | 10500000 |  | 円 | 10500000 |  | 円 | 12.5% |  | 12.5%
第2回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第2回変更 |  |  | 7350000 |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 8.75% |  | 21.25%
第3回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第3回変更 |  |  |  |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 0% |  | 21.25%
第4回変更 |  |  |  |  | 円 | 0 |  | 円 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 第4回変更 |  |  |  |  | 円 | 17850000 |  | 円 | 0% |  | 21.25%
工 期 |  |  | 当初 | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日 |  |  |  | 日間 | 工 期 |  |  | 当初 | 平成25年○○月○○日 |  |  | ～ | 平成26年○○月○○日 |  |  | ○○○ | 日間
|  |  | 変更 | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日 |  |  |  | 日間 |  |  |  | 変更 | 平成25年○○月○○日 |  |  | ～ | 平成26年○○月○○日 |  |  | ○○○ | 日間
審査（検討）内容 | [12 empty] | 審査（検討）内容
当該設計変更が軽微か重要かの審査
設計変更の内容 | [12 empty] | 設計変更の内容
施 工 理 由 | [12 empty] | 施 工 理 由
【注1】 | 施工理由には別途契約できない理由も記載すること。 | [11 empty] | 【注1】 | 施工理由には別途契約できない理由も記載すること。
設計変更審査会決裁欄 | [12 empty] | 設計変更審査会決裁欄
ｾﾝﾀｰ | 課長 | 所長 | 副参事 | 総括 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 |  |  |  | ｾﾝﾀｰ | 課長 | 所長 | 副参事 | 総括 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長
所長 | [12 empty] | 所長
審査（検討）結果 | [12 empty] | 審査（検討）結果
当該設計変更の内容は○○標準断面の全面変更を伴うことから、重要設計変更として扱う。
| 班長: 平成 年 月 日 | [11 empty] | 平成25年 ○○月 ○○日
○○○○○事務所
| 班長: 設計変更審査会長 |  |  | 印 | [8 empty] | 設計変更審査会長 |  |  |  | 印

## 様式４
設計変更要領様式対象表（６－２）
改 正 | [7 empty] | 現 行
様式４（第８条第２項：かい庁契約工事の重要な設計変更） | [8 empty] | 様式４（第８条第２項：かい庁契約工事の重要な設計変更）
センター所長 | 課長 | 班長 | 主任監督員 | 監督員 |  |  |  |  | 課長 | 班長 | 主任監督員 | 監督員
工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て | [8 empty] | 工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て
平成 年 月 日付で契約した下記工事について、設計変更したいので、「沖縄県農林 | [8 empty] | 平成 年 月 日付で契約した下記工事について、設計変更したいので、「沖縄県農林
水産部建設工事設計変更要領第８条第2項」により、契約担当者の事前承認を申請します。 | [8 empty] | 水産部建設工事設計変更要領第８条第2項」により、契約担当者の事前承認を申請します。
|  |  | 記 | [8 empty] | 記
工 事 名 | [8 empty] | 工 事 名
工事場所 | [8 empty] | 工事場所
元請負代金額 |  |  |  | 円 | 増減額 |  | 円 |  | 元請負代金額 |  |  |  | 円 | 増減額 |  | 円
変更見込み 請負代金額 |  |  |  | 円 | 増減率 |  | ％ |  | 変更見込み 請負代金額 |  |  |  | 円 | 増減率 |  | ％
元 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 |  |  | 増減日数 |  | 日間 |  | 元 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 |  |  | 増減日数 |  | 日間
|  | 至 平成 年 月 日（ 日間） | [8 empty] | 至 平成 年 月 日（ 日間）
変更見込工期 |  | 自 平成 年 月 日 | [6 empty] | 変更見込工期 |  | 自 平成 年 月 日
|  | 至 平成 年 月 日（ 日間） | [8 empty] | 至 平成 年 月 日（ 日間）
変更理由 | [8 empty] | 変更理由
上記の設計変更について下記のおり回答します。 | [8 empty] | 上記の設計変更について下記のおり回答します。
|  |  |  | （契約担当者） |  | 印 | [6 empty] | （契約担当者） |  | 印
指示事項 | 沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第８条第２項に基づき承認する。 | [7 empty] | 指示事項： | 沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第８条第２項に基づき承認する。
添付資料：様式３「設計変更伺い」 | [8 empty] | 添付資料：様式３「設計変更伺い」

## 様式４の１
様式４の１（第８条第２項：本庁契約工事の重要な設計変更） | [6 empty] | 様式４の１（第８条第２項：本庁契約工事の重要な設計変更） | [5 empty] | 様式４の１
【記入例】
[5 empty] | 第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 年 月 日
契約担当者 | [6 empty] | 農林水産部長
殿 | [6 empty] | ○ ○ ○ ○ 殿
[5 empty] | 所長（課長） | [6 empty] | ○○農林土木事務所長
[5 empty] | （ 公 印 省 略 ） | [6 empty] | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て | [6 empty] | 工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て
平成 年 月 日付で契約した下記工事について、設計変更したいので、「沖縄県農林 | [6 empty] | 平成 年 月 日付で契約した下記工事について、設計変更したいので、「沖縄県農林
水産部建設工事設計変更要領第８条第2項」により、契約担当者の事前承認を申請します。 | [6 empty] | 水産部建設工事設計変更要領第８条第2項」により、契約担当者の事前承認を申請します。
|  | 記 | [6 empty] | 記
工 事 名 | [6 empty] | 工 事 名 | ○○工事
工事場所 | [6 empty] | 工事場所 | ○○地区
元請負代金額 |  |  | 円 | 増減額 |  | 円 | 元請負代金額 | 84000000 |  | 円 | 増減額 | 17850000 | 円
変更見込み 請負代金額 |  |  | 円 | 増減率 |  | ％ | 変更見込み 請負代金額 | 101850000 |  | 円 | 増減率 | 21.25 | ％
元 工 期 | 自 平成 年 月 日 |  |  | 増減日数 |  | 日間 | 元 工 期 | 自 平成25年○○月○○日 |  |  | 増減日数 | ○○ | 日間
| 至 平成 年 月 日（ 日間） | [6 empty] | 至 平成26年○○月○○日（○○日間）
変更見込工期 | 自 平成 年 月 日 | [5 empty] | 変更見込工期 | 自 平成25年○○月○○日
| 至 平成 年 月 日（ 日間） | [6 empty] | 至 平成26年○○月○○日（○○日間）
変更理由 | [6 empty] | 変更理由
添付資料：様式３「設計変更伺い」 | [6 empty] | 添付資料：様式３「設計変更伺い」

## 様式５
様式５（第８条第２項：重要な設計変更） |  | 様式５（第８条第２項：重要な設計変更） |  |  | 様式５
【記入例】
| 第 号 |  |  | ○○第 号
| 平成 年 月 日 |  |  | 平成○年○月○日
所長（課長） |  | ○○農林土木事務所長
殿 |  | ○ ○ ○ ○ 殿
| 契約担当者 |  |  | 農林水産部長
| （ 公 印 省 略 ） |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て |  | 工 事 設 計 変 更 事 前 承 認 に つ い て
平成 年 月 日付 第 号で申請のあった下記工事の設計変更について沖縄県 |  | 平成 年 月 日付 第 号で申請のあった下記工事の設計変更について沖縄県
農林水産部建設工事設計変更要領第８条第２項に基づき承認する。 |  | 農林水産部建設工事設計変更要領第８条第２項に基づき承認する。
記 |  | 記
工事名： |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事

## 様式６
様式６（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き） | [5 empty] | 様式６（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き） |  |  |  |  | 様式６
【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
工 事 設 計 変 更 協 議 に つ い て | [5 empty] | 工 事 設 計 変 更 協 議 に つ い て
平成 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第○条の規 | [5 empty] | 平成○○年○○月○○日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第23条の規
定に基づき下記のとおり協議を行いますので通知します。 | [5 empty] | 定に基づき下記のとおり協議を行いますので通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 協議日時： |  |  |  |  | １ | 協議日時： |  | 平成 年 月 日 （ ） 時 分
２ | 協議場所： |  |  |  |  | ２ | 協議場所： |  | ○○農林土木事務所 会議室
３ | 協議内容： |  |  |  |  | ３ | 協議内容： |  | 別紙のとおり

## 様式７
設計変更要領様式対象表（６－３）
改正 | [13 empty] | 現行
| 様式７（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き） | [13 empty] | 様式７（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き）
|  |  | 工事設計変更協議書 | [13 empty] | 工事設計変更協議書
| 発注者 | [6 empty] | 受注者 | [6 empty] | 沖縄県知事 | [5 empty] | 受注者
|  | 下記工事の契約内容を変更することを協議します。 | [13 empty] | 下記工事の契約内容を変更することを協議します。
[12 empty] | 平成 年 月 日 | [12 empty] | 平成 年 月 日
| 工 事 名 | [13 empty] | 工 事 名
| 工 事 場 所 | [13 empty] | 工 事 場 所
| 元請負代金額 | [8 empty] | 円 |  | 0 |  |  | 元請負代金額 | [7 empty] | 円 |  | 0
[11 empty] | 増減額 |  | 円 | [10 empty] | 増減額 |  | 円
| 変更請負代金 | [8 empty] | 円 |  |  |  |  | 変更請負代金 | [7 empty] | 円
|  |  |  | 自 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | [8 empty] | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日
| 元 工 期 |  |  | 至 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 （ | 日間） | 増 減 | 0 |  |  | 元 工 期 |  |  | 至 | 平成 | 年 | 月 | 日 （ | 日間） | 増 減 | 0
|  |  |  | 自 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 |  | 日 数 |  | 日間 |  |  |  |  | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 日 数 |  | 日間
| 変 更 工 期 |  |  | 至 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 （ | 日間） |  |  |  |  | 変 更 工 期 |  |  | 至 | 平成 | 年 | 月 | 日 （ | 日間）
| 記 事 | [13 empty] | 記 事
| 工期のみの変更も、請負代金額の増減額を「０円」として、この様式を使用する。 | [13 empty] | 工期のみの変更も、請負代金額の増減額を「０円」として、この様式を使用する。

## 様式７の１
様式７の１
様式７の１（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き） | [8 empty] | 様式７の１（第１０条第１項及び第2項：変更契約の手続き） | [8 empty] | 【記入例】
| 変 更 箇 所 対 照 表 | [8 empty] | 変 更 箇 所 対 照 表
工 種 |  | 区 分 | 細 目 | 元 設 計 |  | 変 更 設 計 |  | 摘 要 | 工 種 |  | 区 分 | 細 目 | 元 設 計 |  | 変 更 設 計 |  | 摘 要
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 数 量 | 単位 | [5 empty] | 数 量 | 単位 | 数 量 | 単位
[9 empty] | ○○ |  | ○○ | ○○ | ○○ | ｍ3 | ○○ | ｍ3
[11 empty] | △△ | △△ | △△ | ｍ3 | △△ | ｍ3
細目レベルで変更のある箇所を記入する。 | [8 empty] | 細目レベルで変更のある箇所を記入する。

## 様式 参考
設計変更要領様式対象表（６－４）
改 正 |  |  |  | 現 行
様式 参考１（第４条第２項：センターにおける設計変更審査会構成員名簿）
設計変更審査委員名簿
沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第４条２項（２）に基づき、予定価格が５千万以上の建設工事における 農林（農業）水産振興センター農林水産整備（森林整備保全）課設計変更審査会の審査委員を下記のとおり定める。
職 名
農林（農業）水産整備（森林整備保全）課長
農林（〃）水産整備（ 〃 ）課 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
平成 年 月 日
センター所長
|  | 氏名 | 印
設計変更要領様式対象表（６－５）
改 正 |  |  |  | 現 行
様式 参考２（第４条第２項：センターにおける設計変更審査会構成員名簿）
設計変更審査委員名簿
沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第４条２項（２）に基づき、予定価格が５千万未満の建設工事における 農林（農業）水産振興センター農林水産整備（森林整備保全）課設計変更審査会の審査委員を下記のとおり定める。
職 名
農林水産整備（森林整備保全）課 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
平成 年 月 日
課長
|  | 氏名 | 印
設計変更要領様式対象表（６－６）
改 正 |  |  |  | 現 行
様式 参考３（第４条第２項：事務所における設計変更審査会構成員名簿）
設計変更審査委員名簿
沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領第４条２項（２）に基づき、 農林（林業）土木事務所設計変更審査会の審査委員を下記のとおり定める。
職 名
農林（林業）土木事務所 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
〃 班長
平成 年 月 日
所長
|  | 氏名 | 印