## 公表について
令和７年度発注見通しの公表について（令和７年10月１日現在）
沖縄県土木建築部における令和７年度の工事の発注見通し（少額随意契約（地方自治法施行令第167条の
２第１項第１号）に該当する契約は除く）を別紙のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和７年10月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事が
この掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## カウント (10月)
令和7年度発注予定工事… |  |  | 373 | (令和7年10月1日現在)
〈7月公表〉 |  |  | 〈変更後（第3/四半期）〉
| 担当課 | 7月公表 件数 | 10月変更後 件数 | 変更 | 追加 | 中止
1 | 道路街路課 | 35 | 35 | 8 | 3 | 3
2 | 道路管理課 | 56 | 57 | 13 | 2 | 1
3 | 施設建築課 | 81 | 79 | 25 | 1 | 3
4 | 港湾課 | 33 | 35 | 9 | 5 | 3
5 | 空港課 | 26 | 25 | 9 | 3 | 4
6 | 海岸防災課 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0
7 | 下水道課 | 42 | 43 | 5 | 3 | 2
8 | 河川課 | 43 | 41 | 12 | 2 | 4
9 | 都市公園課 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0
10 | 首里城復興課 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0
11 | 都市計画・モノレール課 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
| 計 | 373 | 373 | 91 | 20 | 20

## 道路街路課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 道路街路課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号新本部大橋補修工事（R7) | 2 | 本部町 | とび・土工・コンクリート工事 | 5 | 橋梁補修工（ひび割れ補修L=215.3m） | 一般競争入札 | ー | ー
中止 | 2 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 名護本部線渡久地橋下部工工事（R7） | 4 | 本部町 | 土木一式工事 | 10か月 | 橋脚工(橋脚躯体工)N=1基 仮設撤去工(仮桟橋L32m、仮設構台L50m、仮締切N146枚) | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
変更 | 3 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号本部大橋補修工事(R7) | 3 | 本部町 | 土木一式工事 | ６か月 | 橋面工（車道舗装A=580m2） 伸縮装置工（N=1基） | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[8 empty] | 11 | 橋面工（舗装撤去・砥掃A=2500m2） 伸縮装置製作・運搬工（N=5基） |  | 特Ａ ～Ａ
| 4 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | パイプライン線街路改良工事（Ｒ７－１） | 3 | 浦添市 | 土木一式工事 | 9 | 擁壁工、舗装工、信号移設工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 5 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 胡屋泡瀬線街路舗装工事（Ｒ７－１） | 1 | 沖縄市 | ほ装一式工事 | 6 | 舗装工Ａ＝約5,000ｍ２、 区画線工Ｌ＝約900ｍ | 指名競争入札 | Ａ | ー
変更 | 6 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 胡屋泡瀬線街路植栽工事（Ｒ７－１） | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 7 | 植栽工（くすのき、ビロウ）一式 | 指名競争入札 | B | ー
3
| 7 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R7-1） | 2 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=50m 擁壁工、排水構造物工、道路土工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 8 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R7-2） | 2 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=100m 地盤改良工、ｶﾙﾊﾞｰﾄ工、排水構造物工、仮設工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 9 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 幸地インター線道路改良工事（R7-1） | 第1四半期 | 西原町 | 土木一式工事 | 10か月 | 道路土工、排水構造物工、舗装工、橋面工各一式 | 特別簡易型 | Ａ | -
| 10 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 幸地インター線道路改良工事（R7-2） | 第1四半期 | 西原町 | 土木一式工事 | 10か月 | 道路土工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工各一式 | 特別簡易型 | Ａ | -
| 11 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 幸地インター線道路改良工事（R7-3） | 第1四半期 | 西原町 | 土木一式工事 | 10か月 | 道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工各一式 | 簡易型Ⅰ型 | 特Ａ | -
| 12 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 幸地インター線道路改良工事（R7-4） | 第2四半期 | 西原町 | 土木一式工事 | 9か月 | 道路土工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工各一式 | 特別簡易型 | Ａ | -
| 13 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 幸地インター線道路改良工事（R7-5） | 2 | 西原町 | 土木一式工事 | 7 | 道路土工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | -
中止 | 14 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路改良工事（５工区－１） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 8 | Ｌ＝60ｍ、場所打管渠工、土工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 15 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路橋梁下部工工事（５工区跨道橋Ａ１、Ａ２） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 8 | A1(躯体140m3、鋼管杭N=10)､A2(躯体142m3、鋼管杭N=10)､ | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 16 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路改良工事（３工区－１） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 8 | Ｌ＝140ｍ、土工35,000ｍ３、舗装工、法面工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 17 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路改良工事（３工区－２） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 7 | Ｌ＝20ｍ、場所打管渠工、土工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 18 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路改良工事（３工区工事用道路） | 1 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | Ｌ＝700m、土工28,000m3、仮設工、法面工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 19 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路橋梁下部工工事（仲間高架橋Ａ１、Ｐ１） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | A1(躯体1,000m3、場所打ち杭N=24)、P1(躯体240m3、場所打ち杭N=6） | 特別簡易型総合評価 | 特Ａ | ○
4
変更 | 20 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路橋梁下部工工事（仲間高架橋Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | P2(躯体260m3、場所打ち杭N=6)、P3(躯体260m3、場所打ち杭N=6)、P4(躯体290m3、場所打ち杭N=6) | 特別簡易型総合評価 | 特Ａ | ○
4
| 21 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路橋梁下部工工事（南城大里ＩＣ上りランプ橋Ａ２） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | A2(躯体190m3、場所打ち杭N=6、仮設締切) | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 22 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 東風平豊見城線道路改良工事（R7-1工区） | 第１四半期 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 10 | 土工、舗装工、擁壁工、排水構造物工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 23 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 東風平豊見城線照明設置工事（R7） | 2 | 豊見城市 | 電気工事 | 6 | 照明工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 24 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 久米島一周線（イーフ地区）道路改良工事（R7-1工区） | 第１四半期 | 久米島町 | 土木一式工事 | 10 | 土工、舗装工、排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | A～C | ー
| 25 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 糸満与那原線（平和の道線）道路改良工事（R7-1工区） | 2 | 糸満市 | 土木一式工事 | 6 | 土木、舗装工、排水構造物工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 26 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 国道507号（八重瀬道路）道路改良工事（R7） | 2 | 八重瀬町 | 土木一式工事 | 8 | 土工、舗装工、排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | A～C | ー
| 27 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 南部管内街路事業舗装工事（R7-1） | 1 | 南部土木事務所管内 | ほ装工事 | 6 | As舗装工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
| 28 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | マクラム通り線電線共同溝整備工事（R7） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝工 一式 道路改良工 一式 | 指名競争入札 | C | ー
| 29 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | 平良下地島空港線道路改良工事（R7） | 2 | 宮古島市伊良部 | 土木一式工事 | 7 | 道路土工、排水工、擁壁工、舗装工、各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 30 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 【仮称】石垣空港線道路改良工事（R7-1） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 土工 排水構造物工 舗装工 各一式 | 指名競争入札 | B | ー
| 31 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 【仮称】石垣空港線道路改良工事（R7-2） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 土工 排水構造物工 各一式 | 指名競争入札 | C | ー
変更 | 32 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 中部管内渋滞対策工事 | 3 | 浦添市 | 土木一式工事 | 6 | 区画線工、縁石工、舗装工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
中部管内渋滞対策工事(R7-2)
変更 | 33 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | （仮称）豊見城中央線街路改良工事（R7-1） | 2 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 6 | 土工、舗装工、排水構造物工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
|  |  |  | （仮称）豊見城中央線街路改良工事（R7-2） | 4
| 34 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 【仮称】石垣空港線道路改良工事（R7-3） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 土工 排水構造物工 舗装工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
| 35 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 【仮称】石垣空港線道路修景工事（R7） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 土工 石積工 擁壁工 植栽工 舗装工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
追加 | 36 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 県道110号線（屋我地区）道路改良工事（R7-1） | 3 | 名護市 | 土木一式工事 | 5 | 道路改良工事（舗装工A=926m2、L=86m） | 指名競争入札 | A～B | ー
追加 | 37 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 名護本部線道路改良工事（R7） | 3 | 本部町 | 土木一式工事 | 5 | 道路改良工事（舗装工A=1,160㎡、L=150ｍ） | 指名競争入札 | A～B | ー
追加 | 38 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | Ｒ７南部東道路橋梁下部工工事（仲間２号橋Ａ１、Ｐ１、Ａ２） | 4 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | A1(躯体520m3)、P1(躯体310、290m3)、A2(躯体770m3) | 特別簡易型総合評価 | 特Ａ | ○
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

## 道路管理課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 道路管理課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道１１４号線電線共同溝工事（Ｒ７－１） | 1 | 本部町 | 土木一式工事 | 10 | 電線共同溝工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 2 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国頭東線ボックスカルバート修繕工事（R7-1） | 3 | 国頭村 | 土木一式工事 | 6 | 函渠工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国道331号災害防除工事(R7-1) | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 10 | 護岸工等 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 北部管内道路附属物修繕工事（R7-1） | 2 | 北部管内 | とび・土工・コンクリート工 | 4 | 標識工他 各一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 5 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道13号交通安全対策工事（R6-3） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 交通安全対策L＝135ｍ （土工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、付帯工） | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 6 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国道449号（名護市安和）交通安全対策工事（Ｒ６） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 交通安全対策 L=240m 排水工 一式 舗装工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 7 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国道449号（安和地区）交通安全対策工事（Ｒ７-2） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 交通安全対策 L=240m 排水工 一式 舗装工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 8 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道13号交通安全対策工事（R7-1） | 3 | 名護市 | 土木一式工事 | 7 | 交通安全対策良L＝160ｍ （土工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、付帯工） | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 9 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道13号交通安全対策工事（R7-2） | 4 | 名護市 | 土木一式工事 | 7 | 交通安全対策良L＝50ｍ （土工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、付帯工） | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 10 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-1） | 第１四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 11 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-2） | 第１四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 12 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-3） | 第１四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 13 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-4） | 第１四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 14 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-5） | 第１四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 15 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路舗装等予防保全工事（R7-6） | 第２四半期 | 中部管内 | 舗装工事 | 10か月 | 舗装打換え工、切削オーバーレイ工 各一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 16 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内災害防除等予防保全工事（R7-2） | 第１四半期 | うるま市 | 土木一式工事 | 10か月 | 親杭擁壁工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 17 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内災害防除等予防保全工事（R7-3） | 第１四半期 | 北中城村 | 土木一式工事 | 10か月 | 落石防止柵工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 18 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内災害防除等予防保全工事（R7-4） | 第２四半期 | うるま市 | 土木一式工事 | 10か月 | 法面対策工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 19 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内災害防除等予防保全工事（R7-5） | 第２四半期 | 北谷町・中城村 | 土木一式工事 | 10か月 | 親杭擁壁工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 20 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路予防保全工事（R7） | 第２四半期 | 中部管内 | 土木一式工事 | 10か月 | 排水工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 21 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路予防保全工事（R7-2） | 第２四半期 | 中部管内 | 土木一式工事 | 10か月 | 排水工 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 22 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 沖縄環状線比屋根トンネル照明予防保全工事（R7） | 第２四半期 | 沖縄市 | 電気工事 | 10か月 | 照明設備更新 | 特別簡易型 | Ａ | ー
| 23 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内交通安全施設整備工事（R7-1） | 第１四半期 | 中部管内 | 交通安全施設工 | 10か月 | 交通安全施設工 | 指名競争入札 | - | ー
| 24 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内交通安全施設整備工事（R7-2） | 第１四半期 | 中部管内 | 電気工事 | 10か月 | 電気工事 | 指名競争入札 | - | ー
| 25 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路標識工維持修繕工事（R7） | 第１四半期 | 中部管内 | 交通安全施設工 | 10か月 | 交通安全施設工 | 指名競争入札 | - | ー
| 26 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内区画線工維持修繕工事（R7） | 第１四半期 | 中部管内 | 交通安全施設工 | 10か月 | 交通安全施設工 | 指名競争入札 | - | ー
| 27 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内防護柵工維持修繕工事（R7） | 第１四半期 | 中部管内 | 交通安全施設工 | 10か月 | 交通安全施設工 | 指名競争入札 | - | ー
| 28 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路附属物等予防保全工事（R7） | 第１四半期 | 中部管内 | 交通安全施設工 | 10か月 | 交通安全施設工 | 指名競争入札 | - | ー
変更 | 29 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南風原知念線(糸数)災害防除工事(R7) | 1 | 南城市玉城糸数地内 | 土木一式工事 | 10 | 抑止工、法枠工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
3
変更 | 30 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 玉城那覇自転車道線(屋嘉部)災害防除工事(R7) | 1 | 南城市玉城屋嘉部地内 | 土木一式工事 | 10 | 抑止工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
3
| 31 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 那覇糸満線(宜次)法面対策工事(R7) | 第1四半期 | 八重瀬町 | 土木一式工事 | 10か月 | 抑止ｱﾝｶｰ工、自立式擁壁工、排土工、排水工、各一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 32 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内歩道舗装修繕工事(R7) | 第1四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 10か月 | 歩道舗装修繕工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 33 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 古島歩道橋(第二)補修・撤去工事（R7） | 第4四半期 | 那覇市古島地内 | 土木一式工事 | 10か月 | 歩道橋撤去工、歩道橋修繕工、各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 34 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内道路標識補修工事(R7-1) | 第1四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 道路標識 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 6 |  | 指名競争入札 | なし
| 35 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内道路標識補修工事(R7-2) | 第1四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 道路標識 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 36 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R7-4)小規模修繕 | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 舗装工 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 37 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R7-1） | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 舗装工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 38 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R7-2） | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 舗装工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 39 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R7-3） | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 舗装工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 南部管内舗装補修工事(R7-8） | 3
| 40 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内災害防除工事(R7-1） | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 排水工、法面工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 41 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 崎山横断歩道橋補修工事（R7） | 3 | 那覇市崎山地内 | 土木一式工事 | 10か月 | 歩道橋撤去工、歩道橋修繕工、各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 42 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 東風平豊見城線電線地中化工事（R7） | 3 | 豊見城市東風平地内 | 土木一式工事 | 10か月 | 電線共同溝工事一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 43 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 道路情報表示装置更新工事（R7） | 第2四半期 | 南部土木事務所管内 | 電気工事 | 7か月 | 電気工事、通信設備一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  | 電気通信工事 |  |  |  | ー
| 44 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内電線共同溝工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 8 | 電線共同溝工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 45 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内道路排水工事（Ｒ７－１） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 7 | 排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5 |  |  | C
変更 | 46 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内照明修繕工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 電気工事 | 6 | 道路照明工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 47 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 保良上地線東屋撤去工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 解体工事 | 4 | 構造物撤去工 一式 | 指名競争入札 | - | ー
変更 | 48 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内道路排水工事（Ｒ７－２） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5 |  |  | C
| 49 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内道路附属物設置工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 附属施設工 一式 | 指名競争入札 | C | ー
変更 | 50 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内舗装補修工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 舗装工事 | 6 | 舗装工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 51 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 浦内橋橋梁整備工事（Ｒ７－１） | 3 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | 6 | 仮橋設置工 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
変更 | 52 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内トンネル非常用施設等取替工事（Ｒ７） | 2 | 石垣市 | 電気工事 | 8 | トンネル照明取替工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
3
変更 | 53 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 国道390号電線共同溝工事（Ｒ７－１） | 3 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 国道390号電線共同溝整備工事(R7) | 2
変更 | 54 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 白浜南風見線電線共同溝整備工事(R7-1・補助) | 2 | 竹富町 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
3
| 55 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 白浜南風見線災害防除工事（R7） | 第４四半期 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | ６か月 | 補強土壁工、舗装工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 56 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内維持工事（R7-1） | 2 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 6 | 道路維持修繕工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
追加 | 57 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 那覇空港線修景工事(R7) | 3 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 10 | 施設撤去工、植樹桝改良工、張ｺﾝｸﾘｰﾄ工、舗装工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
追加 | 58 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 県道48線（船越）災害防除工事（R7） | 3 | 南城市玉城船越地内 | 土木一式工事 | 5 | 排水工、舗装工等 | 一般競争入札 | Ａ | ー
87
88
89
90
91
92

## 施設建築課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 施設建築課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 施設建築課 | 施設建築課 | 愛知高層住宅昇降機改修工事 | 1 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 8 | 昇降機改修工事 | 随意契約 | － | ー
| 2 | 施設建築課 | 施設建築課 | 桑江高層住宅・具志川東団地昇降機改修工事 | 1 | 北谷町、うるま市 | 機械器具設置工事 | 8 | 昇降機改修工事 | 随意契約 | － | ー
変更 | 3 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第４期・畳１工区） | 2 | 石垣市 | 内装工事 | 3 | 県営新川団地建替に係る畳工事 | 一般競争入札 | － | －
3
| 4 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第４期・畳２工区） | 2 | 石垣市 | 内装工事 | 3 | 県営新川団地建替に係る畳工事 | 一般競争入札 | － | －
変更 | 5 | 施設建築課 | 施設建築課 | 久米島高校特別教室棟解体工事 | 1 | 久米島町 | 建築一式工事 | 5 | 特別教室棟の解体工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
3
変更 | 6 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宮古家畜保健衛生所防疫資材備蓄倉庫新築工事 | 2 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 6 | RC造 地上１階 延べ面積 約160㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
3
| 7 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山群島ウリミバエ不妊虫放飼センター管理棟改築工事 | 2 | 石垣市 | 建築一式工事 | 8 | RC造 地上１階 延べ面積 約240㎡ | 一般競争入札 | 特A、A | ー
中止 | 8 | 施設建築課 | 施設建築課 | 北部家畜保健衛生所防疫資材備蓄倉庫新築工事 | 2 | 名護市 | 建築一式工事 | 6 | RC造 地上１階 延べ面積 約160㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 9 | 施設建築課 | 施設建築課 | 浦添職業能力開発校火災報知設備改修工事 | 1 | 浦添市 | 電気工事 | 6 | 消防設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 10 | 施設建築課 | 施設建築課 | 奥武山弓道場照明設備改修工事 | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 6 | 照明設備LED化工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 11 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄コンベンションセンター空調設備改修工事 | 1 | 宜野湾市 | 管工事 | 9 | 空調設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 13
変更 | 12 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県工業技術センター空調設備改修工事（実験棟） | 1 | うるま市 | 管工事 | 6 | 空調設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
3
| 13 | 施設建築課 | 施設建築課 | 電気自動車充電設備工事 | 1 | 各地 | 電気工事 | 5 | 電気自動車充電設備の設置工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 14 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立武道館アリーナ棟吸収式冷温水機更新工事 | 1 | 那覇市 | 管工事 | 10 | 空調設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 15 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県立博物館・美術館防犯カメラ設備更新工事 | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 9 | 監視カメラ改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 16 | 施設建築課 | 施設建築課 | 議会棟本会議場音響設備等改修工事 | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 13 | 音響設備等改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
変更 | 17 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宮古職員住宅北団地大規模改修工事(第２期） | 1 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 8 | RC造 地上３階 ２棟の改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
3
| 18 | 施設建築課 | 施設建築課 | 大度園地公衆トイレ改築工事 | 1 | 糸満市 | 建築一式工事 | 7 | RC造 地上1階建 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 19 | 施設建築課 | 施設建築課 | 計量検定所外壁等改修工事 | 1 | 南風原町 | 建築一式工事 | 8 | RC造 地上2階建 443㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
中止 | 20 | 施設建築課 | 施設建築課 | 三重城合同庁舎泡消火設備更新工事 | 1 | 那覇市 | 消防施設工事 | 11 | 泡消火設備改修工事 | 一般競争入札 | － | ー
変更 | 21 | 施設建築課 | 施設建築課 | 農業研究センター石垣支所共同実験室大規模改修工事 | 1 | 石垣市 | 建築一式工事 | 16 | RC造 地上２階 延べ面積500㎡ 耐震補強工事、改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
3
| 22 | 施設建築課 | 施設建築課 | 病害虫防除技術センター飼育設備改修工事（R7） | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 12 | 飼育設備改修工事（スタッカー、コンベヤ等） | 一般競争入札 | － | ー
| 23 | 施設建築課 | 施設建築課 | 浦添職業能力開発校実習棟耐震補強等改修工事 | 2 | 浦添市 | 建築一式工事 | 5 | 延床面積：770㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 24 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄コンベンションセンター外壁等改修工事（劇場棟 ） | 1 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 8 | 延床面積：9218㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 25 | 施設建築課 | 施設建築課 | 埋蔵文化財収蔵施設増築工事(建築) | 2 | 西原町 | 建築一式工事 | 14 | RC造 地上３階・地下１階 延べ面積 約2,000㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 26 | 施設建築課 | 施設建築課 | 埋蔵文化財収蔵施設増築工事(設備) | 2 | 西原町 | 電気工事、管工事 | 14 | RC造 地上３階・地下１階 延べ面積 約2,000㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 27 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県工業技術センター受変電設備改修工事(SUB2) | 2 | うるま市 | 電気工事 | 6 | 受変電設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
変更 | 28 | 施設建築課 | 施設建築課 | 三重城合同庁舎昇降機更新工事 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 8 | 昇降機改修工事 | 一般競争入札 | － | ー
4
| 29 | 施設建築課 | 施設建築課 | 病害虫防除技術センター空調配管等設備改修工事 | 2 | 那覇市 | 管工事 | 7 | 空調配管改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 30 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・解体） | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 5 | 地上5階、RC造、建築面積409㎡、延べ面積1901.1㎡、住戸数30戸 | 一般競争入札 | Ａ | ー
3
変更 | 31 | 施設建築課 | 施設建築課 | 浦添高校倉庫解体工事 | 2 | 浦添市 | 建築一式工事 | 6 | 倉庫解体工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
4
変更 | 32 | 施設建築課 | 施設建築課 | 陽明高校屋内運動場改築工事（建築） | 2 | 浦添市 | 建築一式工事 | 15 | 屋内運動場・プール等 RC造一部S造 地上３階 延べ面積 約3,400㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
3
変更 | 33 | 施設建築課 | 施設建築課 | 陽明高校屋内運動場改築工事(機械） | 2 | 浦添市 | 管工事 | 12 | 屋内運動場、プール等 RC造一部S造地上３階 延べ面積 約3,400㎡ | 一般競争入札 | Ａ | 〇
3
変更 | 34 | 施設建築課 | 施設建築課 | 陽明高校屋内運動場改築工事(電気） | 2 | 浦添市 | 電気工事 | 12 | 屋内運動場、プール等 RC造一部S造地上３階 延べ面積 約3,400㎡ | 一般競争入札 | Ａ | 〇
3
変更 | 35 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築１工区） | 3 | うるま市 | 建築一式工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造 地上４階 延べ面積 約12,000㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（校舎棟・建築１工区）
変更 | 36 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築２工区） | 3 | うるま市 | 建築一式工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造 地上４階 延べ面積 約12,000㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（校舎棟・建築２工区）
変更 | 37 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築３工区） | 3 | うるま市 | 建築一式工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造 地上４階 延べ面積 約12,000㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（校舎棟・建築３工区）
| 38 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（機械１工区） | 3 | うるま市 | 管工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造地上４階 延べ面積 約12,000㎡ 等 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 39 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（機械２工区） | 3 | うるま市 | 管工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造地上４階 延べ面積 約12,000㎡ 等 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 40 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事(電気１工区） | 3 | うるま市 | 電気工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造地上４階 延べ面積 約12,000㎡ 等 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 41 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県立中部Ａ特別支援学校（仮称）新築工事(電気２工区） | 3 | うるま市 | 電気工事 | 24 | 校舎棟 RC造一部S造地上４階 延べ面積 約12,000㎡ 等 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 42 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校校舎改築工事（第１期・建築１工区） | 4 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 18 | 普通教室棟 RC造 地上５階延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 43 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校校舎改築工事（第１期・建築２工区） | 4 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 18 | 普通教室棟 RC造 地上５階延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 44 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校校舎改築工事（第１期・建築３工区） | 4 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 18 | 普通教室棟 RC造 地上５階延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 45 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校校舎改築工事（第１期・建築４工区） | 4 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 18 | 普通教室棟 RC造 地上５階延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 46 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校校舎改築工事（第１期・建築５工区） | 4 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 18 | 普通教室棟 RC造 地上５階延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 47 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校改築工事（普通教室棟等）(機械) | 4 | 宜野湾市 | 管工事 | 18 | RC造 地上５階 塔屋１階 延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 48 | 施設建築課 | 施設建築課 | 普天間高校改築工事（普通教室棟等）(電気) | 4 | 宜野湾市 | 電気工事 | 18 | RC造 地上５階 塔屋１階 延べ面積 約6,700㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | 〇
| 49 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（建築１工区） | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 19 | PcaPC造一部S造 地上５階 延べ面積 約7,200㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 50 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（建築２工区） | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 19 | PcaPC造一部S造 地上５階 延べ面積 約7,200㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 51 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（電気） | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 19 | RC造地上5階建 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
変更 | 52 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（機械）(1工区) | 3 | 那覇市 | 管工事 | 19 | RC造地上5階建 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（衛生）
変更 | 53 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（機械）(2工区) | 3 | 那覇市 | 管工事 | 19 | RC造地上5階建 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
|  |  |  | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事（空調） |  |  |  |  | RC造地上5階・昇降機
中止 | 54 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）新築工事(昇降機) | 3 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 19 | RC造地上5階建 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ○
| 55 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）本庁舎関連工事（電気）(1工区) | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 26 | 受配電設備改修工事 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
変更 | 56 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）本庁舎関連工事（電気）(2工区) | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 23 | 幹線設備改修工事 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
26
| 57 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）本庁舎関連工事（電気）(3工区) | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 14 | 発電設備、蓄電設備工事 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
変更 | 58 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）本庁舎関連工事（電気）(4工区) | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 14 | 自動火災報知、構内交換設備、放送設備工事 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
19
変更 | 59 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）本庁舎関連工事（電気）(5工区) | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 15 | 自動制御設備工事 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
19
| 60 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・建築１工区） | 4 | 那覇市 | 建築一式工事 | 16 | 地上6階、RC造、建築面積562.47㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 61 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・建築２工区） | 4 | 那覇市 | 建築一式工事 | 16 | 地上6階、RC造、建築面積562.47㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 62 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・建築３工区） | 4 | 那覇市 | 建築一式工事 | 16 | 地上6階、RC造、建築面積562.47㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 63 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・電気） | 4 | 那覇市 | 電気工事 | 16 | RC造 地上6階建(戸数42 ) | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
| 64 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営松川団地建替工事（第２期・機械） | 4 | 那覇市 | 管工事 | 16 | RC造 地上6階建(戸数42 ) | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 65 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・解体）その２ | 2 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 4 | RC造 地上３階建、延べ面積732㎡) | 一般競争入札 | Ｂ | ー
3
変更 | 66 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・造成） | 1 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 8 | 土工、擁壁工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 県営平良北団地建替工事（第２期・擁壁） | 3 |  |  | 5
| 67 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・建築1工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 68 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・建築2工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 69 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・建築3工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 70 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・建築4工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 71 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・電気） | 4 | 宮古島市 | 電気工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 72 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・機械） | 4 | 宮古島市 | 管工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 73 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第２期・昇降機） | 4 | 宮古島市 | 機械器具設置工事 | 14 | RC造 地上5階建(戸数64 ) | 一般競争入札 | Ａ | ○
変更 | 74 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県議会棟外壁等改修工事（第４期） | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 6 | SRC造地上６階、地下２階、延べ面積8,207㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 県議会棟屋上等修繕工事 | 3 |  |  | 5
変更 | 75 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県総合福祉センター外壁等改修工事 | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 7 | SRC造地上5階(一部6階）地下1階、延べ面積13,164㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 76 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営石川団地建替工事（第１期・解体） | 2 | うるま市 | 建築一式工事 | 7 | RC造4階建て7棟（112戸） | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 77 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営石川団地建替工事（第１期・造成） | 4 | うるま市 | 土木一式工事 | 9 | 土工、擁壁工 | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 78 | 施設建築課 | 施設建築課 | 三重城合同庁舎大規模設備改修工事（その１） | 1 | 那覇市 | 管工事 | 9 | 空調設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 79 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄海岸国定公園運天森園地休憩所改築工事 | 第２四半期 | 今帰仁 | 建築一式工事 | 5 | 休憩所改築工事、解体工事 延べ面積約20㎡ | 一般競争入札 | Ｃ | ー
| 80 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営真喜良第二団地建替工事（第１期・電気） | 1 | 石垣市 | 電気工事 | 16 | RC造５～７階（戸数80） | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 81 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営真喜良第二団地建替工事（第１期・機械） | 1 | 石垣市 | 管工事 | 16 | RC造５～７階（戸数80） | 一般競争入札 | Ａ | ○
追加 | 82 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営石川団地建替工事（第１期・解体・３工区） | 3 | うるま市 | 建築一式工事 | 7 | RC造4階建て2棟（24戸）、 RC造平屋集会所1棟 | 一般競争入札 | Ａ | ー
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

## 港湾課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 港湾課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 水納港ブロック製作工事（R７-1） | 2 | 伊江村 | 土木一式工事 | 6 | ブロック製作 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 2 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 水納港ブロック製作工事（R７-2） | 4 | 伊江村 | 土木一式工事 | 6 | ブロック製作 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 水納港防波堤（東）整備工事（R7-2） |  | 本部町 |  | 10 | 防波堤工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ
| 3 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 前泊港防波堤整備工事（R7-1） | 2 | 伊平屋村 | 土木一式工事 | 8 | 防波堤工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 4 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 北部管内長寿命化工事（R7-1） | 1 | 本部町、 伊是名村 | 浚渫工事 | 8 | 浚渫工事 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
変更 | 5 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 運天港（上運天地区）給水施設修繕工事（R7） | 3 | 今帰仁村 | 水道工事 | 6 | 管布設工 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
|  |  |  | 北部管内港湾長寿命化工事（R7-2） | 4 | 今帰仁村 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 舗装工、柵工、港湾付属物工、管布設工 一式 | 一般競争入札
変更 | 6 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 運天港（上運天地区）給水施設修繕工事（R7） | 3 | 今帰仁村 | 水道工事 | 6 | 管布設工 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
|  |  |  | 北部管内港湾長寿命化工事（R7-2） | 4 | 今帰仁村 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 舗装工、柵工、港湾付属物工、管布設工 一式 | 一般競争入札
| 7 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 宜野湾港マリーナ浮桟橋修繕工事(R7) | 3 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 5 | 浮桟橋修繕工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 8 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（新港地区）州崎橋耐震補強工事（R7） | 2 | うるま市州崎 | 土木一式工事 | 8 | 耐震補強工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 9 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（新港地区）東ふ頭モータープール整備工事（R7） | 2 | うるま市州崎 | 舗装工事 | 7 | 舗装工、土工、フェンス・門扉設置工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 10 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(橋面工その4) | 第２四半期 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 14 | 舗装工、地覆工、橋梁附属物工 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ・Ａ | ○
変更 | 11 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)道路改良工事(その1) | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 7 | 護岸工、舗装工、道路附属物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
変更 | 12 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)P3・P4整備工事(R7) | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 基礎捨石工 一式 被覆石工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 13 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港(泡瀬地区)ブロック製作工事(R7) | 2 | 与那原町 | 土木一式工事 | 7 | ブロック製作工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 14 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港(泡瀬地区)臨港道路整備工事(R7) | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 土工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 15 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 北大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事（R7-1） | 1 | 北大東村 | 土木一式工事 | 7 | 既設岸壁撤去工 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
| 16 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 兼城港（兼城地区）物揚場（-2.0m）整備工事（R7） | 2 | 久米島町 | 土木一式工事 | 8 | 矢板式物揚場 延長54ｍ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | -
変更 | 17 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 中城湾港（馬天地区）港湾施設用地整備（R7） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 8 | 施設用地整備 面積2,000m2 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
|  |  |  | 中城湾港（馬天地区）船揚場整備工事（R7） | 3 |  |  | 6 | 船揚場A=3,800m2 |  | A･B
中止 | 18 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 中城湾港（西原与那原地区）住宅用地Cﾌﾞﾛｯｸ緑道整備工事（R7） | 2 | 与那原町 | ほ装工事 | 8 | 舗装工、防護柵工、構造物撤去工、他 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 19 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 兼城港（兼城地区）駐車場整備工事（R7） | 1 | 久米島町 | ほ装工事 | 8 | 舗装工、排水構造物工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 20 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 北大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事（R7-2） | 1 | 北大東村 | 土木一式工事 | 7 | 既設岸壁撤去工 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
| 21 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 粟国港物揚場（-2.0m）ブロック製作工事（R7） | 2 | 粟国村 | 土木一式工事 | 8 | ブロック製作工 | 一般競争入札 | 特A・A | ー
| 22 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事（R7） | 1 | 南大東村 | 土木一式工事 | 5 | 既設岸壁撤去工 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
| 23 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 座間味港長寿命化工事（R6）【仮称】 | 2 | 座間味村 | 土木一式工事 | 6 | 舗装工、浮桟橋補修工、橋梁補修工、雑工 | 特別簡易型総合評価 | 特A・A・B | ー
変更 | 24 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南大東港（西地区）施設用地工事（R7） | 4 | 南大東村 | 土木一式工事 | 6 | 港湾施設用地 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
|  |  |  | 南大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事（R7-2） |  |  |  | 8 | 上部工、雑工 一式
変更 | 25 | 港湾課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内港湾補修工事（Ｒ７） | 2 | 宮古管内 | 土木一式工事 | 4 | 港湾補修工 一式 | 指名競争入札 | Ｄ | ー
[5 empty] | 3 | [5 empty] | C
中止 | 26 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 白浜港物揚場工事（R7） | 3 | 竹富町 | 土木一式工事 | 6 | 上部工、雑工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 27 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内港湾施設補修工事 | 2 | 竹富町 | 土木一式工事 | 8 | 浮桟橋補修工、雑工 各一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 八重山管内港湾施設補修工事（R7-3） | 4
| 28 | 港湾課 | 施設建築課 | 運天港（伊是名航路）離島利便施設新築工事（R7） | 2 | 今帰仁村 | 建築一式工事 | 6 | 屋根付き荷捌き施設 | 一般競争入札 | A･B･C | ー
| 29 | 港湾課 | 施設建築課 | 仲田港離島利便施設新築工事（R7） | 3 | 伊是名村 | 建築一式工事 | 5 | 屋根付き荷捌き施設 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 30 | 港湾課 | 施設建築課 | 本部港屋根付き通路建築工事(R7) | 2 | 本部町 | 建築一式工事 | 7 | 屋根付き通路 | 一般競争入札 | Ａ | ー
中止 | 31 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内港湾施設補修工事（R7-2） | 2 | 竹富町 | 土木一式工事 | 8 | 浮桟橋補修工、雑工 各一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 32 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内港湾施設補修工事（R7-3） | 2 | 竹富町 | 土木一式工事 | 3 | 浚渫工事 一式 | 指名競争入札 | B | ー
追加 | 33 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港(新港地区)臨港道路２号線舗装補修工事 | 3 | 沖縄市 | ほ装工事 | 5 | 舗装補修工事 一式 | 一般競争入札 | A | ー
追加 | 34 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 座間味港橋梁補修工事（R7）［仮称］ | 4 | 座間味村 | 土木一式工事 | 6 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
追加 | 35 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 座間味港長寿命化工事（R7-1） | 3 | 座間味村 | 土木一式工事 | 5 | 舗装工、雑工 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ・Ａ・B | ー
追加 | 36 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 北大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事（R7-3） | 4 | 北大東村 | 土木一式工事 | 7 | 既設岸壁撤去工 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ･Ａ | ー
追加 | 37 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 祖納港ブロック製作工事（R7） | 3 | 与那国町 | 土木一式工事 | 5 | ブロック製作工事 一式 | 一般競争入札 | A･B | ー
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

## 空港課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 空港課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 空港課 | 空港課 | 宮古空港照明施設改良工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 電気工事 | 8 | 宮古空港の簡易式進入灯・進入灯台・飛行場灯台更新工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 2 | 空港課 | 施設建築課 | 久米島空港旅客ターミナルビル耐震補強工事（第2期） | 2 | 久米島町 | 建築一式工事 | 6 | 延面積4,916.96㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
3
| 3 | 空港課 | 空港課 | 新石垣空港駐車場システム更新工事（R7） | 2 | 石垣市 | 電気工事 | 5 | 従業員用駐車場システム 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 4 | 空港課 | 北部土木事務所 | 伊江島空港滑走路端安全区域設置工事（R7-1) | 2 | 伊江村 | 土木一式工事 | 8 | 舗装工、配水管移設一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 5 | 空港課 | 北部土木事務所 | 伊江島空港滑走路端安全区域設置工事（R7-2) | 4 | 伊江村 | 土木一式工事 | 9 | 空港用地造成 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | 伊江島空港滑走路端安全区域整備工事（R7-2) | 3 |  |  | 5
| 6 | 空港課 | 南部土木事務所 | 南大東空港誘導路・エプロン等改修工事（R7） | 1 | 南大東空港 | 舗装工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
変更 | 7 | 空港課 | 南部土木事務所 | 南大東空港滑走路等改修工事（R7-1） | 2 | 南大東空港 | 舗装工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
4
変更 | 8 | 空港課 | 南部土木事務所 | 南大東空港滑走路等改修工事（R7-2） | 2 | 南大東空港 | 舗装工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
4
| 9 | 空港課 | 南部土木事務所 | 粟国空港場周柵改修工事（R7） | 2 | 粟国空港 | 土木一式工事 | 5 | 附帯施設工 一式 | 一般競争入札 | Ａ,Ｂ | ー
中止 | 10 | 空港課 | 南部土木事務所 | 粟国空港滑走路等改修工事（R7） | 2 | 粟国空港 | 舗装工事 | 5 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ,Ｂ | ー
変更 | 11 | 空港課 | 南部土木事務所 | 久米島空港場周道路・エプロン補修工事（Ｒ７） | 2 | 久米島空港 | 土木一式工事 | 5 | 舗装工、目地修繕工 一式 | 指名競争入札 | A,B,C,D | ー
3
| 12 | 空港課 | 南部土木事務所 | 北大東空港滑走路・誘導路・エプロン等改修工事 | 1 | 北大東空港 | 土木一式工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
中止 | 13 | 空港課 | 宮古土木事務所 | 宮古空港進入灯補修工事（R7） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 進入灯補修工 一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
変更 | 14 | 空港課 | 宮古土木事務所 | 宮古空港滑走路補修工事（R7） | 3 | 宮古島市 | 舗装工事 | 5 | 滑走路補修工 一式 | 特別簡易型 | Ａ | ー
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 一般競争入札
| 15 | 空港課 | 宮古土木事務所 | 宮古空港滑走路端安全区域整備工事（Ｒ7） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 盛土工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 16 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 新石垣空港滑走路ゴム除去等工事（R7） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 4 | ゴム除去 一式 | 随意契約 | Ｃ | ー
変更 | 17 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 新石垣空港目地補修工事（R7） | 3 | 石垣市 | 土木一式工事 | 3 | 舗装工一式 | 随意契約 | Ｂ | ー
|  |  |  | 石垣空港目地補修工事（R7） | [6 empty] | ー
| 18 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 与那国空港施設補修工事（R7） | 2 | 与那国町 | 土木一式工事 | 3 | 施設補修工一式 | 指名競争入札 | D | ー
| 19 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 波照間空港施設補修工事（R7） | 2 | 竹富町 | 土木一式工事 | 3 | 標識工一式 | 指名競争入札 | D | ー
変更 | 20 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港滑走路改良工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 舗装工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 21 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港場周柵更新工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 7 | 附属施設工 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ，Ａ | ー
| 22 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港航空灯火改良工事（Ｒ７） | 1 | 宮古島市 | 電気工事 | 10 | 滑走路改良範囲の灯火嵩上げ等、滑走路中心線灯12灯、滑走路灯12灯ほか | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 23 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港滑走路ゴム除去工事（Ｒ７） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | ゴム除去 一式 | 随意契約 | Ｃ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
中止 | 24 | 空港課 | 南部土木事務所 | 南北大東空港滑走路等改修工事（R7） | 3 | 南北大東空港 | 舗装工事 | 6 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 25 | 空港課 | 施設建築課 | 久米島空港旅客ターミナルビル耐震補強工事（第1期） | 2 | 久米島町 | 建築一式工事 | 6 | 延面積4,916.96㎡ | 一般競争入札 | 特A、Ａ、B、C、D | ー
中止 | 26 | 空港課 | 施設建築課 | 与那国空港旅客ターミナルビル耐震補強工事 | 2 | 与那国町 | 建築一式工事 | 6 | 延面積1,483.55㎡ | 一般競争入札 | 特A、Ａ、B、C、D | ー
追加 | 27 | 空港課 | 南部土木事務所 | 北大東空港滑走路等改修工事（R7） | 3 | 南北大東空港 | 舗装工事 | 5 | 空港舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
追加 | 28 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港航空灯火改良工事（Ｒ７ー２） | 4 | 宮古島市 | 電気工事 | 4 | 滑走路改良範囲の灯火嵩上げ等、滑走路中心線灯12灯、滑走路灯12灯ほか | 一般競争入札 | Ａ | ー
追加 | 30 | 空港課 | 施設建築課 | 久米島空港旅客ターミナルビル耐震補強工事（第1期） | 3 | 久米島町 | 建築一式工事 | 6 | 延面積4,916.96㎡ | 一般競争入札 | 特A、Ａ、B、C、D | ー
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

## 海岸防災課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 海岸防災課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 東江海岸整備工事(R7) | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 根固工 L=120m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 2 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 饒波川流路工整備工事(R7) | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 流路工 L=40m | 一般競争入札 | C | ー
| 3 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 安和与那川橋梁整備工事(R7) | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 人道橋 N＝1橋 流路工 L=100m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 塩屋港海岸（白浜地区）整備工事（R7） | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=70m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 5 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 結の浜海岸整備工事(R7) | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=30m | 一般競争入札 | B・C | ー
| 6 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）応急対応工事 | 2 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 植栽ネット復旧 L=340m | 一般競争入札 | C | ー
| 7 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 田嘉里川災害復旧工事（令和6年災第6号） | 2 | 国頭村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=30m | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 8 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 田嘉里川災害復旧工事（令和6年災第7号） | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=60m | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 9 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 与儀地すべり応急対策工事(R6-2) | 1 | 沖縄市与儀地内 | 土木一式工事 | 6 | 山腹水路工 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ・Ａ | ー
| 10 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 兼久海岸護岸工事（R6-2） | 1 | 嘉手納町兼久地先 | 土木一式工事 | 9 | 護岸工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 11 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 楚辺急傾斜地崩壊対策工事（R7） | 1 | 読谷村楚辺地内 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 12 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 港川（2）急傾斜地崩壊対策工事（R7） | 1 | 浦添市港川地内 | 土木一式工事 | 10 | 落石防護工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 13 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 水釜海岸護岸工事(R7) | 2 | 嘉手納町兼久地先 | 土木一式工事 | 5 | 護岸工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 14 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 熱田(1)地すべり対策工事(R6) | 2 | 北中城村熱田地内 | 土木一式工事 | 7 | 法面工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 15 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 与儀地すべり応急対策工事(R6-2) | 2 | 沖縄市与儀地内 | 土木一式工事 | 7 | 土留め柵工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 16 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 久場（2）地すべり対策工事（R7） | 2 | 中城村久場地内 | 土木一式工事 | 9 | 地下水排除工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 17 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 奥間（7）地すべり対策工事（R7） | 2 | 中城村奥間地内 | 土木一式工事 | 9 | 地下水排除工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 18 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 北前海岸護岸工事（R6-2） | 1 | 北谷町北前地先 | 土木一式工事 | 8 | 護岸工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 19 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間（4）地すべり対策工事（R7） | 1 | 中城村当間地内 | 土木一式工事 | 10 | 法面工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 20 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 泊地すべり対策工事（R7-1） | 1 | 中城村泊地内 | 土木一式工事 | 9 | 抑止杭工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 21 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 泊地すべり対策工事（R7-2） | 2 | 中城村泊地内 | 土木一式工事 | 9 | 抑止杭工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 22 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 中城湾港川田海岸護岸工事（R7） | 1 | うるま市川田地先 | 土木一式工事 | 8 | 仮設工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 23 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 中城湾港渡口海岸護岸工事（R7） | 1 | 北中城村渡口地先 | 土木一式工事 | 6 | 仮設工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 24 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 仲順(1)地すべり対策工事(R7) | 1 | 北中城村仲順地内 | 土木一式工事 | 6 | 山腹水路工、地下水排除工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 25 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間地すべり対策工事(R7) | 2 | 中城村当間地内 | 土木一式工事 | 8 | 抑止杭工、押え盛土工、横ボーリング工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 26 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 豊原海岸護岸工事(R7) | 1 | うるま市豊原地内 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 一式 | 指名競争入札 | C | ー
| 27 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 熱田（4）地すべり対策工事（R7-1） | 第２四半期 | 北中城村 | 土木一式工事 | 9 | 横ボーリング工、山腹水路工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 28 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 宇地泊川災害復旧工事（R7-1）（令和6年災第４号） | 第１四半期 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 4 | L＝11ｍ 河川土工、法覆護岸工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | A,B,C,D | ー
| 29 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 武富地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事(R7-1) | 4 | 糸満市武富地内 | 土木一式工事 | 8 | 抑止杭工、仮設道路撤去 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 30 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 幸地地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事(R7-1) | 2 | 那覇市-西原町 | 土木一式工事 | 8 | アンカー工、法面工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 31 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 渡嘉敷地区急傾斜地崩壊対策工事(R7-1) | 1 | 渡嘉敷村 | 土木一式工事 | 9 | 待受工 | 特別簡易型総合評価 | 特Ａ・Ａ | ー
| 32 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 天久(3)地区急傾斜地崩壊対策工事（R7-1） | 第２四半期 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 | 一般競争入札 | B・C | ー
| 33 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 豊見城海岸護岸補修工事(R7-1) | 3 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工、護床工、仮設工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 34 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 上田(2)地区急傾斜地崩壊対策工事(R7-1) | 4 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 35 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 小谷地区地すべり緊急改築工事（R7） | 第２四半期 | 南城市佐敷 | 土木一式工事 | 7 | 抑止杭工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 36 | 海岸防災課 | 本庁 | 砂防雨量計テレメータシステム整備工事（Ｒ７） | 第１四半期 | 沖縄本島内 | 電気通信工事 | 11 | 通信設備工事 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 37 | 海岸防災課 | 本庁 | 安座真海浜公園及び宇堅海浜公園施設改修工事 | 1 | 南城市、うるま市 | 管工事 | 10 | 建築工事、機械設備工事、電気設備工事 一式等 | 一般競争入札 | A,B,C | ー
| 38 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 中城湾港(安座真地区)海岸防砂柵更新工事(R7) | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 5 | 飛砂防止柵工 一式 | 一般競争入札 | B,C | ー
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

## 下水道課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 下水道課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 下水道課 | 下水道事務所 | 流域下水道管内（伊佐浜処理区）人孔更生工事（R7-2） | 2 | 伊佐浜処理区 | 土木一式工事 | ８か月 | 人孔更生工、蓋取替工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 2 | 下水道課 | 下水道事務所 | 流域下水道管内（具志川処理区）更生工事（R7） | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | ８か月 | 人孔更生工、蓋取替工、管更生工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 下水道課 | 下水道事務所 | 具志川処理区人孔蓋取替工事（R7） | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | ８か月 | 蓋取替工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センター１系施設躯体補修工事（R7-1） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | ８か月 | 断面修復工、乾式吹付工、鉄筋組立工、斫り工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 5 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センター１系施設躯体補修工事（R7-2） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | ８か月 | 断面修復工、乾式吹付工、鉄筋組立工、斫り工 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
変更 | 6 | 下水道課 | 下水道事務所 | 西原浄化センターシャッター取替工事 | 3 | 西原町 | 建築一式工事 | 4 | 既設シャッターの取り換え工事 | 一般競争入札 | Ｄ | ー
|  |  |  | 沈砂池ポンプ棟シャッター取替工事(西原)(R7) |  |  | 建具工事 | 6 |  |  | ー
| 7 | 下水道課 | 下水道事務所 | 比屋根ポンプ場屋根仕上更新工事 | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 4 | ポンプ場屋根の更新工事 | 一般競争入札 | Ｃ | ー
変更 | 8 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター受水槽解体工事 | 2 | 宜野湾市 | 解体工事 | 4 | 既設コンクリート受水槽の解体工事 | 一般競争入札 | ー | ー
3
| 9 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第3系4/4水処理施設建築電気設備工事E25 | 1 | 宜野湾市 | 電気工事 | 10 | 電灯設備、動力設備、雷保護設備他 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 10 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第3系4/4水処理施設建築機械設備工事M25 | 1 | 宜野湾市 | 管工事 | 10 | ダクト設備、消火設備 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 11 | 下水道課 | 下水道事務所 | 砂辺・越来ポンプ場燃料油面計更新工事（宜野湾）E25 | 1 | 北谷町・沖縄市 | 電気工事 | 6 | 燃料油面計一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 12 | 下水道課 | 下水道事務所 | 電気棟1号発電機始動用直流電源装置更新工事（宜野湾）E25 | 1 | 宜野湾市 | 電気工事 | 9 | 直流電源装置一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 13 | 下水道課 | 下水道事務所 | 越来ポンプ場直流電源装置更新工事（宜野湾）E25 | 2 | 沖縄市 | 電気工事 | 15 | 直流電源装置一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 14 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇処理区無停電電源装置更新工事E25 | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 10 | 無停電電源装置一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
| 15 | 下水道課 | 下水道事務所 | １系終沈No.1,2返送汚泥流量調節弁更新工事(那覇)M25 | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 9 | 汚泥流量調節弁一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 16 | 下水道課 | 下水道事務所 | 高度処理棟生物膜ろ過曝気弁ほか更新工事(那覇)M25 | 1 | 那覇市 | 管工事 | 10 | 曝気弁他一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 17 | 下水道課 | 下水道事務所 | 脱硫塔酸循環ポンプ更新工事(那覇)M25 | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 10 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 18 | 下水道課 | 下水道事務所 | ２系ポンプ棟No.1及びNo.2し渣移送吐出弁更新工事（那覇）M25 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | － | ー
| 19 | 下水道課 | 下水道事務所 | 処理水再利用棟揚水ポンプ更新工事（那覇）M25 | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 8 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | － | ー
| 20 | 下水道課 | 下水道事務所 | ２系最終沈殿池No.1ストレーナ給水ポンプ更新工事（那覇）M25 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 6 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | － | ー
| 21 | 下水道課 | 下水道事務所 | ２系ポンプ棟スクリーン室覆蓋更新工事（那覇）M25 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | － | ー
| 22 | 下水道課 | 下水道事務所 | ３系ポンプ棟３号高段主ポンプ電動機更新工事（宜野湾）M25 | 2 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 11 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | － | ー
| 23 | 下水道課 | 下水道事務所 | 処理水再利用棟揚水ポンプ(汚泥処理棟系)更新工事(那覇)M25 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 24 | 下水道課 | 下水道事務所 | １系終沈No.6余剰汚泥引抜弁更新工事(那覇)M25 | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 25 | 下水道課 | 下水道事務所 | 越来ポンプ場２号汚水ポンプ電動吐出弁更新工事（宜野湾）M25 | 1 | 沖縄市 | 機械器具設置工事 | 9 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 26 | 下水道課 | 下水道事務所 | ７号汚泥破砕機改修工事(那覇)M25 | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 機械設備工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
変更 | 27 | 下水道課 | 下水道事務所 | 下水道施設空調設備更新工事M25 | 2 | 那覇市・うるま市 | 管工事 | 8 | 空調設備工事一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 28 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇処理区下水道施設設備更新工事E25 | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 8 | 照明設備工事一式 受変電設備工事一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 29 | 下水道課 | 下水道事務所 | 古波蔵ポンプ場３号汚水ポンプ改修工事（R７） | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 10 | 汚水ポンプの部分取替 | 指名競争入札 | ‐ | ー
| 30 | 下水道課 | 下水道事務所 | ２系１号汚水ポンプ改修工事(那覇) | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 15 | 【R7-R8債務負担】 汚水ポンプの部分取替 | 指名競争入札 | ‐ | ー
| 31 | 下水道課 | 下水道事務所 | 3系1号汚泥脱水機改修工事(宜野湾)(R7) | 1 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 11 | 汚泥脱水機の部分取替 | 随意契約 | ‐ | ー
| 32 | 下水道課 | 下水道事務所 | 1号送風機用電油操作器取替工事(具志川)(R7) | 1 | うるま市 | 機械器具設置工事 | 11 | 電油操作器の取替 | 随意契約 | ‐ | ー
| 33 | 下水道課 | 下水道事務所 | 機械設備改修工事（那覇その１）(R7) | 1 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 10 | 循環水ポンプの部分取替ほか | 一般競争入札 | ‐ | ー
中止 | 34 | 下水道課 | 下水道事務所 | 機械設備改修工事（那覇その２）(R7) | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 汚泥濃縮分離液移送ポンプの部分取替ほか | 一般競争入札 | ‐ | ー
| 35 | 下水道課 | 下水道事務所 | 3-1系3池2号余剰汚泥引抜弁改修工事（宜野湾） | 1 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 10 | 余剰汚泥引抜弁の部分取替 | 指名競争入札 | ‐ | ー
| 36 | 下水道課 | 下水道事務所 | 沈砂池ポンプ棟土壌脱臭床改修工事(西原) | 2 | 西原町 | 機械器具設置工事 | 5 | 脱臭用土壌の取替 | 一般競争入札 | ‐ | ー
| 37 | 下水道課 | 下水道事務所 | 計装設備改修工事（那覇・具志川）(R7) | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 11 | 液位計・風量計の取替ほか | 指名競争入札 | Ａ | ー
変更 | 38 | 下水道課 | 下水道事務所 | 送風機盤等改修工事（具志川・渡口・比屋根・栄野比） | 2 | うるま市 | 電気工事 | 10 | PCB含有コンデンサ撤去 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 12
| 39 | 下水道課 | 下水道事務所 | 越来ポンプ場き電盤改修工事 | 2 | 沖縄市 | 電気工事 | 6 | 電磁リレーの取替 | 一般競争入札 | A又はＢ | ー
中止 | 40 | 下水道課 | 下水道事務所 | 消化ガス発電機棟直流電源装置改修工事(那覇) | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 8 | 蓄電池の取替 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 41 | 下水道課 | 下水道事務所 | 処理水再利用棟No1原水ポンプ速度制御装置盤改修工事(那覇) | 1 | 那覇市 | 電気工事 | 15 | 【R7-R8債務負担】 インバータの取替 | 指名競争入札 | Ａ | ー
変更 | 42 | 下水道課 | 下水道事務所 | ３系返送汚泥ポンプインバータ取替工事（具志川） | 2 | うるま市 | 電気工事 | 12 | 【R7-R8債務負担】 インバータの取替 | 一般競争入札 | A又はＢ | ー
3
追加 | 43 | 下水道課 | 下水道事務所 | 流域幹線維持保全工事（那覇） | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 4 | 人孔修繕一式 | 一般競争入札 | Ｄ | ー
追加 | 44 | 下水道課 | 下水道事務所 | 初沈汚泥濃縮棟No.2分離液移送ポンプほか改修工事(那覇)(R7) | 3 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | 汚泥濃縮分離液移送ポンプ等の部分取替 | 一般競争入札 | ‐ | ー
追加 | 45 | 下水道課 | 下水道事務所 | 2系初沈No.2スカム移送ポンプ改修工事(那覇)(R7) | 3 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 7 | スカム移送ポンプ等の部分取替 | 一般競争入札 | ‐ | ー
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

## 河川課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 河川課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 河川課 | 南部土木事務所 | 国場川浚渫工事(R7) | 2 | 南風原町 | 土木一式工事 | 8 | 河川内土砂撤去 5千m3 | 一般競争入札 | A・B | ー
| 2 | 河川課 | 南部土木事務所 | 長堂川浚渫工事(R7) | 2 | 南風原町 | 土木一式工事 | 8 | 河川内土砂撤去 5千m3 | 一般競争入札 | A・B | ー
| 3 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 真栄里ダム放流設備改良工事（R7-1） | 2 | 真栄里ダム | 機械器具設置工事 | 22 | 放流設備一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ○
変更 | 4 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 真栄里ダム放流設備改良工事（R7-2） | 3 | 真栄里ダム | 電気工事 | 14 | 電気設備一式、解体工一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 7 | 電気設備一式
変更 | 5 | 河川課 | 中部土木事務所 | 川崎川河川整備工事（R7-1） | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | 6 | 護岸整備工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
3
| 6 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川浚渫工事（R7-1） | 3 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 浚渫工 一式 | 一般競争入札 | Ａ・Ｂ ・Ｃ・Ｄ | ー
| 7 | 河川課 | 南部土木事務所 | 座間味ダム・儀間ダム太陽光発電設備工事(R7) | 2 | 座間味村・久米島町 | 電気工事 | 8 | 太陽光発電設備工事 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 8 | 河川課 | 南部土木事務所 | 座間味ダム監査廊内及び屋外照明設備改修工事（R7） | 2 | 座間味村 | 電気工事 | 6 | 照明設備工事 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 9 | 河川課 | 南部土木事務所 | 儀間ダム管理所空調設備・照明設備改修工事（R7） | 3 | 久米島町 | 電気工事・管工事 | 6 | 空調設備工事・照明設備工事 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 10 | 河川課 | 南部土木事務所 | 儀間ダム燃料小出し槽改修工事（R7） | 3 | 久米島町 | 電気工事 | 6 | 燃料小出し槽工事 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 11 | 河川課 | 南部土木事務所 | 座間味ダム管理設備等機械改修工事（R7） | 3 | 座間味村 | 機械器具設置工事 | 6 | 取水放流管工事 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 12 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム管理庁舎等照明設備改修工事 | 2 | うるま市 | 電気工事 | 6 | 倉敷ダム管理庁舎等の照明をＬＥＤへ更新 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 13 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム流木止め設備修繕工事 | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | 6 | 流木止めの修繕一式 | 指名競争入札 | C | ー
| 14 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム転落防止柵修繕工事 | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 4 | 倉敷ダム敷地内、転落防止柵老朽化箇所の修繕 | 指名競争入札 | C | ー
| 15 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム資料館調光盤改修工事 | 2 | うるま市 | 電気工事 | 5 | 倉敷ダム資料館の調光盤改修 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 16 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム管理庁舎1階空調機改修工事 | 2 | うるま市 | 機械器具設置工事 | 3 | 倉敷ダム管理庁舎空調機器の改修 | 随意契約 | C | ー
| 17 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム管理庁舎ハロン消火設備更新工事 | 1 | うるま市 | 消防施設工事 | 9 | 倉敷ダム管理庁舎のハロン消火設備の更新 | 指名競争入札 | ー | ー
| 18 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム休憩設備工事 | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 5 | 倉敷ダム施設内の休憩設備改修 | 随意契約 | D | ー
変更 | 19 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川河川整備工事(R7) | 3 | 嘉手納町水釜地内 | しゅんせつ工事 | 5 | 電気防食工、浚渫工、河川土工、被覆防食工 各一式 | 一般競争入札 | ー | ー
4
変更 | 20 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我喜屋ダム機械設備等修繕工事（R7その1） | 2 | 伊平屋村 | 機械器具設置工事 | 6 | 我喜屋ダム予備発電設備設置 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
4
| 21 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我喜屋ダム機械設備等修繕工事（R7その2） | 2 | 伊平屋村 | 機械器具設置工事 | 6 | 我喜屋ダム気象装置設置 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 22 | 河川課 | 北部土木事務所 | 北部管内河川維持工事（R7-1） | 1 | 北部管内 | 土木一式工事 | 6 | 防護柵設置 L=400m | 一般競争入札 | C | ー
変更 | 23 | 河川課 | 北部土木事務所 | 屋部川河道掘削工事（R6-2） | 2 | 名護市 | しゅんせつ工事 | 7 | 河道掘削工、ﾔｰﾄﾞ復旧工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
|  |  |  | 屋部川改修工事（R7） | 3 |  | 土木一式工事 | 5 | ﾔｰﾄﾞ復旧工 | 一般競争入札
中止 | 24 | 河川課 | 北部土木事務所 | 大保川河川改修工事（R7） | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 25 | 河川課 | 北部土木事務所 | 西屋部川橋梁整備工事（下部工・R7） | 3 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 橋台工、基礎工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 26 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我部祖河川河川整備工事（R7） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 27 | 河川課 | 北部土木事務所 | 億首川河川改修工事（R7） | 2 | 金武町 | 土木一式工事 | 7 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 28 | 河川課 | 北部土木事務所 | 満名川整備工事（R7） | 3 | 本部町 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 一般競争入札 | B・C | ー
| 29 | 河川課 | 北部土木事務所 | 源河川整備工事（R7） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 5 | 護岸工 | 一般競争入札 | B・C | ー
| 30 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我部祖河川河川改修工事（R7） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 一般競争入札 | B・C | ー
中止 | 31 | 河川課 | 北部土木事務所 | 屋部川河川整備工事（R7） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 32 | 河川課 | 南部土木事務所 | 報得川河川改修工事(R7-1) | 1 | 八重瀬町 | 土木一式工事 | 8 | 護岸工 L=60m | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 33 | 河川課 | 南部土木事務所 | 南部管内河川整備工事(R7-1) | 3 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 5 | 舗装工、河川維持工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 一般競争入札 | B,C
| 34 | 河川課 | 南部土木事務所 | 饒波川河川整備工事(R7-1) | 2 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 7 | 河床工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
変更 | 35 | 河川課 | 南部土木事務所 | 内川暫定対策工事(R7-1) | 3 | 座間味村 | 土木一式工事 | 6 | 排水工 | 指名競争入札 | D | ー
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 随意契約
変更 | 36 | 河川課 | 南部土木事務所 | 安謝川河川整備工事（R7-1） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 7 | 護岸工、道路工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
変更 | 37 | 河川課 | 中部土木事務所 | 宇地泊川河川整備工事（R7-1） | 2 | 中城村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
[5 empty] | 3 | 西原町 |  | 5
| 38 | 河川課 | 中部土木事務所 | 白比川河川改修工事(R7-1) | 2 | 北谷町 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 39 | 河川課 | 中部土木事務所 | 天願川河川改修工事（R7-2） | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | 5 | 護岸工、仮橋撤去工 | 一般競争入札 | Ａ・ Ｂ・Ｃ | ー
[5 empty] | 3 | [5 empty] | Ａ・ Ｂ・Ｃ・Ｄ
| 40 | 河川課 | 中部土木事務所 | 天願川可動堰操作室水封管更新工事（R7） | 2 | うるま市 | 機械器具設置工事 | 8 | 水封管更新 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 41 | 河川課 | 河川課 | 河川情報基盤整備工事（R7-1） | 2 | 沖縄県内 | 電気通信工事 | 6 | テレメータ設備 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
変更 | 42 | 河川課 | 南部土木事務所 | 安謝川（石嶺工区）河川改修工事（R7-1） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 仮設工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
変更 | 43 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川安全対策工事（R7-１） | 2 | 沖縄市 | とび、土工 | 3 | 防護柵、除草、防草 | 随意契約 | ー | ー
3
追加 | 44 | 河川課 | 中部土木事務所 | 中部管内河川伐採工事（R7－5） | 3 | 沖縄市 | 造園工事 | 5 | 伐採、除草 | 指名競争入札 | ー | ー
追加 | 45 | 河川課 | 河川課 | 河川情報基盤整備工事（R7-2） | 3 | 今帰仁村 | 電気通信工事 | 5 | 水位計、河川監視カメラ、SI 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## 都市公園課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 都市公園課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 浦添大公園整備工事（R7） | 1 | 浦添市 | 土木一式工事 | 6 | 落石防護柵工 一式 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
| 2 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 浦添大公園照明整備工事（R7） | 2 | 浦添市 | 電気工事 | 6 | 照明施設整備工 一式 | 指名競争入札 | A | ー
| 3 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R7-3） | 2 | 沖縄市、北中城村 | 土木一式工事 | 7 | 連絡橋補修･補強工 一式 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
変更 | 4 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R7-4） | 2 | 沖縄市、北中城村 | 土木一式工事 | 6 | 園路整備工 一式 | 一般競争入札 | A | ー
|  |  |  | 沖縄県総合運動公園整備工事（R7-5） | 3 |  |  | 5
変更 | 5 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園照明整備工事（R7-1） | 2 | 沖縄市、北中城村 | 電気工事 | 6 | 照明施設整備工 一式 | 指名競争入札 | A | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
変更 | 6 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園照明整備工事（R7-2） | 2 | 沖縄市、北中城村 | 電気工事 | 6 | 照明施設整備工 一式 | 指名競争入札 | A | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 5
変更 | 7 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 中城公園整備工事(R7-1) | 2 | 中城村 | 土木一式工事 | 6 | 擁壁工・土工 一式 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
|  |  |  | 中城公園整備工事(R7-2) | 3 |  |  | 5 |  | 一般競争入札 | A・B・C | ー
| 8 | 都市公園課 | 南部土木事務所 | 海軍壕公園遊戯施設整備工事（R7-1） | 第２四半期 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 7 | 遊具組立設置 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
| 9 | 都市公園課 | 南部土木事務所 | 奥武山公園耐震性貯水槽改築工事（R7-1） | 第２四半期 | 那覇市 | 管工事 | 7 | 緊急遮断弁等取替、弁室補修 | 一般競争入札 | A | ー
| 10 | 都市公園課 | 八重山土木事務所 | バンナ公園園路改修工事（R7） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 撤去工 Ｌ＝150ｍ | 一般競争入札 | B | ー
| 11 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R7-2） | 2 | 沖縄市 | ほ装工事 | 4 | ゴムチップ舗装 一式 | 一般競争入札 | A | ー
| 12 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 中城公園法面対策工事(R7-1) | 3 | 北中城村 | 土木一式工事 | ５か月 | 土工一式、排水工各一式 | 指名競争入札 | C | ー
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

## 首里城復興課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 首里城復興課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
変更 | 1 | 首里城復興課 | 南部土木事務所 | 首里城公園県営公園区域サイン整備工事 | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 5 | 公園サイン整備工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[10 empty] | 一般競争入札 | Ｃ
変更 | 2 | 首里城復興課 | 首里城復興課 | 首里城公園Wi-Fi機器設置工事 | 2 | 那覇市 | 電気通信工事 | 6 | 電気通信機器設置工 | 一般競争入札 | ー | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 4
変更 | 3 | 首里城復興課 | 施設建築課 | 令和７年度首里城公園防災設備等整備工事 | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 9 | 防災設備等設置工事（監視カメラ、放送スピーカー等） | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 12 |  |  |  | ○
変更 | 4 | 首里城復興課 | 施設建築課 | 首里城公園城郭等屋外照明設置工事（第２期） | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 7 | ライトアップ照明、足元灯等の整備工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 3 |  |  | 4
| 5 | 首里城復興課 | 南部土木事務所 | 首里城公園（松崎馬場）整備工事（R7-1） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 擁壁工、階段工、植栽工、園路広場整備工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 6 | 首里城復興課 | 首里城復興課 | 中城御殿御内原・表御殿西側エリア外構工事 | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 5 | 擁壁工、園路広場整備工 各一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

## 都市モノ課
|  | 【様式1-1】 | [9 empty] | 都市計画・モノレール課
令和７年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
変更 | 1 | 都市計画・モノレール課 | 都市計画・モノレール課 | 那覇空港線歩道復旧工事 | 第２四半期 | 那覇市字安次嶺 | 土木一式工事 | 6 | 道路照明10本、地先境界ブロック約200m | 指名競争入札 | C | ー
3
追加 | 2 | 都市計画・モノレール課 | 都市計画・モノレール課 | 沖縄都市モノレール那覇空港駅連絡通路改修工事(R7-4) | 3 | 那覇市 | 建築一式工事 | 4 | 連絡通路改修工事 | 一般競争入札 | A,B,C | ー
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111