## 様式第1号
様式第1号
採用歩掛り一覧表
| 業務名 |  | ： | 大型MICE施設受入環境整備に伴う都市計画資料作成等業務（R7）
| 発注機関名 |  | ： | 文化観光スポーツ部MICE推進課
| 見積り時期 |  | ： | 令和７年６月
（１） 業務実施準備・実施計画書の作成
| 歩掛り名 | ： | 業務実施準備・実施計画書の作成
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| 業務実施準備・実施計画書の作成 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5
（２） 広域的影響等に関する評価及び対策資料の作成及び協議支援
| 歩掛り名 | ： | ①上位計画との整合性を示した資料
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ①上位計画との整合性を示した資料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.5
| 歩掛り名 | ： | ②交通機能の評価
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ②交通機能の評価 |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 8.2 | 13 | 11 | 19
| 歩掛り名 | ： | ③自然環境、住環境に対する影響評価資料
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ③自然環境、住環境に対する影響評価資料 |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 5.2
| 歩掛り名 | ： | ④無秩序な周辺開発の誘因による影響評価資料
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ④無秩序な周辺開発の誘因による影響評価資料 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.7
| 歩掛り名 | ： | ⑤地域固有の価値の破壊などに対する評価資料
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ⑤地域固有の価値の破壊などに対する評価資料 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 2.5
| 歩掛り名 | ： | ⑥営農環境に対する評価資料
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ⑥営農環境に対する評価資料 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1 | 2
| 歩掛り名 | ： | ⑦西原町・与那原町の協議支援
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ⑦西原町・与那原町の協議支援 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5
| 歩掛り名 | ： | ⑦国、県等の関係部署との協議支援
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ⑦国、県等の関係部署との協議支援 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3
（３）連絡調整会議支援
| 歩掛り名 | ： | ①県（都市計画モノレール課）事前協議の支援（資料作成と事前協議含む）
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| ①県（都市計画モノレール課）事前協議の支援（資料作成と事前協議含む） |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5
（４） 打合わせ
| 歩掛り名 | ： | 打合わせ
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| 打合わせ |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
（５） 業務報告書等の作成
| 歩掛り名 | ： | 業務報告書等の作成
（単位：一式当たり）
直 接 人 件 費
[5 empty] | 主 任 技術者 | 技師長 | 主 任 技 師 | 技 師 （Ａ） | 技 師 （Ｂ） | 技 師 （Ｃ） | 技術員
| 業務報告書等の作成 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 1.5 | 3
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分
職種
区分